２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第１回　三　役　会　　２００８年　１月　４日

第１回　常任理事会　　２００８年　１月１５日

第１回　理　事　会　　２００８年　１月２４日

専務理事　　確認日　　２００８年　１月２３日

副理事長　　確認日　　２００８年　１月２３日

室　　長　　確認日　　２００８年　１月２３日

予　　算　　確認日　　２００８年　１月２３日

副理事長　　　　　　　　　　　　　齊田　博文

札幌ブランド創造室室長　　　　　　本村　信人

国際都市ブランド創造委員会委員長　講屋　スティーブ

上程作成者　　　　　　　　　　　　高橋　昭典

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

姉妹ＪＣホームステイ交流事業開催（案）の件

２．【事業名称】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

姉妹ＪＣホームステイ交流事業

３．【事業目的】

（対内）姉妹ＪＣ交流、ホームステイ交流事業を通じてお互いのまちを理解し、更なる友好関係を築き上げる。

（対外）子供たちがホームステイを通じて友情を深め、お互いの文化を学ぶことで、広い視野と豊かな国際感覚を身につける。

４．【事業開催日】

２００８年１月３１日（木）～２月３日（日）

５．【開催場所】

（１）ホームステイ交流事業

札幌市立山の手南小学校　　　札幌市西区山の手１条９丁目６－１　０１１－６２１－６７７１

各ホストファミリー宅

（２）姉妹ＪＣ会議

札幌第一ホテル　　　　　　　札幌市中央区南７条西１丁目　　　　０１１－２２１－１１０１

６．【参加対象者及び人数】

参加対象者総数　　２３４名

内訳　　　　正会員　　　　　　　　　１７４名　特別会員　１名

東大邱ＪＣメンバー　　　　　７名

啓聖国民学校児童　　　　　２７名

啓聖国民学校引率者　　　　　３名

山の手南小学校児童　　　　１５名

山の手南小学校引率者　　　　３名

通訳（札幌２、東大邱２）　　４名

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌市立山の手南小学校

大韓民国大邱市啓聖国民学校

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

なし

１０．【形式】

なし

１１．【例会・事業概要】

姉妹ＪＣ、姉妹小学校、そして子供たちの交流を通して、市民レベルによる札幌市・大邱市の友好関係を深めます。

１２．【事業の背景】

東大邱ＪＣと札幌ＪＣによる姉妹ＪＣ交流をきっかけとして、両校の異文化交流が始まりました。一昨年度、山の手南小学校の児童が韓国を訪問した際には、大変貴重な経験を積み、成長した姿がありました。本年度は啓聖国民学校の児童を受け入れ、更なる両校の交流を深めることで、未来ある子供達に夢や希望を与え、更には本事業を通して姉妹ＪＣとしての絆をより一層深めることができます。

１３．【例会・事業内容】

（１）啓聖国民学校の児童が山の手南小学校の授業に参加することで、異文化を学び、更に子供同士の友情を深めます。

（２）ホームステイ交流事業では、ホストファミリーと過ごす時間をより長くすることで、子供たちの友情を育み、地域との関わりも一層深めます

（３）姉妹ＪＣ会議を通じて、友好姉妹都市の実現に向けた運動について話し合いを行ないます。会議後、懇親を兼ねた会食を設営いたします。

（４）２日（土）はホストファミリーと過ごすレクリエーションの時間といたしますが、山の手南小学校より依頼された２家庭を札幌ＪＣが引率いたします。

１４．【広報計画】

なし

１５．【事業の流れ】

２００７年１１月　２日　姉妹ＪＣ会議

１２月１９日　山の手南小学校第１回ホストファミリー説明会

１２月２６日　第１回山の手南小学校と打合せ

２００８年　１月２３日　山の手南小学校第２回ホストファミリー説明会

１月２４日　第１回理事会

１月３１日　事業開始

２月　１日　姉妹ＪＣ会議

２月　３日　事業終了

３月２５日　第３回理事会報告上程

１６．【開催当日のスケジュール】

別添付資料参照

１７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）東大邸青年会議所と早めに連絡を取り合うことで、スケジュール等の調整が円滑に進むようにい

たします。

（２）ホストファミリー宅での滞在日数や、学校での滞在時間を長くすることで、ホームステイ交流事業をより充実したものにいたします。

１８．【特記事項】

（１）新千歳空港と山の手南小学校の往復は、５０人乗り程度のバスを使用します。バスには委員会メンバーも可能な限り同乗いたします。

（２）食物アレルギーを持つ子供に対し、事前に調査を行い食事のメニューを考慮いたします。

１９．【第１回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉事業の背景について、記載を精査してください。

〈対応〉１２．【事業の背景】の通り精査いたしました。

〈意見〉事業２日目　２月１日（金）のＪＣメンバーの動きについて詳細を教えてください。

〈対応〉参考資料１．スケジュールに詳細を記載いたしました。

〈意見〉事業３日目　２月２日（土）の引率場所及び費用について再考してください。

〈対応〉学校側とも協議いたしましたが、近隣施設ではなく北海道らしい広大な公園で、異文化に触れることのできるイベントへの参加や雪遊びが可能な場所として、国設公園である滝野すずらん公園を選定いたしました。尚、移動をタクシー２台からジャンボタクシー１台へと変更し、費用を圧縮いたしました。

２０．【別添資料】あり

参考資料１.　スケジュール

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2006年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 480,000 |  | 309,850 |
| 合 計 | 480,000 |  | 309,850 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2006年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 80,830 | 歓迎用横断幕 21,000 姉妹ＪＣ看板 15,000 姉妹ＪＣ会議(@1,000Ｘ21) 21,000 記念写真代(@315×42) 13,230 名札(@150×64) 9,600 滝野すずらん公園イベント 1,000 (@100Ｘ10人) | 記念品（お土産） ホストファミリー40,000 (@5,000×8) 啓聖国民学校 20,000 (@20,000×1) 東大邱ＪＣ 31,500 (3,150×10) 東大邱会長 5,250 (5,250×1) ネームプレート 33,600 (@840×40) |
| ②委託人件費 | 72,000 | 通訳 72,000 (@18,000×2人Ｘ2日) | 通訳 72,000 （＠18,000×4） |
| ③旅費交通費 | 172,400 | 啓聖国民学校児童送迎バス 130,000 (千歳空港－学校間往復) ジャンボタクシー（２日） 42,000 滝野すずらん公園駐車料金 400 | 通訳旅費 102,500 （102,500×1） |
| ④渉外費 | 147,313 | 昼食代(１月３１日) 58,218 (小人 @1,324×27=35,748) (大人 @1,605×14=22,470) 昼食代(２月１日) 11,550 (@1,050×11=11,550) 会食(@5,000×11) 55,000 飲み物(@120×48) 11,520 歓迎コサージュ (1,575Ｘ7) 11,025 |  |
| ⑤保険料 | 1,575 | 傷害保険(@53Ｘ45) 1,575 |  |
| ⑥予備費 | 5,882 |  | 0 |
| 合 計 | 480,000 |  | 309,850 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１.　スケジュール

| 月日 | 時間 | 児童行程 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １月３１日（木） | 11:05 11:30 | 新千歳空港 到着 新千歳空港 出発 | 大韓航空７７１便（08:50釜山発） 貸切バス（1台）で移動 |
|  | 12:30 14:00 | 昼食場所着 昼食場所発 | アサヒビール園ロイン亭 |
|  | 14:30 14:45 | 大通公園着 大通公園発 | 雪まつり現場慰問 |
|  | 15:15 15:30 | 山の手南小学校 着 ミニ歓迎会 | 山の手南小学校校長、啓聖国民学校代表者、東大邸ＪＣ代表者 |
|  | 16:00 | 各ホストファミリーへ |  |
|  | 16:30 | 東大邱ＪＣメンバー ホテルチェックイン |  |
|  | 18:00 | 夕食会 |  |
| ２月１日（金） | 9:15 10:30 | 歓迎セレモニー（山の手南小学校主催） （生徒：学級交流・授業参加） | 金井理事長、Choi会長ご挨拶 |
|  | 11:30 14:30 15:30 | ランチ 市役所表敬訪問 文化公演団体訪問 （生徒：各ホストファミリーへ） | 小澤副市長様宛（20分程度） よさこいソーラン祭り関係 |
|  | 18:00 19:00 | 姉妹ＪＣ会議 会食 | 第一ホテル 東大邱ＪＣメンバーとの会食 |
| ２月２日（土） | 終日 | ホストファミリーと自由行動 | フリープラン |
|  | 9:45 | 山の手南小学校集合 | コースプラン２家庭（児童６名） |
|  | 10:00 | 出発 | ジャンボタクシー（１台）で移動 |
|  | 10:30 | 滝野すずらん公園 着 |  |
|  | 11:00 | 当日イベント参加 | かまくらモチ焼き、雪だるま作り、チューブすべり他 |
|  | 12:00 | 昼食 |  |
|  | 13:00 | 午後の部 |  |
|  | 14:20 | 集合 |  |
|  | 14:30 | 滝野すずらん公園 発 |  |
|  | 15:00 | 山の手南小学校 着 |  |
|  | 15:10 | 各ホストファミリーへ |  |
| ２月３日（日） | 10:00 | 山の手南小学校 集合 |  |
|  | 10:10 | 別れの挨拶 | 山の手南小学校校長、啓聖国民学校代表者、東大邸ＪＣ代表者、Choi会長 札幌ＪＣ金井理事長 |
|  | 10:30 | 山の手南小学校 発 | 貸切バス（１台）で移動 |
|  | 12:00 | 新千歳空港 着 |  |
|  | 14:00 | 離札 | 大韓航空７６６便（１７：１５着） |