２００８年度（社）札幌青年会議所

事業報告書（案）

第２回　三　役　会　　２００８年　２月　７日

第２回　常任理事会　　２００８年　２月１５日

第２回　理　事　会　　２００８年　２月２７日

専務理事　確認日　　　２００８年　２月２２日

常務理事　確認日　　　２００８年　２月２２日

決　　算　確認日　　　２００８年　２月２２日

専務理事　　　　　　　　　　　小澤　輝真

常務理事　　　　　　　　　　　鈴木　博昭

総務運営委員長　　　　　　　　白戸　君央

上程作成者　　　　　　　　　　中村　悌也

上程内容　　　　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

「京都会議」札幌ＬＯＭナイト開催報告（案）の件

２．【事業名称】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所

「京都会議」札幌ＬＯＭナイト

３．【事業目的】

（対内）年度初めに行なわれる京都会議にメンバーが集結し、集うことの楽しさや、結束することの重要性をメンバーに感じていただき結束を高めることとともに出向メンバーに対する支援・激励を行う。

４．【事業開催日】

２００８年１月１９日（土）１９：４３～２１：４５

５．【開催場所】

京料理　魚善

京都市山科区勧修寺平田町１１６番地

（０７５）５９１－９１００

６．【参加対象者及び人数】

参加対象者数　１７５名　内正会員１７４名　内特別会員１名

参加人数　　　　９０名（内正会員　８９名　特別会員　１名）

７．【事業概要】

（１）食事をしながらメンバーが語り合い、結束が深まるよう塾長、委員長より新入会員を中心とした委員会紹介をしていただきました。

（２）出向メンバー全員にスポットを当て、ビデオにて自己紹介と出向先のＰＲを行い、全員で激励する場といたしました。

（３）当日のスケジュール

１６：００　委員会メンバー集合

１６：３０　会場内設営

１８：３０　受付開始

１９：４３　開会

１９：４４　理事長挨拶　　　　　　　　　　　　 金井理事長　　　　　　　　　　　　　　　　　１９：４６　乾杯　　　　　　 　　　　　　　　　岡本直前理事長

日本ＪＣ出向者紹介ビデオ上映

地区協議会出向者紹介ビデオ上映

２０：３０　各委員会新入会員ＰＲ紹介

２１：３６　歓談

２１：３７　閉会挨拶　　　　　　　　　　　　　我孫子監事

２１：４５　閉会

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【開催目的の実現と成果】

（１）委員会ＰＲでは、事前に発表内容を考え、全員で取り組むことにより、委員会の結束を高めるとともに、ＬＯＭ全体の絆を深めることができました。

（２）出向者を事前に取材し、映像としてスクリーン投影することで、参加者全員に出向者の紹介を行い、出向者支援ができました。

１０．【運営上の問題点】

（１）少しでもメンバーの負担を抑え、一人でも多くのメンバーに参加していただきたいとの想いから会場側との打ち合わせを重ね登録料を抑えることには成功しましたが、料理内容等について創意工夫が必要でした。

（２）会場側との音響設備に関する打合せ不足により、音声が聞き取りづらい箇所がありました。合わせて、ビデオを歓談中に放映した為、観ていないメンバーがいました。

（３）来賓到着時のメンバーの受け入れ態勢にバラつきがありました。

（４）会場がわかり難かったため、開始直前に到着するメンバーがいました。

１１．【次年度への引継ぎ事項】

（１）メンバーに当地らしい雰囲気や料理等についても楽しんでいただけるよう、メニューや配膳方法及び会場装飾等、メンバー一人ひとりの期待値を超えるような設営を心がける必要があります。

（２）歓談中のビデオ紹介での出向者支援は、映像に集中できない環境もある場合を考慮し、出向者支援とは何かを今一度考え、その方法を改める必要があります。具体的な例としては、メンバーが出向する事業やその会場に出向くことを積極的に働きかけ、出向者の活躍の様子や感じたことを委員会メンバーからＬＯＭナイトで報告して頂くなどの方法が考えられます。

（３）来賓受付マニュアル等をつくり、来賓到着時のメンバーの受け入れ態勢を統一する必要があります。

（４）遠隔地でのＬＯＭナイト開催は、会場までの経路を写真入りで紹介する等、開催場所までの案内を丁寧に行う必要があります。

（５）ＬＯＭナイト会場までの交通手段、交通費等、利便性などを総合的に判断し、会場として適所かを選定する必要があります。

１２．【委員長所見】

京都会議「札幌ＬＯＭナイト」には、９０名と多くのメンバーにお集まりいただきましたことに感謝申し上げます。札幌ＬＯＭナイトの設営におきましては、集うことの楽しさや、結束することの重要性をメンバーに感じていただく事と出向メンバーに対する支援・激励を行うという想いのもと、各委員会と新入会員のＰＲを発表していただきました。ただ集うことではなく、ＬＯＭナイトに参加することも含め、準備段階から京都会議を楽しんでいただけたことと思います。

また、出向者に関しても事前にビデオ撮影を行い、自己紹介と出向先のＰＲもしていただきました。

ビデオ上映のタイミングや音響設備、料理内容など打合せ不足のところもございましたが、今回の反省点を次回のＬＯＭナイトに活かせるよう委員会メンバー全員で改善策など話し合い委員会がひとつに纏まることができました。今後もＬＯＭの渉外役としてＬＯＭメンバーの支援に努めていきたいと存じます。

１３．【第２回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉開催時間が大幅に遅れる場合があるので事前に確認してください

〈対応〉理事長のスケジュールを確認し会場と打合せし了解を得ております。

〈意見〉委員会ＰＲの際、事前にガイドラインをきめて案内してください。

〈対応〉事前にメールにて各委員会にご案内させていただきます。

１４.【第２回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉事前の案内でわかりやすい地図など配布してください。

〈対応〉事前にメンバーが会場やスケジュールを把握しやすいよう、ホットメールだけではなく、会場までの導線を入れた案内図を各委員会に事前に配布します。

１５.【第２回理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉１２.【事業の背景】の文言を精査して下さい。

〈対応〉対内向けの事業には、背景を記載しないことで、統一見解がなされましたので「なし」と、記載変更いたしました。

〈意見〉出向者の支援について、今一度考えてください。

〈対応〉１３.【事業内容】（２）出向者支援について、再考し記載の通り変更いたしました。

〈意見〉登録料を含め、会場を再考してください。

〈対応〉少しでもメンバーの負担を抑え、一人でも多くのメンバーに参画いただきたく、５．【開催場所】および登録料を変更いたしました。

１６.【第３回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１７.【第３回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉開催時間は会員会議所会議を踏まえて再考してください。

〈対応〉開催時間を一時間遅らせ、１６.【開催当日のスケジュール】を変更いたしました。

１８.【第３回理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１９．【第２回三役会での意見・対応】

〈意見〉開催目的の実現と成果は目的に沿った成果を記載してください。

〈対応〉９．【開催目的の実現と成果】を精査し記載を改めました。

〈意見〉運営上の問題点の記載を精査してください。

〈対応〉１０．【運営上の問題点】を記載のとおり改めました。また、それに伴い１１．【次年度への引継ぎ事項】も精査し記載いたしました。

２０．【第２回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉１０．【運営上の問題点】と１１．【次年度への引継ぎ事項】（１）と併せて、問題点は何なのかを明確に記載してください。

〈対応〉精査し記載を改めました。

〈意見〉１１．【次年度への引継ぎ事項】（２）を具体的な方向性とかを記載してください。

〈対応〉１１．【次年度への引継ぎ事項】（２）に具体的な方向性を記載いたしました。

２１．【別添資料】

あり

参考資料１．ＬＯＭナイト写真

参考資料２．来賓リスト

決算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①登録料収入 | 495,000 | 495,000 | ＠5,500×90 |
| 合 計 | 495,000 | （Ａ） 495,000 |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 440,000 | 440,000 | ＠5,000×88名 |
| ②会場設営費 | 36,000 | 36,000 | 看板製作費 15,000 （4800mm×900mm） スクリーン 21,000 （150ｲﾝﾁ） |
| ③消耗品費 | 5,000 | 2,242 | ＤＶＣテープ |
| ④予備費 | 4,000 | 0 |  |
| 合計 | 495,000 | （Ｂ） 488,442 |  |

| （Ａ）－（Ｂ） | 16,578 |
| --- | --- |

参考資料１．　　ＬＯＭナイト写真

理事長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直前理事長挨拶

委員会ＰＲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇親会風景

懇親会風景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　締めの御挨拶

参考資料２．来賓リスト

（掲載順：来賓到着順）

１、社団法人　日本青年会議所

褒賞委員会　委員長　　　井川　直樹　様

２、社団法人　日本青年会議所

環境教育実践委員会　　　若旅　吉則　様

３、社団法人　日本青年会議所

規則審査会議　議長　勝股　政幸　様

４、社団法人　日本青年会議所

北海道地区協議会　会長　玉川　裕一様

５、社団法人　日本青年会議所

領土、領海問題委員会　委員長　徳増　英治様

６、社団法人　帯広青年会議所

理事長　高橋　弘史様

７、社団法人　京都青年会議所

副理事長　野村　啓介様