２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第２回　三　役　会　　　　２００８年　２月　７日

第２回　常任理事会　　　　２００８年　２月１５日

第２回　理　事　会　　　　２００８年　２月２７日

専務理事　　確認日　　　　２００８年　２月２２日

副理事長　　確認日　　　　２００８年　２月２２日

室　　長　　確認日　　　　２００８年　２月２２日

予　　算　　確認日　　　　２００８年　２月２２日

副理事長　　　　　　　　　竹達　孝幸

地域力創造室長　　　　　　森田　真未

芸術都市創造委員会委員長　田中　良弘

上程作成者　　　　　　　　遠藤　隆三

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

五月「芸術都市創造」例会開催（案）について

２．【事業名称】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

五月「芸術都市創造」例会開催

３．【事業目的】

（対内）地域に根付く芸術文化を創出するためには、行政や各諸団体との連携を強化し、横断的な繋がりを持ち、継続的に活動することが必要であることを認識していただきます。

（対外）芸術に触れる機会を創出し、地域に根付いていくことが、こころ豊かな芸術都市の創造に繋が

ることを認識していただきます。

４．【事業開催日】

２００８年５月１０日

５．【開催場所】

２００８年５月１０日　教育文化会館

６．【参加対象者及び人数】

正会員　　　１７４名　特別会員　１名

実行委員会構成メンバー　　１１名

市民　　　　１５０名

７．【外部協力者・協力の種別】

- 財団法人札幌市芸術文化財団（共催）（交渉中）

- 札幌市円山動物園（共催）（交渉中）

- 札幌市文化部（後援）（交渉中）

- 札幌市教育委員会（後援）（交渉中）

- チェコ・オストラヴァ人形劇場（交渉中）

８．【講師名】

チェコ国立芸術アカデミー演劇・人形劇学部教諭　沢則行氏（交渉中）

札幌市教育文化会館　事業課　大野　典子氏（交渉中）

札幌市円山動物園　　課長　鈴木　眞氏（交渉中）

（社）札幌青年会議所　理事長　金井　英樹　君

９．【テーマ】

楽しもう芸術を、広げよう芸術の輪を

１０．【形式】

シアター形式

１１．【例会・事業概要】

（１）事業概要

本例会は、事前に市民の方々に新たな芸術分野に関心をもっていただく為に、札幌青年会議所、教育文化会館、円山動物園が協働して行う、オオカミと言う一つのテーマに親子で触れるミニ公演、鑑賞する機会が少ない人形劇公演を開催した後に行います。

三者はそれぞれに担当事業を企画し、広報活動、外部協力者、講師との折衝、事前準備、当日の設営等は三者が協力する、実行委員会にて行います。

教育文化会館、円山動物園による担当事業の内容は参考資料に記載致します。

（２）例会概要

事前に行われる円山動物園でのミニ公演、教育文化会館での人形劇公演を紹介した後、出演者を交えたパネルディスカッションを行い芸術活動への理解を深めていただきます。また協働によって得られた成果、課題を討論していただき、行政、各諸団体による横断的な取り組みが、新たに芸術に関心を持つ市民の輪を広げ、その積み重ねが新たな手法やアイデアを生み、芸術を身近に感じる環境の創造につながることを実感していただきます。

１２．【事業の背景】

札幌市は、芸術施設等のハード面が完備されており、行政が芸術分野において継続的、積極的に相当な予算規模で事業を行っています。各芸術団体もそれぞれの地域で活発に事業を行っており、想像していた以上に芸術に対する取り組みがなされているまちです。しかしながらその取り組みは単体による事業開催が多く、その分野に興味を持った人しか参加しない事業が多いのが現状です。芸術に興味を持っていない人々への広がりや、各種芸術活動をしている人々を巻き込んでいける芸術イベントの開催を協働にて行い、その効果を調査・研究して、行政、各諸団体の連携が活発になる事業を開催する必要があります。

そうした活動を続けていくことが、より多くの人々に芸術に触れていただく機会の増加に繋がると考えます。芸術に触れる機会が増えることにより、人々に豊かな感性や想像力と、更なる芸術への興味が育まれ、芸術を通したこころ豊かなまちづくりに繋がると考えます。

地域に根付く芸術文化の創出の一つとして、札幌では認知度が低いものの、親子で鑑賞し、楽しむことができる芸術分野として、チェコの伝統文化である人形劇を札幌市民に紹介し、触れていただくことにより、参加者の感性に新たな刺激を与えることができ、個人一人ひとりの感性の変化が、地域に根付く新たな芸術文化の創造に繋がっていくと考えます。

１３．【例会・事業内容】

（１）委員会プレゼンテーション

事前に親子を対象にした円山動物園でのミニ公演・大人を対象とした教育文化会館での人形劇公演を紹介し、アンケートを基に両公演での観客の感想、成果を発表します。

実行委員会による事前の取り組みを紹介すると共に、各種団体が協働して事業に取り組むことが、芸術に触れる機会を増やし、芸術に気軽に触れられる環境の創造につながるという委員会の考え方を発表して広く協働を求め、芸術をより身近に感じるためには、積極的に参画することが重要だという意識を高めます。

（２）パネルディスカッション

札幌からチェコに渡り、活躍されている人形師・沢則行氏に、ヨーロッパ・チェコにおける芸術全体に対する取り組みや、札幌との芸術文化の違いを伝えていただきます。実行委員会に参加した円山動物園鈴木課長、教育文化会館大野係長に協働事業の成果、課題を討論して頂きます。また、芸術文化がより身近になるための取り組み、地域に根ざす芸術文化の創造に向けての取り組みを検討していただきます。

（３）講師選定理由

①沢　則行氏

同氏は、札幌出身の芸術家として活動していましたが、現状の活動に満足できず、単身、チェコに渡り努力をされて、現在はチェコ・オストラヴァ劇場で活躍を続ける芸術家であるのと同時に、チェコ国立芸術アカデミーにて人形劇の教鞭を取る教育者でもあります。数少ない札幌出身の芸術家としての経験を伝えていただき身近に触れることと、外から見た札幌の現状を伝えていただくことにより、一般参加者、芸術家を志す方々の感性を刺激し、芸術に対する意識を変えていただける方であると考えました。

②円山動物園　鈴木　眞氏

同氏は、芸術の森にも勤務されたことがあり、芸術に対する思いが強く、現在は円山動物園において、一年間を通じ芸術分野を含め様々なイベントを開催し、動物園という枠に捉われない活動を続けております。その活動を芸術関連団体や、青年会議所メンバーに語っていただくことにより、活動を行う際の参考にしていただきます。

③教育文化会館　大野　倫子氏

同氏は、芸術文化の発展を目的とした教育文化会館で芸術文化の情報発信を行っており、芸術団体との交流、芸術イベントの開催を通し、多くの芸術に関する情報を蓄積しています。その経験を通して、現状の問題点、取り組みを語っていただくことにより、今後の芸術文化の発展に大きく影響がある方だと考えました。

④（社）札幌青年会議所　理事長　金井　英樹　君

金井理事長は、昨年度、副理事長としてまちづくりに取り組み、企業としても多くの芸術関係の諸団体と連携し、芸術文化の発展に貢献されております。また子供のころから芸術に親しみ、より多くの芸術に触れている方です。今後の芸術文化創造についてのあり方を含め、より多くの考え方を講師の方々から引き出せる人であると考えます。

１４．【広報計画】

- 札幌市や動物園に共催いただくことで、様々な広報ツールに掲載していただくことが可能となり、幅広い広報活動を行います。また、審議をいただくまでは実行委員会としての広報活動となります。

- プレスリリースを行うと同時に、教育文化会館と円山動物園と連携を図りながら市内の公共施設・公的機関・札幌市内の各種芸術団体にパンフレットを配置して、市民へ告知します。

１５．【事業の流れ】

２００７年１２月　　　　　企画・立案開始

２００８年　２月１５日　　準備委員会設立

２月２５日　　協議上程

３月２５日　　審議上程

３月２６日　　実行委員会設立

３月２８日　　参加者への告知開始

４月２６日　　ミニ公演「人類の友　オオカミ」１日目実施

４月２７日　　ミニ公演「人類の友　オオカミ」２日目実施

５月　９日　　チェコ・オストラヴァ人形劇場公演

「垣根の裏のオオカミと四つの昔話」公演１日目実施

５月１０日　　チェコ・オストラヴァ人形劇場公演

「垣根の裏のオオカミと四つの昔話」公演２日目実施

５月１０日　　五月「芸術都市創造」例会開催

７月２０日　　実行委員会解散

７月２４日　　報告上程

１６．【開催当日のスケジュール】

１１：００　委員会メンバー集合

１２：３０　受付開始

１３：３０　公演開始

１５：３０　公演終了

１５：３５　教育文化会館・舞台裏視察開始

１５：４０　設営開始

１５：５０　設営終了・リハーサル開始

１６：２０　リハーサル終了

１６：３０　受付開始

１６：５５　教育文化会館・舞台裏視察終了

１７：００　開会

１７：０１　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１７：０３　ＪＣIクリード唱和

１７：０５　ＪＣ宣言・綱領唱和

１７：０７　理事長挨拶

１７：１２　開催趣旨説明

１７：２２　講師入場

１７：３２　パネルディスカッション開始

１８：２２　パネルディスカッション終了

１８：２３　質疑応答

１８：４５　委員会プレゼンテーション

１８：５９　講師退場

１９：００　閉会

１７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）市民参加の事業のため、臨機応変な対応を事前に検討し、充分な対策を講じます。

（２）参加者事前募集は、関係諸団体の担当者にとどまらず直接広報・募集活動を行います。

１８．【特記事項】

（１）本事業は、教育文化会館と札幌円山動物園、(社)札幌青年会議所が中心となり、協働しながら運営から事業開催まで行います。それに伴い、準備委員会・実行委員会を設置し、スムーズな運営を行うと同時に事業の内容や組立など様々な視点から地域に根付く芸術文化の創造を検討いたします。

①準備委員会構成メンバー

教育文化会館　館長　好川　克美氏

札幌円山動物園　課長　鈴木　眞氏

(社)札幌青年会議所　芸術都市創造委員会　委員長　田中　良弘

- 予算編成について

教育文化会館・札幌円山動物園・(社)札幌青年会議所は各担当事業に対して事業費を支出し、事業費の管理、対外的な支払は三者参加による実行委員会にて行います。

（２）より多くの人に参加していただき、芸術に対する委員会の考え方を幅広い世代の人々に理解してい

ただく為に当初の例会開催日より開催日程を変更いたします。

- 普段見ることができない、あらゆる芸術に対応できるように舞台設備が完備されている教育文化会館の施設・舞台裏を参加者に見ていただくことにより、芸術表現の場となる舞台装置への興味を高めていただきます。

- 怪我や迷子など様々な問題が懸念されますので運営マニュアルを作成し、円滑な運営を心掛けます。

（５） 事業における広報活動が、準備委員会・実行委員会という形式で行う性質上、２月下旬頃より広報

計画を基に進めていきます。

（６） 各事業開催時において、（社）札幌青年会議所の活動を紹介する場を設営し、参加者や来場者

に広く活動内容を知っていただけるようにします。

１９．【協議のポイント】

（１）協働事業開催について

（２）例会開催日変更について

（３）広報活動について

２０．【第２回三役会での意見・対応】

〈意見〉行政や各諸団体と協働するメリットを具体的に教えてください。

〈対応〉参考資料２．開催趣意書（案）に協働するメリットを記載しました。

〈意見〉ミニ公演での帰結点はどこですか。

〈対応〉参考資料１．円山動物園、教育文化会館担当事業内容（１）ミニ公演「人類の友　オオカミ」の開催（円山動物園主催）①事業内容に記載しました。

〈意見〉各セクションで主催が違うが、すべての事業が共催ならどの事業についても意見を取り入れていただけるか教えてください。

〈対応〉実行委員会にて互いの事業について意見交換を行うことが出来ます。

〈意見〉メンバーの参加形態と位置づけを記載してください。

〈対応〉ワークショップ・公演については、チケットを購入しての自主参加とし、例会については、全員参加とします。

〈意見〉それぞれの協働先が目的を合致させ、相乗効果が出るように考慮してください。

〈対応〉準備委員会において、十分な議論を行い、共通の目的を持って活動します。

〈意見〉事業自体にＪＣとしての主体性が見えないので、ＪＣとしての役割や意義を明確にし、事業計画書に反映させてください。

〈対応〉参考資料２．開催趣意書（案）・参考資料３．事業の骨子に記載しました。

２１．【第２回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉対内と対外の目的が反対のように読み取れますので、再度検討してみてください。

〈対応〉事業目的をわかりやすい表記に再考しました。

〈意見〉事業概要の前段・中段が事業背景になると思いますので、精査お願いします。

〈対応〉事業概要を端的に精査いたしました。

〈意見〉４月２６日～２７日、５月９日の協働事業での保険はどのような扱いですか。

〈対応〉例会以外に関しては、円山動物園、教育文化会館側で対処します。

〈意見〉今までの人形劇とどのように違うのか参考になるものを添付してください。

〈対応〉参考資料１．（２）⑤に人形劇の違いについて記載しました。

２２．【別添資料】あり

参考資料１． 円山動物園、教育文化会館担当事業内容

参考資料２.　開催趣意書（案）

参考資料３.　事業の骨子

参考資料４． パネリストプロフィール

参考資料５． 会場案内図

参考資料６． 広報計画（チラシ、ポスター配布先リスト）

参考資料７． 実行委員会組織図（案）

参考資料８.　事業総予算（案）

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００７年度 九月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例会事業費 | 750,000 |  | 1,600,000 |
| 合 計 | 750,000 |  | 1,600,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 |  | 摘 要 | ２００７年度 九月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①例会会場費 | 0 |  |  | 会場使用料 173,200 リハーサル室 5,500 出演者控室 10,000 外部協力者等食事 78,750(@1,050×75) 楽器運搬費用 240,000 表彰状 5,250(@2,625×2) |
| ②会場設営費 |  | 20,000 | 看板代(横断幕) 10,000(@10,000×1) 正面入口看板 10,000(@10,000×1) | 看板代(横断幕) 10,000(@10,000×1) (正面入口) 10,000(@10,000×1) 照明音響設備・オペレート費用 209,790 絵画部門最優秀作品 印刷・設置 250,000 |
| ③講師謝礼費 |  | 320,000 | 沢氏（劇団員含む） |  |
| ④委託人件費 |  | 0 |  | 映像部門 映画祭スポンサー・審査人件費 150,000 絵画部門 審査人件費 150,000 |
| ⑤旅費交通費 |  | 250,000 | （社）札幌青年会議所負担分 | 審査委員〈実行委員長〉送迎車料金 タクシー 6,000(@3,000×2) |
| ⑥印刷製作費 |  | 150,000 | チラシ 66,667 （ 25,000枚） ポスター 26,667（100枚） プログラム23,333（750枚） 写真・ビデオ記録 33,333 | 出場者公募チラシ製作Ａ４コート 50,000(@50×1,000) 鑑賞参加者チラシ製作Ｂ４コート 130,000(@13×10,000) ビデオ制作費 105,000 |
| ⑦通信費 |  | 240 | 礼状切手代 240(@80×3) |  |
| ⑧保険費 |  | 0 |  | 出場者傷害保険 7,420(@106×70) |
| ⑨消耗品費 |  | 5,000 | ビデオテープ代他 | インク代他 4,750 |
| ⑩予備費 |  | 4,760 |  |  |
| 合 計 |  | 750,000 |  | 1,588,240 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１． 円山動物園、教育文化会館担当事業内容

（１）ミニ公演「人類の友　オオカミ」の開催　（円山動物園主催）

①事業内容

円山動物園のオオカミ舎の完成に合わせ、実際のオオカミを観察した後、飼育員によるオオカミ

の生態についての説明、沢則行氏によるオオカミを題材にした人形劇の観賞を行います。

家族単位で芸術に触れていただくことで、家族内の芸術に対する意識を高めていただきます。

また、芸術に関する意識調査のためのアンケート調査を行います。

②開催日時・参加人数・開催場所

２００８年４月２６日（土）

第１回１１：００～１２：００　子供５０名・大人５０名　計１００名

第２回１３：００～１４：００　子供５０名・大人５０名　計１００名

４月２７日（日）

第１回１１：００～１２：００　子供５０名・大人５０名　計１００名

第２回１３：００～１４：００　子供５０名・大人５０名　計１００名

円山動物園内ホール

当日のスケジュール

２００８年４月２６・２７日

７：００　委員会メンバー集合

７：３０　設営開始

８：３０　設営終了・リハーサル開始

９：２０　リハーサル終了

１０：００　受付開始

１１：００　ミニ公演午前の部開始

１２：００　ミニ公演午前の部終了

１２：０５　アンケート回収

１３：００　ミニ公演午後の部開始

１４：００　ミニ公演午後の部終了

１４：０５　アンケート回収

１４：１０　後片付け

１５：００　委員会メンバー解散

③参加費用

ゴールデンウィーク期間中には、例年１０万人以上の来園者が訪れており、参加費用を無料にすると来園者が押しかけて混乱する可能性が懸念されますので、有料と致します。

ミニ公演　子供３００円・大人５００円（入園料別途）

（２）

①チェコ・オストラヴァ人形劇場公演「垣根の裏のオオカミと四つの昔話」（教育文化会館主催）

②事業内容

円山動物園でのミニ公演参加者、人形劇に興味がある方、芸術家を目指して活動している方、行

政、各諸団体の方々に観劇して頂き、日本では認知度が低い芸術分野でありますが、チェコ（ヨ

―ロッパ諸国）では、芸術分野として確立している人形劇に触れることにより参加者の感性に新

たな刺激を与える可能性のあるチェコ・オストラヴァ人形劇場と沢則行氏の舞台芸術の世界を体

感していただきます。新たな芸術分野を通して、今まで以上に芸術に対する興味を持っていただ

き、公演が、鑑賞者のこころに感動を与え、記憶に残るものとなり、参加者個々の芸術に関する

意識を高めるものとします。また、意識調査のためのアンケート調査を行います。

③開催日時・開催場所・参加人数

２００８年５月　９日（金）　１８：００～２０：００　　３００名

１０日（土）　１３：３０～１５：３０　　３００名

教育文化会館小ホール

④開催当日のスケジュール

２００８年５月９日

１６：００　委員会メンバー集合

１７：００　受付開始

１８：００　公演開始

２０：００　公演終了

２０：０５　アンケート回収

２０：３０　委員会メンバー解散

- 観賞費用

一般　　　３,５００円（当日４,０００円）

小中学生　２,５００円（当日３,０００円）

⑥通常の人形劇との違いについて

通常の人形劇は、小さい箱の中で、人形を操り糸で動かしたり、棒で支えて動かしたりしていま

すが、今回の公演で上演する人形劇は、ステージを大きく使い、人形だけでなく、劇団員も登場人物

として人形と一緒に劇中に参加する形式です。

参考資料２．開催趣意書

開催趣意書（案）

【このまちにとって】

札幌市では芸術施設等のハード面が完備されており、行政が芸術分野において継続的、積極的に相当な予算規模で事業を行い、各芸術団体がそれぞれの地域で活発に事業を行っており、想像していた以上の芸術に対する取り組みがなされているまちです。

こうしたなか、更に芸術文化を根付かせる為には、芸術に興味をもっていただく人をもっと増やすことにあると考えます。しかしながら実際に芸術文化が地域に根付くには、継続的な取り組みと、長い年月が必要であり、我々に出来ることは文化が地域に根付く「きっかけ」を創出することにあると考えます。

その手法として、芸術とは全く異なる分野の活動団体を結びつけ、共に協働し、運動の輪をより大きなものにすることが有効であり、その多くの取り組みの中から地域に根ざした芸術分野が芽生え、受け継がれていくのではないかと考えます。

【相乗効果を求めて】

当委員会では、こころ豊かなまちを創造するため、芸術文化を地域に根付かせたいという想いを胸に、その想いを受け留めていただける方々を探してきました。またその過程で、様々な方々の活動や想いにも触れてきました。それは、どの組織や行政も同じと考えます。様々な切り口で芸術に興味を持っていただくために活動している札幌市や教育文化会館の活動も然りです。若者に発表する機会を与え、育成しようとする場を提供したり、著名な芸術家にスポットを当て、市民に芸術の素晴らしさや芸術を通したまちづくりを提案しております。また、円山動物園では、動物の本当の姿である優しさなどを芸術を通して親子を対象に動物に対する関心を持っていただく活動を推し進めております。

しかし、現状の取り組みでは、各諸団体が単体で事業をおこなっていても、それぞれの利点を最大限に引き出すことが出来ず、今まで単独で事業を開催しただけでは、元々興味がある方にしか来て貰えないという、活動の限界も感じておられ、互いに自分達とは分野の異なる団体との連携を模索している状況でした。そういった中、私達が率先して同じ目的を持つもの同士を連携させ、よりクウォリティの高い、市民が求めている芸術文化創造に向けて運動を行っていく必要性があると考えます。

【限りない可能性】

協働によって事業を開催することにより、まずその準備段階でお互いの考え方や、活動を知ることができ、作業を共に行うことによって絆を育むことが出来ると考えます。また、人手、予算も単独で開催するより規模が大きくなり、互いに刺激を受けながら多彩なアイデアを生み出すことが可能になります。またそれぞれの得意な告知活動や、人脈を通じてより多くの市民、異分野の方々に事業を告知することが可能です。そして事業を通じて得られた人の輪によって、その後の活動範囲を更に広げることが出来ると考えます。

【芸術文化が地域に根付くために】

私達の運動はより市民に浸透し、やがて市民運動にまで発展し、すべての市民がこの街のことを考え、そして未来の子供たちに何を残してあげれるかを実践できるまちづくりが大切だと考えます。そのためには、それぞれの組織が単体で運動するより、様々な角度から事業の目的を考え、協働でその目的を達成することを前提に互いに不足している部分を補い、この街に発信していかなければならないと思います。さらには、その可能性を最大限に引き出すため、互いに対等の立場で事業に携わることが重要だと考えます。協働して、実践する繰り返しによって、芸術文化が地域に根付くことが必要だと考えます。

【協働事業のイメージ図】

札幌青年会議所

５月１０日

５月例会

円山動物園

４月２６、２７日

ミニ公演

教育文化会館

５月９、１０日

人形劇公演

★　対等な関係

★　準備段階での交流、新たネットワーク

★　今までにない発想の展開

★　多くの人と予算で、単独では出来ない事業の開催

★　互いの人脈、広告媒体で集客の相乗効果

参考資料３．事業の骨子

芸術文化創造における行政・各諸団体との事業協働開催

骨子(案)

【現状の芸術文化創造における環境の改善】

現状の芸術に対する取り組みは、行政、各諸団体がそれぞれの規模・予算で、単独で事業を開催しています。十分な告知活動、参加者の動員が出来ず、開催目的を達成するのが難しく、事業としても単発で終わりがちです。そういった現状の問題点を検証し、より効果的で相乗効果が生まれる方法を考察します。

【こころの豊かさを育む芸術文化の創造に向けて】

年代・分野を問わず多様なジャンルの芸術に触れることで、好奇心、感受性が培われ、こころの豊かさが育まれると考えます。その為に、現状の枠にとらわれない手法による芸術イベント開催や札幌から芸術家が生まれるような環境づくりなど、札幌という地域特性を活用した芸術文化を創出いたします。

【地域に根付く芸術文化の創造に向けた協働事業開催】

これまでは(社)札幌青年会議所が主催となり、単体で事業を行ってきました。諸団体とは外部協力者、ないし業務の依頼者として係わってきましたが、趣意書の実現の為、対等の協働事業者または共催者と事業を行う方法が必要です。

地域に根付く芸術文化の創造の為に、我々と志を分かちあい、継続的に事業を行うことが出来る協働者と共に運動を展開することが重要と考えます。

参考資料４．パネリストプロフィール

沢　則行氏

北海道出身。北海道教育大学を卒業後、人形劇団「ひとみ座」に入団。
86年から、札幌の北星学園女子中学・高等学校美術科教師として勤める。
91年、フランスの人形劇大学院で行われたワークショップにアジアから唯一参加。
チェコ人形劇界のヨセフ・クロフタ氏のすすめもあり92年チェコへ渡り、チェコ国立芸術アカデミー演劇・人形劇学部で学ぶ。現在は同大学の講師として指導に情熱をそそぎ、またプロの人形師としてヨーロッパ中心に活躍中。日本でもチェコで主流の人形劇スタイル（オブジェクトシアター）を持ち込み、毎年公演を行っている。

国際人形劇連盟（UNIMA）会員、チェコ国立芸術アカデミー演劇・人形劇学部教諭。
〈作品等〉

1999年／「森」と小作品集に対してヨーロッパ文化賞「フランツ・カフカ・メダル」授与。
2000年／チェコ共和国ハヴェル大統領府主催、夏のシェイクスピア演劇祭に選抜され、
　　　プラハ城の中庭で「マクベス」他、２時間半の一人芝居を上演、大成功をおさめる。

2001年／国際交流基金と劇団ドラック共同制作による「モル・ナ・ティ・ヴァシェ・ロディ！－ロミオとジュリエット－」を企画制作。共同演出、日本語台本も担当、ハンガリー国際人形劇祭グランプリ、イギリス・バース国際シェイクスピア演劇祭正式招待上演等。

2002年／チェコ児童劇団「ティ・ヤァ・トゥル」の演出・美術で、プラハ児童演劇祭グランプリ。

2003年／ヴァイオリニスト中西俊博とのコラボレーション「コウスキィ（小作品集）」を青山円形劇場にて上演、満員御礼。同年、チェコ・オストラヴァ国際人形劇祭にて、「ポハートキィ（童話集）」が子どものための作品・最優秀賞受賞。

2004年／米国スタンフォード大学に招かれ、「リア王と娘たち」上演およびワークショップ指導。同年、「コウスキィ（小作品集）Ⅱ」を青山円形劇場にて上演、満員御礼。また、ニューヨークで開催されたシアター・ラママとジムヘンソン財団らによる国際人形劇フェスティヴァルに招かれ上演、大好評を博す。

2005年／英国バクストン市コミュニティ・スクールにて人形演劇ワークショップ指導、同市オペラハウスにて「リア王」上演。

2006年／ヴァイオリニスト中西俊博とのコラボレーション「コウスキィ（小作品集）Ⅲ」を青山円形劇場にて上演。

チェコ　オストラヴァ人形劇場

チェコ共和国の首都プラハから東に約３百キロ、工業都市オストラヴァの公立人形劇場。北モラヴィア地域で唯一の子供と青少年のための人形劇場。劇場では、毎年新作を発表し、地域の学校の生徒が劇場に観覧する学校公演をはじめ国内・国外へのツアーを展開している。劇団員53名。

鈴木　眞氏

芸術の森　総務課　総務係長

環境局　緑化推進部　公園管理課　事務係長

西区　市民部　琴似まちづくりセンター所長

環境局　円山動物園　経営管理課長

大野　典子氏

（財）札幌芸術の森採用、芸術の森総務課総務係配属。

（財）札幌市教育文化財団と（財）札幌芸術の森が統合し

（財）札幌市芸術文化財団となり、芸術の森事業部総務課管理係配属。

教育文化会館事業部事業課事業係配属

教育文化会館での担当事業は能楽、朗読、演劇、ダンス公演や各種ワークショップ、映画企画、

子供対象のオペレッタワークショップ、オペラ祭事業など。

（札幌市教育文化会館について）

北海道における舞台芸術公演発表の場として中核的な役割を担い、昭和52年にオープン。

高い舞台機構を有する大小ホールは幅広いジャンルで公演会場として広く利用されているほか、会館独自の事業として伝統芸能から演劇、オペラ、現代舞踊や映画、お笑いまでさまざまなジャンルの舞台芸術公演やワークショップ、講座などを毎年企画、実施している。

（平成19年度「札幌薪能」「狂言三代」、コンテンポラリーダンス「Noism07 公演」、演劇「失踪者」公演など）

近年は特に会館単独で実施する事業以外に、国内トップのアーティストが出演する優れた公演や新しい舞台芸術作品を全国のホールと連携しツアー公演で実施したり、地元芸術団体との共同企画事業（「さっぽろオペラ祭」

「教文演劇フェスティバル」）を積極的に行うなど、さまざまな手法を試み、事業を展開している。

参考資料５．会場案内図

参考資料６．広報計画（チラシ、ポスター配布先リスト）

| ●市内各種団体● | １５０００枚 |
| --- | --- |
| ●市内芸術・文化・音楽系専門学校● ２０００枚 |  |
| ●市内大学・短期大学● | ３０００枚 |
| ●人形劇団、劇場● | ２０００枚 |
| ●市内児童会館● | ３０００枚 |
| ●広告媒体● |  |
| 広報札幌 |  |
| 市政記者クラブ（（ニュースリリースの投げ込み。新聞、テレビ、ラジオ各社） |  |
| 新聞（個別に情報提供。道新文化欄、道新おふたいむ、朝日新聞ウイークリーライフ、アートシーン等随時） |  |
| テレビ・ラジオ（ケーブルテレビ、FMさっぽろアートシーン、市情報センター） |  |
| 情報誌（じゃらん、ポロコ、英語情報誌） |  |
| フリーペーパー（オントナ、シティライフ、おしゃべりからす、Sa、グリーンタウン、まんまる新聞、Non-rougeほか） |  |
| 中小企業共済センター（チケット割引による情報掲載） |  |
| ●施設情報誌・会員向け案内● |  |
| どうぶつえんだより（園内、市内幼稚園・小・中学校） |  |
| 札幌市教育文化会館情報誌「楽」(上記公共施設、文化施設ほかカフェ・レストラン・美容学校等) |  |
| 札幌市教育文化会館友の会「ホールメイト」会員向けDM |  |
| ●インターネット● |  |
| 円山動物園ホームページ |  |
| 札幌市教育文化会館ホームページ |  |
| Web City さっぽろ |  |

参考資料７．実行委員会組織図（案）

【副委員長】

財団法人札幌芸術文化財団

教育文化会館事業部

事業課　事業課長　升川充子

【実行委員】

財団法人札幌芸術文化財団

教育文化会館事業部

事業課　事業係長　大野典子

事業係　沼田敏彦

事業係　川本　孝

札幌市環境局円山動物園

経営管理課　経営係　伊東晃子

社団法人札幌青年会議所

芸術都市創造委員会

副委員長　石橋　慶一

副委員長　遠藤　隆三

【副委員長】

札幌市環境局円山動物園

経営管理課長　鈴木　眞

【実行委員長】

財団法人札幌市芸術文化

館長　好川克美

【副委員長】

社団法人札幌青年会議所

芸術都市創造委員会

委員長　　田中　良弘

【監事】　財団法人札幌芸術文化財団　教育文化会館事業部　管理課長　山形　等

参考資料８.　事業総予算（案）