２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第２回　三　役　会　　２００８年　２月　７日

第２回　常任理事会　　２００８年　２月１５日

第２回　理　事　会　　２００８年　２月２７日

専務理事　　確認日　　２００８年　２月２２日

副理事長　　確認日　　２００８年　２月２２日

室　　長　　確認日　　２００８年　２月２２日

予　　算　　確認日　　２００８年　２月２２日

副理事長　　　　　　　　　　　　齊田　博文

札幌ブランド創造室長　　　　　　本村　信人

国際都市ブランド創造委員長　　　荒木　康充

スポーツネットワーク構築委員長　小田切英樹

上程作成者　　　　　　　　　　　菊地　幸広

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所　六月「創立記念」例会開催（案）について

２．【事業名称】

２００８年度社団法人札幌青年会議所　六月「創立記念」例会開催

３．【事業目的】

（対内）特別会員と現役メンバーが集い（社）札幌青年会議所の創立を祝うと共に、公益社団法人格取得に向けて、今後の（社）札幌青年会議所の運動への理解を深めます。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００８年　６月１１日（水）　１８：３０～２０：３０

５．【開催場所】

札幌パークホテル　３階　パークホール

札幌市中央区１０条西３丁目

６．【参加対象者及び人数】

参加予定者　　　　　　　２７４名　　（特別会員　１００名　現役１７４名）

（参考）　２００７年度　２１４名　　（特別会員　　９４名　現役１２０名）

２００６年度　２２９名　　（特別会員　　９６名　現役１３３名）

２００５年度　２２４名　　（特別会員　　７９名　現役１４３名）

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

～素晴らしき伝統　共に感じよう熱き想い　今ここに～

１０．【形式】

着席円卓形式

１１．【例会・事業概要】

（１）例会を通して、特別会員と現役メンバーが共に５７回目の誕生日を祝い、交流を深めていただきます。又、公益社団法人格取得に向けて（社）札幌青年会議所の運動の方向性を確認いたします。

１２．【例会・事業内容】

（１）特別会員と現役メンバーが、和やかで有意義な時間を過ごせる例会といたします。

（２）公益社団法人格取得にむけて（社）札幌青年会議所の運動がこのまちにとって必要であることを映像とパワーポイントを用いたプレゼンテーションを行ない、確認いたします。

１３．【広報計画】

なし

１４．【事業の流れ】

２００８年　１月３１日　　会場打ち合わせ

２月２７日 　 協議上程

３月２５日　　審議上程

４月１８日　　開催案内状の発送（特別会員）

５月１５日 　 開催案内をＨＯＴＭＡＩＬにて発信（現役メンバー）

特別会員出欠状況集計

５月２８日　　特別会員出欠状況最終集計

５月３０日　　特別会員出席者リスト作成

６月　６日　　進行台本完成

６月１１日    実施

６月１２日　　礼状発送

７月２４日　　報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

１４：３０　　　メンバー集合、最終打ち合わせ、備品会場搬入

１４：５０　　　会場設営並びにメンバー配置確認

１５：００　　　全体リハーサル開始

１６：４０　　　登録受付開始（現役メンバー）

１７：１５　　　ＪＣＩクリードとＪＣ宣言・綱領唱和の練習

１８：００　　　登録受付開始（特別会員）

１８：１５　　　報告事項

１８：２５　　　開始前アナウンス

１８：３０　　　開会

１８：３１　　　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１８：３３　　　ＪＣＩクリード唱和

１８：３５　　　ＪＣ宣言・綱領唱和

１８：３７　　　理事長挨拶

１８：４２　　　ＯＢ会長挨拶（原田信隆ＯＢ会会長）

１８：４７　　　プレゼンテーション開始

１８：５７　　　特別会員紹介

１９：２５　　　乾杯（鈴木暁彦ＯＢ会幹事長）

１９：３０　　　懇親会開始

２０：１０　　　若い我ら合唱

２０：２０　　　一発締め（来場最年長特別会員）

２０：２５　　　特別会員退場

２０：３０　　　閉会

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）急遽ご出席いただいた特別会員の対応として、テーブル毎に席数に余裕を持たせます。

１７．【特記事項】

（１）特別会員をお迎えする際には、会場内外に現役メンバーをバランスよく配置し、早く到着された特別会員へのおもてなし等必要な対応を事前によく確認、規律正しいスムーズな運営を心掛けます。

（２）５７回目の創立記念を祝し、青年らしく堂々と力強く一致団結したセレモニーを行うために、昨年に引続き開会前に現役メンバーによる事前練習を行います。

（３）現役メンバーのテーブルには、乾杯時のグラスと飲み物のみを配膳し、食事は取らないものといたします。

１８．【協議のポイント】

（１）例会での現役メンバーの飲食について

- １９．【第２回三役会での意見･対応】

- 〈意見〉３．【事業目的】を精査してください。

〈対応〉事業目的を精査し、３【事業目的】に記載いたしました。

〈意見〉現役メンバーには、早めに集合していただきセレモニーの練習を行ってください。

〈対応〉１５．【開催当日のスケジュール】にスケジュールの追加をし、１７．【特記事項】（３）にセレモニーの練習を行う旨を記載いたしました。

〈意見〉プレゼンテーションはＶＴＲだけでは伝わりにくいのではないでしょうか。

〈対応〉プレゼンテーションの内容をわかりやすく伝えるために、ＶＴＲ及びパワーポイントを使用する旨を１２．【例会・事業内容】（２）に追記いたしました。

２０．【第２回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉例会中のメンバーの飲食について記載してください。

〈対応〉特別会員をメンバー全員でおもてなしするために、現役メンバーは乾杯のみとし、食事を取らないことを１７．【特記事項】（３）に記載いたしました。

〈意見〉プレゼンテーションはどのような内容を考えていますか。

〈対応〉昨年、全会一致で公益社団法人格取得をめざすことが決定した経緯に関するプレゼンテーションを行ないます。

２１．【別添資料】

（１）会場レイアウト図

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 620,000 |  | 640,000 |
| ②登録料収入 | 500,000 | ＠5,000×100名 | 470,000 |
| 合 計 | 1,120,000 |  | 1,390,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 804,000 | 会場費・飲食費 特別会員 420,000 (@4,200×100) 現役ﾒﾝﾊﾞ-384,000（@3,200×120） | 会場費・飲食費 861,000 |
| ②会場設営費 | 188,500 | ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 10,500（@5,250×2） ｽｸﾘｰﾝ 15,000（@15,000×1） 器材使用料 50,000（@50,000×1） 看板代 15,000（@15,000×1） 卓上装飾 98,000（@3,500×28） | ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 5,250 ｽｸﾘｰﾝ 10,500 器材使用料 10,500 看板代 15,000 卓上装飾 84,000 |
| ③印刷制作費 | 91,000 | ビデオ制作費 75,000 礼状用紙代 8,000 礼状封筒代 8,000 | ビデオ制作費 75,000 |
| ④通信費 | 8,000 | 特別会員礼状発送費 8,000（@80×100） | 礼状切手代 7,520 |
| ⑤消耗品費 | 5,000 |  | 3,723 |
| ⑥予備費 | 23,500 |  |  |
| 合 計 | 1,120,000 |  | 1,072,493 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

別添資料（１）会場レイアウト図

特別会員

現役