２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第２回　三　役　会　　２００８年　２月　７日

第２回　常任理事会　　２００８年　２月１５日

第２回　理　事　会　　２００８年　２月２７日

専務理事　　確認日　　２００８年　２月２２日

常務理事　　確認日　　２００８年　２月２２日

専務理事　　　　　　　小澤　輝真

常務理事　　　　　　　鈴木　博昭

総務運営委員長　　　　白戸　君央

上程作成者　　　　　　近藤　昇

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

まちづくりフェスタ２００８開催における札幌市との共催（案）について

２．【事業名称】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

まちづくりフェスタ２００８開催における札幌市との共催

３．【事業目的】

（対内外）札幌市との共催により、今まで以上に行政、各種団体、企業との横断的な連携を図ることができ、そのことで市民にもまちづくりの重要性が広く伝わり、より大きな市民運動として推し進める一助とします。

４．【事業開催日】

２００８年１０月　５日（日）　１０：００～１９：００

５．【開催場所】

未定

６．【参加対象者及び人数】

１７５名　　内正会員　１７４名

特別会員　　　１名

札幌市民

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌市（１号実行委員会）

青少年活動協会（１号実行委員会）

まちづくり活動団体（２号実行委員会）

メディア（２号実行委員会）

会場担当者（２号実行委員会）

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

なし

１０．【形式】

なし

１１．【例会・事業概要】

まちづくりを市民に向けて広く発信し、大きな運動とするべく、行政・企業各諸処団体と横断的な連携を図り、まちづくりフェスタを共催します。

１２．【事業の背景】

まちづくりは行政が主導で行うだけではなく、民意が行政を動かしていく必要があります。

私達は、これまでも札幌市に対して様々な提唱・提言を行ってきました。２００８年度はまちづくりを大きな市民運動にしていくことを考え、年当初より各委員会において行政の関係する機関に対し、協力を要請する場面が増えている現状があります。

そこでまちづくりフェスタ２００８開催にあたり、札幌市まちづくり局へこの事業を打診したところ、「市民がまちづくりに興味を持ち、まちづくりに参加するきっかけを創る」と、言う理念が合致し、共同開催の申し入れがあり、行政だけでなく各諸団体との連携を深め、まちづくり運動を強力に推し進めるためにも本事業を札幌市との共催が有効と考え、この経緯にいたりました。

１３．【例会・事業内容】

（１）札幌市との共催においてまちづくり団体、ＮＰＯなどと横断的なまちづくりが行えるようまちづくりフェスタを行います。

（２）実行委員会の設置

事業の開催計画にあたっては、各委員会委員長を中心に行政やまちづくり団体からなる、実行委員会を形成して協働して行います。実行委員会のメンバーについては、札幌市はまちづくり局から参加、メディアは札幌市の推薦も受けて交渉、ＮＰＯは札幌市の推薦２団体、札幌青年会議所との協働先６団体、会場決定後にその会場担当者を含めることといたします。

（３）予算について

（社）札幌青年会議所、札幌市のほか、私たちの運動に賛同する企業や市民にも協賛金を募ります。協賛企業においては効果的なブース出展などの提案や、場所提供を行います。

（４）実行委員会の組織

１号実行委員は札幌市から２名、札幌ＪＣは三役常任から２名、委員長８名、青少年活動協会から１名の参加をお願いします。

２号実行委員は札幌市側からの紹介メディア２名（２社）札幌ＪＣとの協働先８名程度、会場担当者１名を考えています。

１４．【広報計画】

（１）札幌市から紹介をいただいたメディアに対し、会員拡大情報発信委員会でインタビューをし、開

催に協力的なメディアを選定し、実行委員会のメンバーになっていただくとともに、情報を発信

していただきます。

１５．【事業の流れ】

２００８年　２月２７日　理事会協議上程

３月　初旬　ＪＣ内説明会（委員長対象）

３月１４日　１号実行委員会

顔合わせ

１９日　実行委員会

４月　７日　１号実行委員会

予算算出　会場決定

２２日　実行委員会

企業協賛募集開始

５月１２日　１号実行委員会

開催内容決定

１６日  実行委員会

第一弾広報開始

６月　９日　１号実行委員会

１９日　実行委員会

会場内ｽｹｼﾞｭｰﾙ決定

第二弾広報開始

７月　７日　１号実行委員会

１７日　実行委員会

８月　７日　１号実行委員会

１８日　実行委員会

９月　５日　全体会議

１６日　実行委員会

２６日　実行委員会

１０月３日　最終確認

４日　リハーサル・設営

５日　開催

１１月　　　報告

１６．【開催当日のスケジュール】

なし

１７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

１８．【特記事項】

（１）共催を行うことにより、実行委員会の会議場などは札幌市側から無償提供していただけます。

（２）札幌市側から補助金を出していただけます。

（３）札幌市の共催という名目も使用でき、企業協賛等有効活用ができます。

（４）広報において、札幌市側の支援が期待でき、効果的な広報がおこなえます。

１９．【協議のポイント】

札幌市との共同開催について

２０．【第２回三役会での意見・対応】

〈意見〉議案名がまちづくりフェスタ開催についてとなっていますが、札幌市から共催の申し入れがあったのであれば共催の上程ではないでしょうか。

〈対応〉開催については事業フレームで落ちておりますので、共催についてと変更いたします。

２１．【第２回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉開催内容についての表記が多いので、共催について的を絞ってください。

〈対応〉共催についての上程なので内容を精査いたしました。

２２．【別添資料】

あり

参考資料１．開催趣意書

参考資料２．まちづくりフェスタ概要書

参考資料３．実行委員会組織図

参考資料１．開催趣意書

まちづくりフェスタ開催趣意書

私たち社団法人札幌青年会議所は、まちづくり運動団体として５７年間に亘り、様々なまちづくり運動をおこなってきました。特に近年はこれまで以上にまちづくりに特化するということで、２００６年に「さっぽろのグランドデザイン」と題して、これからの札幌を“スポーツや芸術で活発な世界に誇れる国際的なまち、そして、子供や高齢者が安心して暮らすことのできる、住みやすいまちになれるように変えたい”と提唱いたしました。翌２００７年には、その提唱を基にまちづくり運動をおこない、ＮＰＯ団体や行政、そして多くの市民にも参加していただいた結果、数多くの出会いがありました。その出会いから多くの団体が、専門的な分野には精通しているが、他の組織、分野との連携を図りたいと考えたとき、繋がりが持てないと感じている人たちが多いことに気付かされました。

そこで２００８年度社団法人札幌青年会議所では、行政や企業、ＮＰＯ団体、市民団体など各諸団体と連携した、まちづくり活動の橋渡し役を担うべく、札幌市に協力を要請したところ、札幌市でも「市民まちづくり活動促進基金」の立ち上げとともに、まちづくり活動に対して同様の企画があり、私たち社団法人札幌青年会議所と行政である札幌市が力を合わせ「まちづくりフェスタ２００８」を共催することが有効的だと考えます。私たち社団法人札幌青年会議所はこれまで、各諸団体とまちづくり運動を行ってきた経験を最大限に生かし、積極的に他の分野、他の組織との連携を図り、私たちの運動を発信するのと同時に、「まちづくりフェスタ２００８」をまちづくり活動団体同士の出会いと交流の場とし、今後のまちづくり活動団体の連携を促進することで、より多くの市民を巻き込んだ、真のまちづくり運動に発展するものと信じています。

この「まちづくりフェスタ２００８」をきっかけとして、多くの市民がまちづくり活動を知り、興味を持ち、理解を深めて、まちづくり活動に参加することで、今は未だ小さな運動は、やがて大きなうねりとなり波紋のように広がりを見せるはずです。未来の札幌のまちが多くの市民のまちづくり活動により、スポーツや芸術で活発な世界に誇れる国際的なまち、そして、子供や高齢者が安心して暮らすことのできる、住みやすいまちになれるよう、本事業を開催します。

参考資料２．まちづくりフェスタ概要書

２００８年度　社団法人札幌青年会議所

まちづくりフェスタ概要書

２００８年度（社）札幌青年会議所

理　事　長　　　　金　井　英　樹

◆開催趣旨：

これまで私達は、自分達の住むまちは、安全で快適、そして潤いと活力のある「まち」であってほしいと願い活動してきましたが、それはあまりにも大きく、一人でできることではありません。

まちづくりを市民の運動に変えていくことを考えたとき、積極的に他の分野との連携を図り、相互理解を深めることで、より大きな相乗効果を狙えます。それは分野だけではなく、組織間においても同様です。私達は地域社会において、行政や企業、ＮＰＯ団体、市民団体とコラボレーションし、諸団体と協力したまちづくりが必要と考えます。

２００８年度社団法人札幌青年会議所では、これまで推し進めてきたまちづくり運動を更に発展させ、年当初から諸団体・市民の皆様との協議を始め、問題点の洗い出しや、その解決策など検証をし、協働する中で、このまちにとって真に必要とされる事業展開をしたいと考えています。そして、市民のみなさんが自ら率先してまちづくりを行うことの重要性を認識していただき、各分野・組織の横断的な連携を図り、まちづくりを大きな市民運動とするべく市民参加型の事業「まちづくりフェスタ２００８」を開催します。

◆（社）札幌青年会議所とは

２００７年度開催事業

○『子育て環境創造』事業　　　　　～家族の絆編・地域の絆編～

○『スポーツシティ創造』事業　　　～集まれ、さっぽろスポーツキッズ～

○『芸術文化シティ創造』事業　　　～若者の若者による若者のためのアートフェスタ～

○『国際観光シティ創造』事業　　　～中島公園紅葉ライトアップ～

○『ボランティアシティ創造』事業　～世界がもし１００人の村だったら～　他

社団法人　札幌青年会議所がこの札幌のまちに誕生して５７年目を迎えます。この５７年間に札幌青年会議所は、ＪＲの高架化や札幌芸術の森の提唱、コンサドーレ札幌の誘致など大きな形に残るまちづくりから、ゴミ拾いなどの地域に密着したまちづくりまで様々なことを真剣に考えまちづくり運動を行ってきました。札幌のまちづくりのリーダー的存在を目指し、この素敵で愛する札幌のまちを少しでも住みよく、また住んでいることを市民誰もが誇りに思えるようなまちにするべく、４０歳までの経済人が集まり日々運動を展開しております。

参考資料３．実行委員会組織図

組織図

実行委員会

実行委員長

(総括)

１号委員

副実行委員長

(広報・会計・協賛担当)

副実行委員長

(総務担当)

副実行委員長

（開催内容・ｽｹｼﾞｭｰﾙ担当）

札幌市

札幌ＪＣ

青少年女性活動協会

２号委員

会場担当者

ＮＰＯ

メディア

オブザーバー参加