２００８年度社団法人札幌青年会議所

事業計画書（案）

第３回　三役予定者会議　　　　２００７年１１月３０日

第３回　常任理事予定者会議　　２００７年１２月　５日

第３回　理事予定者会議　　　　２００７年１２月１８日

専務理事予定者　確認日　　　　２００７年１２月１１日

常務理事予定者　確認日　　　　２００７年１２月１１日

予　　　　　算　確認日　　　　２００７年１２月１１日

専務理事予定者　　　　　　　　小澤　輝真

常務理事予定者　　　　　　　　鈴木　博昭

総務運営委員長予定者　　　　　白戸　君央

上程作成者　　　　　　　　　　中村　悌也

上程内容　　　　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所

「京都会議」札幌ＬＯＭナイト開催（案）の件

２．【事業名称】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所

「京都会議」札幌ＬＯＭナイト

３．【事業目的】

（対内）年度初めに行なわれる京都会議にメンバーが集結し、集うことの楽しさや、結束することの重

要性をメンバーに感じていただき結束を高めることとともに出向メンバーに対する支援・激励

を行う。

４．【事業開催日】

２００８年　１月１９日（土）　１９：３０～２１：３０

５．【開催場所】

京料理　魚善

京都市山科区勧修寺平田町116番地

（０７５）５９１－９１００

６．【参加対象者及び人数】

参加対象者数　１８１名　内正会員１８０名　内特別会員１名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

「楽しもう友と　結ぼう絆を　京の都で」

１０．【形式】

着席

１１．【事業概要】

（１）委員会ＰＲ及び、委員長より新入会員を中心にご紹介します。

（２）全ての出向メンバーにスポットを当てＬＯＭ全体で激励をします。

１２．【事業の背景】

なし

１３．【事業内容】

（１）各委員会持ち時間を５分間として、新入会員の紹介、委員会のＰＲを行います。

事前にＰＲの手法を委員会メンバー全員で考えて頂くことにより、委員会の絆を深めて頂きます。

(２）出向メンバーが担当する一年間の事業内容を、事前に取材し当日発表することで、各種大会においても、出向メンバーの元へ一人でも多くのメンバーが駆けつけられるよう促し、ＬＯＭを上げての出向者支援に繋げます。

１４．【広報計画】

なし

１５．【事業の流れ】

２００７年１０月１８日　　会場絞込み

１１月　５日　　現地調査　会場打ち合わせ

進行台本作成、備品チェック

１１月２１日　　第２回理事予定者会議協議上程

１２月１１日　　第３回理事予定者会議審議上程

１２月２０日　　事前登録のホットメール案内

２００８年　１月　８日　　事前登録締切日

１月　９日　　会場最終打ち合わせ　最終準備

１月１９日　　「京都会議」札幌ＬＯＭナイト開催

２月２５日　　第２回理事会報告上程

１６．【開催当日のスケジュール】

１６：００　委員会メンバー集合

１６：３０　会場内設営

１８：００　受付開始

１９：３０　開会

１９：３１　理事長挨拶

１９：３８　乾杯

日本ＪＣ出向者紹介ビデオ上映

地区協議会出向者紹介ビデオ上映

２０：２０　塾紹介・各委員会新入会員ＰＲ紹介

２１：０５　歓談

２１：２５　閉会挨拶

２１：３０　閉会

１７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）メンバーが会場やスケジュールを把握しやすいよう、ホットメールだけではなく、会場まで

の導線を入れた案内図を各委員会に事前に配布します。

（２）急な人数の増減に対応できるよう、会場と念密な打ち合わせをします。

１８．【特記事項】

（１）事前に委員会ＰＲを考えてもらう際、ガイドラインを作って各委員会に伝えます。

(２) 理事長のスケジュールを確認し会場と打ち合わせをし、時間変動についても対応いたします。

１９. 【審議のポイント】

（１）出向者支援について

２０．【第２回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉開催時間が大幅に遅れる場合があるので事前に確認してください

〈対応〉理事長のスケジュールを確認し会場と打合せし了解を得ております。

〈意見〉委員会ＰＲの際、事前にガイドラインをきめて案内してください。

〈対応〉事前にメールにて各委員会にご案内させていただきます。

２１.【第２回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉事前の案内でわかりやすい地図など配布してください。

〈対応〉事前にメンバーが会場やスケジュールを把握しやすいよう、ホットメールだけではなく、会場までの導線を入れた案内図を各委員会に事前に配布します。

２２.【第２回理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉１２.【事業の背景】の文言を精査して下さい。

〈対応〉対内向けの事業には、背景を記載しないことで、統一見解がなされましたので「なし」と、記載変更いたしました。

〈意見〉出向者の支援について、今一度考えてください。

〈対応〉１３.【事業内容】（２）出向者支援について、再考し記載の通り変更いたしました。

〈意見〉登録料を含め、会場を再考してください。

〈対応〉少しでもメンバーの負担を抑え、一人でも多くのメンバーに参画いただきたく、５．【開催場所】および登録料を変更いたしました。

２３.【第３回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２４.【第３回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉開催時間は会員会議所会議を踏まえて再考してください。

〈対応〉開催時間を一時間遅らせ、１６.【開催当日のスケジュール】を変更いたしました。

２５．【別添資料】

参考資料　１　　会場資料

参考資料　２　　京都会議各種セミナースケジュール

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①登録料収入 | 495,000 | ＠5,500×90名 | 912,000 |
| 合 計 | 495,000 |  | 912,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 450,000 | ＠5,000×90名 | 864,000 |
| ②会場設営費 | 36,000 | 看板製作費 15,000 （4800mm×900mm） スクリーン 21,000 （150ｲﾝﾁ） | 看板制作費@15,000×1 半纏 @2,100×10 36,000 |
| ③消耗品費 | 5,000 | テープ・インク・画鋲 | 0 |
| ④予備費 | 4,000 |  |  |
| 合計 | 495,000 |  |  |

参考資料　１　会場資料

# 勧修寺と醍醐寺に隣接する京料理の店

京料理　魚善

http://www.kyoto-uozen.com/

洋式最大１２０名

名称; 京料理 魚善 京都市山科区勧修寺平田町116番地. 所在地. TEL; （075）591-9100. 創業; 昭和42年. アクセス 京都駅からお越しの場合 電車／京都駅よりＪＲ東海道本線快速米原行き山科下車→京都市営東西線・六地蔵行き小野下車 徒歩６分 電車所要時間 １８分 電車代４３０円 国際会議場よりお越しの場合 京都市営地下鉄烏丸線(普通)【竹田(京都)】鳥丸御池下車→京都市営地下鉄東西線(普通)【六地蔵(京都市営)】小野下車 徒歩６分 電車所要時間３５分 電車代３４０円 タクシー／祇園まで約８ＫＭ 約２５分 約２２００円.

詳細地図

京料理　魚善　京都市山科区勧修寺平田町116番地　　（０７５）５９１－９１００

参考資料　２　　京都会議各種セミナースケジュール

| 開催時間 | 終了時間 | プログラム | 会 場 |
| --- | --- | --- | --- |
| １月１７日（木） |  |  |  |
| 8:10 | 10:00 | 下鴨神社新年初祈願 | 下鴨神社 |
| 10:20 | 11:20 | 京都府知事表敬訪問 | 京都府庁 |
| 11:30 | 12:15 | 会頭記者会見 | 京都商工会議所 |
| 14:00 | 18:00 | 第2回正副会頭会議 | ＧＰH 鞍馬 |
| 19:00 | 19:50 | 京都市長レセプション | 国際交流会館 |
| １月１８日（金） |  |  |  |
| 8:30 | 11:30 | 第1回常任理事会 | Room F |
| 13:00 | 15:30 | 第1回理事会 | Room A |
|  |  | 第1回ブロック会長会議 |  |
| 10:00 | 13:00 | 07財政審査会議 | Room G |
| 12:00 | 14:00 | 日本JCシニア・クラブ 諸会議 | ブライトンホテル |
| 14:00 | 16:00 | 日本JCシニア・クラブ 役員会 |  |
| 16:15 | 18:00 | 日本JCシニア・クラブ 役員新年会 |  |
| 16:00 | 18:00 | 各会議・委員会 | 各室 ※一部公開あり |
| 16:15 | 18:00 | 地区・ブロック監事ミーティング | Room E |
| １月１９日（土） |  |  |  |
| 8:30 | 10:00 | 2007年度正副会頭会議 | Room F |
| 10:00 | 12:00 | 2007年度常任理事会 | Room F |
| 9:00 | 12:00 | 2011年度第60回全国会員大会主管立候補オリエンテーション | Room C-1 |
| 9:30 | 10:30 | これならデキる！ 2008協働運動・連携推進運動セミナー | Annex 1 |
| 10:00 | 12:00 | 公益社団法人格取得推進フォーラム～取得によって更に進化するＪＣ～ | Room A |
| 10:45 | 12:00 | 「今なぜ憲法論議が必要なのか」憲法タウンミーティングin京都 | Annex 1 |
| 13:00 | 16:30 | メインフォーラム これでいいのか 日本！ したたかで、強く、誠実な「気高き日本」の創造 第１２６回通常総会 | Main Hall （同時中継） Annex 1 |
| 13:00 | 15:00 | ローカルコミュニティー復活推進セミナー | Annex 2 |
| 14:30 | 16:30 | 近現代史教育プログラム トレーナー養成セミナー | Room A |
| 15:00 | 17:00 | UC(United children)設立個別相談窓口 | Room I |
| 15:00 | 17:00 | 褒賞個別相談窓口 | Room J |
| 15:00 | 17:00 | 人間力大賞個別相談窓口 | Room K |
| 16:45 | 18:45 | 環境教育・倫理・道徳教育プログラム トレーナー養成セミナー | Room A |
| 16:45 | 19:00 | 2008年度北海道地区協議会 会員会議所会議 | Room C-2 |
|  |  | 2008年度東北地区協議会 会員会議所会議 | Room D |
|  |  | 2008年度関東地区協議会 会員会議所会議 | Room E |
|  |  | 2008年度東海地区協議会 会員会議所会議 | Room 157 |
|  |  | 2008年度北陸信越地区協議会 会員会議所会議 | Room 553 |
|  |  | 2008年度近畿地区協議会 会員会議所会議 | Room B-1 |
|  |  | 2008年度中国地区協議会 会員会議所会議 | Room C-1 |
|  |  | 2008年度四国地区協議会 会員会議所会議 | Room 509 |
|  |  | 2008年度九州地区協議会 会員会議所会議 | スワン |
|  |  | 2008年度沖縄地区協議会 会員会議所会議 | Room 501 |
| 17:00 | 18:00 | セネターズクラブ役員会 | ＧＰＨ 比叡 |
| 18:00 | 19:00 | セネターズクラブ総会 | ＧＰＨ 比叡 |
|  |  | JCI-University Japanセミナー マインドマッピング |  |
|  |  | JCI-University Japanセミナー JCゲーム |  |
|  |  | JCI-University Japanセミナー Change Your Behavior 、Change Your Life（CCセミナー） |  |
| １月２０日（日） |  |  |  |
| 9:00 | 10:30 | 新年式典 | Main Hall （同時中継） Room A Room D Room E イベントホール |
| 10:40 | 12:00 | 全国理事長新春交歓会 | Annex Hall |