２００８年度社団法人札幌青年会議所

事業計画書（案）

第３回　三役予定者会議　　　　２００７年１１月３０日

第３回　常任理事予定者会議　　２００７年１２月　５日

第３回　理事予定者会議　　　　２００７年１２月１８日

専務理事予定者　確認日　　　　２００７年１２月１１日

常務理事予定者　確認日　　　　２００７年１２月１１日

予　　　　　算　確認日　　　　２００７年１２月１１日

専務理事予定者　　　　　　　　小澤　輝真

常務理事予定者　　　　　　　　鈴木　博昭

総務運営委員長予定者　　　　　白戸　君央

上程作成者　　　　　　　　　　近藤　昇

上程内容　　　　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所「通常総会」開催（案）の件

２．【事業名称】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所　通常総会

３．【事業目的】

（対内）社団法人札幌青年会議所　定款第４章第２９条に基づき通常総会を開催します。

４．【事業開催日】

２００８年　１月３０日（水）　１８：３０～２０：００

５．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール

札幌市中央区南３条西１２丁目　　ＴＥＬ２４１－１１１１

６．【参加対象者及び人数】

１８５名　内正会員１８０名

特別会員　　５名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

なし

１０．【形式】

シアター形式

１１．【事業概要】

（１）メンバーに対し最高決定機関である総会の重要性を伝え参画意識を高めます。

（２）出席者・委任状の取りまとめを行い一人でも多くの出席を促します。

（３）総会資料の作成を行ないます。

１２．【事業の背景】

なし

１３．【事業内容】

（１）メンバーに対し社団法人札幌青年会議所の最高決定機関である総会に出席することの重要性と必要性を伝えメンバーへの参画意識を高めるとともに、各委員会と連絡を密にとり一人でも多くのメンバーに出席していただきます。

（２）総会の案内メール送信の一週間後に総会出欠の集計と委任状の取りまとめを行います。返信状況を各委員長へ報告し未返信者への出欠の返信及び出席を促していただくよう働きかけを行ないます。

１４．【広報計画】

なし

１５．【事業の流れ】

２００７年１１月２１日　協議上程

１２月　３日　会場打ち合わせ

１２月１１日　審議上程

１２月１７日　メンバーメールアドレスの確認

２００８年　１月１０日　メンバーへの案内送信　スケジュールチェック

１月１６日　総会出欠返信締切

１月１７日　総会出欠集計

委任状取りまとめ

１月２５日　メンバーへの総会資料送信

総会出欠最終チェック　総会資料最終チェック

１月３０日　通常総会開催

２月２５日　報告上程

１６．【開催当日のスケジュール】

１５：００　総務運営委員会メンバー集合

打合せ・会場設営

１８：００　登録受付開始

１８：３０　開会

１８：３１　国歌並びにＪＣソング斉唱

１８：３３　ＪＣＩクリード唱和

１８：３５　ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

１８：３７　定足数の確認

１８：３８　議事並びに資料の確認

１８：４０　議事録署名人並びに作成者の指名

１８：４１　理事長挨拶

１８：４８　直前理事長挨拶

１８：５５　議長の選出

１８：５７　審議事項

協議事項

報告事項

その他

１９：５０　監事講評

２０：００　閉会

１７.【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）審議中の入退室に関しては、メンバーの権利を尊重しつつも、出入りは審議案件の合間のみとすること、やむをえない理由で一時退席する場合は議決権を議長に一任することを、メールでの事前案内や当日のアナウンスで周知徹底し、より厳格に総会の審議を図り、議決権を行使いただきます。

（２）１月の通常総会では、前年度の事業報告及び決算報告がありますので、進行表を作成し綿密な事前打合せを行います。

１８.【特記事項】

（１）審議中に退室される場合、議決権の行使を議長一任とさせていただき、その旨を事前に通知いたします。また、途中入室に関しては、権利を尊重し制限を設けません。

（２）未連絡による欠席者、遅刻者を無くす為に、各委員会の出席確認担当者を決めていただき、出席者の確認を行ないます。

（３）２００７年度十一月「臨時総会」において可決いただいた案件に変更が生じた場合、再度「通常総会」において、審議案件として追加記載させていただきます。

１９．【審議のポイント】

当日のスケジュールについて

２０．【第２回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２１.【第２回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２２.【第２回理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉事業概要と事業内容が同じ記載なので次第を記載するなど変更してください。

〈対応〉現段階で確定している議案を参考資料１に記載し事業内容を詳細に記載いたしました。

２３.【第３回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉事業概要の記載を精査してください。

〈対応〉１１.【事業概要】を精査し、記載の通り変更しました。

２４.【第３回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉参考資料にある、通常総会の議案に変更がないか再度、確認してください。

〈対応〉２４.【別添資料】参考資料１　通常総会次第に確定している案件を追記いたしました。

２５.【別添資料】

参考資料１ 通常総会　次第（案）

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会議費 | 145,000 |  | 140,350 |
| 合 計 | 145,000 |  | 140,350 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 50,000 |  | 50,000（パミール） |
| ②会場設営費 | 90,300 | 感謝状 @2,100x3 記 念 品 @7,350x3 特別感謝状 @7,300x1 特別記念品 @13,650x1 看板費用 @15,000x1 録音料金 @6,000x1 マ イ ク @5,000x2 スクリーン @10,000x1 | 感謝状 @2,100x3 記 念 品 @7,350x3 特別感謝状 @7,350x1 特別記念品 @13,650x1 看板費用 @15,000x1 録音料金 @6,000x1 マ イ ク @5,000x2 スクリーン @10,000x1 |
| ③予備費 | 4,700 |  |  |
| 合 計 | 145,000 |  | 140,350 |

参考資料　１　通常総会　次第（案）

２００８年度　社団法人札幌青年会議所

通　常　総　会

日時　２００８年１月３０日（水）

１８：３０～２０：００

場所　札幌プリンスホテル　国際館パミール

次　　第

１．開会

２．国歌ならびにＪＣソング斉唱

３．ＪＣＩクリード唱和

４．ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

５．定足数の確認

６．議事並びに資料の確認

７．議事録署名人並びに作成者の指名

８．理事長挨拶

９．直前理事長挨拶

１０．議長の選出

１１．審議事項

（１）２００７年度（社）札幌青年会議所　事業報告（案）並びに収支決算（案）承認の件

（２）２００８年度（社）札幌青年会議所　委員会配属変更（案）承認の件

（３）２００８年度（社）札幌青年会議所　例会計画変更（案）承認の件

（４）２００８年度（社）札幌青年会議所　年間事業計画（案）及び年間事業フレーム（案）承認の件

（５）２００８年度（社）札幌青年会議所　出向者変更（案）承認の件

（６）２００８年度（社）札幌青年会議所　地区大会他登録料（案）承認の件

（７）２００８年度（社）札幌青年会議所　特別負担金取り扱い（案）承認の件

（８）２００８年度（社）札幌青年会議所　収支予算（案）承認の件

（９）２００８年度（社）札幌青年会議所　まちづくりフェスタ２００８開催における特別会計の新設

（案）承認の件

（10）その他

１２．協議事項

（１）その他

１３．報告事項

（１）その他

１４．その他

（１）２００８年度（社）札幌青年会議所　スローガン・シンボルマーク発案者感謝状贈呈

（２）２００８年度（社）札幌青年会議所　特別感謝状授与並びに記念品贈呈

（３）その他

１５．監事講評

１６．閉会