２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第３回　三役予定者会議　　　　２００７年１１月３０日

第３回　常任理事予定者会議　　２００７年１２月　５日

第３回　理事予定者会議　　　　２００７年１２月１８日

専務理事　　予定者確認日　　　２００７年１２月１１日

副理事長　　予定者確認日　　　２００７年１２月１１日

室　　長　　予定者確認日　　　２００７年１２月１１日

予　　算　　予定者確認日　　　２００７年１２月１１日

副理事長予定者　　　　　　　　　　　　　　　齊田　博文

札幌ブランド創造室室長予定者　　　　　　　　本村　信人

国際都市ブランド創造委員会委員長予定者　　　講屋　スティーブ

上程作成者　　　　　　　　　　　　　　　　　荒木　康充

上程内容　　　　　　　　　　　　審　議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

二月「国際都市ブランド創造」例会開催（案）の件

２．【事業名称】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

二月「国際都市ブランド創造」例会

３．【事業目的】

（対内）メンバーが札幌市民・在札外国人と協働で国際都市の魅力を創造する必要性を認識する。

（対外）市民がまちを深く理解し、まちに対する想いと誇りを持つことで国際都市ブランド創出への基盤を作る。

４．【事業開催日】

２００８年２月１９日（火）　１８：３０～２０：３０

５．【開催場所】

札幌エルプラザ　　大ホール

札幌市北区北８条西３丁目　０１１－７２８－１２２２

６．【参加対象者及び人数】

３２０名　　内正会員　１８０名　特別会員　１名

市民　　　１３９名（市民８９名・在札外国人５０名）

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌国際プラザ　後援

札幌市　　　　　後援

ＪＩＣＡ　　　　後援

８．【講師名】

（１）ケント・ギルバート  　氏　　パネリスト

（２）熊谷　ユリヤ　　　　　氏　　パネリスト

（３）宮田　圭子　　　　　　氏　　コーディネーター

（４）金井　英樹　理事長予定者　　パネリスト

（５）講屋スティーブ委員長予定者　サブコーディネーター

９．【テーマ】

創ろう　ＧＬＯＢＡＬ　ＣＩＴＹ“ＳＡＰＰＯＲＯ”

～これからの未来のまちのために～

１０．【形式】

討論会形式

１１．【例会・事業概要】

（１）札幌国際市民交流会の開催

例会の事前事業として２回の札幌国際市民交流会を開催いたします。

第１回札幌国際市民交流会　２００７年１２月１９日（水）１８：００から

開催場所：北海道大学　留学生センター　札幌市北区北８西８

テーマ「札幌の国際的魅力と問題点を知ろう」

札幌の国際的魅力と問題点を探り、現状を把握します。

第２回札幌国際市民交流会　２００８年　１月２２日（火）１８：００から

開催場所：北海道大学　留学生センター　札幌市北区北８西８

テーマ「国際都市札幌のブランド力を探ろう」

札幌の国際的魅力としてブランド力を有するものは何か、問題点として重点的に考察していくべきものは何かについて、議論を深めます。

（２）二月「国際都市ブランド創造」例会の開催

外国人と市民との対話を通じて、国際都市札幌としての現状と問題点を把握し、理想の国際都市像を共有することによって、市民の国際的意識を高めます。

１２．【事業の背景】

日本に住んでいる外国人は、全国で２００万人とも言われており、札幌市にも約１万人の外国人が生活しております。さらに、国際観光客の数を見ると、年間で４５万人近くの方が札幌を訪れています。

但し、それだけの外国人が来札しているのにもかかわらず、市民の外国人に対する意識レベルが低いのが現状です。外国人と市民との直接の交流の場が極めて少なく、文化の違い・慣習の違い・気候の違いなど相互理解がなされていない事が問題であり、真の国際都市としての成熟がないのが原因になっています。

そのため、都市の人口比率における在住外国人の割合は、ほかの政令指定都市よりも低くなっております。これからの国際都市としての札幌はどのような道を歩んでいけばよいのでしょうか。

本事業を通じて、都市化が進む札幌において、外国人のみならず、札幌に在住するすべての人がまちの未来を創造し、国際的な意識を高めていくことが真の国際都市ブランド創出の基盤づくりに必要だと考えます。

１３．【例会・事業内容】

（１）本事業は、二部構成といたします。

①　第一部　委員会プレゼンテーション　「札幌市の歴史」デジタル紙芝居

本事業の導入部として、オリンピックやワールドカップなどの国際行事と外国人がどのように札幌市の歴史と都市化への大きな影響を持ったかについて、国際都市の意味と魅力を示すプレゼンテーションを行います。参加者に対して、札幌の国際的な歴史認識を共有していただきます。

②　第二部　市民参加型討論会

コーディネーター主導のもと、札幌市民・在札外国人とパネリストの討論会を行います。国際都市札幌がどうあるべきかというイメージを発展させる目的で、事前に札幌市民交流会で掲げたいくつかの論点を討議していただきます。在札外国人の参加によって、市民との国際的認識の違いを把握すると共にまちの問題点を洗い出し、討論会を通じて真の国際都市に向けた気運を高め、都市ブランド創出の基盤づくりを目的とします。また参加者全員がより例会の意味を理解していただき、討論に参加していただくことをこころがけることにより、活発な意見や会場からの質問を取り入れることで１年間の研究の礎といたします。

（２）パネリスト選定理由

①　ケント・ギルバート 氏（パネリスト）

国際的視野をもったニュースパーソナリティーとしても活躍されるケント氏は数多くのメディアにも多く出演され、国際パネリストとしては良く知られている人物です。日本に長く在住し日本の文化をよく理解しているとともに外国人の立場から日本の国際的な問題点を率直に議論できる人物だと考えます。また、札幌市以外の国際都市がどのようなまちづくりを行なっているかなど、数多くの事例をもとに札幌以外の都市の問題点や参考点を話していただきます。在札外国人と市民のまちに対する認識のずれを引き出すことによって、国際ブランド創出への市民基盤を作るのに最適なパネリストだと考えます。

②　熊谷　ユリヤ　氏　（パネリスト）

日本／英国２世で、基本的には札幌育ち、小学生の時にはすでに海外に住み、マサチューセッツ州の学校では日本語や日本文化を教え、東京とシアトルでは国際交流コーディネーターをした経験があります。外国での生活や仕事を通じていろいろな国の文化と国際知識を熟知している他、自ら外国人としての海外居住した体験談も含め、国際都市のあり方を語っていただくのに最適なパネリストと考えます。

③　宮田　圭子 　氏（コーディネーター）

宮田圭子氏は、Ｊ－ＣＯＭ「さっぽろ見聞録」レポーターをはじめ、ラジオ公開放送、スポーツ大会のＭＣなど、さまざまなライブ番組の作成経験の持ち主です。また演劇という観点から国際交流を行ない、数多くの諸外国への渡航経験、国際感覚も兼ね備えており、本例会におけるコーディネーターとして参加者からの意見を国際的視野にたって引き出していただける方であると考えます。

④　金井　英樹　理事長予定者　（パネリスト）

札幌青年会議所理事長として、国際的なまちづくりの観点から、真の国際都市としての札幌のありかたを語っていただきます。

（３）本事業と札幌国際市民交流会の位置づけと内容

年間を通じて、札幌市民の国際ブランドの意識向上と札幌市の現状を把握するために在札外国人と市民による札幌市民交流会を開催いたします。札幌市民交流会は、本事業の事前準備段階として２回及び本事業後３回の年間５回の開催を予定しております。この交流会は、毎回テーマを設けこれに沿って開催いたします。委員会メンバーがしっかりと内容を把握し、札幌国際市民交流会を組み立てていくのが重要と考えます。１回の募集人数は在札外国人１０人、市民１０人を予定しております。

第３回札幌国際市民交流会　２００８年　４月２３日（水）

開催場所：北海道大学　留学生センター　札幌市北区北８西８

第４回札幌国際市民交流会　２００８年　８月２６日（火）

開催場所：北海道大学　留学生センター　札幌市北区北８西８

第５回札幌国際市民交流会　２００８年１０月２１日（火）

開催場所：北海道大学　留学生センター　札幌市北区北８西８

１４．【広報計画】

会員拡大情報発信委員会と連携して、国際系諸団体及びマスメディアと協働して、国際的な幅広い視点からさっぽろのまちのブランドを検証し、発信いたします。

事業を紹介するためにポスター、チラシ配布し、掲載・配布場所を別添資料２に掲載いたしました。

（１）市民募集について

①　メディアに事業を働きかけ、札幌青年会議所の活動を紹介し、市民の認識を高めます。

②　市民メディアを活用して、多くの市民の目線に立った、募集を行います。

③　大学・市民団体などに事業の趣旨を説明し、参画していただきます。

（２）在外国人の募集について

①  国際諸団体と協働で、参加メッセージなどを掲示することによって参加者を募集します。

②  国際交流団体セミナーに参加し、在札外国人と交流を深め、事業の開催を説明し、参加を促します。

③  在札外国人がよく利用するまちの施設を訪問して、事業の紹介をいたします。

１５．【事業の流れ】

２００７年　１０月　　　　企画・立案

１１月２１日　第２回　理事予定者会議協議上程

１２月１４日　第３回　理事予定者会議審議上程

１２月１８日　第１回札幌国際市民交流会

２００８年　　１月　７日　内容検討

１月２３日　第２回札幌国際市民交流会

２月　５日　会場打ち合せ

設営準備下調べ、現地調査

２月１２日　出席者の集計、確認

２月１９日　開催

２月２０日  お礼状発送

３月２５日　第３回　理事会報告上程

１６．【開催当日のスケジュール】

１０：００　委員会メンバー集合　設営・準備

１１：００　委員会内リハーサル開始

１４：００　委員会内リハーサル終了

１５：００　討論会参加者集合

１５：３０　リハーサル開始

１７：００　リハーサル終了

１７：３０　メンバー・市民登録開始

１８：３０　開会

１８：３１　国歌並びにＪＣソング斉唱

１８：３３　ＪＣＩクリード唱和

１８：３５　ＪＣ宣言朗読・綱領唱和

１８：３７　理事長挨拶

１８：４２　趣旨説明

１８：４５　第一部　委員会プレゼンテーション　「札幌市の歴史」デジタル紙芝居

１８：５５　第二部　市民参加型討論会開始

２０：２０　第二部　市民参加型討論会終了

２０：２２　今後の予定について

２０：３０　閉会

１７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

１８．【特記事項】

（１）在札外国人の参加者においては、日本語を話せる人を前提に事前選択し、例会がスムーズに進行できるように配慮いたします。又、話せない人についてはメンバー及び通訳ボランティアに協力していただきます。

（２）札幌国際市民交流会を事前に開催することによって、例会におけるディスカッションでの論点を見出します。

１９．【審議のポイント】

（１）事業内容について

２０．【第２回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉パネリストとコーディネーターを再考してください。

〈対応〉パネリストとコーディネーターを再考し、８．【講師名】及び１３．【例会・事業内容】（２）パネリストとコーディネーターの通り変更いたしました。

〈意見〉１３．【例会・事業内容】の事業内容に札幌国際市民交流会の位置づけと内容を詳しく記載してください。

〈対応〉１３．【例会・事業内容】の（３）に記載いたしました。

〈意見〉ポスター・チラシの配布先を記載してください。

〈対応〉在札外国人及び市民が多く集まる場所を選定し記載しました。

２１．【第２回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉本事業の根幹である討論会の成否はコーディネーターの手腕にかかっていると思いますのでコーディネーターを再考してはいかがでしょうか。

〈対応〉コーディネーターを再考し、８．【講師名】及び１３．【例会・事業内容】（２）パネリストとコーディネーターの通り変更いたしました。

２２．【第２回理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉３．【事業目的】（対内）をわかりやすく記載してください。

〈対応〉３．【事業目的】（対内）に記載いたしました。

〈意見〉１２．【事業の背景】の文章のつながりを精査してください。

〈対応〉１２．【事業の背景】に精査し記載のとおり変更いたしました。

〈意見〉第三回～第五回札幌国際市民交流会の日程を記載してください。

〈対応〉日程を検討して記載いたしました。

〈意見〉１４．【広報計画】を見直してください。

〈対応〉１４．【広報計画】を精査し記載のとおり変更いたしました。

〈意見〉札幌国際市民交流会の開催については、事業計画書として、上程されないのでしょうか。

〈対応〉例会終了後の交流会より上程させて頂きます。また年間を通した調査・研究・実践の中で、事業終了後の報告として上程させていただきます。

２３．【第３回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉コーディネーターのヒロ福地さんは、例会開催時間前には番組に出演されていると思うのですが、例会に際して事前打ち合わせが十分にできるのでしょうか。

〈対応〉例会当日の移動スケジュール等、不測の事態を回避するために、コーディネーターを変更させていただきました。

２４．【第３回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉都市人口比率における在住外国人の割合のデータを調査してください。

〈対応〉参考資料４に追記いたしました。

〈意見〉ポスター・チラシの配布先を再考してください。

〈対応〉参考資料２の通り、精査し変更いたしました。

２５．【別添資料】

参考資料　１．パネリスト・コーディネーター略歴

参考資料　２．ポスター、チラシ配布先一覧表

参考資料　３．会場図（エルプラザ　大ホール）

参加資料　４. 都市都市人口比率における在住外国人の割合

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００７年度 十月例会決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 900,000 |  | 780,000 |
| 合 計 | 900,000 |  | 780,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００７年度 十月例会決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会場費 | 50,300 | 大ホール 35,600 ホール控室 5,900 中研修室 8,800 | 大ホール 183,750 ホール控室 6,300 |
| ②会場設営費 | 53,940 | 看板代 15,000 照明基本ｾｯﾄ(ﾎｰﾙ) 20,400 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ(ﾎｰﾙ) 16,800 録画装置(ﾎｰﾙ) 1,740 | 看板代 15,000 講演台 8,000 音響設備 22,785 照明 20,370 スクリーン 8,400 |
| ③講師謝礼費 | 484,722 | ｹﾝﾄ・ｷﾞﾙﾊﾞｰﾄ 262,500 源泉含む 熊谷 ユリヤ 111,111 宮田 圭子 111,111 | 講師謝礼費 262,500 源泉含む 記念品 10,000 |
| ④旅費交通費 | 111,100 | 航空券代 @35,800x2 71,600 宿泊代 @10,000x1 10,000 送迎高速料金代 @1,250x2 2,500 送迎車料金 @13,500x2 27,000 | 航空券代 ＠28,250×2 56,500 宿泊料 10,500 講師送迎代 ＠13,500×2 27,000 高速道路通行料 ＠1,250×2 2,500 |
| ⑤印刷制作費 | 186,000 | ﾁﾗｼ作成費 ＠35x3000 105,000 ﾎﾟｽﾀｰ作成費 ＠270x300 81,000 | 目録作成 ＠1,000×5 5,000 案内チラシ製作 ＠15.5×8,000 124,000 |
| ⑥通信費 | 450 | 航空券郵送料 210 礼状切手代 @80×3 240 （ﾊﾟﾈﾘｽﾄ２,ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ１） | 案内状切手代 ＠80×30 2,400 （申請団体30） 礼状切手代 ＠80×4 320 （講師1, 事業報告団体3） 航空券郵送料 420 |
| ⑦消耗品費 | 10,000 | プレート代 10,000 |  |
| ⑧予備費 | 3,488 |  | 4,405 |
| 合 計 | 900,000 |  | 780,000 |

| 添付資料 |  |
| --- | --- |

参考資料１.パネリスト・コーディネーター略歴

（１）ケント・ギルバート　氏

略歴

略歴１９７１年(昭和４６年)、学生ながらモルモン教の宣教師として来日し、ブリガム・ヤング大学（ユタ州）を卒業。１９８１年、同大学院にて経営学修士号および法律学博士号を取得。同年７月カルフォニア州司法試験に合格、企業の法律コンサルタントとして再来日する。仕事のかたわら外国人劇団に入団し、芝居をやる。これがキッカケとなり、ＴＢＳ「世界まるごとＨＯＷマッチ」に登場。ソフトなマスクいつまでも少年の心を忘れないナイーブな感受性、そして知性に富んだ面白ジョークを発し、異色外人タレントとして知られる存在となる。「関口宏のサンデーモーニング」の他、最近では国際的視野をもったニュースパーソナリティーとしても活躍する。
恋愛論、女性論、日米比較文化論、日本の芸能界、英語教育、日本の住宅文化、子どもの教育・躾、面白マネー学などの多彩なテーマをもち楽しい語り口で聴衆をわかす。

著書

「面白大国ニッポン」

「愛しかた愛されかた」

「あっとＨＯＭＥニッポン」

「ボクが見た日本国憲法」

「ニホン人はもっと怒ったら」

（２）熊谷　ユリヤ　氏

（くまがい　ゆりあ）

略歴

日本／英国２世。札幌大学教授

基本的には札幌育ちで、小学生の時、カリフォルニアの現地校に編入した、いわば「昔のバイリンギャル」です。その後、札幌と東京で英会話を教えたり、英会話学校で講師指導員をした後、マサチューセッツ州の学校で日本語や日本文化を教えたり、東京とシアトルで国際交流コーディネーターをしたりするうちに、同僚の代理で引き受けたのが通訳の始まり。 通訳修行の一環でフランスに語学研修に行ったり、英日の会議通訳者や同時通訳者をしたり、家族の関係で引っ越したオーストラリアで大学院に行きながら、様々な国際交流や国際交渉の現場を体験し、様々な英語教育の現場を見てきました。 昨年度は英国のケンブリッジ大学へ一年間の研究留学をして、これまでのアメリカ英語と文化、オーストラリア英語と文化に加えて、ブリティッシュ・イングリッシュとイギリス文化も、レパートリーに加わりました。その他にも、出張や国際会議や国際詩人祭などで海外経験がいろいろあるので、エピソード、つまり『雑談』のネタ)は豊富な方だと思います。 自分の大学時代を振り返ってみると、堅い講義より雑談で聞いた事の方がよく覚えているので、『大事なことは雑談で』というのがポリシーです。

英会話講師・教務指導、国際交流コーディネーター・カウンセラー、
英日通訳者（国際交流・ビジネス通訳）、会議通訳者（同時通訳等）、　
北海道薬科大学専任講師などを経て
1996年　4月～現在　　　　　北海道大学非常勤講師
担当科目：英語II（読解）英語III（リスニング）
2002年4月～現在に至る　札幌大学経済学部教授
担当科目：オーストラリア、オーストリア、ニュージーランド、アメリカからの留学生：
①Japanese Society and CultureＡ（Lecture）
②（Seminar） （異文化適応・日本型コミュニケーション）
③Japanese Society and Culture B（Lecture）
④（Seminar）（日本型ビジネスコミュニケーション）　
アメリカからの留学生：
⑤日本研究
⑥海外事情研究I,⑦II,⑧IIIAB（TOEFL，異文化適応）
⑨英語表現研究：(異文化異言語コミュニケーション と通訳者の役割,　逐次・ウィスパリング同通)

日本コミュニケーション学会、日本通訳学会、
アジア･太平洋コミュニケーション学会、
日本アメリカ文学会、日本英語学会、
大学英語教育学会、
日本ペンクラブ（International ＰＥＮ日本支部）、
World Academy of Arts and Culture、
International Writers Association，
北海道通訳者協会（教育プログラム担当）、
日本現代英米詩学会　他

（３）宮田　圭子氏

出身地は北海道新ひだか町三石。北星女子短期大学英文科卒業後、札幌ケーブルテレビジョンにて番組制作、アナウンス業務にあたる。その後１９９６年からフリーランスのナレーター・俳優・レポーター・ＭＣ・歌手として活動。

■現在　ＯＮ ＡＩＲ　中のレギュラー番組　
・ｔｖｈ「パレット」司会（２００４．４～）
・Ｊ－ＣＯＭ「さっぽろ見聞録」レポーター（２００６．４～）

■ＭＣ
・文化庁主催民族芸能大会ＭＣ・テレコムフェア
・千歳ＪＡＬ国際マラソン大会
・全日本パークゴルフ選手権大会ＭＣ＆番組リポーター（ＵＨＢ）
・花フェスタ

■ＴＶ・ラジオ出演
・ＮＨＫ－ＦＭ「ＦＭシアター　父さんのはね」出演（２００２．６）
・ｔｖｈ「Ｇｏｌｄｅｎ　Ｔｕｃｋ」アシスタント（１９９８．５～２０００．３）
・ＦＭアップル　「ＷＯＲＬＤ ＨＯＴ ＢＥＡＴ」（毎週日曜日お昼１２時から放）
・パチンコ玉五郎ＣＭ出演
・１９９９年度ばんえい競馬ＣＭ出演

参考資料２．ポスター、チラシ配布先一覧表

| 配 布 先 | 部 数 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 市役所・各区役所・区民センター・市営センター・領事館途・地下鉄区民看板 | ポスター １４０枚 １枚× １００箇所 ４枚× １０箇所 チラシ １６００枚 １６０枚× １０箇所 |  |
| 大学国際センター・英会話学校・札幌ＹＨＡ・各大学英文科、外国語学科途 | ポスター １２０枚 チラシ １２８０枚 |  |
| ＪＲ北海道 | ポスター ２０枚 チラシ ２０枚 |  |
| 合 計 | ポスター ２８０枚 予備 ２０枚 チラシ ２９００枚 予備１００枚 事務局保管 |  |

参考資料３．会場図（エルプラザ　大ホール）

ステージ

移動観覧席格納庫

クローク

音響・照明操作盤

床：フローリング

16m

6m

21m50cm

9m

3.5m

約１１ｍ

（Ａ）

（Ｂ）

交流会メンバー

パネリスト

コーディネーター

参加資料　４. 都市都市人口比率における在住外国人の割合