２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第３回　三役予定者会議　　　　２００７年１１月３０日

第３回　常任理事予定者会議　　２００７年１２月　５日

第３回　理事予定者会議　　　　２００７年１２月１１日

専務理事予定者　確認日　　　　２００７年１２月１１日

常務理事予定者　確認日　　　　２００７年１２月１１日

予　　　　　算　確認日　　　　２００７年１２月１１日

専務理事予定者　　　　　　　　　　　　小澤　　輝真

常務理事予定者　　　　　　　　　　　　鈴木　　博昭

会員拡大情報発信委員長予定者　　　　　熱田　　直樹

上程作成者　　　　　　　　　　　　　　小野木　完司

上程内容　　　　　　　　　　　　　　　審議

- １．【議案名】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所　二月「会員拡大決起」集会開催（案）の件

- ２．【事業名称】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所　二月「会員拡大決起」集会

- ３．【事業目的】

（対内）ＬＯＭ一丸となって会員拡大に取り組むために、メンバー一人ひとりの意識の高揚を図る。

（対外）なし

- ４．【事業開催日】

２００８年　２月２６日（火）　１８：３０～１９：３０

５．【開催場所】

札幌第一ホテル　  札幌市中央区南７条西１丁目　電話番号０１１－５３０－１１０１

- ６．【参加対象者及び人数】

１８１名　　内正会員　１８０名

特別会員　　　１名

- ７．【外部協力者・協力の種別】

なし

- ８．【講師名】

なし

- ９．【テーマ】

Ｔｈｉｎｋｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｆｕｔｕｒｅ

- １０．【形式】

シアター形式

１１．【例会・事業概要】

（１）趣旨説明及び有効な会員募集発表

会員募集時の質問への対処方法及びクロージングの実例等の紹介

（２）事前に各委員会に作成していただいたマニフェストの発表

会員募集の目標数値・手法・想いなどを宣言していただく。

（３）各委員会の想いをより強固な物にするため、書家によっての書作成。

上記（２）宣言後、各委員会の想いを感じてもらいその場で書家にしたためていただく。

１２.【事業背景】

なし

１３．【事業内容】

（１）誰もが会員拡大に取り組みやすい環境をつくるために、過去に行なってきた有効な会員募集の方法や、質問への対処方法、クロージングの手法を紹介する。

（２）会員拡大に対する意識を高めることを目的に、集会前から各委員会において、会員拡大の目標数値やそれを実現するための具体的な手法を考えていただき、それを当日メンバーの前でマニフェストとして宣言することで、メンバーが率先して会員拡大に取り組むことを決起する集会とする。

（３）各委員会の想いを一文字で表し、宣言時、書家にその想い感じていただき、ＬＩＶＥで一気に書にしたためていただく事により緊張感と気概を高めていただき、ＬＯＭ一丸となって会員拡大に取り組む機運を高める集会とする。

１４．【広報計画】

なし

１５.【事業の流れ】

２００７年　１０月　１日　　企画・立案

１１月２１日　　第２回理事予定者会議協議上程

１２月　４日　　会場打ち合わせ開始

２００７年　１２月１１日　　第３回理事予定者会議審議上程

２００８年　　１月１０日　　各委員会マニュフェスト発表

２月　１日　　ＨＯＴ・ＭＡＩＬ配信

２月２６日　　集会実施

３月２５日　　第３回理事会報告上程

- １６．【開催当日のスケジュール】

１４：３０　メンバー集合、最終打ち合わせ、備品会場搬入準備

１５：００　会場設営並びにメンバー配置確認および全体リハーサル開始

１７：００　登録受付開始

１８：２０　報告事項

１８：２５　開始前アナウンス

１８：３０　開会

１８：３１　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１８：３３　ＪＣＩクリード唱和

１８：３５　ＪＣ宣言・綱領唱和

１８：３７　理事長挨拶

１８：４２　趣旨説明及び有効な会員募集方法発表

１８：５２　各委員会マニフェスト発表

１９：２７　総評

１９：３０　閉会

- １７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）各委員会に発表していただく際は、事前に集会の趣旨、目的をしっかりと認識して頂けるよう設営側より丁寧な説明と準備をしっかり行う。

（２）意識の差異が目立ち、積極的に活動するメンバーと活動しないメンバーとの差が大きく出てしまう問題点があるため、誰もが積極的に会員募集を行なえるよう過去の有効な会員募集を伝える内容とする。

- １８．【特記事項】

- （１）集会開催時間を１時間とした理由

- ①集中力を高め、ＬＯＭ一丸となって会員拡大に対する意思を決起することに特化した集会とします。

- ②会員拡大に向けて、モチベーションを更に上げていただくために、集会終了後各委員会の懇親会を訪問して作成した書を手渡し、宣言したマニュフェストを再確認していただきます。

- ③想いを込めた書は、見返すたびに会員拡大に取り組むことの意義をメンバーに再確認いただくために額縁にいれ、事務局に掲示いたします。

（２）書家選定理由

若山象風氏は、自身の作品展や飲食店、イベント会場などで客の注文に応じ様ざまな物に筆字を描く「書のライブ」を展開しており、依頼主の手を握り文字に込められた思いを感じ取り、無心で豊かな感性と芸術性が伝わる字体で一気に書き上げます。

（社）札幌青年会議所は、礼節と伝統を重んじるとともに、芸術・文化を始めとする人間としての力を磨く組織です。私達の推し進めるまちづくり運動をともに進めていく仲間を増やすために、メンバー一人とりの会員拡大に対する熱い想いを書に表すことで、会員募集締切の６月末まで、やる気・元気を持って会員募集を継続して行いたく、若山象風氏を選定いたしました。

- １９．【審議のポイント】

- タイムスケジュールについて

- ２０．【第２回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉先輩講師をお呼びする案ではなくＬＯＭメンバーが会員拡大に向けて決起できる案を検討してください。

〈対応〉先輩を招いての講師例会的な集会を改め、メンバーが一丸となって会員拡大に対する士気を高める集会内容に変更いたしました。

２１．【第２回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉メンバーへの費用負担を考え、飲食を伴う集会を再考して下さい。

〈対応〉集会終了後に各委員会において会員拡大についても考えていただけるよう開催時間も含め、集会内容を一部変更いたしました。

２２．【第２回理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉書家をお呼びする意味を教えてください。

〈対応〉各委員会のマニフェスト発表後、書家に会員募集に対する各委員会の想いをその場で書家にしたためていただき、その書を見返す度に会員拡大への想いを持続していただくことにより、今後の会員拡大に対する糧としていただきたく、１３．【事業内容】（３）に記載いたしました。

〈意見〉テーマのサブタイトルの必要性を教えてください。

〈対応〉メインテーマで委員会の想いが十分伝わるため、サブテーマは削除させていただきました。

２３．【第３回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉集会を１時間とした理由を教えて下さい。

〈対応〉短時間に集中して集会を行うことで、意識の高揚を図り、集会終了後に各委員会において会員拡大に対する想いを再確認していただきたく、１８.【特記事項】（１）①及び②に記載しました。

〈意見〉書家の選定理由を教えてください。

〈対応〉１８.【特記事項】（２）に選定理由を記載し、プロフィールを参考資料１に添付いたしました。

２４．【第３回常任理事予定者会議】

〈意見〉１１．【例会・事業概要】を精査してください。

〈対応〉精査し、記載しました

- 〈意見〉特記事項（１）を端的に精査して下さい。また、書は何処に保管するのかを教えてください。

- 〈対応〉１８．【特記事項】（１）①②を記載の通り精査し、③に書は事務局に掲示することを追記いたしました。

〈意見〉書家の勘定科目を再度検討して下さい。

〈対応〉色紙等も含むことから、印刷制作費としておりましたが、ご指摘をいただき、委託人件費に変更記載いたしました。

２５．【別添資料】

あり

参考資料１　書家略歴

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2004年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①集会事業費 | 190,000 |  | 550,000 |
| 合 計 | 190,000 |  | 550,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 適用 | 2004年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会場費 | 52,500 | 会場代 52,500 | 384,000 |
| ②会場設営費 | 41,250 | 会場機材使用料 10,500 マイク代 @5,250×2 常設スクリーン 5,250 看板代 @15,000×1 | 会場機材使用料 10,500 配線 10,500 常設スクリーン 5,250 看板代 15,000 |
| ③委託人件費 | 63,000 | 書代（色紙等を含む） 63,000 |  |
| ④印刷制作費 | 25,200 | 額縁代 @ 3,150×8 25,200 | ＶＴＲ制作費 94,500 ＣＤ－Ｒ制作費 21,000 |
| ⑤消耗品費 | 5,000 |  |  |
| ⑥予備費 | 3,050 |  |  |
| 合 計 | 190,000 |  | 550,000 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１．書家略歴

若山象風　氏（わかやましょうふう）

ホームページアドレス

http://www.wakayama-shoufu.com/

【略歴】

１９５７年　北海道生まれ

１９８６年　商用毛筆開始

１９８５年　札幌市円山に書道教室開設

１９９０年　第一回個展開催　以降年一回継続中

団体、連盟、協会などには属さず従来の格式、流儀には一切囚われずただ己のまま思うままに書するのみ個を尊重し和を尊ぶ。

【主な活動】

プロになって２１年。自由、かつ闊達な書風で異彩を放つ。これまで、結婚式の案内や式次第など、食べるためになんでもこなした。現在、国内の日本酒などさまざまな商品のラベル作品を手掛ける。道内外の有名飲食店の看板や暖簾に若山氏の作品を見掛けるようになった。飲食店内に飾る作品として、さらには洋室のインテリアとして女性たちの人気は高い。

依頼主の手を握り文字に込められた思いを感じ取り、無心で豊かな感性と芸術性が伝わる字体で一気に書き上げる。