２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第４回　三　役　会　　２００８年　４月　３日

第４回　常任理事会　　２００８年　４月１５日

第４回　理　事　会　　２００８年　４月２４日

専務理事　　確認日　　２００８年　４月２１日

副理事長　　確認日　　２００８年　４月２１日

室　　長　　確認日　　２００８年　４月２１日

予　　算　　確認日　　２００８年　４月２１日

副理事長　　　　　　　佐々木和宏

まちの未来創造室長　　川村　忠

子供の未来育成委員長　畑谷　昌秋

上程作成者　　　　　　齊藤　康二

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

七月「子供の未来育成」例会開催（案）について

２．【事業名称】

七月「子供の未来育成」例会

３．【事業目的】

（対内）活力あるまちの実現には、こころ豊かな子供たちの育成が必要であることを深く認識していただきます。

（対外）次代を担う志の高いまちづくり実践者の育成に向け、より深い親子の絆と子供たちの豊かなこころを育みます。

４．【事業開催日】

２００８年　７月２６日（土）１３：００開会

２７日（日）１０：００閉会

５．【開催場所】

国営滝野すずらん丘陵公園　青少年山の家

札幌市南区滝野２４７番地

ＴＥＬ０１１－５９１－０３０３

６．【参加対象者及び人数】

２７４名　　　内正会員　　　　　　　　　　　　　　　 １７４名

市内小学生４～６年生（メンバー家族）　 　２０名

市内小学生４～６年生（一般参加）　　　 　４０名

保護者（一般参加）　　　　　　　　　　　 ４０名

＜宿泊者数＞　　　　　　　　　　　　　　１２０名

内正会員　　　　　　　　　　　　　　　２０名

市内小学生４～６年生（メンバー家族）　２０名

市内小学生４～６年生（一般参加）　　　４０名

保護者（一般参加）　　　　　　　　　　４０名

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌市（子ども未来局）　　　　　　後援予定

札幌市教育委員会　　　　　　　　　後援予定

札幌市ＰＴＡ協議会　　　　　　　　後援予定

財団法人札幌市青少年女性活動協会　後援予定

８．【テーマ】

ビー・アンビシャス！さっぽろ子供未来塾

～子供のかがやきは、素晴らしい未来のかがやき～

９．【形式】

一泊二日キャンププログラム

１０．【例会・事業概要】

宿泊を兼ねた様々なプログラムを親子共同のグループ単位で体験することによって、親子の絆を深めると共に、子供の自主性や好奇心、コミュニケーション能力等を引き出すことができる事業を企画・運営します。

１１.【事業の背景】

近年、子供たちを取り巻く環境は情報社会の発達により便利で快適な環境が増え、子供たちの自主的な活動意欲の低下やコミュニケーション能力の低下が見られるようになりました。この問題を受け、札幌市では子供たちの健全な成長を図るため、「子ども未来局」等の機関を設置し、子供たちが健やかに育つことのできる環境の整備や、健全な人間育成に向け地域社会と手を取り合いながら事業展開を進めています。このような時代背景の中で、子供たちが楽しみながら主体性を高めることのできる事業の開催を求める市民の声は高まる一方であり、今後札幌市とまちづくり諸団体は更なる連携を図りこのような問題に継続的に取り組む必要があります。

（社）札幌青年会議所は未来に向けたまちづくりを行っている団体であり、次代を担う子供たちが健全に成長することがその実現に寄与できると考え、以前より子供たちの育成を目的とした事業を多数行ってきました。今後も目的実現に向け、更なる事業を自治体や各諸団体と連携しながらその機会を増やしつつ継続してゆくことが、現代の子供たちの主体性を育み、こころ豊かな人間が溢れるまちをつくり上げることに繋がると考えます。

１２．【例会・事業内容】

（１）プログラム

「さっぽろ子供未来塾」と題し、１０名で構成する親子混合グループで、４つのプログラムを実践します。メンバーはプログラム実施にあたり、子供たちの指導・援助役として参加協力をいただきます。子供たちの管理や実質的な指導・助言については、ファシリテーターが行ないます。

- 開塾式

２日間行動を共にするグループにおいて、相互のコミュニケーションを深めるために、ファシリテーター主導によるアイスブレークの場とします。初めて会う子供たち同士が打ち解けあい、スムースな事業進行ができるように促します。また、グループ内で一つ行動目標を決め、その目標を常に意識しながらプログラムに取り組んでいただきます。グループで決めた行動目標は各自名札に記載し、いつでも目標が見られるようにします。

②　アンビシャス・ツアー

オリエンテーリング形式で会場内を散策いたします。ミニゲームを取り入れることで子供たちの好奇心をかきたてると共に、チーム内の相互協力の必要性からコミュニケーション能力を高めます。ミニゲームでは判断力、自主性等を育成できる複数の仕掛けを用意します。

- ナイトプログラム

グループディスカッションを行い、アンビシャス・ツアーにおける成功体験や反省点をグループごとに話し合うことによって、豊かな感受性を養うとともに、親子の絆やお互いの友情を深めることができる設営を行ないます。また、晴天時には、豊かな感性を引き出すことができる星空観察案内を行います。

④　卒業式　～未来へ送るユメール～

卒業式では、最初にグループで決めた行動目標とその達成度について、各グループリーダーから発表していただくとともに、卒業証書を授与し、「さっぽろ子供未来塾」の卒業といたします。最後に「さっぽろ子供未来塾」の集大成として、前日、保護者の皆様がこころを込めて手作りした手紙を用いて「未来に送るユメール」と題し、親は子供の将来に託すこと、子供たちは今後の目標や将来の夢について、想いを込めた絵手紙を作成いたします。絵手紙は十月まちづくりフェスタ会場内に展示した後、当委員会にて大切に保管し、５年後の７月２７日に届くよう送付いたします。

（２）一般参加募集要項

①参加対象者　　小学生（４年生～６年生）及びその家族

②募集人数　　　　　　　　　　　　　８０名

市内小学生４～６年生　　　４０名

保護者　　　　　　　　　　４０名

③募集期間　　　平成２０年５月２８日～７月１８日

④参加料　　　　大人１，０００円　子供５００円

⑤お申込み方法は所定用紙・ホームページを通じて札幌青年会議所事務局へお申込みいただきます。

１３．【広報計画】

札幌市内の公共施設や小学校へチラシを配布しながらホームページ等のメディアを有効利用いたします。札幌ＪＣホームページでは、より閲覧者を増やすためにＱＲバーコードを用いた携帯電話用ページを活用することで閲覧者を増やします。また子ども未来局など自治体にも積極的に足を運び、事業の趣旨を伝えながら協働し広報活動を行います。参考資料３にチラシの配布先予定を記載いたしました。

１４．【事業の流れ】

２００８年　１月　　　　企画立案

４月２４日　協議上程

５月２７日　審議上程

５月２８日　チラシ印刷依頼

６月　９日　広報開始・一般参加者募集開始

６月１６日　会場打合わせ開始

６月２５日　ＨＯＴ　ＭＡＩＬ配信

７月　９日　第１回ファシリテーター講習会

７月１８日　事業参加者募集締切

７月１９日　第２回ファシリテーター講習会

７月２６日　事業開催

８月２１日　報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

（１）７月２６日

９：１５　委員会メンバー・ファシリテーター集合

９：３０　設営準備開始

１０：３０　リハーサル開始

１１：３０　リハーサル終了

１２：００  メンバー・一般参加者受付開始

１３：００　開会

１３：０１　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１３：０３　ＪＣIクリード唱和

１３：０５　ＪＣ宣言・綱領唱和

１３：０７　理事長挨拶

１３：１２　本日の予定及び注意事項説明

１３：１５　開塾式

１４：１５　アンビシャス・ツアー開始

１６：４５　アンビシャス・ツアー終了

１７：００　夕食準備

１８：００　夕食

２０：００　ナイトプログラム開始

２１：１０　ナイトプログラム終了

２１：３０　子供就寝

２２：３０　大人就寝

（２）７月２７日

６：００　起床

６：３０　ラジオ体操

７：００　朝食

８：００　卒業式

９：３０　卒業式終了・会場の後片付け

１０：００  閉会

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）広報活動において新聞等のマスメディアを活用する場合、ニュースリリースを行った上で直接関連する部門の記者に対して連絡を取るなどして、積極的な働きかけをいたします。

１７．【特記事項】

（１）雨天時は、宿泊施設内にてプログラムを行います。

（２）メンバーは各プログラムへ子供たちと共同参加いたしますが、支援・助言に徹し、進行については子供たち主体による進行を行います。共同参加を通じて、子供たちと共にふれあいこころを分かち合う行動のなかから、子供たちに気づきや夢を与える役割を認識していただきます。また、常に子供たちをサポートするために各委員会よりファシリテーターを1名選出いたします。ファシリテーターの役割や行動については、事前講習会を開催し各プログラムの運営を行います。

（３）例会での撮影した写真を、札幌ＪＣホームページにて掲載し、当例会一般参加者たちへウェブサイトのアクセスを促します。

（４）絵手紙は当委員会でスキャンした上で事業報告のホームページにアップし、いつでも参加者が閲覧できるようにいたします。

（５）事業プログラムについては、外部協力者である札幌市（子ども未来局）や財団法人札幌市青少年女性活動協会にご協力いただきます。

（６）本事業は、宿泊・飲食を伴う事業であること、また一般参加者の参加意識向上を図ることを目的に大人１，０００円、子供５００円を受益者負担していただきます。金額については過去の事例や札幌市や他団体における参加費を参考といたしました。

（７）救急時の対応はキャンプ場の提携病院である「小笠原クリニック札幌病院」（札幌市南区石山東７丁目１－２８　ＴＥＬ０１１－５９１－１２００）を利用します。

（８）駐車場については施設内に複数個所十分なスペースがあるので、一般参加者の方も無料でご利用いただけます。また駐車場から会場までの距離が５００ｍ以上ある駐車場もあるので、会場までの案内看板等を設置いたします。

１８．【協議のポイント】

（１）プログラム内容について

（２）事業の流れについて

- １９．【第４回三役会での意見・対応】

- 〈意見〉プログラム内容を全面的に再考してください。

- 〈対応〉事業目的を達成できるよう、全面的に事業内容を精査しました。また、例会フレームを参考資料１に記載しました。

- ２０．【第４回常任理事会での意見・対応】

- 〈意見〉事業目的について再考してください。

- 〈対応〉より事業目的が明確となるよう再考いたしました。

- 〈意見〉外部協力者との関わりについて明記して下さい。

- 〈対応〉開催するプログラム内容については外部協力者である札幌市子ども未来局や財団法人札幌市青少年女性活動協会と協議し、効果のあるプログラム内容を組み立てする旨を特記事項（５）に記載いたしました。

- 〈意見〉事業におけるメンバーの関わり方について説明して下さい。

- 〈対応〉メンバーの事業への関わり方と、ファシリテーターの役割について特記事項（２）に記載いたしました。

- 〈意見〉プログラムの内容が事業目的を達成できるよう、内容を再考してください。

- 〈対応〉より効果のあるプログラムとなるよう内容を見直しました。また内容については外部協力者からもご協力をいただきながらより目的を達成できる内容となるよう今後も協議いたします。

- 〈意見〉チラシ・ポスターの配布先と部数について、一般参加者数と費用対効果を考慮し見直してください。

- 〈対応〉委員会で検討した結果、多くの市民に参加いただくことを目的とするとともに、（社）札幌青年会議所の活動や十月まちづくりフェスタに向けた広報活動の一環となることを考えた上で、表記の部数に変更いたしました。

２１．【別添資料】あり

参考資料１．例会フレーム

参考資料２．委員会事業フレーム

参考資料３．チラシ配布予定先

参考資料４．会場図

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００６年度 八月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 610,000 |  | 1,000,000 |
| ②登録料収入 | 90,000 | 子供 ＠ 500×60 30,000 大人 ＠1,000×40 60,000 | @3,000×90名 270,000 |
| 合 計 | 700,000 |  | 1,270,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００６年度 八月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 156,000 | 子供 ＠380×60 22,800 大人 ＠1,380×60 82,800 宿泊以外のメンバー入園料 ＠630×80 50,400 | 会場費・飲食費 662,035 |
| ②会場設営費 | 399,940 | 看板代 15,000 ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞｰ紙付＠250×200 50,000 ｶﾚｰ炊事 ＠600×120 72,000 ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝ炊事＠850×80 68,000 朝食 ＠480×120 57,600 飲み物代 ＠147×400 58,800 ＠315×24 7,560 シーツ ＠170×120 20,400 炊事蒔代 ＠250×24 6,000 炊事炭代 ＠960×8 7,680 キャンプファイヤー用薪 3,250 星座観察案内 2,700 画用紙 ＠45×50 2,250 ケント紙（賞状用） ＠35×100 3,500 マジック(8色入り16ｾｯﾄ・予備含) ＠1,575×16 25,200 | 看板代 15,000 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 4,000 ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞｰ 25,200 模造紙 16,000 マジック 25,200 プリント用紙 35,000 インク代 15,000 貸椅子代 19,950 円山動物園入場料 9,180 |
| ③印刷制作費 | 66,150 | 案内チラシ用紙（カラー５００枚入） ＠630×6冊 3,150 案内ポスター製作 ＠210Ｘ300 63,000 | チラシ制作費 75,000 ポスター制作費 75,000 |
| ④消耗品費 | 12,000 | 記録用テープ 12,000 | 記録用テープ 5,000 |
| ⑤保険料 | 45,000 | 傷害保険料 ＠450Ｘ100 45,000 | 傷害保険料 15,000 |
| ⑥予備費 | 20,910 |  |  |
| 合 計 | 700,000 |  |  |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１．例会フレーム

＜目的＞

（対内）

活力あるまちの実現には、こころ豊かな子供たちの育成が必要であることを深く認識していただきます。

（対外）

次代を担う志の高いまちづくり実践者の育成に向け、より深い親子の絆と子供たちの豊かなこころを育みます。

【札幌青年会議所運動の目標】

活力ある明るい豊かなまちの実現へ

そのために必要な要因は？

次代のまちを創っていく子供たちの育成が必要

（志の高いまちづくり実践者の育成）

志の高い人間の要素とは？

コミュニケーション能力が高く、様々な事象に対して好奇心を持ち、

豊かな感受性を備え持っていることが必要

どのような体験によって得られるのだろうか？

野外における様々な体験によって、

元来一人ひとりが持っている感性を引き出すことができるプログラムの実践

参考資料２．委員会事業フレーム

他人を思いやることの出来る豊かな

こころを持つ必要がある。

未来を切り開くのは

子供たち

未来の担い手は

【札幌ＪＣの目指すまちづくり】

明るい豊かな社会の実現

親子で体験

自主的に物事を考え、問題点に取り組もうとする主体的なこころ

求められること

求められること

新たな価値観の創出や

行動する意欲が育まれる

新たな価値観の創出や

行動する意欲が育まれる

主体性の向上

想像力・感受性・判断力の向上

社会性のある熱い志をもった大人へと成長する

子供たちによる

まちづくり

運動実践

安心して暮らせる環境のまちづくりへの機運が高まる

問題を解決する

意識や能力を身に付けられる

こどもサミットさっぽろ２００８

子供たちが考える提案

調　査

研　究

実　践

札幌市長へ提出

十月まちづくりフェスタ

経験を重ねることにより社会性をもつ

七月「子供の未来育成」例会

参考資料３．チラシ配布予定先

| 配布先 | チラシ 配布数 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 各区区役所 | 100 | チラシ 10枚ｘ 10 |
| 市内児童会館・ミニ児童会館・児童クラブ | 725 | チラシ 5枚ｘ145 |
| 札幌市内まちづくりセンター | 435 | チラシ 5枚ｘ 87 |
| 市内小学校 | 1,035 | チラシ 5枚×207 |
| 札幌市役所 | 30 |  |
| 各区区民センター 10箇所 | 200 | チラシ 20枚ｘ 10 |
| 札幌青年会議所メンバー企業 | 348 | チラシ 2枚ｘ174 |
| 予備 | 127 |  |
| 合 計 | 3,000枚 |  |

参考資料４．会場図