２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第４回　三　役　会　　２００８年　４月　３日

第４回　常任理事会　　２００８年　４月１５日

第４回　理　事　会　　２００８年　４月２４日

専務理事　　確認日　　２００８年　４月２１日

常務理事　　確認日　　２００８年　４月２１日

予　　算　　確認日　　２００８年　４月２１日

専務理事　　　　　　　小澤　輝真

常務理事　　　　　　　鈴木　博昭

総務運営委員長　　　　白戸　君央

上程作成者　　　　　　中村　悌也

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

「サマーコンファレンス」札幌ＬＯＭナイト開催（案）について

２．【事業名称】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所

「サマーコンファレンス」札幌ＬＯＭナイト

３．【事業目的】

（対内）横浜の地に多くのメンバーが集結し、出向メンバーの元へ駆けつけ激励するとともに、集うことの重要性や、団結することの楽しさをメンバーに感じて頂く。

４．【事業開催日】

２００８年　７月１９日（土）　１８：３０～２０：３０

５．【開催場所】

ＴＹＣＯＯＮ　ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＡＬ/タイクーンコンチネンタル

〒２３１－０８０１

神奈川県横浜市中区新山下３－４－１７　カリカチュアビル２Ｆ

Ｔｅｌ:０４５－６２４－３９８１

６．【参加対象者及び人数】

１７５名　　内正会員　１７４名

特別会員　　　１名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

「Ｂｏｎｄｓ　ｏｆ　ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ　ｉｎ　ＹＯＫＯＨＡＭＡ」

１０．【形式】

半立食形式

１１．【例会・事業概要】

（１）出向メンバーをＬＯＭ全体で支援・激励する。

（２）多くのメンバーで魅力ある横浜でのＬＯＭナイトに参加し絆を深める。

１２．【事業の背景】

なし

１３．【例会・事業内容】

（１）メンバーが主体的に関るなかで出向者を支援・激励することを目的に、出向メンバーの元へ駆けつけ、各事業等に出席した感想と出向者の活躍の姿を各委員会より発表して頂きます。

（２）貿易港や中華街など魅力あふれる日本有数の国際都市横浜でのサマーコンファレンスにおいて、開催される札幌ＬＯＭナイトに多くのメンバーが集い、友と語らい、共に笑い、友情の絆をより深めていただきます。

１４．【広報計画】

なし

１５．【事業の流れ】

２００８年４月　８日　　会場絞込み

４月１１日　　現地調査　会場打ち合わせ

会場決定

４月２４日　　第４回理事会議協議上程

５月２７日　　第４回理事会議審議上程

６月１５日　　事前登録のホットメール案内

６月３０日　　事前登録締切日

７月　９日 　　会場最終打ち合わせ　最終準備

７月１９日　　「サマーコンファレンス」札幌ＬＯＭナイト開催

８月２１日　　第７回理事会報告上程

１６．【開催当日のスケジュール】

１６：００　委員会メンバー集合

１６：３０　会場内設営

１７：００　送迎クルーズ出港

１８：００　受付開始　送迎クルーズ船会場到着

１８：３０　開会

１８：３１　理事長挨拶

１８：３８　乾杯

１８：５０　委員会発表

１９：３０　歓談

２０：２５　閉会挨拶

２０：３０　閉会

１７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

１８．【特記事項】

（１）委員会発表のガイドラインを各委員会に伝えます。

（２）タイクーンコンチネンタルのご協力により、サマーコンファレンス会場裏の「ぷかり桟橋」よりＬＯＭ ナイト会場までクルーズ船にて送迎して頂けます。

（３）料理に関しては、創作フレンチが基本ですが、さらに横浜らしさを演出すために中華も取り入れた内容にいたします。

（４）他委員会のメンバーとの交流を深めやすくする為、半立食形式による開催といたします。

１９．【協議のポイント】

（１）会場選定について

（２）送迎クルーズについて

２０．【第４回三役会での意見・対応】

〈意見〉遅参するメンバーや挨拶に来る他ＬＯＭメンバーなどクルーズ船で開催の場合は、対処できるようにしてください。

〈対応〉開催場所を再検討いたします。

２１.【第４回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉事業目的を精査してください

〈対応〉わかりやすいように精査いたしました。

〈意見〉サマーコンファレンスの会場から、ぷかり桟橋への動線を確認し、適切な誘導を心がけてください。

〈対応〉案内図の配布、誘導看板設置の他、メンバーが迷うことなく会場に入れるよう人員を配置して適切な誘導を心がけます。

〈意見〉サマーコンファレンスの会場からの移動時間及び、ＬＯＭナイト終了後の対応、遅れて参加される方への対応を教えてください。

〈対応〉サマーコンファレンスの会場からの移動時間は通常１５分程度ですが、今回のクルージングでは１時間程度を見込んでいます。施設側の協力により、メンバーの皆様には普段見ることの少ない、港町ＹＯＫＯＨＡＭＡの夜景をご堪能いただきたいと考えています。遅れて参加される方や来賓があった場合も直接会場にお入りいただくことで対応可能と考えます。

〈意見〉船に乗り、食事を取っての金額に関して委員会のご苦労は理解しますが、ＬＯＭナイトに食事がなくてはいけないという決まりは無いと思いますので、登録料の約１０，０００円は参加されるメンバーの負担も考慮し、食事をしない安価な場所等もご検討ください。

〈対応〉食事を取ることが目的ではありませんが、今回は一人でも多くのメンバーが出向者の下へ駆けつける仕掛けを作ろうと施設側の協力を得て、サマーコンファレンスの会場裏手から出るクルージングもできる会場を選定いたしました。現地視察の結果を踏まえ、会場の変更も視野に、交渉を重ね、一人でも多くのメンバーが参加しやすい環境づくりを心がけます。

２２．【別添資料】

参考資料　１　　会場イメージ図

参考資料　２　　送迎クルーズについて

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登録料収入 | 882,000 | ＠9,800×90名 | 0 |
| 合 計 | 882,000 |  | 0 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会場費 | 810,000 | ＠9,000×90名 | 0 |
| ②会場設営費 | 62,000 | 看板製作費 15,000（4800mm×900mm） 会場案内看板 30,000（15,000×2） スクリーン・音響設備 17,000 | 0 |
| ③消耗品費 | 5,000 | テープ・インク・画鋲 | 0 |
| ④予備費 | 5,000 |  | 0 |
| 合計 | 882,000 |  | 0 |

【参考資料　１】　会場イメージ写真

↓タイクーンコンチネンタル　　　　　　　　　　　　　　↓店内の様子

↓テラス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓料理イメージ

↓送迎クルーズ船　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓国際会議場裏「ぷかり桟橋」

↓ぷかり桟橋図　　　　　　　　　　　　　　　　　↓ぷかり桟橋

【参考資料　２】　送迎クルーズについて

※通常、平日のみの運航となるのですが、特別に送迎をして頂きます。