２００８年度（社）札幌青年会議所

事業報告書（案）

第５回　三　役　会　　　２００８年　５月　８日

第５回　常任理事会　　　２００８年　５月２０日

第５回　理　事　会　　　２００８年　５月２７日

専務理事　　確認日　　　２００８年　５月２３日

副理事長　　確認日　　　２００８年　５月２３日

室　　長　　確認日　　　２００８年　５月２３日

決　　算　　確認日　　　２００８年　５月２３日

副理事長　　　　　　　　佐々木和宏

まちの未来創造室長　　　川村　忠

未来環境創造委員長　　　佐原　洋史

上程作成者　　　　　　　小林　万記

上程内容　　　　　　　　審議

- １．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

四月「未来環境創造」例会補正予算（案）の件

- ２．【事業名称】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

- 四月「未来環境創造」例会

- ３．【事業目的】

（対内）環境問題に関する事実と継続して取り組むことの重要性を学ぶことで、現在の札幌を取り巻く環境の改善に向けて地域が主体的に取り組む必要性があることを理解していただきます。

（対外）参加者一人ひとりが、環境問題に関する正しい知識を持ち改善していくことの重要性を認識することで、自らが主体的にエコロジー対策を実践しようとする意欲を高めていただきます。

- ４．【事業開催日】

２００８年　４月２０日（日）　１３：０１～１５：５７

- ５．【開催場所】

札幌市立資生館小学校

札幌市中央区南３条西７丁目　ＴＥＬ０１１－２０４－９８１１

- ６．【参加対象者及び人数】

- 当日参加者３８６名  　           （５２０名）

- 内訳　　正会員８６名　　　　　　（正会員１７４名　特別会員１名）

- 市民２６２名   　　　 　（３００名）

- 行政・ＮＰＯ・企業３８名（４５名）

- ７．【例会・事業概要】

（１）事業概要

①　第１部「学活」

環境問題の実態とその取り組み等を紹介しました。委員会で調査・研究した内容を、映像等を用いて見聞きすることで、私達を取り巻く環境の現状と実際に行われているリサイクル等の取り組みを理解していただきました。

②　第２部「１時間目　社会」

武田氏を講師とした模擬授業を実施しました。環境問題に関する誤解や疑問点を武田氏から教わりました。

- 第３部「２時間目　音楽」

山口氏を講師とした模擬授業を実施しました。廃材を利用した手作り楽器の演奏を通じて、山口氏が自らエコロジー対策を実践している様子をご覧いただき、普段の実践例や今後の課題等をお話いただきました。

- 第４部「３時間目　道徳」

武田氏、山口氏を講師とした子供参加型の授業を実施しました。第２部、第３部の授業を受け、子供たちの疑問等に対して、武田氏には研究者の立場から論理的に、山口氏には子供たちの目線からわかりやすくお答えいただきました。

- 第５部「帰りの会」

例会のまとめとなる委員会発表を実施しました。

- （２）当日のスケジュール

９：００　委員会メンバー集合

９：４５　設営準備開始

１０：０３　リハーサル開始

１１：４５　リハーサル終了

１１：４５　設営準備終了

１２：００　正会員・受付開始

１２：３０　一般参加者受付開始

１３：０１　開会

１３：０２　国歌斉唱

１３：０３　ＪＣソング斉唱

１３：０５　ＪＣＩクリード唱和

１３：０６　ＪＣ宣言並びに綱領唱和

１３：０８　理事長挨拶

１３：１５　第１部　学活

１３：１７　第２部　１時間目　社会

１３：５８　　　　　１時間目終了

休み時間開始

１４：１２　休み時間終了

- ２時間目　音楽

１５：０５　２時間目終了

休み時間開始

１５：１８　休み時間終了

第４部　３時間目　道徳

１５：４２　第４部　３時間目　終了

１５：４５　帰りの会

１５：５０　謝辞

１５：５３　講師退場

１５：５７　閉会

- ８．【外部協力者・協力の種別】

札幌市　　　　　　後援

札幌市教育委員会　後援

９．【第５回三役会での意見・対応】

<意見>上程書は所定のフォーマットに合わせてください。

<対応>所定のフォーマットに合わせ精査しました。

１０．【第５回常任理事会での意見・対応】

<意見>なし

<対応>なし

補正予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 補正 予算額 | 補正予算 | 当初予算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 870,000 | 870,000 | 870,000 |
| 合 計 | 870,000 | 870,000 | 870,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 補正 予算額 | 補正予算 | 当初予算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会場設営費 | 71,300 | 看板代 15,000 講師(アシスタント)食事代 ＠2,100ｘ3 6,300 楽器運送費 50,000 | 看板代 15,000 講師(アシスタント)食事代 ＠2,100ｘ3 6,300 |
| ②講師謝礼費 | 452,222 | 山口とも氏 230,000 （含アシスタント委託料1日） 武田邦彦氏 222,222 （含源泉税） | 山口とも氏 230,000 （含アシスタント委託料1日） 武田邦彦氏 222,222 （含源泉税） |
| ③旅費交通費 | 257,700 | 山口とも（ｱｼｽﾀﾝﾄ含） 航空券代 ＠28,150×4 112,600 宿泊料 ＠10,600ｘ2 21,200 講師送迎代 ＠11,500×2 23,000 高速道路通行料 ＠1,250×2 2,500 武田邦彦 航空券代 ＠31,150×2 62,300 宿泊料 10,600 講師送迎代 ＠11,500×2 23,000 高速道路通行料 ＠1,250×2 2,500 | 山口とも（ｱｼｽﾀﾝﾄ含） 航空券代 ＠28,150×4 112,600 宿泊料 ＠10,600ｘ2 21,200 講師送迎代 ＠11,500×2 23,000 高速道路通行料 ＠1,250×2 2,500 楽器運送費 50,000 武田邦彦 航空券代 ＠31,150×2 62,300 宿泊料 10,600 講師送迎代 ＠11,500×2 23,000 高速道路通行料 ＠1,250×2 2,500 |
| ④通信費 | 1,000 | 航空券郵送料 ＠420Ｘ2 840 礼状切手代 ＠80Ｘ2 160 | 航空券郵送料 ＠420Ｘ2 840 礼状切手代 ＠80Ｘ2 160 |
| ⑤印刷制作費 | 74,760 | 案内チラシ用紙 （カラー５００枚入） ＠630×27冊 17,010 案内ポスター製作 ＠192.5Ｘ300 57,750 | 案内チラシ用紙 （カラー５００枚入） ＠630×27冊 17,010 案内ポスター製作 ＠192.5Ｘ300 57,750 |
| ⑥消耗品費 | 5,000 | 画用紙他 | 画用紙他 |
| ⑦予備費 | 8,018 |  |  |
| 合 計 | 870,000 | 870,000 | 870,000 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |