２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第５回　三　役　会　　２００８年　５月　８日

第５回　常任理事会　　２００８年　５月２１日

第５回　理　事　会　　２００８年　５月２７日

専務理事　　確認日　　２００８年　５月２３日

副理事長　　確認日　　２００８年　５月２３日

室　　長　　確認日　　２００８年　５月２３日

予　　算　　確認日　　２００８年　５月２３日

副理事長　　　　　　　佐々木和宏

まちの未来創造室長　　川村　忠

子供の未来育成委員長　畑谷　昌秋

上程作成者　　　　　　齊藤　康二

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

七月「子供の未来育成」例会開催（案）の件

２．【事業名称】

七月「子供の未来育成」例会

３．【事業目的】

（対内）活力あるまちの実現には、こころ豊かな子供たちの育成が必要であることを深く認識していただきます。

（対外）次代を担う志の高いまちづくり実践者の育成に向け、より深い親子の絆と子供たちの豊かなこころを育みます。

４．【事業開催日】

２００８年　７月２６日（土）１３：００開会

２７日（日）１０：００閉会

５．【開催場所】

国営滝野すずらん丘陵公園　青少年山の家

札幌市南区滝野２４７番地

ＴＥＬ０１１－５９１－０３０３

６．【参加対象者及び人数】

２８４名　　　内正会員　　　　　　　　　　　　　　　  １７４名

市内小学生４～６年生　　　　　　　　　  　７０名

保護者（一般参加）　　　　　　　　　　 　 ４０名

＜宿泊者数＞　　　　　　　　　　　　　　１６０名

内正会員　　　　　　　　　　　　　　　５０名

市内小学生４～６年生（メンバー家族含）７０名

保護者（一般参加）　　　　　　　　　　４０名

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌市（子ども未来局）　　　　　　後援

札幌市教育委員会　　　　　　　　　後援

札幌市ＰＴＡ協議会　　　　　　　　後援

財団法人札幌市青少年女性活動協会　後援

８．【テーマ】

ビー・アンビシャス！さっぽろ子供未来塾

～子供のかがやきは、素晴らしい未来のかがやき～

９．【形式】

一泊二日キャンププログラム

１０．【例会・事業概要】

宿泊を兼ねた様々なプログラムを親子共同のグループ単位で体験することによって、親子の絆を深めると共に、子供の自主性や好奇心、コミュニケーション能力等を引き出すことができる事業を企画・運営します。

１１.【事業の背景】

近年、子供たちを取り巻く環境は情報社会の発達により便利で快適な環境が増え、子供たちの自主的な活動意欲の低下やコミュニケーション能力の低下が見られるようになりました。この問題を受け、札幌市では子供たちの健全な成長を図るため、「子ども未来局」等の機関を設置し、子供たちが健やかに育つことのできる環境の整備や、健全な人間育成に向け地域社会と手を取り合いながら事業展開を進めています。このような時代背景の中で、子供たちが楽しみながら主体性を高めることのできる事業の開催を求める市民の声は高まる一方であり、今後札幌市とまちづくり諸団体は更なる連携を図りこのような問題に継続的に取り組む必要があります。

（社）札幌青年会議所は未来に向けたまちづくりを行っている団体であり、次代を担う子供たちが健全に成長することがその実現に寄与できると考え、以前より子供たちの育成を目的とした事業を多数行ってきました。今後も目的実現に向け、更なる事業を自治体や各諸団体と連携しながらその機会を増やしつつ継続してゆくことが、現代の子供たちの主体性を育み、こころ豊かな人間が溢れるまちをつくり上げることに繋がると考えます。

１２．【例会・事業内容】

（１）プログラム

「さっぽろ子供未来塾」と題し、札幌の未来を担う子供たちに、この未来塾を通して、他人を思いやる豊かなこころや志の高いたくましい子への育成を促します。１０名で構成する親子混合グループで、４つのプログラムを実践します。メンバーはプログラム実施にあたり、子供たちの指導・援助役として参加協力をいただきます。子供たちの管理や実質的な指導・助言については、ファシリテーターが行ないます。

- 開塾式

２日間行動を共にするグループにおいて、相互のコミュニケーションを深めるために、ファシリテーター主導によるアイスブレークの場とします。初めて会う子供たち同士が打ち解けあい、スムースな事業進行ができるように促します。また、さっぽろ子供未来塾の指針を示す塾の誓いを、２日間励行していただきます。同時にグループ内で一つ行動目標を決め、その目標を常に意識しながらプログラムに取り組んでいただきます。グループで決めた行動目標は各自名札に記載し、いつでも目標が見られるようにします。

②　アンビシャス塾プログラム

オリエンテーリング形式で会場内を散策いたします。ミニゲームを取り入れることで子供たちの好奇心をかきたてると共に、チーム内の相互協力の必要性からコミュニケーション能力を高めます。ミニゲームでは子供たちの判断力、自主性と親子・チーム内の協調性を育成できるよう、下記のポイントを修得していただきます。

Ⅰ“知力”ポイント

クイズ形式で柔軟なものの考え方やひらめきを使い問題を解き、考察力を養います。

札幌のまちにちなんだ出題を交え、楽しみながら自分たちの住むまちの知識を得ます。

Ⅱ“体力”ポイント

身体を使い、グループ内で協力工夫しながら体力勝負を競い合い、グループのチームワーク・団結力を高めます。

Ⅲ“判断力”ポイント

道徳的な設問を用意し、自分ならどう行動するかなどを考えていただき、モラルや他人を思いやる健全なこころを養います。

全てのチェックポイントにおいて、ポイントをクリアするためには、チーム内・親子の協力がなければクリアできない仕掛けをいたします。

③　ナイトプログラム

グループディスカッションを行い、子供のたちの将来の夢について発言していただきます。親は夢の実現に向け、何が必要かを問いかけ行動目標を導き出します。親子で語り合うことにより絆を深めつつ夢を実現する共有感を引き出します。ここで決めた行動目標は、今後家庭内でも実践していただくことを目的に誓い合った上で、翌日作成するフォトフレームにも書き入れていただきます。１日行動を共にした仲間との友情や親子の絆を深めることができる設営を行ないます。また、晴天時には、豊かな感性を引き出すことができる星空観察案内を行います。

- 未来への想いフォトフレーム工作

アンビシャス塾プログラムにて記念撮影した写真を入れるフォトフレームを親子で工作します。このフレームは子供たちが自由に装飾・塗装し、メッセージ記入欄を二つ用意し、親は子供への想いと、子供は将来の夢を一言ずつ書き入れます。最後に委員会メンバーが印刷した写真を挿入し、本事業の記念と未来への目標として持ち帰っていただきます。

⑤　卒業式

はじめに、各グループ内でディスカッションを行い、初日にグループで決めた行動目標とその達成度・本事業の感想について、各グループリーダーから発表していただきます。グループ発表を持って「さっぽろ子供未来塾」の卒業として卒業証書を授与します。

（２）参加募集要項

①参加対象者　　小学生（４年生～６年生）及びその家族（メンバー同伴者含む）

②募集人数　　　　　　　　　　　　１４０名

市内小学生４～６年生　　　７０名

保護者　　　　　　　　　　７０名

③募集期間　　　平成２０年５月２８日～７月１０日

④参加料　　　　大人１，０００円　子供５００円

⑤お申込み方法は所定用紙・ホームページを通じて札幌青年会議所事務局へお申込みいただきます。

⑥メンバーには、ホットメールを通じて積極的な募集活動をおこないます。（参加費　無料）

１３．【広報計画】

札幌市内の公共施設や小学校へチラシを配布しながらホームページ等のメディアを有効利用いたします。札幌ＪＣホームページでは、より閲覧者を増やすためにＱＲバーコードを用いた携帯電話用ページを活用することで閲覧者を増やします。また子ども未来局など自治体にも積極的に足を運び、事業の趣旨を伝えながら協働し広報活動を行います。参考資料３にチラシの配布先予定を記載いたしました。

１４．【事業の流れ】

２００８年　１月　　　　企画立案

４月２４日　協議上程

５月２７日　審議上程

５月２８日　広報開始・一般参加者募集開始

６月１６日　会場打合わせ開始

６月２５日　ＨＯＴ　ＭＡＩＬ配信

７月　９日　第１回ファシリテーター講習会

７月１０日　事業参加者募集締切

７月２３日　第２回ファシリテーター講習会

７月２６日　事業開催

８月２１日　報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

（１）７月２６日

９：１５　委員会メンバー・ファシリテーター集合

９：３０　設営準備開始

１０：３０　リハーサル開始

１１：３０　リハーサル終了

１２：００  メンバー・一般参加者受付開始

１３：００　開会

１３：０１　開会宣言

１３：０２　理事長挨拶

１３：０７　本日の予定及び注意事項説明

１３：１０　開塾式

１４：１０　アンビシャス塾プログラム開始

１６：４５　アンビシャス塾プログラム終了

１７：００　夕食準備

１８：００　夕食

２０：００　ナイトプログラム開始

２１：１０　ナイトプログラム終了

２１：３０　子供就寝

２２：３０　大人就寝

（２）７月２７日

６：００　起床

６：１０　ラジオ体操

６：２０　朝食

７：００　未来への想いフォトフレーム工作

８：３０　卒業式

９：３０　卒業式終了・会場の後片付け

１０：００  閉会

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）広報活動において新聞等のマスメディアを活用する場合、ニュースリリースを行った上で直接関連する部門の記者に対して連絡を取るなどして、積極的な働きかけをいたします。

１７．【特記事項】

（１）雨天時は、宿泊施設内にて別プログラムを行います。

（２）メンバーは各プログラムへ子供たちと共同参加いたしますが、支援・助言に徹し、進行については子供たち主体による進行を行います。共同参加を通じて、子供たちと共にふれあいこころを分かち合う行動のなかから、子供たちに気づきや夢を与える役割を認識していただきます。また、常に子供たちをサポートするために各委員会よりファシリテーターを２名選出いたします。ファシリテーターの役割や行動については、事前講習会を開催し各プログラムの運営を行います。

（３）事業プログラムについては、外部協力者である札幌市（子ども未来局）や財団法人札幌市青少年女性活動協会にご協力いただきます。

（４）本事業は、宿泊・飲食を伴う事業であること、また一般参加者の参加意識向上を図ることを目的に大人１，０００円、子供５００円を受益者負担していただきます。金額については過去の事例や札幌市や他団体における参加費を参考といたしました。

（５）救急時の対応はキャンプ場の提携病院である「小笠原クリニック札幌病院」（札幌市南区石山東７丁目１－２８　ＴＥＬ０１１－５９１－１２００）を利用します。

（６）宿泊をしないメンバーの参加時間は、開会１３：００から夕食終了２０：００までといたします。

（７）親子参加型の事業及びスムーズな進行を図るため、セレモニーは割愛します。

１８．【審議のポイント】

（１）プログラム内容について

- １９．【第４回三役会での意見・対応】

- 〈意見〉プログラム内容を全面的に再考してください。

- 〈対応〉事業目的を達成できるよう、全面的に事業内容を精査しました。また、例会フレームを参考資料１に記載しました。

- ２０．【第４回常任理事会での意見・対応】

- 〈意見〉事業目的について再考してください。

- 〈対応〉より事業目的が明確となるよう再考いたしました。

- 〈意見〉外部協力者との関わりについて明記して下さい。

- 〈対応〉開催するプログラム内容については外部協力者である札幌市子ども未来局や財団法人札幌市青少年女性活動協会と協議し、効果のあるプログラム内容を組み立てする旨を特記事項（５）に記載いたしました。

- 〈意見〉事業におけるメンバーの関わり方について説明して下さい。

- 〈対応〉メンバーの事業への関わり方と、ファシリテーターの役割について特記事項（２）に記載いたしました。

- 〈意見〉プログラムの内容が事業目的を達成できるよう、内容を再考してください。

- 〈対応〉より効果のあるプログラムとなるよう内容を見直しました。また内容については外部協力者からもご協力をいただきながらより目的を達成できる内容となるよう今後も協議いたします。

- 〈意見〉チラシ・ポスターの配布先と部数について、一般参加者数と費用対効果を考慮し見直してください。

- 〈対応〉委員会で検討した結果、多くの市民に参加いただくことを目的とするとともに、（社）札幌青年会議所の活動や十月まちづくりフェスタに向けた広報活動の一環となることを考えた上で、表記の部数に変更いたしました。

- ２１．【第４回理事会での意見・対応】

- 〈意見〉事業プログラム内容について、柱となるようなプログラム内容を検討して下さい。

- 〈対応〉志の高いまちづくりの実践者としての人材育成を目的として、塾という形式で学びや気付きを与えるプログラムを実施いたします。

- 〈意見〉外部協力者はどのように本事業へ協力をいただくのでしょうか。

- 〈対応〉現在、外部協力者とも打ち合わせを重ねております。プログラム内容についての指導・助言と言う形式での協力をいただいておりますが、当日事業への参加協力は予定しておりません。

- 〈意見〉参加対象者人数とメンバーの宿泊人数が、事業規模を考えても少ないように感じられますが、何か今後において対策等はあるのでしょうか。

〈対応〉宿泊可能人数については、施設担当者との交渉により増員の要請を行い、６．【参加対象者及び人数】の記載の通り、４０名増員いたしました。

- ２２．【第５回三役会での意見・対応】

- 〈意見〉本事業のメインプログラムであるアンビシャス塾プログラムの内容がイメージできないので追記してください。

〈対応〉志の高いまちづくりの実践者としての人材育成を目的とした、塾という形式で学びや気付きを与えるプログラムを参考資料５に記載しました。

- 〈意見〉単身メンバーの参加する時間帯、塾グループ内での立ち位置を及び役割を教えてください。

〈対応〉宿泊以外のメンバーと同じ時間帯で、グループで共に行動をしてプログラム参加、及びファシリテーターのアシスタントをしていただきます。

- 〈意見〉宿泊する部屋割りは親子で同じ部屋なのか、参考になるものがあれば添付してください。

〈対応〉非日常を体験していただくため、親と子の部屋を分けて用意します。館内図を参考資料６に記載いたしました。

- 〈意見〉お酒の持ち込み、飲酒は可能なのでしょうか。

〈対応〉他の宿泊団体に迷惑がかかるので、原則的に禁止されています。

- ２３．【第５回常任理事会での意見・対応】

- 〈意見〉宿泊をしないメンバーの参加時間を再考してください。

- 〈対応〉宿泊をしないメンバーの参加時間を夕食終了時２０：００までといたしました。

〈意見〉参考資料５．アンビシャス塾プログラムを分かりやすく記載してください。

- 〈対応〉事業の概要をより分かり易く把握していただくため、参考資料５．事業の流れに変更いたしました。

〈意見〉十月まちづくりフェスタに繫がるような内容を、プログラムに織り込んでください。

- 〈対応〉協働先と連携し、まちづくり実践者に必要な豊かなこころを育むと共に、十月まちづくりフェスタに繫がるプログラム内容とします。

２４　．【別添資料】あり

参考資料１．例会フレーム

参考資料２．委員会事業フレーム

参考資料３．チラシ配布予定先

参考資料４．会場図

参考資料５．事業の流れ

参考資料６．館内図

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００６年度 八月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 825,000 |  | 1,000,000 |
| ②登録料収入 | 75,000 | 子供 ＠ 500×70 35,000 大人 ＠1,000×40 40,000 | @3,000×90名 270,000 |
| 合 計 | 900,000 |  | 1,270,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００６年度 八月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 176,000 | 子供 ＠380×70 26,600 大人 ＠1,380×90 124,200 宿泊以外のメンバー入園料 ＠630×40 25,200 | 会場費・飲食費 662,035 |
| ②会場設営費 | 585,365 | 看板代 15,000 誘導看板代＠25,000×2 50,000 ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞｰ紙付＠250×200 50,000 ｶﾚｰ炊事 ＠600×200 120,000 朝食 ＠480×160 76,800 飲み物代 ＠147×400 58,800 ＠315×24 7,560 シーツ ＠170×160 27,200 炊事蒔代 ＠250×40 10,000 ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔｰ用薪 3,250 星座観察案内 2,700 画用紙 ＠45×50 2,250 ケント紙（賞状用） ＠35×100 3,500 マジック(8色入り16ｾｯﾄ・予備含) ＠1,575×16 25,200 虫除けスプレー ＠525×30 15,750 救急・薬ｾｯﾄ 5,000 - 記録用ＤＶテープ５本パック 1,680 インクジェット写真印画紙 L判100枚入り ＠1,900×2 3,800 インクジェットプリンタ－インク ＠7,770×2 15,540 アクリルカラー１２色 ＠1,575×20 31,500 工作用ボンド ＠178×30 5,340 ごみ袋 ＠210×10 2,100 材木セット一式 ＠1,785×17 30,345 のこぎり ＠1,050×17 17,850 ロープ12mm×20m ＠2,100×2 4,200 | 看板代 15,000 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 4,000 ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞｰ 25,200 模造紙 16,000 マジック 25,200 プリント用紙 35,000 インク代 15,000 貸椅子代 19,950 円山動物園入場料 9,180 |
| ③印刷制作費 | 66,150 | 案内チラシ用紙（カラー５００枚入） ＠630×5 3,150 案内ポスター製作 ＠210Ｘ300 63,000 | チラシ制作費 75,000 ポスター制作費 75,000 |
| ④消耗品費 | 5,000 | 軍手・スポンジ他 | 記録用テープ 5,000 |
| ⑤保険料 | 52,250 | 傷害保険料 ＠475Ｘ110 52,250 | 傷害保険料 15,000 |
| ⑥予備費 | 15,235 |  |  |
| 合 計 | 900,000 |  |  |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１．例会フレーム

＜目的＞

（対内）

活力あるまちの実現には、こころ豊かな子供たちの育成が必要であることを深く認識していただきます。

（対外）

次代を担う志の高いまちづくり実践者の育成に向け、より深い親子の絆と子供たちの豊かなこころを育みます。

【札幌青年会議所運動の目標】

活力ある明るい豊かなまちの実現へ

そのために必要な要因は？

次代のまちを創っていく子供たちの育成が必要

（志の高いまちづくり実践者の育成）

志の高い人間の要素とは？

コミュニケーション能力が高く、様々な事象に対して好奇心を持ち、

豊かな感受性を備え持っていることが必要

どのような体験によって得られるのだろうか？

野外における様々な体験によって、

元来一人ひとりが持っている感性を引き出すことができるプログラムの実践

参考資料２．委員会事業フレーム

他人を思いやることの出来る豊かな

こころを持つ必要がある。

未来を切り開くのは

子供たち

未来の担い手は

【札幌ＪＣの目指すまちづくり】

明るい豊かな社会の実現

自主的に物事を考え、問題点に取り組もうとする主体的なこころ

求められること

求められること

新たな価値観の創出や

行動する意欲が育まれる

新たな価値観の創出や

行動する意欲が育まれる

主体性の向上

社会性のある熱い志をもった大人へと成長する

子供たちによる

まちづくり

運動実践

安心して暮らせる環境のまちづくりへの機運が高まる

問題を解決する

意識や能力を身に付けられる

さっぽろ子供未来塾実践編

まちづくり事業の体験学習と実践

調　査

研　究

実　践

子供たちがまちづくりを

楽しみながら体験学習することで

まちづくりを理解し、主体的に行動をはじめる。

十月まちづくりフェスタ

経験を重ねることにより社会性をもつ

親子で体験

さっぽろ子供未来塾

～豊かなこころの育成～

行動する意欲が育まれる

七月「子供の未来育成」例会

参考資料３．チラシ配布予定先

| 配布先 | チラシ 配布数 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 各区区役所 | 100 | チラシ 10枚ｘ 10 |
| 市内児童会館・ミニ児童会館・児童クラブ | 725 | チラシ 5枚ｘ145 |
| 札幌市内まちづくりセンター | 435 | チラシ 5枚ｘ 87 |
| 市内小学校 | 1,035 | チラシ 5枚×207 |
| 札幌市役所 | 30 |  |
| 各区区民センター 10箇所 | 200 | チラシ 20枚ｘ 10 |
| 札幌青年会議所メンバー企業 | 348 | チラシ 2枚ｘ174 |
| 予備 | 127 |  |
| 合 計 | 3,000枚 |  |

参考資料４．会場図

参考資料５．事業の流れ

仲間意識と団結力を深める

子供は夢への目標設定

親は子供の目標に向けてのアドバイス

【開塾式・アイスブレイキング】

初対面の参加者同士の互いのコミュニケーションを深めるきっかけをつくる

【アンビシャス塾プログラム】

オリエンテーリング形式にて様々な難関を協力し合い、まちづくりの担い手としての礎を築く

知力ポイント

クイズ形式にて 考察力を養う

体力ポイント

チームワークを使い基礎体力を養う

判断力ポイント

一般的な道徳を用いて判断力を養う

夕食づくり

グループごとに子供たちによる自炊作業

【ナイトプログラム】

グループディスカッションによる親子での絆を深め、

将来への夢を思い描き自主性を養う

キャンプファイヤー

驚きや感動を与え仲間同士の懇親を深める

星　空　観　測

新たな発見と好奇心をかきたて学習する

【未来へのフォトフレーム作成】

記念の写真を飾り、親子でフレーム作成し

誓った目標をいつまでも忘れぬよう書き記す

閉会・卒業式

グループの結束を深め、まちづくり実践「１０月まちづくりフェスタ」への参加意識を深める

1日目

７月２６日（土）

２日目

７月２７日（土）

参考資料６．館内図