２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第５回　三　役　会　　２００８年　５月　８日

第５回　常任理事会　　２００８年　５月２１日

第５回　理　事　会　　２００８年　５月２７日

専務理事　　確認日　　２００８年　５月２３日

予　　算　　確認日　　２００８年　５月２３日

専務理事　　　　　　　小澤　輝真

常務理事　　　　　　　鈴木　博昭

総務運営委員長　　　　白戸　君央

上程作成者　　　　　　近藤　昇

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所

「まちづくりフェスタ２００８」開催（案）について

２．【事業名称】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所

十月「まちづくりフェスタ２００８」

３．【事業目的】

（対内）まちづくり運動を市民が能動的に参画する市民運動につなげるためには、メンバー一人ひとりがまちづくり運動の担い手としての自覚を持つとともに、各種団体と横断的な繋がりを持ち、積極的に行動する必要があることを認識する。

（対外）本年度（社）札幌青年会議所が、行っているまちづくり運動を広く発信するとともに市民一人ひとりが主体性を持ってまちづくり運動に参画する機運を高める。

４．【事業開催日】

（１）２００８年１０月５日（日）　１０：００～１９：００

（２）２００８年１０月３日（金）４日（土）５日（日）（ライトアップ事業）１８：００～２１：００

５．【開催場所】

（１）札幌ファクトリー　　札幌市中央区北２条東４丁目　（０１１）２０７－５０００

（２）中島公園　　　　　　札幌市中央区中島公園　　　　（０１１）５１１－３９２４

６．【参加対象者及び人数】

（対内）１７５名　　内正会員　１７４名

特別会員　　　１名

（対外）札幌市民

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌市（共催）

まちづくりフェスタ実行委員会（主管）

ライトアップ事業実行委員会（主管）

８．【講師名】

未定

９．【テーマ】

札幌まちづくりフェスタ２００８

～今日からはじめよう、私達の未来のために～

１０．【形式】

なし

１１．【例会・事業概要】

（１）２００８年度（社）札幌青年会議所が推し進めるまちづくり運動に賛同いただいた札幌市と共に市民に向けて広く我々の運動を発信するために、企業・各種団体を巻き込んでまちづくりフェスタ実行委員会を立ち上げ、準備を進めてまいります。

（２）まちづくりフェスタの開催を通して、多くの市民に我々が展開する６つの事業を柱としたまちづくり運動に接してもらい、まちづくりの重要性を感じていただきます。又、同時に参画の動機づけをすることで、まちづくりを大きな市民運動に変えるきっかけを創出します。

（３）まちづくりフェスタの一環として、２００７年度に引き続き中島公園内、日本庭園を舞台に紅葉ライトアップ事業を開催いたします。将来に亘り秋の風物詩となりうる本事業を通して、市民に対し札幌の魅力を発信いたします。

（４）ＮＰＯをはじめとする各種団体にブースを提供することで、市民が立ち上げた多種多様のまちづくり運動を市民に向けて発信します。

（５）まちづくりフェスタ２００８に協賛いただく企業にブースを提供することで、双方が開催メリットを享受できるようにいたします。

（６）市民に広くまちづくりフェスタの主旨をご理解いただくために、メインフォーラムをプログラムに組み込みます。

１２．【事業の背景】

（社）札幌青年会議所は創立以来、５７年に亘る歴史の中で様々なまちづくりを提唱・提言してきました。真に明るい豊かな社会の実現を理想に掲げる私達は、特定の社会問題のみに特化せず、多岐にわたる運動を展開し２００６年には未来を見据えた「札幌のグランドデザイン」を提言し、２００７年、そして本年度と社会に貢献するＪＣ運動を実践しています。

昨今は行政主導のまちづくりから、民意が未来のまちを創造していくことの重要性が叫ばれています。事実、各分野において多くのＮＰＯを始めとする団体が存在し、個々にまた、専門的にまちづくりに取り組んでいます。行政を含めた、まちづくり団体が行う運動の中にはこれまで私達が取り組んできたこととかかわりがある運動が少なくありません。

そこで、このまちの未来を考えた時、互いに別々の運動を展開するよりも、対等の立場で協働することで今ある運動を更に発展させ、社会的価値を高める運動を展開していくことができるものと考えます。分野や組織を超えた横断的な繋がりを持つことは大変重要であり、まちづくり運動を発信する上でも相乗的な効果が得られるはずです。多くの賛同者を得て発信するまちづくりは市民一人ひとりがまちづくりに参画する契機を創出し、やがて大きなうねりとなって、今以上に魅力的なまちへと変貌していくことでしょう。

今こそ、我々Ｊａｙｃｅｅは創立の精神に立ち返り、ＪＣの為のＪＣではなく、このまちの未来のために、魅力的なまちのために、そして未来を担う子供たちのために、メンバー一人ひとりがまちづくり運動の担い手としての自覚を持ち、積極的に外からの声に耳を傾け、行政・企業・各種団体と横断的な連携を図り、能動的に行動することで、大胆にそして感動溢れるまちづくりを推し進める時であると考え、「まちづくりフェスタ２００８」を開催します。

１３．【例会・事業内容】

（１）札幌ファクトリー

①オープニングセレモニー（アトリウム）

まちづくりフェスタ２００８のオープニングとして華やかな雰囲気を演出するとともに、主催者挨拶を行ない、本事業の趣旨説明を行います。

②メインフォーラム・各種事業（アトリウム・セミナールーム他）

来場者される市民に基調講演等を通じて、まちづくり主体的に関わることのきっかけとなる機運を高めます。

③ブルーアース基金授与式（アトリウム）

ブルーアース基金助成金給付による支援を通じて、市民主体の自主的なまちづくり運動の活性化に繋げます。

④ブース出展（煙突広場他）

本まちづくりフェスタの趣旨に賛同・協賛いただいた企業にブース出展を依頼し、企業や各種団体からもまちづくりの重要性を発信していただきます。

Ⅰ．ＪＣメンバー企業にも出展を呼びかけます。

Ⅱ．参加企業や各種団体の運営をより効果的にするため、事前に説明会を実施いたします。

⑤来場者に対する告知について

Ⅰ．施設側にも協力を頂き、来場者に向けて、館内の何処でどのようなプログラムが何時から開催されているのかをマルチビジョンやプログラム看板にて告知します。

Ⅱ．プログラム・協賛企業等を記した小冊子をファクトリー内及び周辺にて配布し、各プログラムにおける効果的な誘引を行います。

⑥協賛について

Ⅰ．共催する札幌市とも協働して、会員拡大情報発信委員会を中心に企業訪問を行い、本フェスタ開催趣旨目的を伝え、賛同者を募るとともに協賛に繋げます。

Ⅱ．協賛いただく企業や各種団体には、小冊子への枠（＠１０，０００円×２０口）、看板スポンサー（３０，０００×１０口）、ブース出展（＠５０，０００円×１２口）場所を提供して広く賛同者を募ります。

- 中島公園ライトアップ事業

①昨年、市民、行政からもご好評いただき、２日間で延べ人数約４，０００人の来場を記録した中島公園ライトアップ事業を本年度は３日間に延長して、まちづくりフェスタの一環として開催いたします。

②都会の中に出現する「光の森」と称して、市民や国内外から訪れる観光客に幻想的空間と音楽の生演奏をお楽しみいただき、札幌の秋の魅力を堪能いただきます。

③１日目は点灯式を行います。また、ライトアップ設営など市民ボランティアに参画いただくことにより、多くの参加者に市民主体で実践するまちづくり運動実現への機運を高めると同時に、まちに対する誇りとホスピタリティを高めていただきます。

④メンバーやボランティアが、夜の中島公園を楽しんでいただく工夫をし、公園内において訪れる人々をおもてなしの心でお迎えすることにより、札幌のまちに暮らす市民の温かさを知っていただき、何度でも訪れたくなる魅力ある事業とします。

１４．【広報計画】

（１）事業内容が明確化されるまでの期間、行政・関係諸団体やマスメディアを含む民間企業へ向けてまちづくりに対する価値観やまちづくりフェスタへの協力意識を確認するとともに、まちづくりの重要性やメリットを（社）札幌青年会議所として最大限に伝達しつつ、協賛の可能性についても模索します。

（２）実行委員会及び各委員会が担当する事業が円滑に進むよう、各委員会において関係する諸団体や協力に前向きな企業への事前アプローチを積極的に行い円滑な運営へと繋がるよう尽力します。また、開催内容が確定した際、アプローチ済みの諸団体や企業に対しまちづくりフェスタの開催趣旨を改めて伝えながら広く情報の伝達を行い、効果的なＰＲに繋げます。

（３）本年度の集大成と位置付けるこのまちづくりフェスタを成功させるうえで、マスメディアとの協力関係を構築し、より実践的で効果的な広報戦略を持って幅広く正確に情報を発信します。

（４）共催する札幌市の協力を仰ぎ「広報さっぽろ」などの紙面媒体や市営交通などの公共交通機関、公共施設への積極的な広告掲載をしていただくとともに、札幌市長の定例記者会見（月２回程度）において開催内容を積極的に告知していただくよう働きかけます。

（５）既存のホームページやメールマガジンを有効活用し、青年会議所の運動に興味のある市民は勿論のこと、まちづくりに対して意欲的ではなかった市民に対してもまちづくりの重要性や楽しさを知っていただけるよう更に工夫を凝らし、効果的なＰＲを行います。

１５．【事業の流れ】

（１）札幌ファクトリー

２００８年　４月２２日　第１回実行委員会

２４日　理事会　討議上程

５月２２日　第２回実行委員会

２７日　理事会　協議上程

６月１９日　第３回実行委員会

２４日　理事会　審議上程　各委員会協議上程

７月１７日　第４回実行委員会

２４日　理事会各委員会審議上程

８月１８日　第５回実行委員会

９月初旬　　全体会議

１６日　全体会議

２６日　全体会議

１０月　５日　まちづくりフェスタ２００８開催

１１月　　　　報告

（２）中島公園ライトアップ事業

２００８年　４月２４日　理事会　討議上程

５月中旬　　準備委員会検討

２７日　理事会　協議上程

６月中旬　　第１回実行委員会

２４日　理事会　審議上程

７月中旬　　第２回実行委員会

８月中旬　　第３回実行委員会

９月初旬　　第４回実行委員会

中旬　　第５回実行委員会

下旬　　第６回実行委員会

１０月２日　　リハーサル

１０月３日　　事業開催１日目

１０月４日　　事業開催２日目

１０月５日　　事業開催３日目

１１月　　　　報告

１６．【開催当日のスケジュール】

（１）ファクトリー会場（１０月５日）

８：００　メンバー集合

８：１５　各委員会リハーサル・設営

１０：００　開会・オープニングセレモニー

各種フォーラム

１２：３０　基調講演

各種フォーラム

１９：００　閉会・閉会式

１９：１０　搬出・撤去

（２）中島公園ライトアップ事業

＜１０月３日＞＜１０月４日＞＜１０月５日＞

１８：００　ライトアップ点灯

２１：００　ライトアップ消灯

１７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）２００３年度ビジネスコンファレンスからの引継ぎ事項

①各事業において、参加される市民の目線に立ったタイムスケジュールを設定いたします。

②定員のある、セミナー等を開催する場合は、募集開始から募集締切日までの間、逐次申し込み数の把握をし、その状況をメンバーに知らせて、参加募集の告知協力をお願いします。

③ブースの出展に関しては、出展者側のメリットについて十分考慮し、広報の仕方や、出展企業の特色に合わせた動員計画等、出展者にとって費用と効果が見合うような方策を講じます。

④研究成果などの発表を行う場合、様々な年齢層の市民に分かりやすく伝えるためにも、効果的な演出方法を検討します。

（２）２００７年度「国際観光創造特別事業」からの引継ぎ事項

①ホテルやＪＲの各駅などでも、ポスターの掲示やチラシの配布を行い、認知度の向上を図ります。

②幅広く地域の方を対象に事業を開催するためチラシ、ポスターの製作タイミングを早めるなど、告知の準備期間を十分に設けます。

③ライトアップ事業に際しては、前年度の実行委員会の協力も得て事業を進めます。

１８．【特記事項】

（１）事業内容について

メインフォーラム及びライトアップを含む各事業の内容については、各々において別途上程とさせていただきます。協働先との実践を含めた取り組みを同日に開催する予定です。

（２）広報について

事業の組み立ては実行委員会形式で行うこと、且つ開催までの期間が限られていることから、実行委員会のみならず行政・企業・関係諸団体・メディアとの関係構築から迅速に取り掛かり、開催趣旨や事業内容を広く市民にＰＲするために詳細が確定したものから可能な限り随時情報発信していきます。

（３）協賛について

協賛を募るにあたり、本フェスタの開催については総会の決議をいただいており、時間的な都合から５月の協議段階において皆様にリーフレット等の案をご提示させていただき、早急に賛同者を募らせていただきます。

１９．【協議のポイント】

（１）事業内容について

（２）企業協賛について

２０.【第４回三役会での意見・対応】

〈意見〉事業の概要がわかる事業計画書を作成してください。

〈対応〉事業計画書を作成し、４月より討議案件として提出いたします。

２１.【第４回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉事業目的を精査してください

〈対応〉３．【事業目的】を記載のとおり変更いたしました。

〈意見〉事業の背景について、過去を踏まえたものに精査してください。

〈対応〉１２．【事業の背景】を参考資料１も踏まえ、記載のとおり変更いたしました。

〈意見〉事業内容、開催当日のスケジュールについて、分かる範囲で記載してください

〈対応〉１３．【事業内容】については、事業の組み立ては実行委員会形式で行うこと、並びに各委員会からの上程となる部分があり、全体を通しての記載とさせていただきました。１５．【事業の流れ】については、現段階でのスケジュールを記載いたしました。

〈意見〉ライトアップ事業についても記載してください。

〈対応〉ライトアップ事業については、昨年の開催報告を参考に現段階で予想される事業内容について記載いたしました。

２２．【第４回理事会での意見・対応】

〈意見〉ブース出展を屋外で行う場合、天候なども考慮し対応を検討してください。

〈対応〉基本的に、雨天の場合でも決行させていただきますが、人の流れなどにも十分な配慮をし、出展者にとっても有効な運営を心がけます。

〈意見〉中島公園のライトアップ事業は、このまちづくりフェスタの一環として開催すると言う理解でよろしいのでしょうか。また、年間スケジュールには常任企画特別事業は９月に開催予定となっていますが、これとは別に開催するのでしょうか。

〈対応〉年間スケジュールにある、常任理事企画特別事業を時期的にも近く告知・集客効果や他の事業との兼ね合いも鑑み、まちづくりフェスタの一環として同日の開催といたします。内容はライトアップ事業で相違ありません。

２３．【第５回三役会での意見・対応】

〈意見〉企業協賛においてのガイドラインを提示してください。

〈対応〉参考資料７．協賛・後援等の取扱細則（案）、参考資料８．企業協賛ガイドライン（案）及び、参考資料９．協賛申込書（案）を２４．【別添資料】として添付いたしました。

２４．【第５回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉ライトアップ事業に関しては、別に実行委員会形式で開催するため詳細は別途上程とし、本上程に記載しない方向でご検討ください。

〈対応〉１６．【開催当日のスケジュール】には点灯時間のみを記載、予算書からも関連する項目を削除しました。

〈意見〉メインフォーラムについては、各委員会の事業同様に別途上程としてください。また、予算書も即した形に訂正してください。

〈対応〉１８．【特記事項】（１）に各事業については別途上程する旨を記載し、予算書も全体に関わる部分のみの記載に変更しました。

２５．【別添資料】

参考資料１．まちづくりフェスタ２００８開催趣旨

参考資料２．開催までのスケジュール（案）

参考資料３．会場イメージ

参考資料４．タイムスケジュール（案）

参考資料５．チラシイメージ

参考資料６．まちづくりフェスタ規約

参考資料７．協賛・後援等の取扱細則（案）

参考資料８．企業協賛ガイドライン（案）

参考資料９．協賛申込書（案）

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 350,000 |  |  |
| ②雑収入 | 3,100,000 | 2,000,000（札幌市共催） 600,000（協賛金＠50,000×12） 200,000（協賛金＠10,000×20） 300,000（協賛金＠30,000×10） |  |
| 合 計 | 3,450,000 |  |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 1,136,000 | １．ファクトリー会場 1,136,000 内訳 【アトリウム】 250,000 【ファクトリーホール】341,000 【ファクトリールーム】100,000 【煙突広場】 150,000 【レンガ館前広場】 30,000 【設営退去時間外使用】265,000 |  |
| ②会場設営費 | 1,470,788 | １．ファクトリー会場 1,470,788 内訳 【アトリウム会場】 音響設備費 200,000 ステージ制作費 150,000 機材使用料 110,000 【ファクトリールーム】 機材使用料 50,000 【ファクトリーホール】 機材使用料 310,000 【煙突広場】 ブース設営費 2Ｋ×4Ｋロイヤルテント 196,539 （＠28,077×7張り） 2Ｋ×2Ｋロイヤルテント 17,199 （＠17,199×1張り） 設営費等 114,450 音響設備費 100,000 スポンサー看板 222,600 （＠22,260×10 材工含む） | ライトアップ仮設 708,800 音響設備費 56,700 ステージ設備費 85,050 屋外用ベンチ 14,742 看板 90,000 テント 63,000 公園使用料 16,200 |
| ③委託人件費 | 75,000 | １．ファクトリー 機材オペレータ 75,000 | 夜間警備 180,000 |
| ④印刷制作費 | 755,200 | ポスター（Ｂ２） 230,000 （230＠×1,000部） チラシ（Ａ４事前配布） 262,600 （＠13.13×20,000部） チラシ（Ａ４当日配布） 262,600 （＠26.26×10,000部） | ポスターB2両面 130,200 チラシA4両面 147,000 |
| ⑤予備費 | 13,012 |  |  |
| 合 計 | 3,450,000 |  |  |

| 添付資料 |  |
| --- | --- |

参考資料１．まちづくりフェスタ開催趣旨

２００８年度　社団法人札幌青年会議所

まちづくりフェスタ概要書

２００８年度（社）札幌青年会議所

理　事　長　　　　金　井　英　樹

◆開催趣旨：

これまで私達は、自分達の住むまちは、安全で快適、そして潤いと活力のある「まち」であってほしいと願い、活動してきましたが、それはあまりにも大きく、一人でできることではありません。

まちづくりを市民の運動にしていくことを考えたとき、積極的に他の分野との連携を図り、相互理解を深めることで、より大きな相乗効果を狙えます。それは分野だけではなく、組織間においても同様です。私達は地域社会において、行政や企業、ＮＰＯ団体、市民団体とコラボレーションし、諸団体と協力したまちづくりが必要と考えます。

２００８年度社団法人札幌青年会議所では、これまで推し進めてきたまちづくり運動を更に発展させるために、年当初から諸団体・市民の皆様との協議を始め、問題点の洗い出しや、その解決策など検証をし、協働する中で、このまちにとって真に必要とされる事業展開をしたいと考えています。そこで、各分野・組織の横断的な連携を図り、まちづくりを大きな市民運動とするべく市民参加型の事業「まちづくりフェスタ２００８」を開催します。

◆（社）札幌青年会議所とは

２００７年度開催事業

○『子育て環境創造』事業　　　　　～家族の絆編・地域の絆編～

○『スポーツシティ創造』事業　　　～集まれ、さっぽろスポーツキッズ～

○『芸術文化シティ創造』事業　　　～若者の若者による若者のためのアートフェスタ～

○『国際観光シティ創造』事業　　　～中島公園紅葉ライトアップ～

○『ボランティアシティ創造』事業　～世界がもし１００人の村だったら～　他

社団法人　札幌青年会議所がこの札幌のまちに誕生して５７年目を迎えます。この５７年間に札幌青年会議所は、ＪＲの高架化や札幌芸術の森の提唱、コンサドーレ札幌の誘致など大きな形に残るまちづくりから、ゴミ拾いなどの地域に密着したまちづくりまで様々なことを真剣に考えまちづくり運動を行ってきました。札幌のまちづくりのリーダー的存在を目指し、この素敵で愛する札幌のまちを少しでも住みよく、また住んでいることを市民誰もが誇りに思えるようなまちにするべく、４０歳までの経済人が集まり日々運動を展開しております。

◆事業開催概要

【開催日時】

２００８年１０月５日（日）１０：００　　～　　２０：００

【開催場所】

札幌ファクトリー　ファクトリーホール・アトリウム・煙突広場他

札幌市中央区北２条東４丁目

０１１－２０７－５０００

まちづくりフェスタ趣意書

私たち社団法人札幌青年会議所はまちづくり実践団体として、５７年間に亘り様々なまちづくり運動を展開してきました。近年では、よりまちづくりに特化するということで２００６年にさっぽろのグランドデザインと題してこれからの札幌はこう変えていきたいというまちづくりを提唱いたしました。翌２００７年にはその提唱を基に多くの市民の皆様にも参加いただく中、様々な事業を開催しました。そこでＮＰＯや行政そして、事業に参加していただいた市民と多くの出会いがあり、気づいたことがありました。それは、ＮＰＯや行政、そして市民が真剣にそして札幌のために一生懸命まちづくりを行っておりますが各自が独自に行っている状態にあることです。そこで、私達は地域社会において、行政や企業、ＮＰＯ団体、市民団体とコラボレーションし、諸団体と協力したまちづくりが必要と考えました。まちづくりを大きな市民運動にしていくことを考えたとき、積極的に他の分野との連携を図り、相互理解を深めることで、より大きな相乗効果が狙えます。それは分野だけではなく、組織間においても同様です。

２００８年度社団法人札幌青年会議所では自分たちが行政や企業、ＮＰＯ団体、市民団体との橋渡し役となることで、独自に運動している各諸団体が連携を持ち、市民が主体となったまちづくり運動に変化していくことができると考えました。わたしたち青年会議所では行政や企業、ＮＰＯ団体、市民団体とも様々なまちづくり運動を行ってきておりその経験を最大限に生かすことにより小さな運動がやがて大きなうねりとなり市民が参加するような市民運動へと変えられるのではないかと考えます。このまちづくりフェスタをきっかけとして一人でも多くの市民がまちづくりの重要性や素晴らしさに気づいていただき１０年後この札幌のまちがスポーツや芸術が活発で世界に誇れる国際的なまち、そして子供や高齢者が安心して住める住みやすいまちになれるよう私たちは市民とともに運動します。

| 日付 | 概要・名称 | テーマ | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ３月２８日 | 実行委員会顔合わせ | まちづくりフェスタ開催にあたって | ・開催趣旨及び方向性について |
|  |  |  | ・今後の予定や全体スケジュールの確認 |
| ４月２２日 | 第１回実行委員会 | まちづくりの可能性について | ・札幌の魅力や課題 |
|  |  |  | ・１０年後の札幌 |
|  |  |  | ・広報について |
|  |  |  | ・企業協賛について |
| ５月２２日 | 第２回実行委員会 | まちづくりフェスタ開催内容について | ・開催内容概略 |
|  |  |  | ・広報の進捗について |
|  |  |  | ・企業協賛の進捗について |
| ６月１９日 | 第３回実行委員会 | まちづくりフェスタ開催に向けて１ | ・予算及びタイムスケジュール |
|  |  |  | ・外部協力及び広報について |
| ７月１７日 | 第４回実行委員会 | まちづくりフェスタ開催に向けて２ | ・検証及び経過報告 |
|  |  |  | ・開催内容プレゼンテーション |
| ８月１８日 | 第５回実行委員会 | まちづくりフェスタ開催に向けて３ | ・会場視察 |
|  |  |  | ・経過報告 |
| ９月１６日 | 全体会議 | 決起集会 |  |
| ９月２６日 | 全体会議 |  |  |

参考資料２．開催までのスケジュール（案）

この間、適宜一号実行委員会を開催

（候補日）

４月　７日

５月１２日

６月　９日

７月　７日

８月　７日

参考資料３．会場イメージ

参考資料４．タイムスケジュール（案）

| 開催時間 | 委員会名 | 事業名 | 会場 |
| --- | --- | --- | --- |
| １０：００～ １５：００ | 子供の未来 未来環境創造 | フリーマーケット | 正面広場 |
| １０：００～ １７：００ | １委員会 | ブース | 煙突広場 |
| １０：００～ １０：２０ |  | オープニング | アトリウム |
| １０：２０～ １１：３０ | スポーツ | レラカムイイベント | アトリウム |
| １１：３０～ １２：４０ | 社会福祉 | バリアフリーコンサート | アトリウム |
| １２：４０～ １３：５０ | 未来環境創造 | ブルーアース | アトリウム |
| １３：５０～ １５：００ | 子供の未来 | みこし | アトリウム |
| １５：００～ １６：３０ | 市長 | トークショー | アトリウム |
| １６：３０～ １８：００ | 芸術都市創造 | 芸術授賞式 | アトリウム |
| １８：００～ １９：３０ | 国際都市ブランド | パネル展示 | アトリウム |
| １９：３０～ ２０：００ |  | 閉会式 | アトリウム |

参考資料５．チラシイメージ

タイムスケジュール

時間

場所

アクセス

駐車場案内

などを記載

協賛企業紹介

表面

私達は

まちづくりフェスタ２００８

主催者の趣旨や紹介

タイムスケジュール

ゲスト紹介

まちづくりフェスタを

応援しています。

広告スペース

（企業協賛２０社）

２００８年１０月５日

１０：００～１９：００

札幌ファクトリー

広告スペース

札幌市・ファクトリー

裏面

フロアマップを利用したイベントやブースの案内

OOO展示

11:00～12:00

ゲスト：OOXX氏

（主催：OO社）

OO講演会

13:00～14:00

ゲスト：OOXX氏

MC：XXOO氏

（主催：XX団体）

キッズひろば

10:00～17:00

子ども大集合

（管理：札幌JC）

参考資料６．まちづくりフェスタ規約

まちづくりフェスタ２００８実行委員会規約

（名称）

- 本会は、まちづくりフェスタ２００８実行委員会（以下「実行委員会」という。）と称する。

（目的）

- 実行委員会は、まちづくりを市民に向けて広く発信し、大きな運動とするべく、まちづくりフェスタ２００８を開催することを目的とする。

（事業）

- 実行委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  - まちづくりフェスタ２００８の開催準備

  - まちづくりフェスタ２００８開催及び運営

  - その他まちづくりフェスタ２００８の開催に必要な事業

（構成員）

- 実行委員会は、別表組織図に掲げる委員をもって構成する。

（役員等）

- 実行委員会には、委員のうちから次の役員を置く。

  - 実行委員長　　１名

  - 副実行委員長　３名

  - 顧問　　　　　１名

２　実行委員長には、（社）札幌青年会議所理事長を充て、他委員は実行委員長が指名する。

（職務）

- 実行委員長は、実行委員会を代表し、会務を統括する。

２　副実行委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故があるときはその職務を代行する。

（実行委員会の会議）

- 委員会の会議は、役員をもって構成し、必要に応じて、実行委員長が召集する。

２　会議の議長は副実行委員長があたる。

（経費）

- 実行委員会の運営に伴う経費は、負担金及び協賛金をもってこれに充てる。

（事務局）

- 実行委員会の事務を処理するため、事務局を（社）札幌青年会議所に設置する。

（委任規定）

第１０条　この規約に定めるものほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、実行委員長が実行委員会を開き別に定める。

（その他）

第１１条　実行委員会は、事業終了後、速やかに事業報告及び決算報告を行い、解散する。

附則

この規約は平成２０年　　　月　　　日から施行する。

参考資料７．　協賛・後援等の取扱細則（案）

【協賛・後援等の取扱細則】

平成２０年５月１５ 日（制定）

（目的）

第１条　この細則は、社団法人札幌青年会議所と札幌市が共催するために構成された実行委員会で関与する催し「まちづくりフェスタ２００８」（以下、「催し」という）における「協賛」または「後援」の取扱に関する基準を定めることを目的とする。

（定義）

第２条　この細則における用語の定義は、次のとおりとする。

（１）「協賛」とは、実行委員会が主体となる催しについて、第三者がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。実行委員会が企画から実施まで全て責任を有するもので、協賛団体に対して名義使用の承認を行うものとする。後援と同義であるが、協賛金等の費用請求を伴う場合がある。後援に比べて、その催しへの協賛団体の関与度合いの程度が大きい場合に使用する。

（２）「後援」とは、実行委員会が主体となる催しについて、第三者がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。応援、援助の内容は、原則として名義使用の承認に限る場合に使用する。

（基準）

第３条　実行委員会が主体となる催しに「協賛」および「後援」を募る場合は、催しに於ける講演会、シンポジウム、セミナー、その他一切の行事に関して、後援名義等の使用について承認の依頼があった場合には、次の（１）に掲げるいずれかに該当し、且つ、（２）に掲げるいずれにも該当しないことを基準として個別に判断する。

（１）承認することができる場合

ａ）実行委員会の事業の目的および内容に照らし、特に必要と認められること

（２）承認できない場合

ａ）その運営方法が、公正でないと認められること

ｂ）その対象が極めて限定されたものと認められること

ｃ）申し込みに際し、申込書等記載事項、またはこれに準じる内容に関し虚偽の申述が判明したとき

ｃ）その他、実行委員会の業務の目的および内容に照らし、適当でないと認められること

（手続き）

第４条 第三者が催しに協賛または後援する場合には、個別判断を経た後に実行委員会で最終決定するものとする。

２. 第三者から協賛または後援の依頼を受けた場合には、その第三者から趣旨、対象者、内容等を記載した所定の依頼文書の提出を札幌ＪＣ宛てに受け、実行委員長が第３条の基準に則り承認の可否を判断する。

実行委員会は、原則としてこの催しの開催前に本実行委員会にその結果を報告のうえ、実行委員長名により催しの協賛及び後援団体に対して結果を通知するものとする。

３.本催しに関して後援名義等の使用を承認した場合には、その催し等の終了後に、実行委員会から収支報告を含む本催しの結果の報告を協賛及び後援団体宛てに通知するものとする。

（細則の変更）

本細則は、実行委員会の議決を経て、実行委員長がこれを定める。

参考資料８．企業協賛ガイドライン（案）

- 【企業協賛ガイドライン】

- 企業協賛とは、「まちづくりフェスタ２００８」において実行委員会外の団体や企業から、何かしらの協力を仰ぐことをいいます。主に、ビラやパンフレットの作成、スポンサー料の獲得、賞品の獲得があります。企業協賛が行われる場合は、実行委員会への申請・許可が必要となります。

１．実行委員会が企業から受けることができる協賛

１）ビラ、フライヤー、ポスター、パンフレットなどの情宣物に掲載する広告の掲載料をいただくこと

２）企画で景品などに使う商品をもらうこと

３）企画の中で使用する物品を無償で借りる、または提供していただくこと

４）企画運営のための資金を提供していただくこと

５）その他実行委員会において協賛を頂くことが適当と認めたこと

２．企業が協賛の対価として行えること

１）実行委員会が配布・掲示する印刷物等における、企業名及び付随する企業情報の公表・広告掲載

２）企画内での企業名の公表

３）企画などで使用、配布する商品の展示・販売

４）賞品としてのサンプルの配布

５）その他、実行委員会が対価として行えることを承認したこと

３．企業が協賛の対価として行えないこと（事前情宣なども含む）

１）許可された場所以外での販促行為

２）実行委員会に届け、許可された目的以外の一切の行為

３）公序良俗に反する行為

４）宗教等の勧誘行為

５）その他、実行委員会が不適切だと判断したもの

４．掲載する広告の具体的許可範囲

ブース出展される企業・団体が展示するポスター及び配布するビラ等に関しては、事前に実行委員会へサンプルを提出していただき、個別に判断するものとします。

※映像・音声に関しても同様とします。

注意事項

１）必ず事前に企業協賛用紙と見本を実行委員会に提出してください

２）配布物は必ず事前(入稿もしくは印刷前）に見本を実行委員会に提出、報告して下さい

※実行委員会が許可していないものは、配布・展示等できません

３）ビラ等の許可申請の際に、広告量が許可範囲以下であっても営利色が強いと実行委員会が判断した場合は注意・警告を行うことがあります

４）企業協賛を行える団体は責任の関係上、取扱細則・第３条に準じます

５）一企業あたりの募集口数等については制限を設ける場合があります

規定違反に関する罰則

規定に違反した場合（申請していない・広告の掲載範囲が許可範囲を超えている・申請されたものと異なったものを配布している等）、ビラの配布の中止や企画の中止などの措置をとることがあります。

参考資料９．協賛申込書（案）

２００８年　　月　　日

「まちづくりフェスタ２００８」実行委員会　広報担当　行　(FAX：011-***-****)

「まちづくりフェスタ２００８」協賛・後援申込書

「まちづくりフェスタ２００８」協賛・後援広告を下記のとおり申し込みます。

（金額は消費税等を含む）

貴社名　：

協賛広告内容・広告掲載場所

（該当箇所に□チェックをお願いいたします。）

□　スケジュール看板　　　　　　口数（　　口）　一口あたり　　３万円　※施設内外に１０箇所設置

□　ブース出展　　　　　　　　　口数（　　口）　一ブースあたり５万円　※限定１２ブース

□　リーフレット　　　　　　　　口数（　　口）　一口あたり　　１万円　※当日１０，０００部配布

ご担当者 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

所属部署　：

ご住所　　：

電話番号　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファクス番号　：

電子メール：

実行委員会にてお申込書を受取り後、ご担当者の方にその後の手続き等の御連絡を申し上げます。

申込状況によっては、広告掲載場所がご希望に沿えない場合がございます。その際は、別途ご連絡をさせていただきます。

まちづくりフェスタ２００８実行委員会