２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第８回　三　役　会　　２００８年　８月　５日

第８回　常任理事会　　２００８年　８月１２日

第８回　理　事　会　　２００８年　８月２１日

専務理事　　確認日　　２００８年　８月１９日

副理事長　　確認日　　２００８年　８月１８日

室　　長　　確認日　　２００８年　８月１８日

予　　算　　確認日　　２００８年　８月１９日

副理事長　　佐々木　 和　宏

常務理事　　鈴　木　 博　昭

まちの未来創造室長　　川　村　 　　忠

札幌ブランド創造室長　　本　村　 信　人

上程作成者　　　　　　　 川　村　　 　忠

上程内容　　　審議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

十月まちづくりフェスタ「ライトアップ事業」開催（案）の件

２．【事業名称】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

十月まちづくりフェスタ「ライトアップ事業」

３．【事業目的】

（対内）まちづくり運動を市民が能動的に参画する市民運動につなげるためには、メンバー一人ひとりがまちづくり運動の担い手としての自覚を持つとともに、各種団体と横断的な繋がりを持ち、積極的に行動する必要があることを認識する。

（対外）本年度（社）札幌青年会議所が行っているまちづくり運動を広く発信するとともに、市民一人ひとりが主体性を持ってまちづくり運動に参画する機運を高める。

４．【事業開催日】

２００８年１０月　３日（金）、４日（土）、５日（日）　１８：００～２１：００

５．【開催場所】

中島公園内日本庭園

６．【参加対象者及び人数】

３２１３名　　内 正会員　　１６２名

特別会員　　　１名

市　民　３０５０名（一般参加者３０００名、市民ボランティア５０名）

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌市　　　　　　　　　　　　　　　　　後援

ライトアップ事業実行委員会（主管）

Ｋｉｔａｒａ　　　　　　　　　　　　　箕田　敦史様　（集客協力）

札幌市観光文化局　観光部　　　　　　　津元　英比古様（広報協力、集客協力）

札幌市観光文化局　観光部　観光企画課　山﨑　克己様　（広報協力、集客協力）

札幌市観光文化局　文化部　文化財課　　江頭　路子様　（集客協力）

札幌電気工事業協同組合青年部　　　　　古嶋　清隆様　（電気設備協力）

鈴木　暁彦様　（電気設備協力）

札幌パークホテル　　　　　　　　　　　前谷　辰夫様　（集客協力）

さっぽろマネージメントグループ　　　　坂下　貢様　　（中島公園管理）

ＮＰＯ法人シビックメディア　　　　　　杉山　幹夫様　（事業アドバイザー）

ノボテル札幌　　　　　　　　　　　　　加賀谷清一様　（飲食サービス、集客協力）

北海道大学　　　　　　　　　　　　　　木村　純様　　（学生ボランティア）

北海道電力株式会社　　　　　　　　　　越智　文雄様　（企画・演出アドバイザー）

大坂　洋一様　（企画・演出アドバイザー）

株式会社　リオン　　　　　　　　　　　小久米弘糧様　（広報協力）

（五十音順）

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

札幌まちづくりフェスタ２００８

～ウェルカム！ロマンティックパーク「光の森」２００８～

１０．【形式】

野外鑑賞会

１１．【例会・事業概要】

まちづくりフェスタの一環として、２００７年度に引き続き中島公園内、日本庭園を舞台に紅葉ライトアップ事業を開催いたします。将来に亘り秋の風物詩となりうる本事業を通して、市民に対し札幌の魅力を発信いたします。

１２．【事業の背景】

札幌に新しい観光を創造するという目的の下、昨年度開催された中島公園のライトアップ事業は当初の目標２０００名を初日に上回り、２日間で延べ３４２０名という市民に来場していただき大変好評をいただきました。

通勤・通学で中島公園を通る市民の方も多いですが、札幌市民の皆様には日本庭園の認知度が低く、重要文化財である八窓庵をはじめ春は梅、秋は紅葉の見所ということも知られていません。都会の中にあってこんなに静寂で心が癒される場所を知っていただく機会になったと共に、身近に紅葉のライトアップを見ることが喜ばれるものだと確信いたしました。

そこで、本年度も行政・企業・各種団体と横断的な連携を図り開催する「まちづくりフェスタ」の一環として、昨年度築き上げた運動を更に発展させることによって、社会的価値を高める運動を展開していくことができるものと考えます。分野や組織を超えた横断的な繋がりを持つことは大変重要であり、まちづくり運動を発信する上でも相乗的な効果が得られものと確信しております。

１３．【例会・事業内容】

(１)中島公園ライトアップ事業

①夜の中島公園を楽しんでいただく工夫をすると共に、公園内において訪れる人々をおもてなしの心でお迎えすることにより、札幌のまちに暮らす市民の温かさを知っていただき、何度でも訪れたくなる魅力ある事業とします。

②会場設営や誘導など市民ボランティアに参画いただくことにより、多くの参加者に市民主体で実践するまちづくり運動実現への機運を高めると同時に、まちに対する誇りとホスピタリティを高めていただきます。

③ＬＯＭメンバー全員が結束し、事業の主体者としてライトアップ事業に取り組んでいただき、多くの市民に（社）札幌青年会議所のまちづくり運動を広く発信するきっかけといたします。

（２）「光の森」ステージ

日本庭園内にステージを設け、多くの演奏者及び市民による音楽会等を開催します。市民や国内外から訪れる観光客に幻想的空間と音楽の生演奏やステージパフォーマンス等をお楽しみいただき、札幌の秋の魅力を堪能していただきます。

１４．【広報計画】

(１)本年度の集大成と位置付けるまちづくりフェスタを成功させるうえで、マスメディアとの協力関係を構築し、より実践的で効果的な広報戦略を持って幅広く効果的な情報を発信します。

(２)札幌市の協力を仰ぎ「広報さっぽろ」などの紙面媒体や市営交通などの公共交通機関、公共施設への積極的な広告掲載をしていただきます。

(３)既存のホームページやメールマガジンを有効活用し、青年会議所の運動に興味のある市民は勿論のこと、まちづくりに対して意欲的ではなかった市民に対してもまちづくりの重要性や楽しさを知っていただけるよう更に工夫を凝らし、効果的なＰＲを行います。

１５．【事業の流れ】

２００８年　４月２４日　　理事会　討議上程

５月中旬　　　準備委員会検討

７月　２日　　第１回実行委員会

７月２４日　　理事会　協議上程

７月２８日　　第２回実行委員会

８月２１日　　理事会　審議上程

９月　２日　　第３回実行委員会

中旬　　　第４回実行委員会

下旬　　　第５回実行委員会

９月３０日　　機材設置作業

１０月　１日　　機材設置作業

１０月　２日　　機材設置作業・リハーサル

１０月　３日　　事業開催１日目

１０月　４日　　事業開催２日目

１０月　５日　　事業開催３日目

１０月　６日　　機材撤去作業

１１月　　　　　報告

１６．【開催当日のスケジュール】

＜１日目＞

１５：００　実行委員会メンバー集合

１５：３０　設営メンバーと市民ボランティア集合

１６：３０　各担当者へ説明開始

１７：１５　各自配置完了

１７：３０　受付開始

１８：００　開式

１８：０１　理事長挨拶

１８：０５　点灯式

１８：０８　照明点灯

１８：１０　閉式

１８：３０　「光の森」ステージ開始

２０：００　「光の森」ステージ終了

２１：００　消灯

＜２日目・３日目＞

１６：００　実行委員会メンバー集合

１７：００　設営メンバーと市民ボランティア集合

１７：１５　各自配置完了

１７：３０　受付開始

１８：００　点灯

１８：３０　「光の森」ステージ開始

２０：００　「光の森」ステージ終了

２１：００　消灯

１７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

(１)ホテルやＪＲの各駅で、ポスターの掲示やチラシの配布を行い、認知度の向上を図ります。

(２)幅広く地域の方を対象に事業を開催するためチラシ、ポスターの製作タイミングを早めるなど、告知の準備期間を十分に設けます。

(３)ライトアップ事業に際しては、前年度のライトアップ準備委員会の協力を得て事業を進めます。

１８．【特記事項】

(１)多くの市民や観光客にまちの魅力を発信するため、開催期間を３日間とします。

(２)多くの市民と観光客に参加いただくために、人数制限せず幅広く告知をします。

(３)雨天の場合、音楽会は豊平館にて行ないます。

(４)メンバーには事前のライト設置、１日目の点灯式及び撤収作業を中心に主体的に参画していただきます。

(５)ポスター、チラシは、まちづくりフェスタと共通の物を使用いたします。

１９．【審議のポイント】

(１)「光の森」ステージについて

２０．【第７回三役会での意見・対応】

〈意見〉まちづくりフェスタの一環として行っている事業なので、１日目、２日目の様子をＶＴＲ等で撮影して、５日のファクトリーで放映してはいかがでしょうか。

〈対応〉ライトアップ事業についても多くの市民に発信していきたいと考えておりますので、アトリウムにてＶＴＲ放映する方向で考えます。

〈意見〉仮設テント等を張ることで、芸術作品を展示することは可能なのでしょうか。

〈対応〉広く市民の方々から音楽や芸術を発表する場にしたいと考えておりますので、次回の実行委員会で検討させていただきます。

〈意見〉仮入会者のかかわり方はどのように考えておりますか。

〈対応〉実行委員会にオブザーバーとして参加していただく共に、当日も事業に主体的に参画していただけるように配慮いたします。

２１．【第７回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２２．【第７回理事会での意見・対応】

〈意見〉協賛金の募り方はどのようにお考えでしょうか。

〈対応〉幅広い業種で構成されているライトアップ実行委員会メンバーのご協力を得ながら、趣旨にご賛同いただける方々から協賛を得たいと考えております。

２３．【第８回三役会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２４．【第８回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２５．【別添資料】あり

参考資料１．中島公園の概要

参考資料２．２００７年度ライトアップ事業の模様

参考資料３．ライトアップ配置予定図、および作業役割表（案）

参考資料４．実行委員会メンバーリスト（案）

予算書（案）

収入の部　　　　　　                                                          （単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | １,300,000 |  | 1,498,492 |
| ②雑収入 | 300,000 | 300,000（協賛金＠10,000×30） |  |
| 合 計 | 1,600,000 |  | 1,498,492 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会場費 | 21,000 | 公園使用料(@60×50㎡×７日間) 21,000 | 公園使用料(5日間) 16,200 |
| ②会場設営費 | 1,467,899 | 高圧受変電設備 724,500 電気設備資材他レンタル代 214,357 （内 訳） ケーブル代 76,807 照明器具代 97,335 雑材消耗品他 40,215 音響設備費 157,500 音響オペレーター(@26,250×3) 78,750 ステージ設備費(雨天対応) 85,050 屋外用ベンチレンタル代(@2,457×6) 14,742 看板(@15,000×6) 90,000 テント(@15,750×4) 63,000 電気代(３日間分) 40,000 | 高圧受変電設備 724,500 照明器具ﾚﾝﾀﾙ，雑材消耗品 84,107 音響設備費 56,700 ステージ設備費 85,050 屋外用ベンチレンタル代 (@2,457×6) 14,742 看板(@15,000×6) 90,000 テント(@15,750×4) 63,000 電気代(２日間分) 22,443 |
| ③委託人件費 | 69,300 | 夜間警備 69,300 (@11,000×1名×6日間×1.05) | 夜間警備(1名×5日間) 57,750 |
| ④印刷制作費 | 0 |  | ポスターＢ２両面 (@260.4×500) 130,200 チラシA4両面 (@3.675×40,000) 147,000 |
| ⑤保険料 | 16,880 | 団体保険料 5,700 施設賠償保険 11,180 | 団体保険料 (@23×50人×2日) 2,300 |
| ⑥消耗品費 | 5,000 | 針金、ガムテープ等 | 針金、ガムテープ等 4,500 |
| ⑦予備費 | 19,921 |  | 0 |
| 合 計 | 1,600,000 |  | 1,498,492 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１．中島公園の概要

面積は、210,416m²。札幌市が管轄し、民間企業3社で構成する

「さっぽろパークマネジメントグループ」が指定管理者として管理する。

公園内には、コンサートホール、文学館、天文台、重要文化財の

豊平館と八窓庵など様々な施設が立地し、中を鴨々川が流れる。

## 【歴史概要】

明治時代に、「中島遊園地」（なかじまゆうえんち）として設けられた。

中島の名は、後に鴨々川にまとめられる二つの流れにはさまれた地であることに由来する。豊平川の対岸にある「中の島」も事情は同じだが、はさんだ川が異なるので別地名である。

中島公園の辺りは、明治初めには市街の外にあり、明治末にも市街の縁辺部に位置した。市の中心とみられるようになるのは、戦後になってからである。

### 【年　　　表】

- 1886年（明治19年）に札幌区に編入され、翌年の第10回北海道物産共進会の会場となった（これ以後中島遊園地は1958年（昭和33年）まで様々な博覧会の会場になった。展示場として建てられた建物の一部は、閉会後も残されたが、今に伝わるものはない。）。

- 1957年3月23日に都市公園告示。

- 1990年～1992年さっぽろ雪まつりの第4会場となる。こうした経緯から2006年には前年度で終了した真駒内会場の代替地として雪まつりの開催が検討され、北海道新聞に決定記事が掲載されるまでに至ったものの、巨大で重量のある雪像が札幌市営地下鉄施設へ与える影響などの懸念が出され見送りになった（最終的にはサッポロさとらんどで開催）。

## 【備　　　考】

初期の中島公園は、大部分が手入れのない林のまま、今日でいう自然公園に近かったが、しだいに施設が増加し密度を増した。

２００５年現在までに廃止あるいは移転となったのは、スケート場、野球場、体育センター、遊園地、ラジオ局、食堂などである。

公園に移転してきた国の重要文化財に、豊平館と八窓庵がある。現在は、札幌コンサートホールKitara、人形劇場、児童会館、文学館、天文台などがある。

参考資料２．２００７年度ライトアップ事業の模様

参考資料３．ライトアップ配置予定図、および作業役割表（案）

ステージ

＜作業役割表＞

|  | ９月３０日設置作業及び 10月 ６日撤去作業役割表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ａグループ | 北門担当 |  |  |  |  |  |
|  |  | まちの未来創造室 |  |  |  |  |  |
| 1 | リーダー | 佐々木 和宏 |  |  |  |  |  |
| 2 | サブリーダー | 川村 忠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 札電協青年部 | ３名 |  |  |  |  |  |
| 4 | まちの未来創造室 | ６名 |  |  |  |  |  |
|  | Ｂグループ | 池の小島・橋・川周辺担当 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地域力創造室 |  | 常務理事 |  |  |  |
| 1 | リーダー | 竹達 孝幸 |  |  |  |  |  |
| 2 | サブリーダー | 鈴木 博昭 |  |  |  |  |  |
| 3 | 札電協青年部 | ３名 |  |  |  |  |  |
| 4 | 地域力創造室 | ６名 |  |  |  |  |  |
| 5 | 会員拡大情報発信委員会 | ３名 |  |  |  |  |  |
| 6 | 総務運営委員会 | ３名 |  |  |  |  |  |
|  | Ｃ・Ｄグループ | 滝・南門・ステージ担当 |  |  |  |  |  |
|  |  | 札幌ブランド創造室 |  |  |  |  |  |
| 1 | リーダー | 齊田 博文 |  |  |  |  |  |
| 2 | サブリーダー | 本村 信人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 札電協青年部 | ３名 |  |  |  |  |  |
| 4 | 札幌ブランド創造室 | ６名 |  |  |  |  |  |

工事施行日　　　　　　平成２０年　９月３０日（火）　９：００～１７：００

１０月　１日（水）　９：００～１７：００　終了後点灯試験

２日（木）　９：００～１２：００　残工事及び点灯試験

マスコミ用点灯　　　　平成２０年１０月　２日（木）１９：００～

ライトアップ開催日　　平成２０年１０月　３日（金）１８：００～２１：００

４日（土）１８：００～２１：００

５日（日）１８：００～２１：００

撤去工事日　　　　　　平成２０年１０月　６日（月）　９：００～

参考資料４．実行委員会メンバーリスト（案）

（五十音順）

| 団体名 | 代表者 | 役職等（参考） | 協力の種別 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ｋｉｔａｒａ | 箕田 敦史 | 業務係長 | 集客協力 |
| 札幌市観光文化局観光部 | 津元 英比古 | 観光イベント担当課長 | 後援、事業支援 |
| 札幌市観光文化局文化部 観光企画課 | 山﨑 克己 | 事業調整担当係長 | 後援、事業支援 |
| 札幌市観光文化局 文化部 文化財課 | 江頭 路子 |  | 集客協力 |
| 札幌電気工事業組合青年部 | 古嶋 清隆 | 事業委員会 委員長 | 技術支援、事業アドバイザー |
| 札幌電気工事業組合青年部 | 鈴木 暁彦 | 事業委員会 副委員長 | 技術支援、事業アドバイザー |
| 札幌パークホテル | 前谷 辰夫 | 副総支配人 | 集客協力 |
| さっぽろパーク マネジメントグループ | 坂下 貢 | 所 長 | 会場提供、会場アドバイザー |
| ＮＰＯ法人 シビックメディア | 杉山 幹夫 | 専務理事 | 事業ＰＲ、事業アドバイザー |
| ノボテルサッポロ | 加賀谷 清一 |  | 飲食サービス、集客協力 |
| 北海道電力株式会社 地域連携・サポートグループ | 越智 文雄 | 部長 | 企画・演出アドバイザー |
| 北海道電力株式会社 地域連携・サポートグループ | 大坂 洋一 | 課長 | 企画・演出アドバイザー |
| 株式会社 リオン | 小久米 弘糧 |  | 広報協力 |