２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第８回　三　役　会　　２００８年　８月　５日

第８回　常任理事会　　２００８年　８月１２日

第８回　理　事　会　　２００８年　８月２１日

専務理事　　確認日　　２００８年　８月１９日

副理事長　　確認日　　２００８年　８月１９日

室　　長　　確認日　　２００８年　８月１９日

予　　算　　確認日　　２００８年　８月１９日

副理事長　　　　　　　佐々木和宏

まちの未来創造室長　　川村　忠

子供の未来育成委員長　畑谷　昌秋

上程作成者　　　　　　石田　浩士

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

十月まちづくりフェスタ「さっぽろ子供未来塾」開催（案）の件

２．【事業名称】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

十月まちづくりフェスタ「さっぽろ子供未来塾」

３.【事業目的】

（対内）活力あるまちの実現には、子供たちの主体性のある行動が必要であることを認識していただきます。

（対外）夢や希望が溢れるまち札幌の創造を目指し、次代を担うまちづくり実践者の育成に向け、子供たちの主体的な行動を促します。

４.【事業開催日】

２００８年１０月５日（日）　１０：００～１６：００

５．【開催場所】

サッポロファクトリー

（１）サイエンス実験　～　アトリウム広場

（２）近未来さっぽろ開発　～　セミナールーム

札幌市中央区北２条東４丁目　（０１１）２０７－５０００

６．【参加対象者及び人数】

２６３名　　　内正会員　　　　　　　　　１６２名

特別会員　　　　　　　　　　　１名

市民（親子）　　　　　　　１００名

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催

札幌市ＰＴＡ協議会　　　　　　　　　　　　　後援

北海道大学　　　　　　　　　　　　　　　　　後援

札幌市青少年科学館　　　　　　　　　　　　　後援

８.【テーマ】

レッツビギン「さっぽろ子供未来塾」実践編

～ようこそ、不思議がたくさんガリレオの国へ～

９.【形式】

体験学習形式

１０.【例会・事業概要】

次代を担う子供たちの育成に向け、体験学習を通じて、楽しみながら創造力と自主性を養い、子供たちに探究心や想像力の必要性と学習意欲の向上を自覚できる事業の企画・運営をします。

１１．【事業の背景】

昨今、社会環境の変容、ゆとり教育の弊害などにより、授業における理解力が低下し、現代の子供たちの学力低下が懸念されております。特に数学、理科の学力低下が著しい傾向にあります。

学校の授業内容を減らされたため、本来、多くの観察・実験・資料・データなどから原理と法則を見つけ出し、じっくりと理解を深めるような授業を構成しづらくなり、テキスト上の暗記が重視される傾向にならざるを得ない状況下にあります。また、現在の生活を見渡すとハイテクの機器など便利な物に溢れ、与えられた環境の中で物事に無関心、無気力な子供たちが増えていくと考えます。子供たちを取り巻く環境を踏まえ、次代のまちづくりの担い手となる子供たちに物事の本質を見つめる力、興味や関心を抱く力、つまり探究心、想像力を養うことが必要と考えます。自分たちの手で未来を切り拓いていくためには、まず自分たちのまちへの関心と理解する力を育むための基礎を築いていくことが必要不可欠です。まちをつくるのは人であり、健全な人材育成が明るい豊かな社会を築きます。

体験学習の中で、まちづくり運動の必要性とその可能性を気づかせることで、より明確なビジョンを持った将来を目指すきっかけとなるとともに、主体性の向上にも寄与できると考えます。

１２.【事業内容】

「さっぽろ子供未来塾　実践編」と題し、未来を担う子供たちに理科や科学の体験を実施することにより好奇心や探究心を養い、札幌の未来に対し大きな夢や希望を持ち主体的に学ぶ意識の向上を促します。

（１）第一部「サイエンス実験」

札幌青少年科学館にご協力をいただき、幅広い科学の知識・近未来の技術を体感していただく実験ブースを設置し、科学の幅広さや奥の深さを体験していただき、好奇心や探究心を養います。

実験終了後、委員会による近未来さっぽろをテーマにしたプレゼンテーションビデオをアトリウムのビジョンスクリーンで上映いたします。ビデオでは近未来の札幌市を想像させる場面を多く取り入れることで関心を高め、子供たちが理想とするまちをイメージしていただきます。

また、実験助手として小学校教諭と地域ＰＴＡ父兄にも参加していただき、地域全体で教育を支えていただける取り組みをいたします。

（２）第二部「近未来さっぽろ開発」

第一部で行なった実験を実際に体感していただく「驚き体験ブース」を設置し、第一部で養った好奇心や探究心を醸成していただきます。また、夢や希望のあるまちづくりへ向けた主体的な行動を促すために、第一部の実験、プレゼンテーションビデオ、第二部での体験を通じて得た想像力をもとに、子供たち自身が考える夢のある札幌のまちの絵と自分たちが理想とするまちの提案を自由に描いていただくと共に、将来への想いを発表していただきます。

本事業の体験をきっかけに、まちづくりを実践する必要性を参加者に理解していただき、子供たちの未来への夢とまちづくりを行っている大人たちへの願いを込め、金井理事長へ提案書として提出していただきます。提案書は青年会議所のホームページで紹介させていただきます。

１３．【事業の流れ】

２００８年　６月　　　　　　企画・立案

７月　　　　　　協力団体・交渉・打合せ

７月２４日　　　理事会協議上程

８月１８日　　　協力団体決定

８月２１日　　　理事会審議上程

８月２５日　　　一般参加者募集開始

９月１７日　　　ＨＯＴＭＡＩＬ発信

９月３０日　　　一般参加者締切り

１０月　５日　　　まちづくりフェスタ２００８開催

１１月２０日　　　報告上程

１４．【開催当日のスケジュール】

- ７：３０　　　　メンバー集合

- アトリウム広場設営準備開始

- ８：００　　　　協働先団体集合

- ９：００　　　　リハーサル開始

- ９：３０　　　　リハーサル終了

- １０：００　　　　まちづくりフェスタ開会式

- １０：１５　　　　「子供未来塾実践編」開会式

- １０：１７　　　　趣旨説明

- １０：２０　　　　第一部「サイエンス実験」開始

- １１：３０　　　　第一部「サイエンス実験」終了

- ビデオ上映　開始

- １１：３５　　　　ビデオ上映　終了

- ブース撤去

- １２：００　　　　ブース撤去終了

- １３：００　　　　セミナールーム設営準備開始

- １３：３０　　　　第二部「近未来さっぽろ開発」開始

- １５：３０　　　　提案発表開始

- １６：００　　　　第二部「近未来さっぽろ開発」終了

- ブース撤去

- １６：３０　　　　ブース撤去終了

１５．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

１６．【特記事項】

（１）七月例会での参加者に積極的な参加を促します。

（２）他団体との協働を図り円滑に事業を運営するために、綿密に打合せをしてスムーズな運営を目

指します。

（３）第一部最後に、引き続き第二部への参加を促すアナウンスをいたします。

（４）第二部で作成した作品は、写真を撮り札幌青年会議所ホームページにて掲載いたします。

（５）第二部の提案発表は、七月例会の参加者に発表していただきます。

（６）第二部会場セミナールームは、芸術都市創造委員会のワークショップと同時開催いたします。

（７）第二部「近未来さっぽろ開発」のまちの絵作成は、芸術都市創造委員会の絵皿作成を共同にて実施いたします。

（８）絵皿作成は、芸術都市創造委員会と検討の上、枚数を限定し先着順にします。

１７．【審議のポイント】

（１）スケジュールについて

- １８．【第７回三役会での意見・対応】

- 〈意見〉事業内容の文言などを精査してください。

- 〈対応〉事業内容の一部を変更いたしました。

１９．【第７回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉全てのプログラムをアトリウムで開催するには困難と思われるため、開催場所を再考して下さい。

〈対応〉第一部の「サイエンス実験」はアトリウム広場で開催し、第二部の「近未来さっぽろ開発」はセミナールームにて開催することとします。

２０．【第７回理事会での意見・対応】

〈意見〉第一部から第二部へとの繋がりを持たせ、第二部への参加を促してください。

〈対応〉第一部で体験学習から得られる段階を経て、第二部の「近未来さっぽろ開発」へとスタンプラリー式のチェックシートを用いて参加をしていただきます。第二部参加定員数を超える場合は、第一部参加者を優先的に参加していただきます。

〈意見〉事業目的で子供たちにこの事業を通して何を伝えたいのか記載してください。

〈対応〉３．事業目的（対外）を文章の一部を変更いたしました。

〈意見〉一年を通しての委員会の目的、七月例会と十月事業の繋がりが見えません。

〈対応〉七月例会で次代の担い手として必要と考えられる基礎的な豊かなこころの育成を実施しました。当事業では、更に好奇心、探究心を養い、自分たちの住むまちの理想像を描いていただきながら、自らがまちづくりの担い手であるということを自覚していただき、一年を通して子供たちに主体的な行動を促す事業を行います。

２１．【第８回三役会での意見・対応】

〈意見〉予算書（案）内の過去事業の決算額を記載してください。

〈対応〉２００７年度十一月特別事業を参考に決算額を記載いたしました。

〈意見〉第二部「近未来さっぽろ開発」では、単に絵を作成して終わるという印象を受けますので、事業のまとめをしっかりと持ってください。

〈対応〉第二部への導入として、第一部の終わりに映像を用いて想像力を掻き立てるよう１２.【事業内容】（１）に追記いたしました。また、「近未来さっぽろ開発」作品を作成していただくとともに、自らが将来への想いを発表していただくことによって、子供たちの主体性を育めるよう１２.【事業内容】（２）に追記しました

２２．【第８回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉第二部開催場所セミナールームは、同時間帯に芸術都市創造委員会も使用予定なので、共同開催を検討してください。

〈対応〉芸術都市創造委員会と同時開催する旨を１６．【特記事項】（６）に追記いたしました。

２３.【別添資料】

参考資料１．事業フレーム

参考資料２．次代の担い手によるまちづくりの構築

参考資料３．広報計画

参考資料４．会場図

参考資料５. 会場レイアウト

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００７年度 十一月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 265,000 |  | 730,000 |
| 合 計 | 265,000 |  | 730,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００７年度 十一月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 0 |  | 会場費 30,000 飲料 28,841 |
| ②会場設営費 | 248,964 | 看板代 15,000 ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞｰ紙付＠250×100 25,000 ケント紙（デッサン用） ＠50×100 5,000 色鉛筆 ＠498×18 8,964 機材レンタル料 30,000 設営機材運搬費 15,000 各団体設営準備・材料一式費用 ＠50,000×3 150,000 | 看板代 15,000 案内看板 10,500 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞｾｯﾄ2基 9,450 音響器材使 10,500 町人衣装レンタル料4人分 33,600 番傘レンタル料 63,000 ㈱寺子屋モデル講師１名 210,000 記念品代 3,150 航空券代 84,800 送迎車料金 32,920 送迎高速代 1,700 講師宿泊費 8,400 |
| ③印刷制作費 | 6,300 | 案内チラシ用紙（カラー500枚入） ＠630×10 6,300 | チラシ印刷代 126,000 (@2.1×60,000) |
| ④消耗品費 | 5,000 | 導線用テープ代その他 |  |
| ⑤予備費 | 4,736 |  |  |
| 合 計 | 265,000 |  | 668,021 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１　事業フレーム

＜目的＞

（対内）

活力あるまちの実現には、子供たち自らの主体性のある行動が必要であることを認識していただきます。

（対外）

次代を担うまちづくり実践者の育成に向け、体験学習を通じて主体性の向上を促します。

【札幌青年会議所運動の目標】

活力ある明るい豊かなまちの実現へ

次代のまちを創っていく子供たちの育成が必要

（主体性を持った子供を育成）

そのために必要な要因は？

科学実験の体験を通じて、新たな発見、想像力を育み

自分たちの可能性に気づくと共に、未来への理想像を確立する。

主体性を持たせるためには？

どのような体験が必要なのか？

子供たちが本来持つ好奇心を刺激させ、

探究心を養い、考える力を育成する。

参考資料２　次代の担い手によるまちづくりの構築

子供の学習意欲の総合的低下

理由

1.テレビ視聴時間の増加

2.遊び場の減少

3.家庭でのコンセンサス

4.間接体験の先行

幼少の頃からテレビを見続けて、創造的時間を失っている。

広場が無くなり、屋外での多様な体験機会が奪われた。

子供の興味・関心を親子で話あっていない。

直接体験として認識されるものがテレビで先行している。

子供の意欲の持続的向上

【　自ら学ぶ　】

・問題意識を持つ

・自身も持って学ぶ

・自分の考えを持つ

【　学び続ける　】

・意識が持続する

・もっと知りたいと思う

・次の学習に繋がる

【　共に学ぶ　】

・他人の考えと触れる

・互いの考えが深まる

・多目的に考える

理　想

刺激的な実体験での学習

不思議だなあ？

なぜだろう？

自ら考え体験し学ぶ事で主体的な意識の育成を促す。

人生の夢への選択肢・理想像を増やす。

まちづくり

フェスタの開催

☆さらなる意識の向上

より豊かな社会・まちづくり運動に活かす。

参考資料３．チラシ配布予定先

| 配布先 | チラシ 配布数 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 各区区役所 | 100 | チラシ 10枚ｘ 10 |
| 市内児童会館・ミニ児童会館・児童クラブ | 725 | チラシ 5枚ｘ145 |
| 札幌市内まちづくりセンター | 435 | チラシ 5枚ｘ 87 |
| 市内小学校 | 1,035 | チラシ 5枚×207 |
| 札幌市役所 | 30 |  |
| 各区区民センター 10箇所 | 200 | チラシ 20枚ｘ 10 |
| 札幌青年会議所メンバー企業 | 348 | チラシ 2枚ｘ174 |
| 予備 | 127 |  |
| 合 計 | 3,000枚 |  |

参考資料４.　会場図

アトリウム広場

参考資料５.　会場レイアウト

- 第一部　アトリウム広場

（２）第二部　ファクトリールーム