２００８年度（社）札幌青年会議所

事業報告書（案）

第１３回　三　役　会　　２００９年　１月２０日

第１３回　常任理事会　　２００９年　１月２０日

第１３回　理　事　会　　２００９年　１月２０日

専務理事　確認日　　　　２００９年　１月１６日

常務理事　確認日　　　　２００９年　１月１６日

決　　算　確認日　　　　２００９年　１月１６日

専務理事　　　　　　　　小澤　輝真

常務理事　　　　　　　　鈴木　博昭

会員拡大情報発信委員長　熱田　直樹

上程作成者　　　　　　　師尾　忠和

上程内容　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

ホームページの企画・運営（案）の件

２．【事業名称】

２００８年度（社）札幌青年会議所　ホームページの企画・運営

３．【事業目的】

（対内）（社）札幌青年会議所の運動や事業の内容を迅速且つ正確に掲載することで、メンバー間の情報の共有化を図り、一人ひとりの能動的な参画と率先した行動に結びつける。

（対外）（社）札幌青年会議所の推し進める運動を、ホームページを通じて広く市民に知っていただくことで認知・賛同を得て、大きなまちづくり運動に繋げる。

４．【事業開催日】

２００８年　１月　１日から１２月３１日まで

５．【開催場所】

なし

６．【参加対象者及び人数】

メンバー　　　　１５７名

特別会員　　１，１７３名

市民他

７．【事業概要】

（１）（社）札幌青年会議所が推し進める運動を一人でも多くの市民に認知・賛同いただけるよう、新たなコンテンツを盛り込みながら企画・運営いたしました。

（２）トップページにＪＣが携わる事業などの情報一覧コンテンツを作成し、更にサブページに展開して詳細を閲覧できる仕組みを盛り込むことで、閲覧者にとって見やすく、親近感や興味がわく構成にしました。

（３）メールマガジンは、原則月に一度の配信とし、市民に向けてのメッセージや対外関係者との対談などを掲載し、（社）札幌青年会議所の運動を広く伝えました。

（４）事業の流れ

２００７年　１０月　１日　　　企画立案

１１月２１日　　　第２回理事予定者会議協議上程

１１月２２日　　　トップページ概略検討

１２月　５日　　　ページ構成（案）検討

１２月１８日　　　第３回理事予定者会議審議上程

１２月２５日　　　完成

２００８年　　１月　１日　　　２００８年度版　ホームページ稼動

ページ内容更新　（１２月まで随時）

１月～　　　　　ページ変更検討　（１２月まで随時）

リンク先追加変更（１２月まで随時）

１２月　　　　　　報告

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【開催目的の実現と成果】

（１）（社）札幌青年会議所の運動を塾・各委員会と連携し迅速かつ正確に発信することにより、市民参加型のオープン例会・特別事業の参加申込等、我々が展開する運動を多くの市民の皆様に情報を発信しました。

（２）メールマガジンの発刊を市民参加型の事業前に配信することで、（社）札幌青年会議所の行うまちづくり運動や各種事業の内容が購読者に定期的に情報を発信した結果、１００名を超える読者を増やすことができました。

（３）２００８年度は２９，８４１件のアクセスがあり、（社）札幌青年会議所の運動を広く情報を発信することできました。（月間約２，５００件）（昨年実績：３３，０００回）

（４）ホームページを活用した新入会員の募集を行い、１０件の問い合わせがあり、４名と面談、最終的に２名の方にご入会いただきました。

１０．【運営上の問題点】

（１）メンバー向けの出欠フォームについて、メンバーへ利用の徹底をすることができず、活用方法を更に工夫する必要がありました。

（２）事業開催の案内及び事業の報告についてより正確に発信しようと試みましたが、上程書からだけでは読み取れない部分もあり、記事の作成に苦慮しました。また、１１月以降、市民参加型の事業がなく、メールマガジンを随時配信することができませんでした。

（３）市民向け・会員向け・メンバー向けの３つのページに分けて運営を行いましたが、事業に参加された市民の皆様から、事業開催後の報告のレイアウトが見づらいなどの意見をいただきました。

１１．【次年度への引継ぎ事項】

（１）出欠フォームの利用に当たっては、ホットメールなどの案内方法を工夫すると同時に、メンバー意識付けをしっかりと行うことが必要です。

（２）ホームページやメールマガジンの事業案内・事業報告は、事業を担当した委員会が作成することで、正確な内容を作成することができます。そのためには、塾・各委員会と連携を図るととともに、協力が得られるよう統一した書式を用意することが必要です。

（３）ホームパージに関しては、対外対内の事業開催に問わずトップページの分かりやすい箇所に掲載することが必要です。

１２．【委員長所見】

本年度、会員拡大情報発信委員会では、１月１日のホームページアップに向け、予定者段階より取り組んでまいりました。一般向け・会員向け・メンバー向けの３に分けてページ構成をさせていただきました。市民向けは特別事業・オープン例会等の市民参加型の事業をわかりやすく掲載することにしました。合わせて、広報と会員拡大を連動させ、我々が取り組むＪＣ運動を広く伝えることで、会員拡大につながることにこころがけました。合わせて、関係諸団体や協働先の交互リンクを行うなど、初めての試みを実施しました結果、札幌ＪＣの認知度が上がったと思います。会員向け・メンバー向けでは、メンバーの参画意識を高めるとともに、より利便性の高いホームページにできるのか考えた結果、例会等の取りまとめがスムーズに運営できることができ、敏速且つ正確な情報を共有することができ、特別会員・日本青年会議所・各地青年会議所メンバーやＬＯＭメンバーが閲覧でき、札幌ＪＣの取り組みなどをわかりやすく伝えることができ、合わせて、取材を通して、日本・地区・エリアの各事業をメンバーに報告することで、出向者支援ができたと思います。

１年間ホームページの企画運営をして感じたことは、ただ見せるだけではなく、見に来ていただけるホームページを考えてきました。そして、各事業の情報を発信するだけではなく、各事業の報告を敏速に行うことで、参加された市民の皆様に喜んでいただけるように努めるとともに、ホームページはＬＯＭの情報を発信する大切なツールの一つであります。

最後にホームページの企画運営・メールマガジンの作成にあたり、努力してくれたスタッフ・メン

バー、閲覧いただきました皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

- １３．【第２回三役予定者会議での意見・対応】

- 〈意見〉札幌市民に向けたポータルサイト的な構成を実現化させるために必要な対応は何でしょうか。〈対応〉新たに市民向けコンテンツを作成し、まちづくりに関する情報を多岐に渡り掲載します。

- １４．【第２回常任理事予定者会議での意見・対応】

- 〈意見〉事業内容を精査して下さい。

- 〈対応〉ＪＣとまちづくり運動のつながりを、多くの市民に伝えられる事業内容に変更しました。

〈意見〉ポータルサイト的な構成ではなく、まちづくりに特化した情報を発信できる構成にしてはどうでしょうか。

〈対応〉ＪＣがまちづくり運動に携わっている様子や背景を伝えられるコンテンツを作成することで、札幌市民がまちづくりに参画することを促す内容に変更しました。

- １５．【第２回理事会予定者会議での意見・対応】

- 〈意見〉事業背景が事業概要と重複した内容になっていますので、分かりやすく精査して下さい。

- 〈対応〉重複した文言を精査し簡潔に記載し直しました。

〈意見〉特記事項について記載の内容は、事業内容と類似していますので精査して下さい。

〈対応〉特記事項を精査し、事業内容を具体的に表記しました。

〈意見〉他の組織・団体と相互リンクを貼るにあたり、ガイドラインを設けて下さい。

〈対応〉相互リンクについては、①具現化することが初めての試みのである。②他団体のリンク数が増えるとホームページ上の該当ページが煩雑化になる恐れがある。を考慮し、まずは対象となる相手にリンクを貼っていただくことから進めて、相手が相互リンクを希望する場合には別途調整をしていきます。ガイドラインにつきましては２５．【別添資料】参考資料６にまとめました。

- １６．【第３回三役予定者会議での意見・対応】

- 〈意見〉各種まちづくりへの取り組みに対する事前準備や協働している様子を掲載したり、札幌市民の意見が反映されるよう工夫を凝らして下さい。

- 〈対応〉札幌市民の目線に立ち、新たに札幌ＪＣとまちづくりとの関わり方を中心とした情報を掲載することとし、概要を参考資料７に記載いたしました。

- 〈意見〉ＪＣが携わる事業一つひとつに対し、札幌市民の参画意識を高められる工夫をして下さい。

- 〈対応〉幅広い年齢層の閲覧を考慮し、文字を羅列したような掲載方法では無く、写真などを効果的に活用したページ構成にして対応いたします。

- 〈意見〉コンテンツの詳細がわからないので記載をお願いします。

- 〈対応〉２５．【別添資料】参考資料１及び参考資料２に２００６年度からの引継ぎコンテンツを添付すると共に、参考資料７に新規コンテンツの概要を記載し添付いたしました。

- １７．【第３回常任理事予定者会議での意見・対応】

- 〈意見〉３．【事業目的】(対外)の文言を精査して下さい。

- 〈対応〉ホームページが市民にとって能動的な役割を担う内容へ精査しました。

- 〈意見〉６．【参加対象者及び人数】の人数の記載について精査して下さい。

- 〈対応〉市民他という表現に変更しました。

- 〈意見〉１３．【事業内容】（１）の文言が読みづらいので精査して下さい。

- 〈対応〉重複した表現を精査し簡潔に記載しました。

- １８．【第３回理事予定者会議での意見・対応】

- 〈意見〉なし

- 〈対応〉なし

- １９．【第１３回三役会での意見・対応】

- 〈意見〉なし

- 〈対応〉なし

- ２０．【第１３回常任理事会での意見・対応】

- 〈意見〉なし

- 〈対応〉なし

- ２１．【別添資料】

参考資料　１　メールマガジン内容

参考資料　２　ホームページの運営に関するガイドライン

参考資料　３　ホームページリンクについてのガイドライン（案）

参考資料　４　新規コンテンツ概要（案）

参考資料　５　基本コンテンツ一覧

決算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷事業費 | 770,000 | 770,000 |  |
| 合 計 | 770,000 | （A）770,000 |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷事業費 | 760,725 | 760,725 | １．トップページデザイン制作作業 26,250 ２．サブページ制作作業 144,375 （@ 5,775×25） ３．各種ＣＧＩ設置作業 12,600 ４．まちづくり関連情報 210,000 （@10,500×20） ５．月次更新作業 315,000 （@26,250×12） ６．検索エンジン対策費用 52,500 |
| ②消耗品費 | 5,000 | 0 |  |
| ③予備費 | 4,275 | 0 |  |
| 合 計 | 770,000 | (B) 760,725 |  |

| （Ａ）－（Ｂ） | 9,275 |
| --- | --- |

参考資料　１　メールマガジン内容

（１）理事長コラム

毎月　理事長より、時事問題ならびに、各事業についての市民へメッセージを発信していただきました。

（２）トピックス＜最新事業ピックアップ＞

直近に行われる事業を紹介し、ＨＰ掲載の案内をさせていただきました。

（３）今後のスケジュール

３ヶ月以内に開催予定の事業ならびに、日本ＪＣの事業を掲載紹介させていただきました。

（４）会員拡大について

会員拡大の募集について案内を掲載させていただきました。

（５）事業報告

各事業終了後の報告をＨＰのみならず、メールマガジンにおいても掲載させていただきました。

参考資料　２　ホームページ・メールマガジン運営に関するガイドライン

| 会員拡大情報発信委員会 | 更新に伴う写真素材・原稿の提供 | １．ホームページの更新に伴う全てのデータの提 供（対外のイベント情報、対内の例会や特別事業に関する写真素材や原稿の提供。写真素材は基本的に全てデジタルデータ） ２．上記に関して必要な取材の全て ３．メールマガジンの原案・写真素材の提供 |
| --- | --- | --- |
| 委託業者 | 制作・更新に伴う制作作業の全て | １．更新に関する全ての作業 ・ 対外における各種情報 ・ 例会・特別事業等の事業開催案内および報告 ページの構築作業 必要に応じた画像データの加工 メンバーページの構築作業 ２．専用ドメインの管理およびデータの公開 ・専用ドメインはケントネットを継続利用 ３．全てのページのデザイン ・トップページおよび全てのサブページ ４．メールマガジン原案のHTML形式への変換・編集作業 その他必要に応じたホームページのデータおよびテキスト更新作業の全て |

参考資料　３　ホームページリンクについてのガイドライン（案）

他のホームページから（社）札幌青年会議所ホームページへのリンクについて

（社）札幌青年会議所ホームページ（http://www.sapporo-jc.or.jp/）へのリンクは原則として自由です。電話やメール、その他の手段で当団体に承認・承諾を求める必要はございません。但し、当団体への誹謗中傷、当団体が不利益を被る場合、リンクが不適切と認められる場合は、（社）札幌青年会議所ホームページへのリンクを拒否する場合があります。

リンクを設定される場合は、リンク先が（社）札幌青年会議所ホームページであることを明確にわかるようにして下さい。また、ページの内容は随時更新しておりますので、トップページへのリンクとし、フレーム内への表示や個々のコンテンツへの直接リンクなどはご遠慮下さい。

（社）札幌青年会議所ホームページにリンクを設定している他のホームページの内容（著作権、主張、立場、責任など）については、（社）札幌青年会議所ホームページの管理下ではなく各ホームページの管理運営に帰属します。従いまして、その内容は当団体の主張や立場などを意味するものではなく、当団体がそのサイトを推薦していることを意味するものでもありません。リンク元の内容に関して、当団体では一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。

（社）札幌青年会議所ホームページから他のホームページへのリンクについて

（社）札幌青年会議所ホームページから他のホームページへのリンクについては、（1）官公庁・教育機関及びそれに付随する機関、（2）公益的な活動を行う非営利目的の法人・団体、（3）公共性を担う観光・交通関係の施設、団体等が開設し、当団体に関連する内容と認められるホームページに限定しており、一般の団体や個人のホームページにはリンクを設定しておりません。

（社）札幌青年会議所ホームページからリンクを設定している他のホームページの内容（著作権、主張、立場、責任など）については、（社）札幌青年会議所ホームページの管理下ではなく各ホームページの管理運営に帰属します。従いまして、その内容は当団体の主張や立場などを意味するものではなく、当団体がそのサイトを推薦していることを意味するものでもありません。リンク先の内容に関して、当団体では一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。

参考資料　４　新規コンテンツ概要

【概要】

（社）札幌青年会議所が携わるまちづくり運動などを中心とした情報を盛り込む総合的なコンテンツを設置することにより、より多くの札幌市民の皆様からホームページにアクセスしていただき、ＪＣについての賛同や共感、理解を得られる場を増やします。

【検討中の新規コンテンツ】（ページ数は概算予定）

全て、ＪＣとの関わりと連動させて記事を作成いたします。

・札幌の歴史との関わり（６ページ程度）

・札幌のまちづくりや観光振興との関わり（１０ページ程度）

・札幌のまちづくり団体との関わり（４ページ程度）

【詳細について】

・札幌の歴史との関わり

札幌の５７年前からの歴史について、札幌ＪＣと連動させた情報を記載します。ここで重要なのは、他の情報サイトとリンクを張るだけということではなく、直接札幌ＪＣのホームページに訪問する数を増加させるため、独自に記事を編集しアップいたします。見やすさ・分かりやすさを考えて年表形式とし写真をふんだんに用いることで、札幌ＪＣがいかに札幌市に根付いているのかをアピールいたします。

・札幌のまちづくりや観光振興との関わり

年表形式の札幌の歴史から、特にアピールしたい内容をピックアップ（近年で例えると、芸術の森、ＪＲ高架、コンサドーレ札幌など）して記事を掲載します。また、行政・企業とも様々な連携を図りまちづくりの大切さや重要性に触れながら札幌ＪＣの運動に対する理解を深めていただきます。

・札幌のまちづくり団体との関わり

札幌市を中心に活躍する札幌ＪＣ以外のまちづくり団体のとの対談や、協働運動などを、ＪＣ運動と連動してＰＲすることで、札幌ＪＣの底辺拡大を目指します。

また、各種まちづくりへの取り組みに対する事前準備や協働している様子を掲載したり、各種事業においてのボランティア参加呼びかけなどを通じて、札幌市民の意見が反映される、双方向的なまちづくり情報発信ツールとしてのホームページとします。

以上のようなコンテンツを新設しアクセス数を増加させることにより、直接札幌ＪＣに対して興味がない閲覧者に対しても札幌ＪＣの運動や理念を深めていただけることが可能と考えます。

参考資料　５　基本コンテンツ一覧

①２００５年度からの継続一覧（オープンエリア）

| コンテンツ |  | ページ概要 | 推定使用 容量 | ２００８年 | ２００７年 | ２００６年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理事長所信 | 理事長所信 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | スローガン | 年度スローガン | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | シンボルマーク | 年度シンボルマーク | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 組織図 | 年度組織図 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 事業報告 | 例会その他事業案内・報告掲載 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | まちづくり関連情報 | ＪＣと札幌との複合情報ページ | 800KB | 〇 |  |  |
| 7 | 札幌ＪＣの歩み | 略史掲載 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 札幌ＪＣの概況 | 社団法人札幌青年会議所概況 | 30KB | 〇 | 〇 | ○ |
| 9 | What’s ＪＣ | 青年会議所とは・三信条・クリード・宣言・綱領 | 300KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | ＪＣソング | ダウンロード | 300KB | 〇 | 〇 | ○ |
| 11 | 年間スケジュール | 例会・総会・諸会議の予定表 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 会員募集 | 募集要項、申込先を掲載 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 相談窓口の設置 |  | 〇 | ○ | ○ |
| 13 | ブルーアース基金 | 募集要項、申込先を掲載 | 30KB | 〇 | 〇 | ○ |
| 14 | リンク集 | 青年会議所関連 ＪＣＩ | 30KB | 〇 | 〇 | ○ |
|  |  | (社)日本青年会議所 |  | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 北海道地区協議会 |  | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 日本青年会議所共済会 |  | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 札幌関連 ウェブシティ |  | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 北海道人 |  | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | コンサドーレ札幌 |  | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 関係公職 ２７団体 |  | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | お問い合わせ箱 |  | 30KB | 〇 | 〇 | ○ |
| 16 | メンバー企業紹介 | 企業紹介 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 一行ニュース |  | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | ＪＣニュース配信登録 | ＪＣニュースメール配信登録欄 | 30KB | ○ | ○ | ○ |
| 19 | メールマガジン配信登録 | メールマガジンの配信登録欄 | 30KB | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 個人情報の取扱いについて | 個人情報保護法に基づく承認 | 30KB | 〇 | ○ | ○ |
| 21 | プレスリリース | プレスリリース・ニュースリリースの一覧 | 30KB | 〇 | ○ | ○ |
| 22 | 新規コンテンツ見出し（案） | 札幌の歴史との関わり | 30KB | ○ |  |  |
| 23 |  | 札幌のまちづくりや観光振興との関わり | 30KB | ○ |  |  |
| 24 |  | 札幌のまちづくり団体との関わり | 30KB | ○ |  |  |

②基本コンテンツ一覧（メンバーエリア・２００６年度からの継続一覧）

| コンテンツ |  | ページ概要 | 推定使用容量 | ２００８年 | ２００７年 | ２００６年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理事会資料 | 会員拡大情報発信委員会による資料掲載（ダウンロード） | 500KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 出向者報告 | 出向先の事業の活動や報告を掲載 | 30KB | 〇 | ○ | ○ |
| 3 | 例会・諸事業出欠 | 例会・諸事業の出席率 | 30KB | 〇 | 〇 | ○ |
| 4 | 委員会開催予定表 | ＬＯＭの事業スケジュール表 | 30KB | 〇 | 〇 | ○ |
| 5 | 事務局使用申込み | 各委員会事務局使用の申し込み | 30KB | 〇 | 〇 | ○ |
| 6 | おくやみ一覧 | おくやみ情報一覧 | 30KB | 〇 | 〇 | ○ |
| 7 | ホットメール一覧 | ホットメール一覧 | 300KB | 〇 | 〇 | ○ |
| 8 | 同好会案内 | 同好会案内 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | ＪＣニュース | ＪＣニュースの配信 | 500KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | スケジュール帳 | 各委員会の年間スケジュール | 100KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 出欠フォーム | 取りまとめの簡略化 | 150KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | ホームページ記載依頼 | 会議体・各委員会のホームページ記載依頼 | 150KB | 〇 | 〇 | ○ |
| 13 | メールマガジンの配信履歴 | メールマガジンの配信履歴の一覧 | 100KB | 〇 | ○ | ○ |
| 14 | 個人情報変更 | メンバーの個人情報の変更を事務局に申請 | 30KB | 〇 | ○ | ○ |
| 15 | プレスリリース掲載依頼 | 会員拡大情報発信委員会に対し、マスコミ向けに依頼。 | 30KB | 〇 | ○ | ○ |