２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第３回　三役予定者会議　　２００８年１２月　３日

第３回　理事予定者会議　　２００８年１２月１５日

専務理事予定者　確認日　　２００８年１２月１１日

副理事長予定者　確認日　　２００８年１２月１１日

予　　算　　　　確認日　　２００８年１２月１１日

副理事長予定者　　　　　　　　　　　　荒木　健介

心のふれあい推進委員長予定者　　　　　高橋　昭典

上程作成者　　　　　　　　　　　　　　林　　将告

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

四月｢心のふれあい推進｣例会開催（案）について

２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

四月｢心のふれあい推進｣例会

３．【事業目的】

（対内・対外）一人ひとりが思いやりの心、感謝の心を持つことで真の豊かさが得られることを実感していただき、「心ふれあうまち札幌」の実現への一歩となることを認識していただきます。

４．【事業開催日】

２００９年４月４日（土）１５：００～１７：００

５．【公益性に関わる事項】

（１）「公益目的事業」該当項目：

２児童又は青少年の健全の育成を目的とする事業

１９地域社会の健全な発展を目的とする事業

（２）上記の項目を実現する事業実施において注力する点：

広く市民が心のふれあいの大切さを実感し、共感していただくことで、市民同士が心を通わせ相互の理解が深まり、多世代にわたって健全な精神、身体が形成され、そして地域コミュニティの活性化という公益目的に繋がると思われます。

６．【開催場所】

北海道厚生年金会館

札幌市中央区北１条西１２丁目

ＴＥＬ　０１１－２３１－９５５１

７．【参加対象者及び人数】

１，０００名　　内正会員　　１５３名

特別会員　　　　１名

一　　般　　８４６名

８．【外部協力者・協力の種別】

北海道（後援）

札幌市（後援）

財団法人札幌市青少年女性活動協会（後援）

札幌市ＰＴＡ協議会（後援）

９．【講師名】

コーディネーター：弁護士・ＮＰＯ法人にっぽんプロデュース世話人代表　森田貴英氏（交渉中）

パネリスト：歌手・俳優　武田鉄矢氏（交渉中）

２００９年度社団法人札幌青年会議所　佐々木和宏　理事長予定者

１０．【テーマ】

「真の豊かさは、思いやりと感謝の心から！」

～心のふれあいを通じた豊かなまちづくり～

１１．【形式】

シアター形式

１２．【例会・事業内容】

（１）背景

日本は、高度経済成長を経て人々の生活水準は高まり、物質的には不自由なく生活できる豊かな時代となりました。しかし反面、人と人とのふれあいは以前に比べて気薄になったように感じられます。古きよき日本の社会が大切にしてきた、人と人との温かい関わり合いや隣人を大切にする思いやりの心、相手を敬う感謝の気持ちなどは、地域において、そしてわがまち札幌において、今の時代に最も必要なものの一つに感じます。

本例会では思いやりの心、感謝の心の大切さを実感、共感していただくことで「心ふれあうまち札幌」実現に向けての意識を高めていただきます。

（２）事業概要

①一般参加者を含むオープン例会といたします。

②本例会は、第１部「導入」第２部「題材」第３部「展開」とした３部構成といたします。

（３）事業内容

①第１部「導入」～基調講演

武田氏から、親子愛や、過去に多く培われた人と人とのふれあいについて講演いただくことで、参加者の皆さんに広く感動していただき、心のふれあいこそが次代を担う市民としてまちづくり運動の原動力であることの意識を高めていただきます。

②第２部「題材」～委員会プレゼンテーション

戦後の荒廃から起ち上がり、日本人の心意気や気概から現在のまちが創造された経緯と、古きよき日本人の持っていた思いやりの心がまちづくり運動の基本であることを発表します。

③第３部「展開」～パネルディスカッション

コーディネーターより武田氏を中心に、「心」という視点から人と人とのふれあいの大切さを感じることのできるお話しをいただき、個人からまちへと広がる人と人との絆の素晴らしさを伝えていただきます。

（４）講師選定理由

本例会は、心のふれあいを大切に考え、また、老若男女を問わず知名度が高く、親しまれているパネリストをお呼びすることで、より多くの市民にご参加いただくきっかけになると思います。

初演の映画が夕張市を舞台にしていたという北海道との縁もある武田鉄矢氏から、ご自身の親子愛や先生と生徒、人と人とのふれあいについて語っていただき、参加者の皆さんが感動し、心温まって日々の生活に戻り、参加されなかった市民へも内容が語られることで、その波及効果も大きなものになると考えます。

１３．【広報計画】

ポスターやチラシの配布を含め新聞、テレビ等のマスメディアを広く活用することと同時に直接関連する部門の記者に対して連絡を取るなどして、積極的な働きかけをいたします。また、本例会の特徴を考え中学校、高校、大学などへのチラシ配布も各学校へ直接行い広く働きかけをいたします。

１４．【事業の流れ】

２００８年１１月　中旬　例会内容の企画・立案

１２月　３日　第３回三役予定者会議　協議上程

１２月１５日　第３回理事予定者会議　協議上程

２００９年　１月　６日　第１回三役会　協議上程

１月２０日　第１回理事会　協議上程

２月　５日　第２回三役会　審議上程

２月１７日　第２回理事会　審議上程

２月　下旬　一般参加者募集開始

ホームページ掲載

２月　下旬　講師打合せ

３月　上旬　プレスリリース

ＨＯＴＭＡＬＬ配信

３月　下旬　一般参加者募集締め切り

４月　上旬　委員会最終打合せ

４月　４日　例会実施

５月１２日　第５回三役会　報告上程

５月２６日　第５回理事会　報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

１４：３０　メンバー登録・一般受付開始

１５：００　開会

１５：０１　理事長挨拶

１５：０６　例会趣旨説明

１５：１０　第１部基調講演開始

１６：００　第１部基調講演終了

１６：０１　第２部委員会プレゼンテーション開始

１６：０６　第２部委員会プレゼンテーション終了

１６：０７　第３部パネルディスカッション開始

１６：５２　第３部パネルディスカッション終了

１６：５５　記念品贈呈

１６：５７　講師退場

１７：００　閉会

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

広報活動において新聞等のマスメディアを活用する場合、ニュースリリースを行った上で直接関連する部門の記者に対して連絡を取るなどして、積極的な働きかけをいたします。

１７．【特記事項】

（１）例会終了後、参加者から本例会に関するアンケートを回収します。アンケートの内容につきましては委員会で精査し、心のふれあい推進運動を実践する上での参考資料といたします。

（２）広く一般市民・学生の参加を促すために、開催日及び開会時刻を土曜日の午後からといたしました。メンバーに対しては通常の時間外での開催となる理由と、開催主旨を理解いただけるよう徹底いたします。

（３）来場者の立場に立ち、よりスムーズに基調講演、委員会プレゼンテーション、パネルディスカッションに入るためにセレモニーは割愛します。

（４）第２回理事会において、募集チラシを添付いたします。

（５）ＮＰＯ等諸団体に呼びかけ、心のふれあい推進のための活動事例を参加者に紹介いたします。

１８．【第２回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉３．【事業目的】を対内と対外とで分けるか否かも含め、表現を再考して下さい。

〈対応〉一人ひとりが思いやりの心、感謝の心を持つことにより得られる真の豊かさを実感し、「心ふれあうまち札幌」の実現への一歩とする本例会の目的は、対内、対外とも同一と考えます。

〈意見〉パネルディスカッション終了時に来場者か帰らないようにプログラムを工夫して下さい。

〈対応〉全体の構成を再考し、基調講演後にプレゼンテーションを行う事で、参加者の離席を避けるとともに、パネルディスカッションの方向性をより確かなものにいたします。

〈意見〉事業の流れとして基調講演、パネルディスカッションどちらが効果的であるのか再考して下さい。

〈対応〉話題豊富な講師の特徴を生かし、第１部に基調講演き、第３部にパネルディスカッションといたしました。

１９．【別添資料】

参考資料１．事業の骨子

参考資料２．コーディネーター・パネリストプロフィール

参考資料３．チラシ配布先一覧

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 700,000 |  |  |
| 合 計 | 700,000 |  |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 196,050 | 会場費 190,800 講師控え室 5,250 |  |
| ②会場設営費 | 15,000 | 会場内看板 15,000 |  |
| ③講師謝礼費 | 113,611 | 講師謝礼（含源泉税） 111,111 記念品（写真立） 2,500 |  |
| ④旅費交通費 | 249,900 | 講師宿泊代(3名分) 30,000 武田鉄矢氏（ﾏﾈｰｼﾞｬｰ含） 航空券代（花巻～千歳） 25,300×2=50,600 航空券代（千歳～羽田） 36,700×2=73,400 森田貴英氏 航空券代（千歳～羽田） 36,700×2=73,400 送迎代 10,000×2=20,000 高速代 1,250×2=2,500 |  |
| ⑤印刷制作費 | 120,000 | 例会チラシ製作（10,000枚) 10,000×12=120,000 |  |
| ⑥通信費 | 920 | 礼状切手代 80 航空券郵送料 840 |  |
| ⑦予備費 | 4,519 |  |  |
| 合 計 | 700,000 |  |  |

| 添付資料 |  |
| --- | --- |

参考資料１．事業の骨子

【目的】

思いやりの心、感謝の心を持つことで真の豊かさが得られることを実感し、心のふれあいを大切にすることが、笑顔溢れる心豊なまち札幌の実現への一歩となる

なぜ、今の時代に心のふれあいが必要なのか？

日本は、高度経済成長を経て人々の生活水準は高まり、物質的には不自由なく生活できる豊な時代となりました。しかし反面、人と人とのふれあいは以前に比べて気薄になったように感じられます。古きよき日本の社会が大切にしてきた、人と人との温かい関わり合いや隣人を大切にする思いやりの心、相手を敬う感謝の気持ちなどは、地域において、そして「心ふれあうまち札幌」において、最も必要なものの一つに感じます。

その活動のためには？

四月例会（導入）

我々が考える『心ふれあうまち札幌』実現のため実際の問題意識の掘りおこしや取り組みなどを紹介することによって一人ひとりの意識を高揚させ、多くの市民と問題を共有し、市民と関係諸団体からの賛同を得て、まちづくり運動へ発展させるため。

次にやるべきことは？

心のふれあいの大切さを実感し、共感していただくことで「心ふれあうまち札幌」実現に向けての実践運動を行い市民一人一人の意識を高める。

その後の効果は？

①多世代にわたり気軽に参加・交流できるため、地域コミュニティが活性化される。

②健全な精神、身体が形成される。

③人と人とのふれあいを通してまちや個人の夢を描いてもらいます。

継続的なまちづくり運動を通して、ふれあいのまち札幌が確立できれば、

誰もが夢や希望を抱くことができる

『笑顔溢れる心豊かなまち』となっていると考えられます。

【帰結点】

心のふれあいを通じて、笑顔溢れる心豊なまち札幌の実現へと繫がっていく

ことを実感し、心のふれあい運動の実践を推進いたします。

参考資料２．コーディネーター・パネリストプロフィール

森田貴英氏

１９７０年生まれ。弁護士。ＢＤＪ法律会計事務所所属。１９９３年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。１９９６年４月弁護士登録（東京弁護士会所属）。専門領域は、企業法務、エンタテインメント、ファイナンス、ベンチャー育成など。経済産業省、総務省、特許庁、文化庁、財団法人デジタルコンテンツ協会など政府、公的機関にて委員を数多く歴任。２００３年から２年間、ＵＣＬＡエクステンションのアドバイザーをつとめる。２００４年及び２００５年には、東京国際映画祭にてプロデューサー育成特別プログラムを企画し、アカデミー賞受賞プロデューサーや日本、韓国のトップ映画人らを招くなど、国際的に活躍できる人材の育成にも力を注いでいる。

現在、幅広い年代層の人々がそれぞれの能力や経験を発揮して社会に関与できるような環境を創造することにより、多くの人々が実効性ある社会参加と自己実現を達成できる豊かな社会の実現に寄与することを目的とする日本プロデュースの世話人として、映画のプロデュース等も手掛けている。

武田鉄矢氏

福岡県福岡市博多区出身の歌手・俳優・タレント・作詞家である。本名、同じ。フォークグループ『海援隊』のヴォーカル、リーダー。身長１６６cm。血液型Ｏ型。牡羊座。称号は名誉学士（福岡教育大学）。 代表曲は母に捧げるバラード、贈る言葉（海援隊）、少年期など。

福岡市立板付小学校、三筑中学校、福岡県立筑紫中央高等学校卒業。坂本龍馬の研究を志して当時一期校だった高知大学文理学部（現・人文学部）に２年間挑戦するも失敗に終わる。一浪後、二期校で合格した福岡教育大学教育学部障害児教育教員養成課程に入学。しかし８年在籍するも除籍。芸能界で失敗しても大学に戻れるよう母・イクが学費を払い続けていたという。

１９７２年１０月２５日に、千葉和臣・中牟田俊男らと海援隊でデビュー。当初は全く売れなかったが、武田が母・イクに向けた詫び状を歌にした『母に捧げるバラード』（１９７３年）がヒットし、翌年の第２５回ＮＨＫ紅白歌合戦に出場。

その後、北海道夕張市を舞台にした映画『幸福の黄色いハンカチ』（１９７７年）でのさえない青年役が高い評価を得て俳優としての新境地を開拓。海援隊としても再び注目され、ドラマ『３年Ｂ組金八先生』（１９７９年）のヒットとともに主題歌の「贈る言葉」も大ヒットした。１９８２年１２月、海援隊を解散後はソロ歌手・俳優・作家として活動。歌手活動としては、「男と女のラブゲーム」（芦川よしみとのデュエット）（１９８７年）、『声援』（『３年Ｂ組金八先生』第３シリーズ主題歌）（１９８８年）などのヒット曲がある。海援隊は１９９３年４月１０日の「ドリームライブ 福岡ドーム」のために１日だけ再結成され、翌１９９４年に本格的にグループとしての活動を再開し、現在に至る。

福岡教育大学は除籍とはなったものの、同氏の『金八先生』シリーズでの長年の活動を評価し、２００８年、国立大学法人理事会で特別に名誉学士号（６月に制定。第一号）を授与することを決め、本人も了承した。９月１２日に授与式と学生とのトークイベントが行われた。

- 母に捧げるバラード（明治座・御園座・博多座他で公演）

- ３年Ｂ組金八先生～夏休みの宿題～（明治座・御園座で公演）

- 舞台版３年Ｂ組金八先生

３年Ｂ組金八先生の原作者小山内美江子が運営するボランティア団体「特定非営利活動法人 ＪＨＰ・学校をつくる会 」主催のチャリティーイベントで上演された、ＪＨＰの活動内容を生徒達に話して聞かせる形で紹介する作品（２００１年）及び、パート７のオンエア済みの一教室シーンを再現する作品（２００４年）。歴代の卒業生代表と放送中の現役生が「制服姿」で登場した。ほぼ即興の舞台だったため、金八先生が出席簿に書かれた台本を読みながら物語を進行している。『夏休みの宿題』とは別物。

- 母に捧げるラストバラード（明治座・博多座他で公演）

添付資料３．チラシ配布先一覧

|  | 配布先 | 枚数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 札幌市役所並びに各区役所 | ３３０ | 市役所、各区役所各３０部 |
| ２ | 各区区民センター | ５００ |  |
| ３ | 札幌市内まちづくりセンター | ３００ |  |
| ４ | 札幌市内中学校・高校・大学 | ５，８７０ | ５８７校、各１０部 |
| ５ | 札幌市内児童会館 | ６７０ |  |
| ６ | 札幌厚生年金会館 | １，５００ |  |
| ７ | 札幌青年会議所メンバー配布分 | ８３０ |  |
|  | 合計 | １０，０００ |  |