２００９年度社団法人札幌青年会議所

事業計画書（案）

第３回　三役予定者会議　　２００８年１２月　３日

第３回　理事予定者会議　　２００８年１２月１５日

専務理事予定者　確認日　　２００８年１２月１１日

予　　　　　算　確認日　　２００８年１２月１１日

専務理事予定者　　　　　　白戸　君央

総務運営委員長予定者　　　北嶋　仁

上程作成者　　　　　　　　太田　富士栄

上程内容　　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００９年度　社団法人札幌青年会議所「通常総会」開催（案）の件

２．【事業名称】

２００９年度　社団法人札幌青年会議所　通常総会

３．【事業目的】

（対内）社団法人札幌青年会議所　定款第４章第２９条に基づき通常総会を開催します。

４．【事業開催日】

２００９年　１月２９日（木）　１８：３０～２０：００

５・【公益性に関わる事項】

- 「公益目的事業」該当項目：１９　地域社会の健全な発展を目的とする事業

- 上記の項目を実現する事業実施において注力する点：地域社会の健全な発展を目的とする事業を展開するにあたり、会員の総意を得る事で意識の高揚を図る。

６．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール

札幌市中央区南３条西１２丁目

ＴＥＬ　０１１－２４１－１１１１

７．【参加対象者及び人数】

１５７名　内正会員　１５２名

特別会員　　　５名

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

なし

１１．【形式】

シアター形式

１２．【例会・事業内容】

社団法人札幌青年会議所の最高決定機関である通常総会において、２００８年度の事業報告（案）、収

支決算（案）並びに２００９年度年間事業計画（案）他、重要案件の審議をメンバーからいただきます。

１３．【広報計画】

なし

１４．【事業の流れ】

２００８年１１月１９日　第２回理事予定者会議協議上程

１２月１０日　会場打ち合わせ

１２月１５日　第３回理事予定者会議審議上程

１２月２２日　メンバーメールアドレスの確認

２００９年　１月１０日　メンバーへの案内送信　スケジュール確認

１月２０日　総会出欠返信締切

１月２２日　総会出欠集計

委任状取りまとめ

１月２３日　メンバーへの総会資料送信

総会出欠確認　総会資料確認

１月２９日　通常総会開催

２月１７日　第２回理事会報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

１８：００　登録受付開始

１８：３０　開会

１８：３１　国歌並びにＪＣソング斉唱

１８：３３　ＪＣＩクリード唱和

１８：３５　ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

１８：３７　定足数の確認

１８：３８　議事並びに資料の確認

１８：４０　議事録署名人並びに作成者の指名

１８：４１　理事長挨拶

１８：４６　直前理事長挨拶

１８：５１　議長の選出

１８：５３　審議事項

協議事項

報告事項

その他

- ２００９年度（社）札幌青年会議所　スローガン・シンボルマーク発案者

感謝状贈呈

- ２００９年度（社）札幌青年会議所　特別感謝状授与並びに記念品贈呈

- その他

１９：５０　監事講評

２０：００　閉会

１６.【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）経営資質向上・情報発信委員会と連携し、出席率を向上させるためホームページのメンバーページ上で各委員会の出席状況一覧表を掲載します。

（２）各委員会で事前に資料を読み込めるように、早めに資料を配信いたします。

１７.【特記事項】

(１) メンバーに対し社団法人札幌青年会議所の最高機関である総会に出席することの重要性と必要性を伝え、メンバーへの参画意識を高めるとともに、各委員会と連絡を密にとり一人でも多くのメンバーに出席していただきます。

(２) 召集通知を送信する際、委任状を添付し、欠席委任の場合は捺印の上ファックスにて返信いただくように告知いたします。

（３） 審議中に退室される場合、議決権の行使を議長一任とさせていただく旨の周知を事前に行います。また、審議中の途中入室に関しては、極力控えていただく旨の周知も事前に行います。

（４）未連絡による欠席者、遅刻者を無くす為に、各委員会に出席確認担当者を決めていただき、出席者の確認をお願いします。

（５）返信締切後に各委員長へ最終の返信状況を報告し、未提出のメンバーの確認及び委任状の提出をしていただけるように働きかけをいたします。

１８．【第２回三役予定者会議の意見・対応】

＜意見＞公益目的事業２３項目に該当しないのか再度確認してください。

＜対応＞公益目的事業１９　地域社会の健全な発展を目的とする事業ということを追記しました。

１９．【第２回理事予定者会議の意見・対応】

＜意見＞なし

＜対応＞なし

２０．【第３回三役予定者会議の意見・対応】

＜意見＞なし

＜対応＞なし

２１.【別添資料】

参考資料１ 通常総会　次第（案）

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会議費 | 144,000 |  | 140,300 |
| 合 計 | 144,000 |  | 140,300 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 50,000 |  | 50,000（パミール） |
| ②会場設営費 | 90,300 | 感謝状 @2,100x3=6,300 記 念 品 @7,350x3=22,050 特別感謝状 @7,300 特別記念品 @13,650 看板費用 @15,000 録音料金 @6,000 マ イ ク @5,000x2=10,000 スクリーン @10,000 | 感謝状 @2,100x3 記 念 品 @7,350x3 特別感謝状 @7,300x1 特別記念品 @13,650x1 看板費用 @15,000x1 録音料金 @6,000x1 マ イ ク @5,000x2 スクリーン @10,000x1 |
| ③予備費 | 3,700 |  |  |
| 合 計 | 144,000 |  | 140,300 |

参考資料　１　通常総会　次第（案）

２００９年度　社団法人札幌青年会議所

通　常　総　会

日時　２００９年１月２９日（木）

１８：３０～２０：００

場所　札幌プリンスホテル　国際館パミール

次　　第

１．開会

２．国歌ならびにＪＣソング斉唱

３．ＪＣＩクリード唱和

４．ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

５．定足数の確認

６．議事並びに資料の確認

７．議事録署名人並びに作成者の指名

８．理事長挨拶

９．直前理事長挨拶

１０．議長の選出

１１．審議事項

（１）２００８年度（社）札幌青年会議所　事業報告（案）並びに収支決算（案）承認の件

（２）２００９年度（社）札幌青年会議所　年間事業計画（案）及び年間事業フレーム（案）承認の件

（３）２００９年度（社）札幌青年会議所　地区大会他登録料（案）承認の件

（４）２００９年度（社）札幌青年会議所　特別負担金取り扱い（案）承認の件

（５）２００９年度（社）札幌青年会議所　収支予算（案）承認の件

（６）その他

１２．協議事項

（１）その他

１３．報告事項

（１）その他

１４．その他

（１）２００８年度（社）札幌青年会議所　スローガン・シンボルマーク発案者感謝状贈呈

（２）２００８年度（社）札幌青年会議所　特別感謝状授与並びに記念品贈呈

（３）その他

１５．監事講評

１６．閉会