２００９年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業計画（案）

特別議長確認日２００８年１２月　５日

組織活性化推進特別会議

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □会員交流事業の企画・運営 □委員長連絡会議の企画・運営 □スタッフ会議の企画・運営 □２０１０年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □メンバー間の絆を深め、組織の活性化を図る。 □委員長としての士気を高めると共に各委員会の情報の共有化を図る。 □スタッフの役割を再認識していただき、必要なスキルアップを図る。 □未来の（社）札幌青年会議所の活性化の為に、ＬＯＭ一丸となって会員拡大を実践する。 | □メンバー一人ひとりが同じ目的に向かいこころをひとつにすることにより、友情を育み結束力を高めていただける事業を企画・運営をする。 □委員長としての資質を高め役割を学び、組織の活性化を推進するために必要なスキルアップできる会議を企画・運営する。 □スタッフとしての自覚・責任を認識していただくと共に、委員会の活性化を推進するための会議を企画・運営する。 □（社）札幌青年会議所の理念・運動・魅力を伝え、ＬＯＭの原動力となる新入会員の募集を行なう。 |

２００９年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業フレーム（案）

特別議長確認日２００８年１２月　５日

組織活性化推進特別会議

| 事業名／月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □会員交流事業の企画・運営 □委員長連絡会議の企画・運営 □スタッフセミナーの企画・運営 □２０１０年度新入会員の募集 - 諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● | ● 報告 | 実施 ● | 実施 ● 実施 ● 募集 開始 ● | ● 報告 | 実施 ● |  | 企画 立案 ● 実施 ● 募集 締切 ● | ● 報告 |  | 実施 ● | ● 報告 実施 ● |  | ● 報告 ● 報告 |

２００９年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日２００８年１２月　９日

会員拡大実践会議

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □六月「創立記念」例会の企画・運営 □十月「新入会員歓迎」例会の企画・ 運営 □２０１０年度新入会員の募集 □仮入会者研修の企画・運営 □会員選考特別委員会の設営 □諸事業・諸大会への参画 | □特別会員と現役メンバーが集い、創立の精神を振り返りながら祝う。 □新入会員予定者を、心から歓迎すると共に仮入会者研修で培ったメンバーとの仲間意識を確実なものにする。 □未来の（社）札幌青年会議所の活性化の為に、ＬＯＭ一丸となって会員拡大を実践する。 □（社）札幌青年会議所の魅力を伝え仮入会者の入会意志を高める。 | □特別会員と現役メンバーが一堂に会し創立記念日を祝うと共に、改めて創立の精神を学び、心意気を継承することの重要性を実感できる例会の企画・運営を行う。 □新入会員予定者に歴史と伝統のある(社)札幌青年会議所へ入会する喜びを感じていただくと共に仲間意識を高め感動的な例会を企画・運営をする。 □ＬＯＭメンバーが（社）札幌青年会議所全体の基本運動として、会員拡大の意義や重要性を認識し結果を残す会員募集を行う。 □仮入会者が研修を通し(社)札幌青年会議所の運動を実践・体感することで、ＪＣへの理解を深めると共にＬＯＭメンバーとの仲間意識が高まる研修を実施する。 |

２００９年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日　２００８年１２月　９日

会員拡大実践会議

| 事業名／月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □六月「創立記念」例会の企画・運営 □十月「新入会員歓迎」例会の企画・運営 □２０１０年度新入会員の募集 □仮入会者研修の企画・運営 □会員選考特別委員会の設営 □諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● ● 協議 | 企画 立案 ● ● 審議 | 企画 立案 ● キット 完成 ● | ● 協議 募集 開始 ● | ● 審議 企画 立案 ● | ● 協議 | ● 審議 | 実施 ● 募集 締切 ● | ● 報告 ● 協議 実施 ● 実施 面接 ● | ● 審議 | 実施 ● | 実施 ● 実施 ● ● 報告 | ● 報告 | ● 報告 ● 報告 |

２００９年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業計画（案）及び年間事業フレーム（案）

副理事長確認日２００８年１２月１１日

札幌の元気創造室　経営資質向上・情報発信委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □三月例会｢経営資質向上」例会及び経営資質向上セミナーの企画・運営 □六月「創立記念」例会の企画・運営 □ホームページの企画・運営 □ブルーアース基金助成金給付事業に関する募集の企画・運営 □姉妹ＪＣとの交流 □２０１０年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □青年経済人としての責任と自覚を認識し、経済活性化に向けた経営資質向上を促す。 □特別会員と現役メンバーが集い、創立の精神を振り返りながら祝う。 □（社）札幌青年会議所の運動を理解していただくために、地域青年経済人や市民へ活動内容を迅速に発信する。 □市民主導のまちづくり運動を促進する。 □姉妹ＪＣとして互いの地域経済活性化を目指す。 □未来の（社）札幌青年会議所の活性化の為に、ＬＯＭ一丸となって会員拡大を実践する。 | □青年経済人が取り組まなければならない地域経済活性化の実現に向け、リーダーとしての心構えや手法を学ぶことでメンバー一人ひとりの能力を高めることのできる例会の企画・運営を行う。また、行政や経済団体と協働しながら企業倫理や経営者のあり方を学べるセミナーの開催を行う。 □特別会員と現役メンバーが一堂に会し創立記念日を祝うと共に、改めて創立の精神を学び、心意気を継承することの重要性を実感できる例会の企画・運営を行う。 □（社）札幌青年会議所の理念や存在意義などをしっかりと記載し、各種事業やセミナー、メンバー紹介などを交え、地域青年経済人や市民へ広く発信すると共に、メンバー向けに情報共有の強化やツールを設置し、活用しやすいホームページの運営を行う。 □市民活動団体などへのブルーアース基金助成金給付を通じて、市民主導のまちづくり運動の活性化の一助となる支援を積極的に行う。 □姉妹ＪＣとの交流を通じて、経済やまちづくりについて意見や情報の交換を行い、お互いの地域活性化を図る運動を展開する。 □（社）札幌青年会議所の魅力を第一に、理念と運動について青年経済人として自信を持って伝え、通年開催する経営資質向上セミナーへの参画も幅広く促すことで戦略的な会員募集を行う。 |

２００９年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日２００８年１２月１１日

札幌の元気創造室　経営資質向上・情報発信委員会

| 事業名／月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □三月例会｢経営資質向上」例会の企画・運営 □｢経営資質向上セミナー｣の企画・運営 □六月「創立記念」例会の企画・運営 □ホームページの企画・運営 □ブルーアース基金 助金給付事業に関する募集の企画・運営 □姉妹ＪＣとの交流 □２０１０年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● | ● 協議 ● 協議 | ● 協議 ● 審議 企画 立案 ● | ● 審議 企画 立案 ● 運営開始 ● | ● 協議 募集 開始 ● | 実施 ● ● 報告 ● 審議 募集開始 ● | ● 報告 | 実施 ● 募集締切 ● | 実施 ● 企画立案 ● 募集 締切 ● | 実施 ● ● 報告 |  | 実施 ● | ● 報告 実施 ● | ● 報告 |  | ● 報告 |

２００９年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日２００８年１２月１１日

札幌の笑顔創造室　札幌の魅力探訪委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □一月「新年交礼会」の企画・運営 （室合同） □八月「札幌の魅力探訪例会」企画・運営 □北海道地区会員大会ＬＯＭナイトの企画・運営 □ブルーアース基金助成金給付事業に関する募集及び授与式の企画・運営 □２０１０年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □２００９年度の理事長所信と新体制を披露し、（社）札幌青年会議所の方向性を広く認識していただく。 □豊かな自然と都市が融合する札幌を探求し、より魅力的なまちの発展につなげる。 □出向者に対しての労いと卒業予定者への感謝を伝えると共に、集ったメンバーと結束を高める。 □市民主導のまちづくり運動を促進する。 □未来の（社）札幌青年会議所の活性化の為に、ＬＯＭ一丸となって会員拡大を実践する。 | □行政や財界をはじめ各諸団体、メンバー企業の代表、各地青年会議所、特別会員の方々をお招きし、２００９年度（社）札幌青年会議所の新体制と方向性を披露する新年交礼会を企画・運営する。 □優れた都市機能と、恵まれた自然風土が共存する札幌の魅力について、市民と共に調査・検証・探求し、より魅力的なまちを創造する例会の企画・運営を行う。 □札幌の代表として出向した出向者に対し一年間の活動をねぎらい、卒業予定者には、これまでのＪＣ活動に対する感謝の気持ちを参加者全員で伝え、ＬＯＭの結束を高められるＬＯＭナイトを企画・運営する。 □市民活動団体などへのブルーアース基金助成金給付を通じて、市民主導のまちづくり運動の活性化の一助となる支援を積極的に行なう。 □（社）札幌青年会議所の必要性をメンバー一人ひとりが考え、このまちに魅力を強く発信し、会員募集と獲得に寄与する。 |

２００９年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日２００８年１２月１１日

札幌の笑顔創造室　札幌の魅力探訪委員会

| 事業名／月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一月「新年交礼会」の 企画・運営 (室合同) □八月「札幌の魅力探訪」例会の企画・運営 □北海道地区会員大会ＬＯＭナイトの企画・運営 □ブルーアース基金助成金給付事業に関する募集及び授与式の企画・運営 □２０１０年度新入会員の募集 - 諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● 協議 | ● 審議 | 企画 立案 ● | 実施 ● ● 調査 ● | ● 報告 募集 開始 ● | 募集 開始 ● | ● 協議 企画 立案 ● | ● 協議 募集 締切 ● | ● 審議 ● 協議 ● 協議 募集 締切 ● | ● 審議 ● 審議 | 実施 ● | ● 報告 実施 ● 実施 ● | ● 報告 ● 報告 |  |  |

２００９年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日２００８年１２月１１日

札幌の笑顔創造室　スポーツ環境向上委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □一月例会｢新年交礼会」の企画・運営（室合同） □五月「スポーツ環境向上」例会の企画・運営 □スポーツ環境についての調査・報告 □北海道地区会員大会ＬＯＭナイトの企画・運営 （室合同） □ブルーアース基金助成金給付事業に関する募集及び授与式の企画・運営 □２０１０年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □２００９年度の理事長所信と新体制を披露し、（社）札幌青年会議所の方向性を広く認識していただく。 □スポーツの魅力や可能性を通して、希望や笑顔が溢れるまちを目指す。 □市民や関係諸団体とスポーツの持つ魅力や可能性を追求する。 □出向者に対しての労いと卒業予定者への感謝を伝えると共に、集ったメンバーと結束を高める。 □市民主導のまちづくり運動を促進する。 □未来の（社）札幌青年会議所の活性化の為に、ＬＯＭ一丸となって会員拡大を実践する。 | □行政や財界をはじめ各諸団体、メンバー企業の代表、各地青年会議所、特別会員の方々をお招きし、２００９年度（社）札幌青年会議所の新体制と方向性を披露する新年交礼会を企画・運営する。 □憧れや夢、また健全な心の育成などスポーツの魅力や可能性を通して、希望や笑顔が溢れるまち札幌を目指す例会を企画・運営する。 □市民や関係諸団体と情報交換しながら、笑顔溢れるまち札幌へと繋がるスポーツやスポーツの環境が何かを調査し、その結果を報告する。 □札幌の代表として出向した出向者に対し一年間の活動をねぎらい、卒業予定者には、これまでのＪＣ活動に対する感謝の気持ちを参加者全員で伝え、ＬＯＭの結束を高められるＬＯＭナイトを企画・運営する。 □市民活動団体などへのブルーアース基金助成金給付を通じて、市民主導のまちづくり運動の活性化の一助となる支援を積極的に行なう。 □（社）札幌青年会議所の必要性をメンバー一人ひとりが考え、このまちに魅力を強く発信し、会員募集と獲得に寄与する。 |

２００９年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日２００８年１２月１１日

札幌の笑顔創造室　スポーツ環境向上委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一月「新年交礼会」の企画・運営 （室合同） □五月「スポーツ環境向上」例会 の企画・運営 □スポーツ環境についての調査・報告 □北海道地区会員大会ＬＯＭナイトの企画・運営 □ブルーアース基金助成金給付事業に関する募集及び授与式の企画・運営 □２０１０年度新入会員の募集 - 諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● 協議 | ● 審議 | 企画 立案 ● 調査 研究 ● | 実施 ● ● 協議 調査 ● | ● 報告 ● 協議 募集 開始 ● | ● 審議 募集 開始 ● | 企画 立案 ● | 実施 ● 募集 締切 ● | ● 協議 ● 協議 募集 締切 ● | ● 報告 ● 審議 ● 審議 |  | 実施 ● 実施 ● | ● 報告 ● 報告 | 報告 ● |  |

２００９年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日２００８年１２月　９日

札幌の未来創造室　青少年育成環境向上委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □七月「青少年育成環境向上」例会の企画・運営 □サマ－コンファレンスＬＯＭナイトの企画・運営（室合同） □十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」の企画・運営（室合同） □青少年育成環境向上に向けての 調査・研究・実践 □ブルーアース基金助成金給付事業に関する募集及び授与式の企画・運営 □２０１０年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □一人ひとりが地域連携の重要性を認識することにより、地域社会での主体的な活動の参加へと繋げる。 □メンバーが集い、開催地にて出向者を激励すると共に、ＬＯＭの結束力を高める。 □夢と可能性に向かって、失敗を恐れず挑戦することで多くの感動を分かち与えてくれた卒業予定者一人ひとりに感謝の気持ちを伝える。 □子どもたちが安心して暮らせるための環境を検証し、地域社会に住む人と関わる機会を創出する。 □市民主導のまちづくり運動を促進する。 □未来の（社）札幌青年会議所の活性化の為に、ＬＯＭ一丸となって会員拡大を実践する。 | □学校・家庭・地域との連携を図りながら、地域ぐるみで子どもを育成する環境を整え、参加者を主体的に地域活動に取り組む方向へ導く例会を企画・運営する。 □多くのメンバーが開催地に集い、出向者へのねぎらいや励ましの声を伝え、親睦を深められるＬＯＭナイトを企画・運営する。 □卒業予定者一人ひとりのＪＣ活動の軌跡を振り返り、いつまでも思い出に残る例会を企画・運営する。 □子ども達の健全育成を図る上で、郷土愛の育成、世代交流等を通して継続的な事業に繋がる手法を見出し実践する。 □市民活動団体などへのブルーアース基金助成金給付を通じて、市民主導のまちづくり運動の活性化の一助となる支援を積極的に行なう。 □まちづくり運動を通した中で、（社）札幌青年会議所の理念と運動 の内容を理解したうえで、効果的かつ説得力のある会員拡大を行う。 |

２００９年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日２００８年１２月　８日

札幌の未来創造室　青少年育成環境向上委員会

| 事業名／月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □七月「青少年育成環境向上」例会 の企画・運営 □サマ－コンファレンスＬＯＭナイトの企画・運営（室合同） □十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」 の企画・運営（室合同） □青少年育成環境向上に向けての 調査・研究・実践 □ブルーアース基金助成金給付事業に関する募集及び授与式の企画・運営 □２０１０年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● 調査 研究 ● 報告 |  | ● 協議 募集 開始 ● | ● 協議 企画 立案 ● 募集 開始 ● | ● 審議 ● 協議 | ● 審議 募集 締切 ● | 企画 立案 ● ● 協議 募集 締切 ● | 実施 ● 実施 ● 継続 ● 審議 | ● 報告 ● 報告 | ● 協議 実施 ● | ● 審議 ● 報告 |  | 実施 ● ● 報告 | ● 報告 |

２００９年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日２００８年１２月１１日

札幌の未来創造室　心のふれあい推進委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □四月「心のふれあい推進」例会の企画・運営 □サマーコンファレンスＬＯＭナイトの企画・運営（室合同） □心のふれあい推進に向けての調査・ 研究・実践 □十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」の企画・運営（室合同） □ブルーアース基金助成金給付事業に関する募集及び授与式の企画・運営 □２０１０年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □広く市民に、心ふれあうまちの温かさ、素晴らしさを実感していただく。 □メンバーが集い、開催地にて出向者を激励すると共に、ＬＯＭの結束力を高める。 □市民とともに、心ふれあい、思いやり溢れるまち札幌実現の機運を高める。 - 夢と可能性に向かって、失敗を恐れず挑戦することで多くの感動を分かち与えてくれた卒業予定者一人ひとりに感謝の気持ちを伝える。 □市民主導のまちづくり運動を促進する。 □未来の（社）札幌青年会議所の活性化の為に、ＬＯＭ一丸となって会員拡大を実践する。 | □思いやりや感謝の心の大切さを認識し、心豊かな札幌のまちを思い描きながら、市民一人ひとりが心のふれあいを意識して日々の生活を送っていただけるような例会を企画・運営する。 □多くのメンバーが開催地に集い、出向者へのねぎらいや励ましの声を伝え、親睦を深められるＬＯＭナイトを企画・運営する。 - 心の通った人と人とのふれあいを求めて活動する市民及び関連諸団体と協働し、草の根での心のふれあい推進運動を実践する。 □卒業予定者一人ひとりのＪＣ活動の軌跡を振り返り、いつまでも思い出に残る例会を企画・運営する。 □市民活動団体などへのブルーアース基金助成金給付を通じて、市民主導のまちづくり運動の活性化の一助となる支援を積極的に行なう。 □ＪＣ活動の三信条「修練、奉仕、友情」と実際の心のふれあいを伝え、志高くＬＯＭの将来を背負う人材を一人でも多く獲得できるように努める。 |

２００９年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日２００８年１２月１１日

札幌の未来創造室　心のふれあい推進委員会

| 事業名／月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 四月「心のふれあい推進」例会の 企画・運営 - サマーコンファレンスＬＯＭナイトの企画・運営（室合同） - 心のふれあい推進に向けての調査・研究・実践 - 十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」 の企画・運営（室合同） □ブルーアース基金助成金給付事業に関する募集及び授与式の企画・運営 □２０１０年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | ● 協議 調査 研究 ● | ● 協議 | ● 審議 募集 開始 ● | 企画 立案 ● 募集 開始 ● | 実施 ● ● 協議 | ● 報告 ● 審議 継続 募集 締切 ● | 企画 立案 ● ● 協議 募集 締切 ● | 実施 ● ● 審議 | ● 報告 | ● 協議 実施 ● | ● 審議 ● 報告 | ● 報告 | 実施 ● | ● 報告 |

２００９年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業計画（案）

専務理事確認日２００８年１２月１１日

総務運営委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □通常総会（一月）・臨時総会（八月・十一月）の運営 □十一月「アワードバンケット」例会の企画・運営 □諸会議の運営 □京都会議におけるＬＯＭナイトの企画・運営 □ブルーアース基金審査委員会の設営・運営 □姉妹ＪＣとの交流 □２００９年度の事業報告書の作成 □２０１０年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □（社）札幌青年会議所の最高議決機関である総会の意味と意義を伝え、全メンバーの意識の高揚を図る。 □褒賞を通して、メンバー同士の結束を図りＬＯＭの組織力強化に繋げる。 □諸会議の設営を円滑かつ慎重に行いＬＯＭの組織力を強化する。 □多くのメンバーに京都に集っていただき、ＬＯＭの結束力を高める。 □市民主導のまちづくり運動を促進する。 □姉妹ＪＣとして互いの地域経済活性化を目指す。 □２００９年度の運動理念並びに成果と課題を明確にし、広く札幌青年会議所の活動を発信する。 □未来の（社）札幌青年会議所の活性化の為に、ＬＯＭ一丸となって会員拡大を実践する。 | □総会が持つ意味と意義、またメンバーが持つ権利と義務を認識していただき、円滑かつ充実した総会を運営する。 □年間を通して顕著な活躍をされたメンバー及び委員会を讃え、全メンバーが共に感動を分かち合える例会を企画・運営する。 □諸会議において活発な議論が展開されるよう、各委員会との横の繋がりを強化しながら正確で見易い資料作成と上程議案の精査を行い、円滑かつ慎重な会議設営をする。 □多くのメンバーが京都に集い、出向メンバーに対してねぎらいや励ましの声を伝え、同じ時間を共有し友情を深める事でＬＯＭ全体の結束力を高められるＬＯＭナイトを企画運営する。 □市民活動団体などへのブルーアース基金助成金給付を通じて、市民主導のまちづくり運動の活性化の一助となる支援を積極的に行なう。 □姉妹ＪＣとの交流を通じて、経済やまちづくりについて意見や情報の交換を行い、お互いの地域活性化を図る運動を展開する。 □一年間の全ての事業を丁寧に取り纏め、ホームページからより効果的に札幌青年会議所の活動を広く対外へ発信するとともに次年度以降活用しやすい報告書を作成する。 □会議体や各委員会との連携を図り、ＬＯＭ全体で戦略的な会員募集を行う。 |

２００９年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業フレーム（案）

専務理事確認日２００８年１２月１１日

総務運営委員会

| 事業名／月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 通常総会（一月）・臨時総会（八月・十一月）の運営 □十一月「アワードバンケット」例会の企画・運営 □諸会議の運営 □京都会議におけるＬＯＭナイトの企画・運営 □ブルーアース基金審査委員会の設営・運営 □姉妹ＪＣとの交流 □２００９年度事業報告書の作成 □２０１０年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | ● 協議 ● 企画 立案 ● 協議 | ● 審議 ● 審議 企画 立案 ● | 実施 ● 実施 ● 募集 開始 ● | ● 報告 ● 報告 ● 協議 | ● 審議 |  | ● 協議 企画 立案 ● 継続 実施 ● | ● 審議 実施 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● 募集 締切 ● | ● 協議 実施 ● | 実施 ● ● 協議 ● 協議 | ● 報告 ● 審議 ● 審議 ● 報告 ● 協議 | 実施 ● ● 審議 | 実施 ● 実施 ● ● 報告 | ● 報告 ● 報告 実施 ● | ● 報告 ● 報告 |