２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第８回　三　役　会　２００９年　８月　４日

第８回　理　事　会　２００９年　８月１８日

専務理事　　確認日　２００９年　８月１３日

副理事長　　確認日　２００９年　８月１３日

予　　算　　確認日　２００９年　８月１３日

副理事長　　　　　　　　　　鈴木　博昭

副理事長　　　　　　　　　　荒木　健介

札幌の笑顔創造室

札幌の魅力探訪委員長　　　　石田　浩士

スポーツ環境向上委員長　　　白井　晴彦

札幌の未来創造室

青少年育成環境向上委員長　　小林　万記

心のふれあい推進委員長　　　高橋　昭典

上程作成者　　　　　　　　　大和　文典

上程内容　　　　　　審議

１．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

九月「ブルーアース基金助成金授与式」開催（案）の件

２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

九月「ブルーアース基金助成金授与式」

３．【事業目的】

（対内）市民が行っているまちづくり運動について知り、明るい豊かなまちの実現に向けて札幌青年会議所としての役割・責任を自覚していただきます。

（対外）ブルーアース基金助成金給付による支援を通じて、自主的なまちづくり運動の活性化に繋げます。また、多くの市民に授与式へ参加していただき、まちづくり運動への参画意識を高めます。

４．【事業開催日】

２００９年９月２７日（日）１０：００～１５：１０

５．【公益性に関わる事項】

（１）「公益目的事業」該当項目：

１９地域社会の健全な発展を目的とする事業

（２）上記の項目を実現する事業実施において注力する点：

札幌市民の生活・文化の向上に寄与するまちづくり並びに人づくりを目的として活動している他団体への金銭給付を通して、その活動を支援する。

６．【開催場所】

サッポロファクトリー　アトリウム

札幌市中央区北２条東４丁目

電話　０１１－２０７－５０００

７．【参加対象者及び人数】

１５１３７名　　内正会員　　１３６名

特別会員　　　　１名

市民　　１５０００名

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

切り拓こう、新しい未来へ！

～輝けるまち、札幌を目指して～

１１．【形式】

シアター形式

１２．【例会・事業内容】

（１）ブルーアースフェスタ（１０：００～１４：００）

サッポロファクトリーアトリウムにて来場される市民にまちづくり団体及び札幌青年会議所が行っている活動等を知っていただき、まちづくり運動への参画意識を高めます。

Ⅰ．各種まちづくり団体にステージ上でのＰＲの場を提供し、各種まちづくり団体が行っている活動内容等を市民にＰＲしていただきます。

Ⅱ．各種まちづくり団体へブース出展を呼びかけ、各種まちづくり団体が行っている活動内容等を市民にＰＲしていただきます。

Ⅲ．札幌青年会議所の本年度各委員会が行ってきた運動をブース・ステージにて市民へＰＲいたします。

札幌の魅力探訪委員会

市民とともに作成した札幌の魅力マップとしおりを配布いたします。

スポーツ環境向上委員会

本年度協働している団体との取り組みを紹介いたします。また、子供たちの体力低下について認識していただけるものを来場者に発信いたします。

青少年育成環境向上委員会

今年度取り組んできた北野青少年応援団の活動内容をブースに写真を展示して発信いたします。

心のふれあい推進委員会

四月例会の状況を編集した映像を流し、また、アンケートの結果について配布いたします。

Ⅳ．参加する各種まちづくり団体のＰＲをより効果的なものにするため、事前に説明会を実施いたします。

Ⅴ．青山千景氏にステージ発表の司会及び各ブースの取材をしていただき、来場者に向けてマルチビジョンを活用しＰＲいたします。

（２）ブルーアース基金授与式（１４：００～１５：１０）

ブルーアース基金助成金給付による支援を通じて、市民主導のまちづくり運動の活性化に繋げます。

Ⅰ．札幌青年会議所ＰＲ（４分）

多くの市民に対して札幌青年会議所の理念や運動を発信いたします。

Ⅱ．「ブルーアース基金」ＰＲ（１０分）

多くの市民に対してブルーアース基金助成金事業に関する簡単な説明を行います。映像等を利用しブルーアース宣言から現在までの過程や当基金の目的などを多くの市民へ発信いたします。

Ⅲ．２００８年度ブルーアース基金助成事業報告（２０分）

昨年度の給付団体より給付事業の内容と成果および基金がもたらした効果についてそれぞれ発表していただきます。

Ⅳ. ２００９年度ブルーアース基金助成金授与（３０分）

本年度の申請状況と審査の過程および給付団体の発表を行ないます。

その後、審査委員より講評をいただきます。

１３．【広報計画】

（１）本年度および過去の申請団体に告知します。

（２）記者クラブ並びに各メディアにプレスリリースを配信します。

（３）ＴＶ番組等での告知を試みます。

（４）市役所、区役所等にチラシを持参・設置し参加を呼びかけるとともに、まちづくり団体にチラシを配布し参加を呼びかけます。

（５）当日はファクトリーの入り口にてチラシを配布し会場への来場を促します。

（６）会場にて告知用の風船を配布し札幌ファクトリーに来場している市民へ周知ツールとして活用します。

１４．【事業の流れ】

２００９年　５月２５日  第１回ブルーアース基金審査委員会

６月２３日　協議上程

６月２５日　第２回ブルーアース基金審査委員会

７月２８日　審議上程

７月２１日　第３回ブルーアース基金審査委員会

８月１２日　第４回ブルーアース基金審査委員会（給付対象者および給付金額確定）

８月１８日  審議上程（給付対象者および給付金額承認）

８月２５日　臨時総会　審議上程（給付対象者および給付金額承認）

８月２６日　本年度給付団体に給付決定報告

審査委員・申請団体に案内状発送

９月　３日　給付団体（昨年度・本年度）打ち合わせ

９月１０日  プレスリリース

９月２５日　給付団体最終打ち合わせ

９月２７日　事業開催

１１月１３日　報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

１０：００　メンバー登録開始、各種ブース出展

１１：００　各種まちづくり団体ＰＲ

１４：００　開会

１４：０１　札幌青年会議所ＰＲ

１４：０５　理事長挨拶

１４：１０　「ブルーアース基金」ＰＲ

１４：２０　２００８年度ブルーアース基金助成事業報告

１４：４０　２００９年度ブルーアース基金助成金授与

１５：１０　閉会

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

ブルーアース基金の事を知らない市民が見ても分かり易い内容の映像や説明を準備いたします。

１７．【特記事項】

なし

１８．【第６回三役会での意見・対応】

〈意見〉まちづくり団体が行っている活動を来場者に知っていただく設えを検討してください。

〈対応〉まちづくり団体の活動を発表するブースを設けさせていただきます。

１９．【第６回理事会での意見・対応】

〈意見〉ライトアップ事業も３年目で周知されているので、来場者数を考えて、そこを利用してはいかがでしょうか。

〈対応〉対外的に告知をしているので日程の変更はできません。また、ライトアップ開催中に授与式を実施することは会場の雰囲気や来場者のニーズにそぐわないと考えます。

〈意見〉サッポロファクトリーで行うメリットは何でしょうか。

〈対応〉ブルーアースの事業を知らない市民に広くアピールするということで考えると札幌ファクトリーの来場者数は大きく効果はあると考えます。

〈意見〉広報について再度検討して下さい。

〈対応〉１３．【広報計画】（３）、（４）の広報活動を行います。チラシの配布先については参考資料４．チラシ配布予定先に記載させていただきました。

２０．【第７回三役会での意見・対応】

〈意見〉会場を一日借りている利点を活かし効果的な発信をしてください。

〈対応〉１２．【例会・事業内容】の開催時間を変更し、まちづくり団体がブース出展・ステージ発表をすることにより効果的な発信をいたします。

〈意見〉本年度の札幌青年会議所の運動を発信してください。

〈対応〉札幌青年会議所のブースを出展し、本年度の取り組みや運動についても多くの来場者に伝えます。

２１．【第７回理事会での意見・対応】

〈意見〉ブースやステージ発表を提供する団体に関しては本年度の札幌青年会議所の運動とリンクするようなまちづくり団体を選定するのが良いのではないでしょうか。

〈対応〉本年度の札幌青年会議所の運動とリンクするようなまちづくり団体へブース出展ステージ発表をしていただけるよう募集いたします。

〈意見〉１０ブースしか出せないのでしょうか。またＰＲはステージで行うのでしょうか。

〈対応〉ブースに関しましては各委員会に意見をいただき適切な数を検討いたします。ＰＲに関しましてはブース・ステージの両方で行います。

〈意見〉市民の足を止める工夫をしてください。

〈対応〉各委員会に意見をいただき対応すると共に、ブースを出すまちづくり団体と事前にしっかり打ち合わせをして、市民に興味を持っていただくようにいたします。

２２．【第８回三役会での意見・対応】

〈意見〉来場者の足を止める工夫をしてください。

〈対応〉各種まちづくり団体の方と事前に綿密な打ち合わせをし、市民の足を止められるようなブース出展・ステージＰＲを行ないます。

〈意見〉札幌青年会議所の運動発信を膨らませください。

〈対応〉本年度札幌青年会議所の各委員会が行ってきた運動をそれぞれの委員会にて発信いたします。

２３．【別添資料】

参考資料１．　会場図

参考資料２．　青山千景氏プロフィール

参考資料３．　２００９年度ブルーアース基金助成金申請団体一覧

参考資料４．　チラシ配布予定先

参考資料５．　各種まちづくり団体ＰＲ

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００７年「ボランティアシティ創造」特別事業 決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 1,350,000 |  | 780,000 |
| 合 計 | 1,350,000 |  | 780,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００７年「ボランティアシティ創造」特別事業 決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 480,900 | アトリウム使用料 367,500 控室使用料 78,750 立会料 34,650 | ホール使用料 136,500 ホール控室 16,300 冷暖房 15,750 技術・管理料 31,500 |
| ②会場設営費 | 711,750 | 【アトリウム会場】 音響照明機材費 52,500 音響オペレータ料 26,250 会場設営撤去費 52,500 ビジョン使用料 315,000 パーテーション 3,150x15＝47,250 長テーブル 210x20＝ 4,200 テーブルクロス 262.5x30＝ 7,875 椅子 105x70＝ 7,350 黒本 2,625 看板代 21,000x6＝126,000 風船 22x2,000＝ 44,000 風船棒 5x2,000＝ 10,000 風船印字代 12,000 【控室】 会議用テーブル 210x10＝ 2,100 椅子 105x20＝ 2,100 | 看板代 15,000 照明設備 20,370 音響設備 22,785 映画設備 8,400 舞台設備 8,400 |
| ③講師謝礼費 | 33,333 | 青山千景氏(源泉含) 33,333 | 池田香代子 (源泉含) 262,500 記念品 10,000 |
| ④印刷制作費 | 97,750 | 目録作成 1,155x5＝ 5,775 案内チラシ制作 20x4,500＝90,000 | 目録作成 (@1,666×3) 5,000 案内チラシ制作 (@15.5×8,000) 124,000 |
| ⑤通信費 | 7,520 | 案内切手代 80x90＝7,200 礼状切手代 80x4＝ 320 | 案内状切手代(@80×29) 2,320 礼状切手代(@80× 4) 320 |
| ⑥消耗品費 | 5,000 | 5,000 |  |
| ⑦予備費 | 13,747 |  |  |
| 合 計 | 1,350,000 |  |  |
| 添付資料 | なし |  |  |

参考資料１．　会場図

全体図

参考資料２．　青山千景氏プロフィール

青山　千景

２００７年度ミスさっぽろ ラジオパーソナリティ ＴＶレポーター

日本ビジネススクール講師 スポーツニッポン新聞ライター

活 動 内 容   business activities

ＭＣ

PMFオープニング　２００８　市長歓迎レセプション

第５０回　さっぽろライラック祭り　司会

第４４回　すすきの祭り　司会

丘珠空港利用客６００万人達成記念式典　　司会

ＮＰＯ法人主催「在北海道留学生と文化交流会」　司会

札幌市主催　中国大連市ウェルカムパーティー　司会

第７回　不二家・ラルズ共同お菓子のパーティー　司会

第２回　札幌ジョブフォーラム　司会

ガトーキングダム札幌夏祭り　総合司会&歌い手

- TV・ラジオ

STVラジオ  「梨田のはなしだ」アシスタント
　　　　　　　　「木村洋二のってけテケテケ」アシスタント
　　　　　　　　「乙女ぷりぷり！」パーソナリティ
STV     　  「D！アンビシャス」レポーター
TVH      　 「ミニっつ！」リポーター 
　　　　　　　　「女子大生クイズ大会」レポーター
　　　　　　　　「まる音スーパーDX」ナレーション

- ライター

スポーツニッポン新聞  　　  　
    「青山姉妹が直撃！北のリーダー強さの秘密」  　
雑誌おしゃべりボックス 
    「千景のUSJものがたり」

- 資格

北海道フードマイスター 
食育インストラクター
センセーションシステム認定カラーセラピスト＆ティーチャー 
社団法人日本アロマ環境協会認定アロマテラピー検定　１級           
ＩＳＤ個性心理学協会認定アドバイザー

参考資料３．　２００９年度ブルーアース基金助成金申請団体一覧

| No. | 区分 | 申請金額 | 分野 | 団体名 | 事業・運営名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事業 | 350,000 | まちづくり | 特定非営利活動法人 交通まちづくりコンソーシアムゆうらん | 飲酒運転撲滅！すすきの発最終電車・バス乗換え時刻マップ製作 |
| 2 | 事業 | 1,200,000 | 子育て | 札幌地区児童デイサービス連絡協議会 | 発達障害を抱える家族支援（児童デイサービスガイドブック製作） |
| 3 | 事業 | 500,000 | 芸術 | 特定非営利活動法人 北海道コミュニティシネマ・札幌 | 子どもの映画制作上映体験 |
| 4 | 事業 | 1,000,000 | 芸術 | 特定非営利活動法人 S-AIR | ICC＋S-AIR２００９創造資源開発 |
| 5 | 事業 | 500,000 | スポーツ | 特定非営利活動法人 北海道ベースボールクラブ | 青少年の基礎体力および運動能力向上を目的とした食育とトレーニングに関するセミナー |
| 6 | 事業 | 1,000,000 | スポーツ | 水泳NPO | ＵＮＩＸ化 |
| 7 | 事業 | 800,000 | まちづくり | 特定非営利活動法人 北海道科学ネットワーク | 琴似ミニシティ |
| 8 | 事業 | 489,000 | 芸術 | サードプロジェクト | MLS実現のためのモデルケースづくり |
| 9 | 事業 | 1,000,000 | 国際 | 特定非営利活動法人 日韓文化交流会 | さっぽろ雪祭りコリアフェスタ２０１０ |
| 10 | 事業 | 300,000 | まち | 札幌市琴似二十四軒地区青少年育成委員会 | 琴似二十四軒地域で祝う「はたちのつどい」 |
| 11 | 事業 | 316,000 | まち | 札幌三世代交流 厚別すずらんの会 | 地域、世代間等のふれあい交流 |
| 12 | 事業 | 800,000 | 高齢者支援 | NPO法人 全日本清心会 | 高齢者いきいき健康空手・海外空手研究生ふれあい |
| 13 | 事業 | 300,000 | 女性起業支援 | NPO法人北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会 | 女性のためのワーカーズ・コレクティブ起業講座 |
| 14 | 事業 | 350,000 | 子育て | 子育て支援ワーカーズ ブーのいえ | 地域・子育てサロン「コミコミ・かふぇ」 |
| 15 | 事業 | 500,000 | 高齢者支援 | 特定非営利活動法人 北海道生きがいの会 | 生涯学習・地域貢献・介護予防 |
| 16 | 事業 | 400,000 | 障害者支援 | 特定非営利活動法人 岩 | 障害と性別と年齢を超えた文化教室２００９年度文化祭 |
| 17 | 事業 | 250,000 | まち | 翼 荒馬衆 | 民俗芸能荒馬による門付け（地域運動）活動 |
| 18 | 事業 | 760,000 | 高齢者奉仕活動 | あいの里１条７丁目町内会「すずらん会」 | 町内会清掃・整備奉仕活動とシルバー世代の学習活動 |
| 19 | 事業 | 1,000,000 | 国際 | NPO法人「飛んでけ！車いす」の会 | バングラディシュスタディーツアー２０１０ |
| 20 | 事業 | 1,000,000 | 障害者支援 | 特定非営利活動法人 北海道こどものこころと発達支援センター | ペアレントトレーニングトレーナー要請事業 |
| 21 | 事業 | 350,000 | 子育て | 特定非営利活動法人北の民家の会 | 札幌市の小学生と学ぶ道内の歴史的建造物の保存再生と北海道のもりづくり |
| 22 | 事業 | 5,000,000 | 障害者支援 | 特定非営利活動法人 北海道未来ネット | あったか札幌「介護・福祉来店型サービス」・・街のサポート隊育成事業と高齢者来店型サービス |
| 23 | 事業 | 500,000 | 国際 | 札幌国際理解教育研究会 | スクール・イン・アーティスト、教科書にのっていないアフリカ事業 |
| 24 | 事業 | 860,000 | ボランティア | NPO法人北海道森林ボランティア協会 | 林間学習教室 |
| 25 | 事業 | 600,000 | 芸術 | 特定非営利活動法人 北海道グローバルサークル | Global Art Festa In Sapporo 2009 |
| 26 | 事業 | 735,000 | まち | AMAサポーターズ倶楽部 | 亜麻とホップのまちづくりネットワーク |
| 27 | 事業 | 900,000 | 芸術 | 特定非営利活動法人 日本時代衣装文化保存会 | 北海道立高等学校における浴衣の着付け |
| 28 | 事業 | 1,500,000 | ボランティア | NPO法人フラワーセラピー研究会札幌地区 | フラワーボランティア要請事業 |
| 29 | 事業 | 1,000,000 | 芸術 | OYOYOプロジェクト | OYOYO通り、夏の妄想 |
| 30 | 事業 | 570,000 | 環境 | NPO北海道自然エネルギー研究会 | 「自然エネルギーと環境の事典」編集 |
| 31 | 事業 | 283,400 | 芸術 | 音楽で元気になろう会 | 音楽で元気になろう会 |
| 32 | 事業 | 500,000 | 芸術 | おとどけアート実行委員会 | おとどけアート（札幌アーティスト・イン・スクール） |
| 33 | 事業 | 500,000 | まち | NPO法人 白石ネット | JR白石駅刻印レンガプロジェクト |
| 34 | 事業 | 360,000 | 子育て | NPO法人人形劇団ありんこ | 児童文化・地域福祉の育成事業 |
| 35 | 事業 | 1,000,000 | 環境 | さっぽろ地球温暖化対策地域協議会 | 持続可能な社会をつくるための「さっぽろグリーン・シーズ・プロジェクト」 |
| 36 | 事業 | 657,000 | 福祉 | ＮＰＯ法人ボラナビ倶楽部 | 福祉施設に笑顔を届ける出張芸ボランティア派遣事業 |
| 37 | 事業 | 1,000,000 | ボランティア | NPO法人楽しいモグラクラブ | 中間労働の発展と母親の子離れの育成 |
| 38 | 事業 | 200,000 | 子育て | 特定非営利活動法人チャイルドラインさっぽろ | チャイルドラインさっぽろ「色紙パネル展」事業 |
| 39 | 事業 | 300,000 | 環境 | 大規模長期食糧備蓄基地構想推進協議会 | 雪氷エネルギーフォーラム事業 |
| 40 | 事業 | 900,000 | 人づくり | 学生団体 北プロ | 北海道学生ビジネスコンテスト ＢＩＺ’０９ |
| 41 | 事業 | 521,800 | 環境 | 特定非営利活動法人ひまわりの種の会 | 「北国から発信しよう！ソーラーコミュニティー発電所のあるまちづくり」フォーラム事業 |
| 42 | 事業 | 230,000 | 文化 | 札幌お手玉同好会 | 札幌お手玉同好会 |
| 43 | 事業 | 400,000 | ボランティア | 健康生きがいづくりアドバイザー北海道協議会 | ふれあい・生きがいボランティア養成講座 |
| 44 | 事業 | 1,000,000 | 介護 | 特定非営利活動法人ライフサポートネット | 人材育成・研修事業 |
| 45 | 事業 | 265,125 | 環境 | モイレＨＩＤＡＭＡＲＩ | ２０１０公園マップ作成 |
| 46 | 事業 | 800,000 | まちづくり | 特定非営利活動法人日本医療福祉支援協会 | 都市防災基地に於ける災害弱者支援活動 |
| 47 | 事業 | 2,500,000 | 芸術 | 北大映画館プロジェクト実行委員会２００９ | クラークシアター琴似館 事業 |
| 48 | 事業 | 930,000 | まちづくり | 特定非営利活動法人 ぷろぐれっしょん | チルドレンミュージアム２００９～からだいっぱい楽しんで～事業 |
| 49 | 事業 | 226,100 | 文化 | あそびの文化を楽しむ会 | あそびの文化を楽しむ会事業 |
| 50 | 事業 | 1,500,000 | 国際 | NPO法人さっぽろ自由学校「遊」 | キューバ映画祭 in サッポロ |
| 51 | 事業 | 1,000,000 | 芸術 | NPO法人芸術文化事業支援機構 | 森山大道写真展「北海道」事業 |
| 52 | 事業 | 1,000,000 | 芸術 | NPO法人国際曲劇団 | 第７回「ALIVE」公演およびテレビドラマ「ALIVE」事業 |
| 53 | 事業 | 300,000 | スポーツ | 札幌レクリエーション協会 | ２００９ウォークラリー札幌 in 円山 |
| 54 | 事業 | 746,000 | 障害者支援 | NPO法人日本空手道連盟総本部立道会館 | 第３３回身体障害者チャリティー２００９年度オープントーナメント北日本実戦空手道選手権大会 |
| 55 | 事業 | 500,000 | 芸術 | NPO法人TAKの会 地域共同作業所TAK | 音を楽しむライブハウス |
| 56 | 事業 | 600,000 | 芸術 | PotLuckArt | PotLuckArt vol.4 |
| 57 | 事業 | 4,759,650 | スポーツ | NPO法人北海道バーバリアンズラグビーフットボールクラブ | バーバリアンズ定山渓グラウンドスポーツ公園化整備事業 |
| 58 | 事業 | 800,000 | スポーツ | NPO法人さっぽろAMスポーツクラブ | 盤渓サッカー場芝生化整備事業 |
| 59 | 事業 | 300,000 | 芸術 | 札幌人形劇協議会 | 人形劇フェスティバル２０１０年さっぽろ冬の祭典事業 |
| 60 | 事業 | 500,000 | まち | ＮＰＯ法人フローテック | 夢の交通技術を中心とした出前講義事業 |
| 61 | 事業 | 1,500,000 | 芸術 | サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会 | サッポロ・シティ・ジャズ２００９ |
| 62 | 事業 | 500,000 | 福祉 | NPO法人福祉評価サービス アロマテラピー活動センター | アロマテラピー活動事業 |
| 63 | 事業 | 800,000 | 福祉 | NPO法人ハンド・イン・ハンド | 路上生活者を対象とした自立支援事業 |
| 64 | 事業 | 600,000 | 医療 | 特定非営利活動法人北海道健康科学研究所 | 骨代謝疾患に関する啓発 |
| 1 | 運営 | 1,000,000 | 環境 | 特定非営利法人 地域再生ネットワーク北海道 | 事務所家賃・HPの整備、編集・パンフレットの作成・文庫保管庫等の購入費 |
| 2 | 運営 | 200,000 | 福祉 | 拓北あいの里地区暮らしねっと | 調理材料代・工作材料代・バス借り上げ代、運転手謝礼等 |
| 3 | 運営 | 50,000 | 文化 | 西岡の文化を育む会 | 講師料の補助・会場費の補助 |
| 4 | 運営 | 500,000 | 食文化 | NPO法人 そば打ち北海道 | そば打ち道具一式の購入資金 |
| 5 | 運営 | 480,000 | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ | 北海道ブックシェアリング | 図書を保管する倉庫の費用 |
| 6 | 運営 | 273,780 | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ | アクティブ１７ | ノートパソコン購入費 |
| 7 | 運営 | 1,500,000 | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ | 特定非営利法人 北海道ダルク | 法人が運営する地域活動支援センターの運営、活動費 |
| 8 | 運営 | 2,200,000 | 環境 | 特定非営利活動法人 みてねっと北海道 | 公益情報配信サイト開設に伴うPC環境改善 |
| 9 | 運営 | 500,000 | 環境 | 特定非営利活動法人 ケアラーズ北海道 | 農機具の購入・交通費・ボランティア参加費用 |
| 10 | 運営 | 850,000 | 福祉 | NPO法人 共生の森 | 暖房ボイラー新規購入と配管工事 |
| 11 | 運営 | 1,000,000 | 福祉 | 特定非営利活動法人 ぶどうの木 | 発達障害を持つ本人、親の雇用の賃金、ボランティアスタッフの交通費 |
| 12 | 運営 | 600,000 | 環境 | 特定非営利活動法人 エコ・モビリティ サッポロ | ベロタクシー３台分のリース費用の一部(１台分相当） |
| 13 | 運営 | 500,000 | 福祉 | 特定非営利活動法人 作業所創 | 第２作業室の整備費と運用費 |
| 14 | 運営 | 600,000 | 福祉 | 特定非営利活動法人 ブレイルサービス | 情報誌発行、点字メニュー作成、作業所運営などの事業費 |
| 15 | 運営 | 2,321,000 | 芸術 | 特定非営利活動法人 コンカリーニョ | 地域密着民設民営公共劇場「生活支援型文化施設コンカリーニョ」の運営費用 |
| 16 | 運営 | 2,000,000 | 環境 | 特定非営利活動法人 公園ネットワーク | 活動、運営資金 |
| 17 | 運営 | 147,000 | 福祉 | 特定非営利活動法人 ゆーとぴあ | 授産製品製作にための電気釜の購入費 |
| 18 | 運営 | 339,465 | 福祉 | 特定非営利活動法人 ホームヘルパーノア | 地域の人達との交流イベントのためのテントの購入資金 |
| 19 | 運営 | 300,000 | スポーツ | 特定非営利活動法人 ベアフットスポーツクラブ | パソコン、テレビ、DVDレコーダーの購入費 |
| 20 | 運営 | 500,000 | 健康 | 特定非営利活動法人 札幌成人学校 | 血圧計・体組成計の購入費用 |
| 21 | 運営 | 500,000 | 芸術 | 児童劇団スマイル | 稽古場移転及び稽古場整備の費用に充填 |
| 22 | 運営 | 360,000 | 医療 | 特定非営利活動法人北海道健康科学研究所 | 事務用品費・事務所賃料に充当 |
| 23 | 運営 | 200,000 | 子育て | NPO法人子育てさぽーとポコアポコ | 発達テスト一式と良質な教材の購入 |
| 24 | 運営 | 1,000,000 | 子育て | NPO法人療育教室楽しい広場 | 教室家賃・駐車場利用料・水道光熱費・電話料・消耗品・研修費・サーバー管理料 |
| 25 | 運営 | 1,000,000 | 福祉 | NPO法人セラピストセンタージャパン | 研修費・事務所諸経費 |
| 26 | 運営 | 3,000,000 | スポーツ | NPO法人手稲スポーツクラブ | マイクロバスの購入 |
| 27 | 運営 | 1,000,000 | ボランティア | NPO法人消費者支援ネット北海道 | 交通費及び調査研究費 |
| 28 | 運営 | 163,432 | ボランティア | NPO法人ウィズ会 共同作業所 ウィズ工房 | 作業用テーブルおよび椅子の購入 |
| 29 | 運営 | 1,000,000 | 福祉 | NPO法人札幌微助人倶楽部 | パソコン・自動車購入・事務所家賃 |
| 30 | 運営 | 3,000,000 | 芸術 | 札幌国際短編映画祭応援団 | PR他 |

参考資料４．　チラシ配布予定先

| 配布先 | ちらし 配布数 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 各区区役所 | 100枚 | チラシ 10枚ｘ10 |
| 札幌市内まちづくりセンター | 500枚 | チラシ 10枚ｘ50 |
| 札幌市役所 | 10枚 |  |
| 各区区民センター 10箇所 | 100枚 | チラシ 10枚ｘ10 |
| 各申請団体 | 1,410枚 | チラシ 15枚ｘ94 |
| ＮＰＯサポートセンター | 100枚 |  |
| 札幌青年会議所メンバー | 1,360枚 | チラシ 136枚ｘ10 |
| 予備 | 920枚 |  |
| 合 計 | 4,500枚 |  |

参考資料５．　各種まちづくり団体ＰＲ候補団体

| 番号 | 団体名 | 交渉経過 |
| --- | --- | --- |
| １ | 特定非営利法人 北海道ダルク | 交渉中 |
| ２ | 特定非営利法人 Ｓ－ＡＩＲ | 交渉中 |
| ３ | 札幌地区児童デイサービス連絡協議会 | 交渉中 |
| ４ | 特定非営利活動法人 北海道コミュニティシネマ・札幌 | 出展予定 |
| ５ | 特定非営利活動法人 北海道科学活動ネットワーク | 出展予定 |
| ６ | 特定非営利活動法人 北海道こどものこころと発達支援センター | 交渉中 |
| ７ | 札幌国際理解教育研究会 | 出展予定 |
| ８ | ＡＭＡサポーターズ倶楽部 | 出展予定 |
| ９ | おとどけアート実行委員会 | 交渉中 |
| １０ | ＮＰＯ法人 北海道バーバリアンズラグビーフットボールクラブ | 出展予定 |
| １１ | 拓北あいの里地区くらしねっと | 交渉中 |
| １２ | 西岡の文化を育む会 | 交渉中 |
| １３ | ＮＰＯ法人 そば打ち北海道 | 交渉中 |
| １４ | 特定非営利活動法人 みてねっと北海道 | 交渉中 |
| １５ | 特定非営利活動法人 ぶどうの木 | 交渉中 |
| １６ | 特定非営利活動法人 コンカリーニョ | 交渉中 |
| １７ | 特定非営利活動法人 公園ねっとわーく | 交渉中 |
| １８ | 特定非営利活動法人 ホームヘルパーノア | 交渉中 |
| １９ | ＮＰＯ法人 子育てさぽーとポコアポコ | 交渉中 |
| ２０ | ＮＰＯ法人 療育教室楽しい広場 | 交渉中 |
| ２１ | 札幌国際短編映画祭応援団 | 交渉中 |
| ２２ | 特定非営利活動法人 北海道ベースボールクラブ | 交渉中 |
| ２３ | 特定非営利活動法人 日韓文化交流会 | 交渉中 |
| ２４ | 子育て支援ワーカーズプーのいえ | 交渉中 |
| ２５ | ＮＰＯ法人 「飛んでけ！車いす」の会 | 交渉中 |
| ２６ | 特定非営利活動法人 北海道グローバルサークル | 交渉中 |
| ２７ | 特定非営利活動法人 チャイルドラインさっぽろ | 交渉中 |
| ２８ | 学生団体北プロ | 交渉中 |
| ２９ | 健康生きがいづくりアドバイザー北海道協議会 | 交渉中 |
| ３０ | 特定非営利活動法人 ぷろぐれっしょん | 交渉中 |
| ３１ | ＮＰＯ法人 国際曲劇団 | 交渉中 |
| ３２ | 札幌レクレーション協会 | 交渉中 |
| ３３ | 札幌人形劇協議会 | 交渉中 |