２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第８回　三　役　会　　２００９年　８月　４日

第８回　理　事　会　　２００９年　８月１８日

専務理事　　確認日　　２００９年　８月１３日

副理事長　　確認日　　２００９年　８月１１日

予　　算　　確認日　　２００９年　８月１３日

副理事長　　　　　　　　　　　　　岡澤　邦幸

議長　　　　　　　　　　　　　　　池﨑　　潤

会員拡大実践会議事務局長　　　　　岸田　卓也

上程作成者　　　　　　　　　　　　佐藤　直也

上程内容　　　　　　　審議

- １．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

十月「新入会員歓迎」例会開催（案）の件

- ２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

十月「新入会員歓迎」例会開催

- ３．【事業目的】

（対内）新入会員予定者が研修を通じて青年会議所メンバーとなる責任と気構えを確固たるものとして入会へ向け気持ちを一つにすると共に、我々メンバー全員も新しい仲間を温かく迎えるにあたり新たな気概を持つ。

（対外）なし

- ４．【事業開催日】

２００９年１０月２３日（金）　１８：３０～２０：３０

- ５．【公益性に関わる事項】

なし

- ６．【開催場所】

札幌プリンスホテルパミール館

札幌市中央区南３条西１１丁目　ＴＥＬ０１１－２４１－１１１１

- ７．【参加対象者及び人数】

１８７名　　　　内正会員　１３６名

特別会員　　　１名

新入会員予定者　  ５０名

- ８．【外部協力者・協力の種別】

なし

- ９．【講師名】

なし

- １０．【テーマ】

- ようこそ札幌青年会議所へ！～次代を共に築く仲間たちよ～

- １１．【形式】

着席円卓形式

- １２．【例会・事業内容】

（１）事業概要

仮入会者研修におけるプロセスを通して、若手経済人としての役割、まちづくり運動への大切さを学び、同期の絆を深めた新入会員予定者をメンバーに紹介し、今後の意欲的な活動への気概を高めていただくための例会を企画・運営いたします。

（２）事業内容

①第一部　入会式

Ⅰ．募集から選考までの経過を会員選考特別委員長より報告していただきます。

Ⅱ．佐々木理事長より新入会員予定者代表へ入会承認書を授与していただきます。

Ⅲ．新入会員予定者の代表者より入会宣誓をしていただきます。

Ⅳ．新入会員予定者全員に、佐々木理事長・金井直前理事長・次年度理事長予定者よりバッジの授与をしていただきます。

②第二部　懇親会

Ⅰ. 新入会員予定者と現役メンバーが飲食をともにすることにより、和やかな雰囲気の中で交流を深め、想い出に残る新入会員歓迎例会とします。

Ⅱ．本年度行なった若手経済交流会や会員募集に関する活動及び新入会員予定者の面接、また仮入会者研修ＳＴＥＰ１からＳＴＥＰ３までの模様を、映像やパワーポイントを用い会員拡大実践会議よりダイジェストで振り返ります。

Ⅲ．事前の仮入会者研修での、主体的な参加を通じて新入会員予定者が何を学び、持ち帰る事ができたかを集大成として発表します。

Ⅳ．次年度理事長予定者より、一発締めをいただきます。

- １３．【広報計画】

なし

- １４．【事業の流れ】

２００９年　５月　１日　  　　　　　　　企画・立案

７月２８日　　　　　　　　　協議上程

８月１８日　　　　　　　　　審議上程

８月２９日　　　　　　　　　仮入会者研修ＳＴＥＰ１実施

９月　９日～１０月　１日　　仮入会者研修ＳＴＥＰ２実施

９月３０日　　　　　　　　　ＨＯＴＭＡＩＬ配信

１０月　２日～　４日　　　　　中島公園ライトアップ事業実施

仮入会者研修ＳＴＥＰ３実施

１０月　５日　　　　　　　　　新入会員予定者案内配信

１０月１４日　　　　　　　　　現役メンバー出欠取り纏め

１０月１４日　　　　　　　　　新入会員予定者出欠取り纏め

１０月１６日　　　　　　　　　新入会員予定者代表宣誓文打合せ

１０月２３日　　　　　　　　　実施

１２月１５日　　　　　　　　　報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

１５：００　設営開始・会議体内リハーサル

１６：００　新入会員予定者集合・登録開始

１６：１０　新入会員予定者にスケジュール説明・注意事項説明及びリハーサル開始

１７：１０　リハーサル終了

１７：１５　新入会員予定者別室にて待機

１７：３０　現役受付開始

１８：３０　開会

１８：３１　新入会員予定者入場

１８：４１　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１８：４５　ＪＣＩクリード唱和

１８：４７　ＪＣ宣言朗読ならびに綱領唱和

１８：５０　理事長挨拶

１８：５５  経過報告（会員選考特別委員長）

１９：００　入会承認証授与（新入会員予定者代表）

１９：０３  ＪＣバッジ授与（新入会員予定者全員）

１９：２５　第二部　懇談会及び発表

１９：３０　乾杯（金井直前理事長）

１９：４０　仮入会者研修の模様や面接時から中島公園ライトアップ事業の模様を発表

１９：５０　新入会員予定者代表宣誓

２０：２０　事務局長挨拶

２０：２５　一発締め（次年度理事長予定者）

２０：３０　閉会

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）新入会員予定者にＪＣバッチを理事長・直前理事長・次年度理事長予定者より授与していただくことで、（社）札幌青年会議所正会員になる自覚を高めます。

（２）例会発表までの打合せ等スケジュールをより明確にし、多くの新入会員予定者に打合せの段階より携わらせることで例会出席率を上げることにつなげます。

（３）例会終了後は新入会員予定者と親睦を深めるために、各委員会へは二次会等への同行を依頼します。

１７．【特記事項】

（１）新入会員予定者のプロフィールを写真付で作成し、現役メンバーと新入会員予定者全員に資料として配布します。

（２）第一部入会式では、礼節と伝統のある（社）札幌青年会議所の規律を重んじ、緊張感のある設営を行います。第二部懇親会では、現役メンバーが新入会員予定者と交流を図るために、同じ時間・同じ場所で集う楽しさを認識いただきます。

（３）新入会員予定者発表内容は、仮入会者研修を通じて何を学び、何を持ち帰ることができたかを大題目とし、会員拡大実践会議指導のもと発表内容の事前打合せを開催し、仮入会者が中心となってまとめ、集大成として発表します。

１８. 【第７回三役会での意見・対応】

〈意見〉新入会員予定者の人数は１００名でいいのでしょうか。

〈対応〉５０名に変更いたします。

１９. 【第７回理事会での意見・対応】

〈意見〉同好会のＰＲなどができるかどうかを検討してください。

〈対応〉懇親会中にＰＲ等盛り込むよう検討いたします。

- ２０．【別添資料】

参考資料１．　会場レイアウト図

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 900,000 |  | 例会事業費 360,000 登録料収入 329,000 |
| 合 計 | 900,000 |  | 689,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 714,000 | 会場費・飲食費 現役メンバー @4,200×120＝504,000 新入会員予定者 @4,200× 50＝210,000 | 会場使用料 @4,200×89＝373,800 |
| ②会場設営費 | 89,000 | 機材使用料 42,000 看板代 15,000 記念品（集合写真） @640×50＝32,000 | 機材使用料 42,000 看板代 15,000 記念品（集合写真） @640×20＝12,800 |
| ③印刷制作費 | 77,500 | 入会承認書 @1,050×50＝52,500 承認書ｹｰｽ @500×50＝25,000 | 入会承認書 @1,050×30＝31,500 承認書ｹｰｽ @500×30＝15,000 |
| ④消耗品費 | 5,000 | ビデオテープ代他 | 5,000 |
| ⑤予備費 | 14,500 |  |  |
| 合 計 | 900,000 |  | 495,100 |

| 添付資料 |  |
| --- | --- |

参考資料１．　会場レイアウト図

ステージ