２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第８回　三　役　会　　２００９年　８月　４日

第８回　理　事　会　　２００９年　８月１８日

専務理事　　確認日　　２００９年　８月１３日

予　　算　　確認日　　２００９年　８月１３日

専務理事　　　　　　　白戸　君央

総務運営委員長　　　　北嶋　仁

上程作成者　　　　　　太田　富士栄

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００９年度　社団法人札幌青年会議所

十一月「臨時総会」開催（案）について

２．【事業名称】

２００９年度　社団法人札幌青年会議所　十一月「臨時総会」

３．【事業目的】

（対内）社団法人札幌青年会議所　定款第４章第２９条に基づき臨時総会を開催します。

４．【事業開催日】

２００９年１１月２６日（木）　１７：３０～１９：００

５．【公益性に関わる事項】

- 「公益目的事業」該当項目：　１９　地域社会の健全な発展を目的とする事業

- 上記の項目を実現する事業実施において注力する点：地域社会の健全な発展を目的とする事業を展開するにあたり、会員の総意を得る事で意識の高揚を図る。

６．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール

札幌市中央区南３条西１２丁目

ＴＥＬ２４１－１１１１

７．【参加対象者及び人数】

１３７名　内正会員１３６名

特別会員　　１名

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

なし

１１．【形式】

シアター形式

１２．【例会・事業内容】

社団法人札幌青年会議所の最高決定機関である総会において重要案件の審議をメンバーからいただきます。

１３．【広報計画】

なし

１４．【事業の流れ】

２００９年　　８月１８日　第８回理事会協議上程

９月　中旬　会場打ち合わせ

９月２９日　第９回理事会審議上程

１０月２６日　メンバーへの案内送信　スケジュールチェック

１１月１６日　総会出欠返信締切

１１月１８日　総会出欠集計

委任状取りまとめ

１１月２０日　メンバーへの臨時総会資料送信（ＨＰへのアップ）

総会出欠最終チェック　総会資料最終チェック　会場最終打合わせ

１１月２６日　臨時総会開催

１２月１５日　第１２回理事会報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

１６：３０　登録受付開始

１７：３０　開会

１７：３１　国歌並びにＪＣソング斉唱

１７：３３　ＪＣＩクリード唱和

１７：３５　ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

１７：３７　定足数の確認

１７：３８　議事並びに資料の確認

１７：４０　議事録署名人並びに作成者の指名

１７：４１　理事長挨拶

１７：４６　直前理事長挨拶

１７：５１　議長の選出

１７：５３　審議事項

協議事項

報告事項

１８：５０　監事講評

１９：００　閉会

１６.【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）会場レイアウト・誘導・照明・立ち位置等、詳細な部分についてしっかりと確認し、事前のリハーサルを行います。

１７.【特記事項】

（１）審議中に退室される場合、議決権の行使を議長一任とさせていただき、その旨を事前に通知いたします。また、途中入室に関しては、権利を尊重し制限を設けません。

（２）未連絡による欠席者、遅刻者を無くす為に、各委員会の出席確認担当者を決めていただき出席者の確認を行ないます。

（３）社団法人札幌青年会議所の最高決定機関である総会に出席することの重要性と必要性を伝えメンバーへの参画意識を高めるとともに、各委員会と連絡を密にとることで一人でも多くのメンバーに出席していただきます。

１８.【第８回三役会での意見・対応】

なし

１９.【別添資料】

参考資料１ 十一月「臨時総会」　次第（案）

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会議費 | 93,000 |  | 91,000 |
| 合 計 | 93,000 |  | 91,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 50,000 |  | 50,000 （会場費） |
| ②会場設営費 | 41,000 | 看板費用 ＠15,000X1 録音料金 ＠6,000X1 マ イ ク ＠5,000X2 ＝10,000 スクリーン ＠10,000X1 | 看板費用 @15,000x1 録音料金 @ 6,000 マ イ ク @5,000x2＝10,000 スクリーン 10,000 |
| ③消耗品費 | 1,000 |  | 0 |
| ④予備費 | 1,000 |  | 0 |
| 合 計 | 93,000 |  | 91,000 |

添付資料．１

２００９年度　社団法人札幌青年会議所

十一月「　臨　時　総　会　」

日時：２００９年１１月２６日（木）

１７：３０～１９：００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     場所:札幌プリンスホテル

国際館パミール

次　　第

１．開会

２．国歌ならびにＪＣソング斉唱

３．ＪＣＩクリード唱和

４．ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

５．定足数の確認

６．議事並びに資料の確認

７．議事録署名人並びに作成者の指名

８．理事長挨拶

９．直前理事長挨拶

１０．議長の選出

１１．審議事項

（１）２００９年度（社）札幌青年会議所　定款変更（案）承認の件

（２）２０１０年度（社）札幌青年会議所　監事（案）承認の件

（３）２０１０年度（社）札幌青年会議所　会計監査人（案）承認の件

（４）２０１０年度（社）札幌青年会議所　理事長所信（案）承認の件

（５）２０１０年度（社）札幌青年会議所　組織図（案）承認の件

（６）２０１０年度（社）札幌青年会議所　運営原則申し合わせ事項（案）承認の件

（７）２０１０年度（社）札幌青年会議所　役員（案）承認の件

（８）２０１０年度（社）札幌青年会議所　特別委員会（案）承認の件

（９）２０１０年度（社）札幌青年会議所　委員会配属（案）承認の件

（１０）２０１０年度（社）札幌青年会議所　スローガン（案）・シンボルマーク（案）承認の件

（１１）２０１０年度（社）札幌青年会議所　室・会議基本方針（案）・委員会運動方針（案）承認の件

（１２）２０１０年度（社）札幌青年会議所　例会計画（案）承認の件

（１３）２０１０年度（社）札幌青年会議所　出向者（案）承認の件

（１４）２０１０年度（社）札幌青年会議所　褒章要項（案）承認の件

（１５） その他

１２．協議事項

（１）その他

１３．報告事項

（１）その他

１４．その他

（１）その他

１５．監事講評

１６．閉会