２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第１回　三　　役　　会　　２００６年　１月　３日

第１回　常 任 理 事 会　　２００６年　１月１６日

第１回　理　　事　　会　　２００６年　１月２５日

専　務　理　事　確認日　　２００６年　１月１９日

副　理　事　長　確認日　　２００６年　１月１９日

室　　　　　長　確認日　　２００６年　１月１９日

予　　　　　算　確認日　　２００６年　１月１９日

副理事長　　　　　　　　　金田　日悟

広報渉外室長　　　　　　　玉腰　勇吉

広報委員長　　　　　　　　竹達　孝幸

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００６年度　社団法人　札幌青年会議所

ＪＣニュース発行（案）について

２．【事業名称】

２００６年度　社団法人　札幌青年会議所

ＪＣニュースの発行（案）

３．【事業目的】

（対内）特別会員とメンバーに(社)札幌青年会議所の運動や各事業をより理解していただけるように情報

を的確に伝える。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００６年　４月１８日　発刊及び発送

２００６年１０月３０日　発刊及び発送

５．【開催場所】

なし

６．【参加対象者及び人数】

発刊及び郵送（４、１０月　計２回）

配布先　（４月）正会員　　　　　　１９５名　　　（１０月）正会員　　　　　　１９５名

特別会員　　　　１１３６名　　　　　　　　特別会員　　　　１１３６名

入会意思決定者　　１００名

予　備　　　　　　１１７部　　　　　　　　予　備　　　　　　　６７部

計　　　　　　　１５５０部　　　　　　　　計　　　　　　　１４００部

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

なし

１０．【形式】

なし

１１．【例会・事業要項】

- 事業概要

  - ４月１８日（４月号）、１０月３０日（１０月号）ともに紙面にてＪＣニュースを発刊し、現役メンバー及び特別会員の皆様に発送いたします。

仕様：Ａ４サイズ、カラー刷り８ページ、再生紙使用。

  - 特別会員の皆様に札幌青年会議所の事業の活動状況や報告、例会等の情報を正確でわかりやすく掲載いたします。

- 紙面内容

  - ４月号（創立記念特別号）

・　表紙

タイトル・写真

- ６月創立記念特集（２ページ）

一人でも多くの特別会員の皆様にご参加いただけるよう記事を取材し、掲載いたします。

・　例会報告（３ページ）

新年交礼会、通常総会、２月例会（会員交流委員会）、３月特別事業（こころの絆推進実践委

員会）、３月例会（ビジョン推進委員会）を掲載します。

- 理事長とＯＢ会長対談（４・５ページ）

テーマ：札幌青年会議所が掲げるグランドデザイン

・　会議体・塾・各委員会紹介（６・７ページ）

１会議体・１塾・９委員会の紹介を議長（事務局長）・塾長（事務局長）・委員長のメッセージ入りで掲載します。

- 理事長杯ゴルフのご案内（６ページ）

- 出向者活動報告（７ページ）

・　同好会紹介（８ページ）

- 会員募集のご案内（８ページ）

- ホームページの紹介（８ページ）

紙面に載せきれない情報を知っていただくために、ＵＲＬを載せるだけでなく、実際の画像をカラー印刷し、興味をもっていただきます。

- 事務局からのご案内（８ページ）

  - １０月号（ＯＢを送る夕べ例会特別号）

・　表紙

タイトル・写真

・　１２月ＯＢを送る夕べ例会特集（２・３・４ページ）

ＯＢを送る夕べ例会の開催案内と卒業予定者からＪＣライフにおけるコメントをいただきます。

- 理事長と次年度理事長予定者対談（５ページ）

- 例会報告（６・７ページ）

４月特別事業（地域力創造実践委員会）、４月例会（ビジョン実践委員会）、５月例会（広報委員会）、理事長杯ゴルフ（会員交流委員会）、６月創立記念例会（５５周年記念事業特別会議）、７月例会（ビジョン推進委員会）、８月特別事業（こころの絆推進実践委員会）、８月臨時総会（総務委員会）、９月特別事業（ビジョン実践委員会）、７月、９月に開催される仮入会者研修（会員拡大委員会）を掲載します。

・　１０月特別事業の紹介（７ページ）

・　ホームページの紹介（８ページ）

・　出向者活動報告（８ページ）

１２．【事業の流れ】

４月号（創立記念例会特集号）

２月上旬			スタッフ打ち合わせ

３月中旬　		詳細決定

３月下旬　		編集・入稿

４月上旬　		初校

４月中旬　		再校

４月１８日		発刊及び発送

１０月号（ＯＢを送る夕べ例会特集号）

９月上旬		　　　　スタッフ打ち合わせ

９月下旬		　　　　詳細決定

１０月上旬　		編集・入稿

１０月中旬　		初校

１０月下旬　　		再校

１０月３０日		発刊及び発送

１１月　　　　　　　　	報告

１３．【開催当日のスケジュール】

なし

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

- メンバーや担当委員会にご協力いただく掲載原稿の収集や、掲載原稿のチェックなどは時間的余裕をもって対処していただけるよう、お願いいたします。

- 制作段階において適切な写真の収集に苦慮する場合がありますので、あらかじめ採用する写真をイメージしながら写真撮影に日頃から努めます。

１５．【特記事項】

- 紙面という特性を生かし、わかりやすく正確な情報を提供いたします。

- ４月号には６月創立記念例会と理事長杯ゴルフ、１０月号には１２月ＯＢ送る夕べ例会の案内書を同封し、出欠の確認を行えるよう、５５周年記念事業特別会議及び会員交流委員会との連携を図ります。

- 特別会員の皆様に対し、事務連絡がある場合は別紙挿入または紙面の一部を使用します。

- 予備部数については会員拡大向けの資料や報道関係者等の配布用として使用いたします。

- 仮入会者や一般の方にもわかりやすいよう、紙面を構成いたします。

１６．【協議のポイント】

紙面の内容について

１７．【第１回三役会での意見・対応】

〈意見〉４月号と１０月号の発行部数の内訳を記載してください。

〈対応〉６．【参加対象者及び人数】に内訳を記載いたしました。

〈意見〉４月号の理事長対談者をＯＢ会長にしてください。

〈対応〉４月号の理事長対談者をＯＢ会長にいたしました。

１８．【第１回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉例会報告の４月特別事業と４月例会を１０月号に掲載してください。

〈対応〉４月特別事業と４月例会を印刷会社への入稿を考慮し、１０月号の掲載といたしました。

１９．【別添資料】

なし

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷事業費 | ４４０，０００ |  | ４５０，０００ |
| 合 計 | ４４０，０００ |  | ４５０，０００ |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷制作費 | ４３２，０００ | １回目 ２１７，０００ (1550 x ＠140) ２回目 ２１５，０００ (1400 x ＠153.5) Ａ４判再生マットコート 官報折り８頁 | １回目 ２１８，５００ (1700 x ＠128.2) ２回目 ２１５，０００ (1400 x ＠153.5) Ａ４判再生マットコート 官報折り８頁 |
| ②予備費 | ８，０００ |  | ０ |
| 合 計 | ４４０，０００ |  | ４３３，５００ |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |