２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第２回　三　　役　　会　　２００６年　２月　６日

第２回　常 任 理 事 会　　２００６年　２月１３日

第２回　理　　事　　会　　２００６年　２月２２日

専　務　理　事　確認日　　２００６年　２月１７日

副　理　事　長　確認日　　２００６年　２月１７日

室　　　　　長　確認日　　２００６年　２月１７日

予　　　　　算　確認日　　２００６年　２月１６日

副理事長　　　　　　　　　金田　日悟

広報渉外室長　　　　　　　玉腰　勇吉

広報委員長　　　　　　　　竹達　孝幸

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００６年度　社団法人札幌青年会議所　五月「広報」例会開催（案）について

２．【事業名称】

２００６年度　社団法人札幌青年会議所　五月「広報」例会

３．【事業目的】

（対内）メンバー一人ひとりが、（社）札幌青年会議所の運動を地域社会により拡げるために、広報活動の必要性を学び、意識の向上を図ると共に実践に繋げる。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００６年　５月１６日（火）　１８：３０～２０：３０

５．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール

札幌市中央区南３条西１２丁目　　ＴＥＬ０１１―２４１－１１１１

６．【参加対象者及び人数】

１９５名　　内正会員　１９５名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

植田　正也　氏（交渉中）

９．【テーマ】

拡げよう運動の輪を波紋のように　～まちの未来はここから始まる～

１０．【形式】

スクール形式

１１．【事業要項】

- 事業概要

  - 植田正也氏を講師としてお招きし、ご講演いただきます。

  - メンバーが地域社会に向け、広報活動を行なうための実践方法を提案いたします。

- 事業内容

  - 例会は２部構成といたします。

第一部では植田氏のこれまでの広報活動の経験から、メンバーに対して広報の基礎から実践

まで、(社)札幌青年会議所を広く伝えるための心構えを講演していただきます。

第二部では当委員会でパワーポイントを作成し、実践方法を提案いたします。

  - 講演内容

植田氏に広報の重要性や心構えをメンバーに向けて講演していただきます。また、対外に発信する事業や運動の情報を効果的に伝える手法や伝える情報の重要さを講演いただきます。

  - 委員会発表

今後の広報の方向性や手法についてパワーポイントを用いて委員会発表より提案いたします。

・広報の基礎学習

メンバー一人ひとりが広報活動を行なう上での心構えや、広報の基礎を再認識していただきます。

・実践方法

組織としての広報と、メンバー一人ひとりが行う広報を提案し、広報活動の一助といたします。

（３）講師選定理由

植田正也氏は、広告会社、広告制作会社を経て現在、早稲田大学ビジネススクール講師、武蔵野美術大学講師として活動しており、企業の宣伝広告と経営戦略、能力開発教育などコミュニケーション・ビジネスを中心としたコンサルティング活動、講演など幅広く活動されております。長年の広報活動を通じてメンバー一人ひとりに今後の（社）札幌青年会議所の広報の方向性や広報活動の重要性を再認識していただくと共にメンバーの広報活動における実践に繋げるための意識の向上を図ります。また、委員会発表における提案内容の打ち合わせを行い、(社)札幌青年会議所の実践に向けた広報活動を講師と共に考えます。また企業のみだけではなく、組織や団体の広報にも詳しい講師であるため、実践に繋がる講演をしていただける最適であると確信します。

１２．【事業の流れ】

２００５年１１月　　　　企画・立案

２００６年　１月上旬　　講師選定

１月中旬　　会場打ち合わせ・講師打ち合わせ

２月１７日　理事会協議上程提出

２月下旬　　講師打ち合わせ

３月上旬　　パワーポイント作成開始

３月２２日　理事会審議上程提出

３月下旬　　進行台本作成開始

４月下旬　　講師最終打ち合わせ

５月上旬　　ＨＯＴ・ＭＡＩＬ配信

５月１６日　例会実施

６月　　　　理事会報告上程提出

１３．【開催当日のスケジュール】

１３：００　メンバー集合、最終打ち合わせ、備品会場搬入

１４：００　会場設営並びにメンバー配置確認

１５：００　全体リハーサル開始

１７：３０　登録受付開始、メンバー食事開始

１８：２０　報告事項

１８：２５　開始前アナウンス

１８：３０　開会

１８：３１　講師入場

１８：３３　国歌ならびにＪＣソング斉唱

ＪＣＩクリード唱和

ＪＣ宣言・綱領唱和

１８：４０　理事長挨拶

１８：４５　第１部　講演開始

２０：０２　質疑応答

２０：０８　第２部　委員会発表

２０：２３　謝辞

２０：２６　記念品贈呈

２０：２８　講師退場

２０：３０　閉会

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）講師例会において、メンバーの皆様に何を伝えたいのかを明確に講師に伝え、反映していただくと共に（社）札幌青年会議所の理念やこれまでの運動、単年度制度を講師にしっかり伝えることによってより効果的なご講演をいただきます。

１５．【特記事項】

- 講師には（社）札幌青年会議所の理念、運動また、広報活動の現状を理解していただくために、事前打ち合わせを綿密に行います。

- 委員会発表の内容は講師と十分に打ち合わせをし、発表内容を委員会にて協議いたします。

１６．【協議のポイント】

- 講師選定について

１７．【第２回三役会での意見と対応】

〈意見〉広報実践マニュアルの必要性を考慮し、記載内容を分かりやすく精査してください。

〈対応〉広報実践マニュアルの意義を踏まえ、作成する必要性を事業要項の（３）に記載いたしました。

１８．【第２回常任理事会での意見と対応】

〈意見〉広報実践マニュアルの必要性を再考してください。

〈対応〉広報実践マニュアルの必要性を再考した結果、より効果的にメンバーへ伝えるためにパワーポイントを活用した委員会提案とさせていただきます。

１９．【別添資料】

参考資料．１　講師プロフィール

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 650,000 |  | 559,641 |
| 合 計 | 650,000 |  | 559,641 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 392,200 | 会場費 384,000(@3,200×120) 講師控室代 5,000(@5,000×1) 講師食事代 3,200(@3,200×1) | 会場費 384,000(@3,200×120) 講師控室代 10,000(@10,000×1) 講師食事代 3,200(@3,200×1) |
| ②会場設営費 | 51,000 | ワイヤレスマイク 15,000(@5,000×3) スクリーン 21,000 看板代 15,000 | ワイヤレスマイク 21,000 スクリーン 5,250 看板代 15,000 |
| ③講師謝礼費 | 100,000 | 植田正也氏（源泉徴収税を含む） 100,000 | 源泉徴収税を含む 111,111 |
| ④旅費交通費 | 94,500 | 航空券代 54,500(@27,250×2) 宿泊料 10,500(@10,500×1) 送迎高速料金代 2,500(@1,250×2) 送迎車料金 27,000(@13,500×2) | 送迎車料金 10,000 |
| ⑥通信費 | 500 | 礼状切手代 80(@80×1) 航空券郵送料 420(@420×1) | 礼状切手代 80(@80×1) |
| ⑦予備費 | 11,800 |  | 0 |
| 合 計 | 650,000 |  | 559,641 |

| 添付資料 |  |
| --- | --- |

参考資料．１　講師プロフィール

氏名／植田　正也（うえだ　まさや）

●　１９３７年静岡生まれ。早稲田大学文学部仏文科卒。広告会社、広告制作会社を経て現在、早稲田大学ビジネススクール講師、武蔵野美術大学講師。クリエイティブディレクター兼コピーライター、東京コピーライターズクラブ（ＴＣＣ）会員、日本ペンクラブ会員、日本広告会会員、実践経営学会会員。

●　現在、クリエイティブディレクターとして広告戦略の立案・制作・実施に加え、クリエイティブ能力の開発、発想転換の科学、「やる気」の科学、大脳生理学のビジネスへの応用、宣伝広告と経営戦略、企業のトータル・コミュニケーション戦略の立案実施、ＣＩ戦略導入指導、社員の能力開発教育、新入社員教育などコミュニケーション・ビジネスを中心としたコンサルティング活動、講演、評論・執筆活動、企業の顧問活動を行なっている。

●　著書＝『１９９０年へ勝つ広告ビジネス』（宣伝会議社）、『トヨタの宣伝戦略』（講談社）、共著『ビジネス戦略戦術講座・全２０巻テープ１０巻』（講談社）、『アドバタジング・イノベーション』（誠文堂新光社）、『大広告百科』（電通）などのほかに論文、評論、雑誌執筆など多数。

●　これまで参加したクライアントとキャンペーン活動

トヨタ「白いクラウンキャンペーン」「カローラ一足お先にキャンペーン」、野村証券「１０万円株主キャンペーン」「お金は生きているキャンペーン」、川崎重工「公害安全キャンペーン」、日本航空「ＺＥＲＯキャンペーン」、三越「ＧＩＮＺＡ　ＳＴＹＬＥキャンペーン」、ホッコク「ＣＩキャンペーン」、そのほかにコンビ、マッキンゼー・ジャパン、パイオニア、ＣＳＮ、テルモなど。

●　受賞歴＝朝日広告賞、毎日広告デザイン賞、日経広告賞、フジ・サンケイ広告大賞、日刊工業広告賞、雑誌広告賞、ＴＣＣ新人賞など多数。