２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第２回　三　　役　　会　　２００６年　２月　６日

第２回　常 任 理 事 会　　２００６年　２月１３日

第２回　理　　事　　会　　２００６年　２月２２日

専　務　理　事　確認日　　２００６年　２月１７日

副　理　事　長　確認日　　２００６年　２月１６日

室　　　　　長　確認日　　２００６年　２月１６日

予　　　　　算　確認日　　２００６年　２月１６日

副理事長　　　　　　　　　道見　泰憲

まちの活力創造室長　　　　小澤　輝真

地域力創造実践委員長　　　山田　健一郎

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　四月特別事業（案）の件

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　四月特別事業

３．【事業目的】

（対内）札幌ＪＣが地域コミュニティのまちづくり運動に寄与することでまちの未来に活力溢れる可能性が拡がることを、参加メンバーに気付いていただきます。

（対外）地域コミュニティの自主的なまちづくり運動を活力溢れるものにするための礎となる地域力を　確かなものにする一助といたします。

また、ブルーアース基金助成金給付事業の実施に向けて町内会の自主的なまちづくり運動のモデルを構築いたします。

４．【事業開催日】

２００６年　４月１６日（日）　１０：００～１４：３０

５．【開催場所】

各実施町内会

６．【参加対象者及び人数】

３１５名　　内正会員　１９５名

札幌市民　１２０名（＠４０名×３町内会）

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌市（実施町内会の推薦）

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

「Ｌｅｔ’ｓ　Ｉｍｐｒｏｖｅ　ｔｈｅ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｃａｐｉｔａｌ」

～高めよう　私たちのまちの活力を～

１０．【形式】

「町内会タウンウォーク」の実施

１１．【例会・事業要項】

（１）事業概要

①町内会の自主的なまちづくり運動を活力溢れるものにするために、３ヶ所の町内会と札幌ＪＣの協働で「町内会タウンウォーク」およびマップ作成を実施いたします。

②ブルーアース基金助成金給付事業において、本事業をモデル事業として発表いたします。

③各実施町内会の実施後のまちづくり運動状況を調査・検証し、「市民主導型自治の実現に向けてのＪＣのあり方の研究と報告」の資料といたします。

（２）事業内容

①選定

札幌市との協議で核となるまちづくりセンターを決定し、その担当地区内から「町内会タウンウォーク」およびマップ作成を実施する近隣３ヶ所の実施町内会を推薦していただきます。

近隣の町内会で本事業を実施することによって、実施後のそれぞれの町内会のまちづくり運動の発展状況の情報交換を容易にし、互いに影響を与え合うことで、より活発な運動が促進される環境を構築いたします。

②周知

各実施町内会長、担当者と委員会および一般メンバーで町内会内の家庭を訪問いたします。

チラシを配布し、事業の目的・内容を説明して参加を呼びかけるとともに、まちに暮らす人々自らがまちづくり運動に取り組む機会であることを認識していただきます。

直接、個別に説明を行うことで、本事業により町内会の人々に気付いていただきたい点をより明確に伝えます。

参加応募については、町内会長、担当者に取りまとめていただき、事前に人数・構成を把握いたします。

③事前協議

（ⅰ）事前協議では、町内会の人々に、札幌の現状の理解を通じてまちに暮らす人々自らが力を合わせてまちの課題を解決していくことの重要性に気付いていただけるよう配慮し、自らの主体性に基づく運動の第一歩を踏み出していただく契機としていただきます。

（ⅱ）各実施町内会と委員会および一般メンバーとで事前協議を行います。

札幌ＪＣから事業の原案と札幌の町内会に考えられる課題を用意し、それぞれの町内会の現状および主体性に基づく意見をいただき、「町内会タウンウォーク」の課題となるテーマおよび具体的内容を構築いたします。

一般メンバーにも協議に加わっていただき、その結果を会議体・各委員会に持ち帰っていただくことで、まちづくり団体としての札幌ＪＣが現在の札幌においてどのように行動していくことが求められているか、またどのような可能性を持っている団体であるかに気付いていただきます。

（ⅲ）事業内容の構築においては、本事業実施後も各実施町内会の自主的なまちづくり運動に活用できる内容となるよう配慮いたします。

④実施

（ⅰ）本事業は、受付、懇親会を共同の会場で行い、事前協議で構築した内容の町内会タウンウォーク、マップ作成を３ヶ所それぞれの町内会ごとに分かれて実施いたします。

札幌ＪＣが資材を提供し、各町内会と札幌ＪＣが協力して内容の構築および実施を行うかたちでの協働事業として実践いたします。

（ⅱ）町内会内で幾つかのグループに分かれていただき、一般メンバーもそれぞれのグループに加わっていただきます。

一般メンバーには、課題となる箇所を助言いただくともに、小さい子供の交通事故などが発生しないようグループの動きに配慮いただきます。

一般メンバーに町内会の課題解決の一助として寄与していただくことで、まちの可能性を拡げることを実感していただきます。

（ⅲ）続いて町内会ごとに懇親会を開催し、「町内会タウンウォーク」の実施の中で感じたことを語り合っていただくとともに、委員会より地域力がまちの発展にどのような価値をもたらすかについてプレゼンテーションを行うことで参加者に自主的なまちづくり運動を実践した意義と今後も運動を発展させていくことの重要性を理解していただきます。

さらに、今まで交流のなかった人々が顔見知る機会を創出し、交流を活性化することで、地域力の核となるまちの人々の繋がりをより確かなものにする場を設営いたします。

（ⅳ）本事業実施の記念パネルを各実施町内会に贈呈し、町内会内に掲示していただくことにより、自主的なまちづくり運動に取り組んでいる町内会としての自覚と気位をより確かなものにしていただき、今後のまちづくり運動への動機付けに活用していただきます。

（ⅴ）本年度ブルーアース基金助成金給付事業の募集および授与式において、本事業を地域コミュニティの自主的なまちづくり運動のモデル事業として札幌市内に広報いたします。

⑤検証

本事業実施後も各実施町内会と委員会との交流を保ち、本事業実施によって町内会がどのように変わったかという事後検証も踏まえ、まちづくり運動を継続していくなかで現れる課題にはどのようなものがあるか、その課題を解決してまちの活力を創造する最適な方法はどのようなものであり、その実践のためにＪＣが担っていくべき役割はどのようなものかの観点から本事業実施の効果を検証し、その結果を「市民主導型自治の実現に向けてのＪＣのあり方の研究と報告」の資料として活用いたします。

⑥会場

事前協議を進める中で、各実施町内会の実状および雨天時の対応、一般メンバーの駐車場や集合方法に考慮しながら、区民センター、町内会館、公園などから、全実施町内会の共同で、スタート、ゴール、マップ作成、および懇親会に使用できる会場を選定いたします。

⑦服装

参加者の服装は自由といたしますが、雨天時に備えて各自雨具の準備をしていただきます。

（３）広報計画

①広報委員会にご協力いただき、報道機関を通じて本事業の開催を札幌市内に広報いたします。

１２．【事業の流れ】

２００５年１２月１６日　　　札幌市市民まちづくり局地域振興部との協議開始

２００６年　１月２５日　　　協議上程

２月１３日　　　実施町内会選定開始

２月２０日　　　実施町内会決定

２月２１日　　　実施町内会事前協議開始

２月２２日　　　審議上程

３月　　　　　　実施準備

３月１６日　　　事業実施案内ホットメール配信

４月１６日　　　実施

５月２９日　　　報告上程

１３．【開催当日のスケジュール】

８：００　委員会メンバー集合

８：０５　設営開始

８：４５　設営終了

９：００　受付開始

１０：００　開会

１０：０５　町内会タウンウォーク開始

１１：０５　町内会タウンウォーク終了

１１：１５　防犯・環境マップ作成開始

１２：４５　防犯・環境マップ作成終了

１３：００　懇親会開始

１４：３０　懇親会終了、閉会

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

「地域力」の定義は、２００５年度地域創造実践委員会による「２００５年度社団法人札幌青年会議所　地方分権・地域主権時代におけるＪＣのあり方と研究について」に従い、事業を計画いたします。

１５．【特記事項】

（１）個人および家族では解決できない課題を解決するうえで、個人の主体性を保ちつつも組織として運動できる最小のコミュニティの地域力を高めることが、市民主導型自治の実現に向けて効果的であると考え、地縁による最小のコミュニティである町内会を本事業における「地域コミュニティ」と定義いたします。

（２）腕章は本事業での使用にとどまらず、今後、札幌ＪＣと対外の団体が協働で事業を行う際にも引き続き使用できるものの製作を計画しております。

（３）一般メンバーの参加については実施町内会との協議のうえ、ご家族を伴っての参加が可能である場合、その旨をホットメールにて案内いたします。

１６．【審議のポイント】

（１）実施時間について

１７．【第１回三役会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１８．【第１回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉事業目的と事業内容が合致していません。

〈対応〉事業内容を全面的に精査いたしました。

１９．【第１回理事会での意見・対応】

〈意見〉事業内容におけるＪＣメンバーの役割が不明確です。

〈対応〉ＪＣメンバーの役割を明確にし、記載いたしました。

〈意見〉事業目的とテーマが乖離しています。

〈対応〉再考し、事業目的に沿ったテーマに変更いたしました。

〈意見〉委員会メンバーが分離せずに実施することを検討してください。

〈対応〉核となる会場を共同で使用できるよう事業内容を精査いたしました。

〈意見〉雨天時の対応を記載してください。

〈対応〉原則的に雨天決行とし、参加者には事前に雨具の準備を呼びかけるよう事業内容に記載いたしました。

また、会場の選定についても雨天時の対応を考慮するよう事業内容に記載いたしました。

〈意見〉広く札幌市内に広報することを検討してください。

〈対応〉広報委員会にご協力いただき、札幌市内に広報するよう広報計画に記載いたしました。

〈意見〉町内会参加人数を事前に把握できるよう考慮してください。

〈対応〉応募を各実施町内会担当者に取りまとめていただくよう広報計画に記載いたしました。

２０．【第２回三役会での意見・対応】

〈意見〉町内会が自主的なまちづくり運動を歩みだす契機となるよう検討してください。

〈対応〉契機の創出を検討し、事業内容の周知および事前協議に記載いたしました。

〈意見〉本事業が地域力を高める最適な方法であるか検討してください。

〈対応〉本事業実施後の効果の検証方法を事業内容の検証に記載いたしました。

〈意見〉札幌市内で過去に同様の事業が実施されていないか調査してください。

〈対応〉札幌市内でのマップ作成事例とセキュリティコンサルタントが行っているワークショップの事例を参考資料として別添いたしました。

２１．【第２回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉記念パネルの意義を明確にしてください。

〈対応〉記念パネルを贈呈する目的を明確にし、事業内容の実施に記載いたしました。

〈意見〉検証を効果的にできるように検討してください。

〈対応〉検証を効果的にするために内容を検討し、事業内容の検証に記載いたしました。

２２．【別添資料】

あり　 参考資料．１　地域力創造実践委員会運動概要（案）

参考資料．２　地域力創造実践委員会の運動の流れ（案）

参考資料．３　町内会タウンウォーク原案（案）

参考資料．４　札幌市内マップ作成事例

参考資料．５　防犯ワークショップ事例

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 840,000 |  | 301,200 |
| 合 計 | 840,000 |  | 301,200 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会場設営費 | 617,150 | 肉 179,000（＠1,000×179） 野菜 89,500（＠500×179） 飲み物 21,480（＠120×179） ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝｾｯﾄﾚﾝﾀﾙ 90,000（＠3,000×30） 参加証 60,000（＠500×120） 軍手等消耗品 15,750（一式） 模造紙 7,500（＠250×30） 筆記用具 90,720（＠3,780×24） ｱﾗｴｰﾙ号賃借料 25,200 腕章 38,000（＠2,000×19） | 111,200 AP参加者証 81,200(＠200×406) AP受付看板 30,000（＠15,0002） |
| ②渉外費 | 150,000 | 記念ﾊﾟﾈﾙ制作費 150,000（＠50,000×3） |  |
| ③印刷制作費 | 60,000 | 広報ﾁﾗｼ（町内会配布用） 60,000（＠60×1,000） | 190,000 APﾁﾗｼ（例会・市民・各地商店街配布用） 100,000（1,200枚） APﾎﾟｽﾀｰ協賛店配布用 90,000（100枚） |
| ④保険料 | 2,760 | 普通傷害保険2,760（120人） |  |
| ⑤予備費 | 10,090 |  |  |
| 合 計 | 840,000 |  | 301,200 |

| 添付資料 |  |
| --- | --- |

参考資料．１　地域力創造実践委員会運動概要（案）

～はじめに～

本年度、地域力創造実践委員会の運動の目的は、同じまちに暮らす人々がその繋がりを強固にして地域力を高めることで、自らが自発的にまちの課題を見出し、そこに暮らす人々が力を合わせて解決していく運動に繋がる活力を作り出す礎の提供です。

そのために、いかに地域コミュニティと協働し、支援を行っていくかをここにあらためて計画したいと考えます。

～地域力について～

２００５年度社団法人札幌青年会議所　地域力創造室　地域創造実践委員会による「２００５年度社団法人札幌青年会議所　地方分権･地域主導時代におけるＪＣのあり方の研究と報告について」には、以下のように記されています。

『ロバート　Ｄ．パットナム博士の提唱するソーシャルキャピタルの概念とその後の研究を要約すると、地域コミュニティにおける人付き合いを活発化させて、隣人としてのネットワークと信頼が醸成されると、その地域コミュニティは安心、安全といった特性が改善される。こうした人付き合いが活発な信頼度の高い地域コミュニティが面的に広まると、自治体単位で見たボランティア参加者率、犯罪発生率、失業率、出生率といった重要な指標に改善効果が表れるようになる。これは、ボランティアを代表とする社会活動や地域の中での人付き合いが盛んであることと因果関係があり、良い循環に入ると相互作用で強化しあう関係にあるとみられている。』

すなわち、地域コミュニティに暮らす人と人とが顔なじみになり、互いに関心を持ち合っている関係が構築されていることが地域力となり、それを高めることが、自らが自発的に地域の課題を見出し、そこに暮らす人々が力を合わせて解決していく運動の活力となると考え、２００５年度地域創造実践委員会の提唱する『地域力』の概念を引き継ぎ、運動を進めてまいります。

～協働と支援について～

当委員会では、地域コミュニティの活性化にあたり、四月特別事業をコミュニティとの協働で構築･実践することを通じて、その自主的なまちづくり運動の重要性への気付きと理解を提供したいと計画しています。

そのために、四月特別事業においては、地域コミュニティの主体性を尊重して事業を実施することを心がけます。

また、「社団法人札幌青年会議所ブルーアース基金規定」第２条には以下のように記載されています。

『（目的及び事業）この基金は、ブルーアース宣言に基づく札幌市民の生活･文化の向上に寄与するまちづくり並びに人づくりを目的として活動している他団体への金銭給付をとおして、その活動を支援することを目的とする』

本年度は、この目的を今一度胸に刻み、基金を活用して、四月特別事業での限られた地域コミュニティから札幌全体のコミュニティに対象を拡大し、その自主的なまちづくり運動の促進、および、その活性化の一翼を担っているまちづくり団体への支援を行いたいと考えます。自主的なまちづくり運動への高い意欲を持ちながらも課題が解決できずに停滞している運動に対して、ブルーアース基金助成金が効果的な推進力となるよう基金給付事業を実施してまいります。

さらに、四月特別事業の成果をブルーアース基金助成金給付事業のモデル事業として札幌のまちに伝え広げることで、自主的なまちづくり運動への意欲を具体像に結びつけるに至っていない地域コミュニティに対しても運動への取り組みのきっかけを提供したいと考えます。

～市民主導型自治の可能性について～

当委員会の運動は、全て市民主導型自治の実現に結びつく可能性を内在させるものであると考えます。

十月「地域力創造実践」例会においては、本年度の運動の中から見出した地域コミュニティの自主的なまちづくり運動が持つ市民主導型自治の実現への可能性、さらには、市民主導型自治の実現が札幌のまちにどのような可能性を持っているかを札幌のまちに広く発信し、札幌に暮らす人々にあらためてその価値を認識していただく機会を創出したいと考えます。

また、１年間の運動を通じて、市民主導型自治の実現のためには、これからの札幌ＪＣはどのような方向に向かって運動していくべきかを研究・報告し、今後のまちづくり運動の一助としていただきたいと考えます。

参考資料．２　地域力創造実践委員会の運動の流れ（案）

四月特別事業

市民主導型自治の実現に向けて

ブルーアース基金助成金給付事業

札幌ＪＣ

地域コミュニティ

まちづくり団体

支援

促進

札幌ＪＣ

地域コミュニティ

協働

気付き

↓

実践

↓

理解

成果を

広報

２００５年度地域創造実践委員会の運動から地域力活性化の指針を継承

ブルーアース基金規定から基金の

目的を継承

参考資料．３　町内会タウンウォーク原案（案）

・防犯タウンウォーク

町内会を散策する中で、防犯および安全維持の観点からまちの課題を発見し、その課題を基に防犯マップを作成し、まちに暮らす人々自らが主体的かつ能動的にまちの安全を維持していくことの意義を体感していただくことで、自らが課題を解決していくまちづくり運動の第一歩としていただきます。

・環境タウンウォーク

町内会の清掃活動を行いながら散策する中で、環境美化の観点からまちの課題を発見し、その課題を基に環境マップを作成し、まちに暮らす人々自らが主体的かつ能動的に町の環境を美化していくことの意義を体感していただくことで、自らが課題を解決していくまちづくり運動の第一歩としていただきます。

参考資料．４　札幌市内マップ作成事例

いざという時に備える　～桑園地区防災マップ～

【活動概要】

桑園地区では、防火防犯委員をはじめとする住民の皆さんが協力して、避難場所や消火栓など災害時に必要とされる情報を収集し、これらを網羅したマップを作成しました。

併せて、災害発生時の心構えやポイントを記した解説編も作成し、地区内の各戸に配布したほか、地区内のホームページにも掲載し、地域住民の防災意識の向上に一役買っています。

【関係団体】

連合町内会（防火・防犯部）、単位町内会

【関係するまちづくりセンター】

中央区桑園まちづくりセンター

地域の良さを再発見　～西岡地区魅どころマップ～

【活動概要】

西岡地区では、地域の名所の紹介とこども１１０番関係マップを載せた「西岡魅どころマップ」を発行し、地域の子どもたちが通う小学校と各家庭に配布しました。

このマップは、月寒川と望月寒川にはさまれた丘陵地である西岡の標高差を坂から実感してもらおうと、西岡連絡所（現まちづくりセンター）と西岡地区町内会連合会が編集し、豊平区役所が発行したもので、豊かな自然が残されている西岡水源地や雑木林などの西岡の魅力を写真と簡単な説明で紹介しています。

裏面のこども１１０番関係マップでは豊平区の防犯ステーションに登録しているコンビニやガソリンスタンドなどを分かりやすく図示しています。

【関係団体】

町内会連合会、ＰＴＡなど

【関係するまちづくりセンター】

豊平区西岡まちづくりセンター

参考資料．５　防犯ワークショップ事例

セキュリティコンサルティングを行っている有限会社クライシスインテリジェンスが早くから取り組んできた子供たちのための危機管理プログラムです。

- ＜防犯ワークショップ＞

- 「学校帰りにいつも会うおじさん。やさしくておもしろい話もいっぱい教えてくれるんだ。今度いっしょに遊ぼうよって言われたけど・・・」子どもたちにこのおじさんは子どもにとって『知っている人』か『知らない人』か問いかけてみてください。私たちには思いもよらぬ答えが返ってくるかもしれません。大人が考える『知らない人』と子どもの考える『知らない人』には温度差があります。私たち大人が「知らない人にはついていってはいけないよ」と話していても、顔を合わせて話かけられるうちに、子どもたちにとってはいつしか『知っている人』になりうるのです。残念なことにその隙をついた犯罪が現在多発しています。これまでは子どもに防犯ブザーを持たせる、大人から子どもに防犯の話を教えるなどといった、おもに大人から子どもたちへの防犯教育が行われてきました。しかし、犯罪は子どもがひとりでいる時を狙って発生するものであり、子どもたち自身の判断能力に委ねるしかありません。なぜ、大人についていってはいけないのか。なぜ、車に乗ってはいけないのか。なぜ、危険な場所（ゲームセンターや繁華街）に近づいてはいけないのか。これらを子どもたち自身が自分の頭で考えることが大切であり、大人から教えられることだけでなく、子どもたちが自分で防犯について考え、防犯意識を高めることが重要なのです。クライシスインテリジェンスでは、子どもたちに「自分の頭で考えて見つけ出した防犯」を身につけてもらうための危機管理プログラムを提供しています。

- 防犯ワークショップの概要

- 防犯ワークショップ （１）

子どもたちは少人数のグループに分かれ、意見を出し合います。答えはひとつとは限りません。子ども達のさまざまな角度からの意見を聞いて、その中から選択肢の幅を広げていくように導き、状況判断力、決断力、観察力を養うことをねらいとしています。意見がまとまったら模造紙に「防犯対策」を作成していきます。出来上がった資料をもとに、そこにいる同級生や先生に説明してもらいます。

- 防犯ワークショップ （２）

防犯ワークショップ（１）を行った上級生が下級生に直接教えます。自分たちの考えた防犯が本当に一年生にもできるのかを考え直すことにもなり、さらに人に教えることで自分自身の防犯意識の向上へもつながります。下級生も親や先生から教えられるより、身近な上級生に教えてもらうことで理解力が高まります。

- 防犯街歩き ～チェック＆ウォーク for ハザードマップ～

自分の住んでいる街について考えてもらい、自分たちや社会の安全のためには何が必要なのか、なにが出来るのかを考えてもらいます。

◆フィールドワーク

実際に街を歩き、どこが危険なのか、なぜ危険なのかを見ていきます。そしてそれらの写真や記録をとり、最後に全員で集まり報告しあいます。

◆ハザードマップ（犯罪危険地図）づくり

フィールドワークに参加した子どもたち自身により、犯罪の情報、危険な場所など地図に書き込んでもらい、危険地図を作成してもらいます。