２００６年度（社）札幌青年会議所

報告

第　回　三役予定者会議　　　２００６年１２月　１日

第３回　常任理事予定者会議　２００６年１２月　８日

第３回　理事予定者会議　　　２００６年１２月１６日

専務理事予定者　確認日　　　２００６年１２月１３日

副理事長予定者　確認日　　　２００６年１２月１３日

室長予定者　　　確認日　　　２００６年１２月１３日

副理事長予定者　　　　　　金田　日悟

広報渉外室長予定者　　　　玉腰　勇吉

渉外委員長予定者　　　　　大本　衛

上程内容　　　　　　　報告

１．【議案名】

２００６年度社団法人日本青年会議所「京都会議」札幌ＬＯＭサロンについて

２．【事業名称】

２００６年度社団法人日本青年会議所「京都会議」札幌ＬＯＭサロン

３．【事業目的】

（対内）多くのメンバーが、出向者にねぎらいや励ましの声を伝え、懇親を図ることにより親睦を深め、卒業予定者とメンバーが想い出に残るＬＯＭサロンを企画・運営する。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００６年　１月２１日（土）　１９：００～２２：００

５．【開催場所】

ザ・リバー・オリエンタル

〒600-8015京都市下京区木屋町通り松原上ル美濃屋町180、　075-351-8541

http://www.theriveroriental.com/access/index.htm

６．【参加対象者及び人数】

２０３名　　内正会員　２０３名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

２００６年度社団法人日本青年会議所「京都会議」札幌ＬＯＭサロン

～京の都で、こころを繋ぐ～

１０．【形式】

サロン

１１．【事業要項】

（１）各委員会メンバーと三役とが膝を交えて語り合い、ＬＯＭの結束と士気を高めていく札幌ＬＯＭサロンを開催します。

（２）各委員会の入室時間は、同一時間に集中することを避けるため、事前に打合せをさせていただきます。

（３）ＬＯＭサロンの形式・内容については、三役と相談の上、決めさせていただきます。

１２．【事業の流れ】

２００５年１１月　上旬　　ＬＯＭサロン計画立案

開催場所の調査・探求

１２月１０日　  現地開催場所との打合せ・調査

１２月２２日　  ホットメールによる案内

２００６年　１月１０日　　会議体・委員会別のサロンスケジュールのご案内

２１日　　実施

１３．【開催当日のスケジュール】

１７：００　会場設営・備品準備

１９：００　札幌ＬＯＭサロン開会

２２：００　終了

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

１５．【特記事項】

なし

１６.【第３回三役予定者会議での意見と対応】

＜意見＞　なし

＜対応＞　なし

１７.【第３回常任理事予定者会議での意見と対応】

＜意見＞　なし

＜対応＞　なし

１８.【別添資料】有り

参考資料１　開催場所の写真・アクセス・付近地図

参考資料２　京都会議ＬＯＭサロン委員会スケジュール（案）

参考資料１:ザ・リバー・オリエンタル 施設概要写真

外観１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外観２

外観３(玄関前)　　　　　　　　　　　　　　　室内(２Ｆの個室)

- 会場(上記写真：室内)は２Ｆの個室で、広さは約３０畳程度あり、レイアウトについては自由に設定が可能です。また会場からは京都市内中心部を流れる鴨川を見ることができます。

- 古代東洋文化と西洋文化が混合している建物で外観・室内ともに雰囲気も良く、古都京都らしい趣きのある建物です。

アクセス：阪急河原町駅より徒歩１０分、京阪四条駅より徒歩１０分、京阪五条駅より徒歩５分

ＪＲ京都駅からタクシーで約１０分

参考資料２　京都会議ＬＯＭサロン委員会スケジュール（案）

| 京都会議札幌LOMサロン委員会別時間割(案) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 55周年記念事業特別会議 | ビジョン推進委員会 | ビジョン実践委員会 | 地域力実践創造委員会 | こころの絆推進実践委員会 | 広報委員会 | 会員拡大委員会 | 会員交流委員会 | 総務委員会 |
|  | 松井事務局長 | 栗山委員長 | 釼谷委員長 | 山田委員長 | 横田委員長 | 竹達委員長 | 佐藤委員長 | 池崎委員長 | 斉田委員長 |
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:45 | 我孫子理事長到着 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19:00 | 入室 １９：００ | 入室 １９：００ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19:15 | 退出 １９：３０ | 退出 １９：３０ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19:30 |  |  | 入室 １９：３０ | 入室 １９：３０ |  |  |  |  |  |
| 19:45 |  |  | 退出 ２０：００ | 退出 ２０：００ |  |  |  |  |  |
| 20:00 |  |  |  |  | 入室 ２０：００ |  |  |  |  |
| 20:15 |  |  |  |  | 退出 ２０：３０ | 入室 ２０：１５ |  |  |  |
| 20:30 |  |  |  |  |  | 退出 ２０：４５ | 入室 ２０：３０ |  |  |
| 20:45 |  |  |  |  |  |  | 退出 ２１：００ | 入室 ２０：４５ | 入室 ２０：４５ |
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 退出 ２１：１５ | 退出 ２１：１５ |
| 21:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |