２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第４回　三　　役    会　　２００６年  ４月　６日

第４回　常 任 理 事 会　　２００６年  ４月１８日

第４回　理　　事    会　　２００６年  ４月２７日

専　務　理　事　確認日　　２００６年　４月２４日

副　理　事　長　確認日　　２００６年　４月２４日

室          長  確認日    ２００６年　４月２４日

予　　　　　算　確認日　　２００６年　４月２４日

副理事長　　　　　　　　　　　　　道見　泰憲

まちの活力創造室長　　　　　　　　小澤  輝真

こころの絆推進実践委員長　　　  　横田　圭介

上程内容　　　　　審議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所 六月特別事業（案）の件

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所 六月特別事業

３．【事業目的】

（対内）メンバーに、こころの絆がまちにもたらす活力の可能性を感じていただき、まちづくり運動の主体者としての資質を高めます。

（対外）参加者に、豊かなまちに必要なこころあたたまるまちづくり運動のきっかけを創出し、やさしさとおもいやりのこころを抱くことができる豊かなまちを実現します。

４．【事業開催日】

（１）六月特別事業　蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会

２００６年６月１３日（火）　１５：００～１７：００

（２）六月特別事業　蜜蝋蝋燭点灯会・音楽鑑賞会

２００６年６月１８日（日）　１８：３０～２０：４５

５．【開催場所】

（１）札幌市内各児童会館（札幌市内）

（２）モエレ沼公園

札幌市東区モエレ沼公園１－１

電話０１１－７９０－１２３１

６．【参加対象者及び人数】

（１）六月特別事業　蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会

１３日（火）　児童会館

６９５名　　内正会員　　１９５名

札幌市民　　５００名

（２）六月特別事業　蜜蝋蝋燭点灯会・音楽鑑賞会

１８日（日）　モエレ沼公園

４３８名　　内正会員　　１９５名

正会員家族　　９８名

札幌市民  　１４５名

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌市（後援）（交渉中）

札幌市教育委員会（後援）（交渉中）

さっぽろキャンドルナイト実行委員会（協力）

札幌市青少年女性活動協会（共催）

札幌・ジュニア・ジャズスクール（演奏協力）

８.【講師名】

ＥＰＯ

９．【テーマ】

「Let's Imagine Ｙour Dream」

～こころの絆でやさしさがあふれるまちを目指して～

１０．【形式】

（１）蜜蝋・ペットボトルホルダー製作指導

（２）音楽鑑賞会

１１．【特別事業・事業要項】

（１）事業要項

① 市民とメンバーが蜜蝋蝋燭とペットボトルホルダーを製作するという、人と人が協力し想像したものをかたちにする作業を通し、幅広い世代の人とのふれあいの中からやさしさや思いやりの気持ちを学びます。

② モエレ沼公園において、製作した蜜蝋の点灯会と市民を対象にした音楽鑑賞会を実施し、豊かなこころを身近な人から広げていく一助と致します。

（２）事業内容

①六月特別事業　蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会

（ⅰ）児童会館に集まる地域の方々が蜜蝋蝋燭とホルダーを製作することで、人と人とのふれ合いの中からこころの絆の大切さを実感して頂きます。

（ⅱ）子供に限らず幅広い年齢層の方に参加いただき、地域の中で子供と大人の繋がりがより強くなる一助といたします。

（ⅲ）蜜蝋蝋燭とホルダーは一人２つ製作し、１つは委員会が回収し６月１８日の点灯会で使用し、もう１つは６月２１日キャンドルナイトの日に家庭で使用して頂き、家族や友人との環、絆を広げる一助とします。

②六月特別事業　蜜蝋蝋燭点灯会・音楽鑑賞会

（ⅰ）蜜蝋蝋燭点灯会では、会場の一部を蝋燭で幻想的に彩り、自分自身を振り返えることや、大切にしている人と向き合うきっかけを創り、こころの絆の大切さに気づいていただきます。

（ⅱ）蜜蝋蝋燭とペットボトルホルダーがライトダウンした夜のモエレ沼公園内を彩ります。その幻想的な風景を製作者のみならず一般来園者、各種メディアを通して多くの市民が共有することにより、本事業を地域に根付かせる一助と致します。

（ⅲ）音楽鑑賞会では、講師と札幌の子供たちが一緒に共演する姿を見せることで、人と人との繋がりや人へのやさしさ、思いやりの気持ちを強く感じて頂きます。

（３）開催場所選定理由

①児童会館

多くのさっぽろ市民に気軽に参加していただける場所として、昼はお年寄り夕方は小中学生が集う児童会館が実施場所として適切であると考えます。

②モエレ沼公園

駐車場が１５００台以上と車両を十分に収容することが可能であり、多くの市民に気軽に参加いただくことができます。

蜜蝋点灯会では市街地から少しだけ離れた場所であり、公園内をライトダウンすることで静寂な雰囲気の中で蜜蝋蝋燭の美しい灯りをより効果的に感じ取れる場所となります。また、音楽鑑賞会において使用するガラスのピラミッドから見る星空は幻想的でやさしい気持ちを創造させ、こころの絆を考える特別事業を行なう会場として最適な場所と考えます。

（４）講師選定理由

ＥＰＯさんは、時代や世代を超えた様々なジャンルの唄を数多く歌っており、たくさんのさっぽろ市民に共感いただける人と考えます。

人々に新しい価値を生み出そうと考える多くのアーティストとの共演や多種多様な楽器との協奏などの豊富な経験をお持ちで、参加者と一体となったワークショップを多く開催していることからも、今回の小中学生を中心とした音楽団体である札幌・ジュニア・ジャズ・スクールとの共演では様々な曲に対応できる方です。

ＥＰＯさんの演奏では蜜蝋蝋燭で幻想的にガラスのピラミッドを演出した中、大人も子どもも楽しめる楽器本来の響きで演奏するアコースティックな音楽を聴くことで、あたたかなこころを市民へと伝えます。

札幌ジュニア・ジャズ・スクールの演奏は、子供達が楽しみながら自らの想いを、音楽を通して一生懸命に伝えようとする姿を見せることで、参加者に演奏者とのこころの繋がりを感じてもらいます。また演奏会の中で数曲を両者が共演することで、参加者に大人と子どもの「こころ」と「こころ」の繋がりと、「やさしいさ」と「思いやり」を実感していただきます。

以上のことから、人と人とのふれあいを通し、身近な地域や家庭からこころの絆を広げていくことを目的とする特別事業の講師として、欠かすことのできない方だと考えます。

１２．【事業の流れ】

２００６年　２月下旬　　　企画・立案

３月中旬　    会場打ち合わせ

３月２２日　  理事会協議上程提出

３月３１日　　札幌市青少年女性活動協会へ打合せ

４月２４日  　理事会審議上程提出

４月３０日    外部協力依頼

募集チラシ作成

５月１５日　　一般参加者募集

各地区小学校・児童会館・ＰＴＡ・区役所へ募集依頼

５月３１日　　ＨＯＴＭＡＩＬ発信

並びにファシリテーターの依頼

６月　６日　　一般参加者締切り

６月　７日    講師、会場詳細打ち合わせ

現役メンバー出欠締切り

６月　９日　　ファシリテーター勉強会

６月１３日　　事業実施（児童会館蜜蝋・ホルダー製作）

６月１８日　　事業実施（蜜蝋点灯会・音楽鑑賞会）

７月２６日  　事業報告上程

１３．【開催当日のスケジュール】

（１）六月特別事業　蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会（児童会館）

＜６月１３日＞

１３：００　委員会メンバー会場入り及び会場設営

１４：３０　メンバー登録開始

１５：００　開会

蜜蝋蝋燭・ホルダー製作開始

１６：４０　蜜蝋蝋燭・ホルダー製作完了

１６：５０　六月特別事業委員会メッセージ発表

蜜蝋点灯会・音楽鑑賞会ご案内

１７：００　閉会

（２）六月特別事業　蜜蝋点灯会・音楽鑑賞会

＜６月１８日＞

１３：００　委員会メンバー会場入り

１３：３０　会場設営準備開始

１５：４５　音楽鑑賞会リハーサル開始

１６：００　蜜蝋キャンドル設置開始

１７：００　会場設営準備終了・音楽鑑賞会リハーサル終了

１７：３０　メンバー登録開始

１８：００　一般参加者受付開始

１８：３０　開会

１８：３２　講師入場

１８：３７　理事長挨拶

１８：４０　蜜蝋点灯会・音楽鑑賞会開始

２０：１５　音楽鑑賞会終了、謝辞

２０：１７　記念品贈呈

２０：１８　講師退場

２０：２０　音楽鑑賞会閉会

２０：４５　点灯会終了

２０：５０　会場撤去作業

２１：００　会場撤収

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）火気を使用する事業の為、ＬＯＭメンバーや保護者等の厳重な管理の下で実施します、又、開催場所の応急処置道具の整備と当日の対応可能病院の調査おこないます。

（２）広く市民を募集するため、各種団体の担当者に事業目的を理解いただき早い時期から募集活動を開始します。

１５．【特記事項】

（１）メンバーにファシリテーターとして各開催場所で参加者の誘導、製作指導のお手伝いをいただきます。

（２）蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会では、参加者にペットボトルと装飾用の道具の持参を事前に案内をします。

（３）カセットコンロなどの備品は事務局の備品を使用し、不足分を委員会メンバーで持ち寄りますが各委員会にもご協力いただき用意いたします。

（４）蜜蝋を製作し点灯会に参加いただいた方には、想い出となる自らの作成したペットボトルホルダーを点灯会会場よりお持ち帰りしていただきます。

（５）天候を考慮し音楽鑑賞会の演奏はガラスのピラミッド内で行い、子どもから大人まで幅広い参加者に共感できる音楽を演奏いたします。また、会場に蜜蝋蝋燭を灯し講師と一体感を持ち幻想的な雰囲気の中で音楽を鑑賞いただけるように演出します。

（６）市民参加の特別事業のため、セレモニーは割愛いたします。

１６．【審議のポイント】

（１）開催当日のスケジュールについて。

１７．【第三回三役会での意見・対応】

〈意見〉蜜蝋蝋燭点灯会・音楽鑑賞会の開催日を再考してください。

〈対応〉多くの市民が参加しやすいよう日程を変更いたしました。

１８．【第三回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉ＬＯＭメンバーが何をするのかを明確にしてください。

〈対応〉開催当日の役割を特記事項に記載しました。

〈意見〉事業要綱をわかりやすく再考してください。

〈対応〉事業内容を精査しまとめました。

〈意見〉講師選定理由を再考してください。

〈対応〉講師の活動内容に基づき記載いたしました。

１９．【第三回理事会での意見・対応】

〈意見〉６月１８日の事業により多くの動員をするため一連の流れで音楽鑑賞会までいてもらえる様にしてください。

〈対応〉スケジュールを再考し、６月１３日を蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会、１８日を蜜蝋蝋燭点灯会・音楽鑑賞会と日程を明確に分け、より多くの市民に参加いただきやすいスケジュールに変更しました。

〈意見〉参加対象者を再考してください。

〈対応〉対象者が明確にわかるように明記しました。

２０．【第四回三役会での意見・対応】

〈意見〉テーマから本特別事業をイメージできるようにしてください。

〈対応〉テーマを再考いたしました。

２１．【第四回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉事業目的を、やさしさとおもいやりが感じとれるものに変更してください。

〈対応〉対外の目的を再考いたしました。

２２．【参考資料】

あり　　参考資料.１ 講師プロフィール

参考資料.２ ペットボトルホルダー

参考資料.３ 音楽鑑賞会会場図

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 1,400,000 |  | 2,090,000 |
| ②雑収入 | 0 |  | 300,000 |
| 合 計 | 1,400,000 |  | 2,390,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 48,400 | 会場使用料 48,400 | 豊水小学校跡体育館使用料13,696 |
| ②会場設営費 | 870,270 | ブルーシート 36,750(＠ 735× 50) アルミ鍋 6,300(＠ 105× 60) 割り箸 1,470(＠ 1.05×1400) 軍手 3,360(＠ 67.2× 50) 蜜蝋蝋燭同封袋 5,250(＠ 5.25×1000) カセットガスボンベ 9,600(＠ 160× 60) 看板製作費 63,000(＠15,750× 4) 蜜蝋･やしの実蝋燭材料 244,640(＠ 176×1390) 蝋燭装飾用色版 122,400(＠ 480× 255) 音楽鑑賞会設備 325,000 (照明 ＠125,000) (音響費用＠200,000) 楽器レンタル運搬代 52,500 | テーブル ＠1,050×40 42,000 ブルーシート ＠ 735×40 29,400 蜜蝋蝋燭色版セット材料 ＠499.8×1700 849,660 エコ蝋燭 ＠ 84 ×1000 84,000 使い捨てアルミ鍋 ＠105 ×60 6,300 蜜蝋蝋燭同封袋 ＠3.15×1000 3,150 ＠4.72×1700 8,024 絵手紙展示パネル 315,000 キャプション・台紙 52,500 コーナーサイン 31,500 パネルサイン3種 14,700 看板制作費 ＠15,750×2 31,500 |
| ③講師謝礼費 | 222,222 | 222,222（含源泉税） | 0 |
| ④旅費交通費 | 105,000 | 航空券代 54,500(＠27,250× 2) 宿泊料 21,000(＠10,500× 2) 送迎高速料金代 2,500(＠ 1,250Ｘ 2) 送迎車料金 27,000(＠13,500× 2) | 0 |
| ⑤印刷制作費 | 100,000 | チラシ製作 100,000(＠ 20×5000） | 絵手紙展ポスター 210,000 絵手紙展チラシ 498,500 |
| ⑥通信費 | 500 | 礼状切手代 80 航空券郵送料 420 | 絵手紙展ポスター・チラシ送料 ＠ 80×360 28,800 礼状 ＠ 80×324 25,920 入選通知 ＠ 80×600 48,000 |
| ⑦雑費 | 30,000 | 産業廃棄物運搬・廃棄代 30,000 | 0 |
| ⑧予備費 | 23,608 |  |  |
| 合 計 | 1,400,000 |  | 2,292,650 |

参考資料.１　講師プロフィール

ＥＰＯ (本名　佐藤　栄子)

公式ホームページ　http://www.eponica.net/epo/

１９６０年５月１２日生まれ

１９８０年３月　RVCレコードより「DOWN TOWN」でデビュー

１９８３年３月　「うふふふ」発売

１９８７年９月　渡英。ヨーロッパ最大のレコード会社と契約。活動拠点をヨーロッパに 移す

１９９５年４月　音楽と自作の童話の朗読のユニークなライブが注目される。

２０００年９月　佐渡の和太鼓集団「鼓童」のメンバー金子竜太郎、馬頭琴奏者、嵯峨治彦とツアー嵯峨治彦と、『Aguri』を結成。全国ツアーが好評

書籍　湘南文学　季刊「書きかけのノートから」、連載中（かまくら春秋社）

活動　（ラジオ）

NHKFM「ミュージックプラザ」（金）第２部　『エポック・ミュージック』毎週金曜日16:00～17:45

仙台DATE FM 『風の散歩道』　毎週土曜日 12：00～12：30

毎日放送「オレ達XXXやってます」月～金 10：00～番組サウンドステッカー

（テレビ）

熊本県民TVキャンペーンソング

（ＣＭ）

アサヒビール酵母 マニュライフ生命 アリエール 爽健美茶（97年最優秀歌唱賞受賞）キリンビールなど

参考資料.２　ペットボトルホルダー

材料　ペットボトル （500mlでも２Lでも可。形状は■か○がおすすめ）、切るもの、ろうそく
油性ペン（ペットボトルに書ければなんでも可）、くぎ（ろうそくに合ったサイズを選ぶ）

１．ペットボトルの半分位で上下に分かれるように切る
（くびれている部分をはずして切った方が下半分に入れたときに安定してGOOD！）
２．ペットボトルに絵を描く（上半分がメインです）
３．ペットボトルのキャップをはずし、中央にくぎを打ち込み、ろうそくをさす
４．ペットポトルの口を下にしてろうそくがついたままのキャップをつける
５．火をともす

１　　　　　　　　　　　２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３

４　　　　　　　　　　　５

参考資料.３　音楽鑑賞会会場図（ガラスのピラミッド　アトリウム２）

講師動線

講師演奏場所

来場者席（座布団または椅子席）