２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第４回　三　　役　　会　　２００６年　４月　６日

第４回　常 任 理 事 会　　２００６年　４月１８日

第４回　理　　事    会　　２００６年　４月２７日

専　務　理　事　確認日　　２００６年　４月２４日

副　理　事　長　確認日　　２００６年　４月２４日

室　　　　　長　確認日　　２００６年　４月２４日

予　　　　　算　確認日　　２００６年　４月２１日

副理事長　　　　　　　　　　岡本　常彦

会員室長　　　　　　　　　　二見　広行

会員拡大委員長　　　　　　　佐藤　幸宏

上程内容　　　　　　　　　　協　議

１．【議案名】

２００６年度  社団法人札幌青年会議所　仮入会者研修 Ⅰ　開催（案）について

２．【事業名称】

２００６年度  社団法人札幌青年会議所  仮入会者研修 Ⅰ オリエンテーション

３．【事業目的】

（対内）２００７年度の入会予定者に社団法人札幌青年会議所の組織や運動を理解していただくと共に入会意識を高めていただく。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００６年  ７月２９日（土）　現役メンバー１２：００～２０：００

仮入会者　　１０：００～２０：００

５．【開催場所】

（１）仮入会者研修会場　　　　　サッポロファクトリールーム

札幌市東区北２条東４丁目

サッポロファクトリー三条館　Ｂ１Ｆ

TEL　０１１－２０７－５２３３

（２）懇親会            　　　　サッポロビール園

札幌市東区北７条東１０丁目

６．【参加予定者及び人数】　　　　　　　　　　　　　　　昨年実績

参加予定者　　　２５５名　　　　　　　　　　　　　　仮入会者研修　　１０１名

内　正会員　　　１９５名（内　懇親会参加８０名）　　内　　正会員　　　７８名

仮入会者　　　　６０名　　　　　　　　　　　　　　　　仮入会者　　　２３名

７.【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【テーマ】

仮入会者研修 Ⅰ　　 ～ようこそ札幌ＪＣへ！～

すばらしい仲間との出会い・新たな自分の発見

９．【形式】

スクール形式

１０．【事業要項】

（１）事業概要

仮入会者に青年会議所の組織・理念・礼節について理解していただき、オリエンテーションを通じて現役メンバーとの交流を深めていただきます。

（２）事業内容

①ＪＣＩクリード、ＪＣ宣言、ＪＣソング、綱領、の説明と練習

セレモニーにおけるＪＣＩクリード、ＪＣ宣言、ＪＣソング、綱領、そして登壇・降壇のしかた等の説明と練習をいたします。

②講話１　我孫子理事長

「ようこそ札幌ＪＣへ」というテーマで講話をいただきます。

③講話２　金井専務理事

「札幌青年会議所の組織と運営について」講話をいただきます。

④１分間スピーチ

ひとつのテーマに基づいて１分間の間にスピーチしていただきます。厳粛な雰囲気の中、限られた時間で自分の考えを伝える自己修練の場といたします。

⑤現役メンバー紹介

当日参加された現役のメンバーを一人ずつ紹介いたします。

⑥名刺交換

初めて対面した現役のメンバーとの名刺交換を仮入会者より能動的に行います。

⑦4委員会の活動報告並びに事業内容ＰＲ

本年度札幌青年会議所で行っている活動及び各事業内容について、まちづくり系の４

委員会より報告・ＰＲしていただきます。（ビジョン推進委員会・ビジョン実践委員会・

地域力創造実践委員会・こころの絆推進実践委員会）

⑧講話３　道見副理事長

「札幌青年会議所の礼節について」講話をいただきます。

⑨懇親会

会場を移動し、和やかな雰囲気の中、現役メンバーと仮入会者並びに仮入会者同士の

親睦を深める場といたします。

１１．【事業の流れ】

２００６年　３月中旬　 　  　概要打ち合わせ

４月上旬　　   　会場打ち合わせ

４月２７日　　   協議上程提出

５月２９日　   　審議上程提出

５月下旬　　   　プログラム作成

５月下旬　　   　進行台本作成

５月下旬　　　　 ＨＯＴＭＡＩＬ発信

６月下旬　   　　仮入会者の出欠締切り

６月下旬         ＨＯＴＭＡＩＬ発信

７月上旬　   　　仮入会者への案内送信

７月上旬         現役メンバー出欠締切り

７月２９日       仮入会者研修Ⅰオリエンテーション実施

８月２４日　   　報告上程

１２．【開催当日のスケジュール】

（１）研修

８：３０　会員拡大委員会メンバー集合

１０：００　仮入会者受付開始

１０：３０　仮入会者事前説明会

１０：４０　ＪＣＩクリード、ＪＣ宣言、ＪＣソング、綱領、の説明と練習

１１：４５　仮入会者昼食

１２：００　現役メンバー登録開始

１３：００　開会

１３：０１  国歌ならびにＪＣソング斉唱

１３：０３  ＪＣＩクリード唱和

１３：０５  ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

１３：０７  理事長挨拶

１３：１３  会員拡大委員長挨拶

１３：１６  研修スケジュール説明

１３：２０  講話１～我孫子理事長

１３：５０　１分間スピーチ

１４：１０　現役メンバー紹介

１４：２０　名刺交換

１４：４０　休憩

１４：５０  講話２～金井専務理事

１５：３０　１分間スピーチ

１５：５０  ４委員会の活動報告並びに事業内容ＰＲ

１６：３０　仮入会者からの質疑応答

１６：３５　講話３～道見副理事長

１７：１５  １分間スピーチ

１７：３０　監事講評

１７：４０  閉会

（２）懇親会

１８：３０  懇親会開始

２０：００  懇親会終了

１３．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

研修会場は、交通利便性及び駐車場スペースの広さを重視した会場を選定させていただきます。

１４．【特記事項】

（１） 仮入会者は現役メンバーの受付開始の前に集合していただき、事前説明会にて研修の意義やタイムスケジュールを伝えることで、研修に参加する姿勢を整えていただきます。

（２） 名刺交換会を予定しておりますので、現役メンバー・仮入会者共に多くの名刺を持参していただきますよう、事前にご案内いたします。

（３） 開会後は、休憩時間を除いた途中の入退場については基本的に禁止といたします。事前にご案内させていただきますと共に、当日は入り口に人員を配置し徹底いたします。

１５．【協議のポイント】

（１） 当日のスケジュールの流れについて

１６．【第４回三役会議での意見対応】

＜意見＞予算計上で旅費交通費バス代とありますが、研修会場から懇親会場まで歩いて移動できる距離ではないでしょうか。

＜対応＞研修の一環として徒歩での移動といたしました。予算計上バス代は削除いたしました。

１７．【第４回常任理事会議での意見対応】

＜意見＞研修スケジュールにおいて、４委員会より活動報告・事業内容のＰＲが行われますが、その後に質疑応答の時間を入れてください。

＜対応＞開催当日のスケジュールに仮入会者の質疑応答の時間を組み込ませていただきました。

＜意見＞講話の時間、1分間スピーチ等の時間配分を検証してください。

＜対応＞時間配分を検証し、変更いたしました。

１８．【別添資料】

添付資料１　会場平面図

予算書（案）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①登録料収入 | 740,000 | 現役メンバー 懇親会320,000(＠4,000Ｘ80） 仮入会者 420,000(＠7,000×60) | 現役メンバー 研修 78,000(＠1,000×78) 塾会議 208,000(＠4,000Ｘ52) 仮入会者 138,000(＠6,000×23) |
| ②特別事業費 | 149,000 |  | 100,000 |
| 合 計 | 889,000 |  | 524,000 |

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 171,000 | 研修会場費 120,000 弁当代 42,000 (＠700×60) 飲物代 9,000 (＠150×60) | 研修会場費 61,000 控室利用費 8,900 弁当代 48,000(＠600×80) 飲み物代 9,072(＠126×72) 塾会議利用費304,000 (＠4,000×76) |
| ②懇親会費 | 560,000 | 懇親会費 560,000(＠4,000×140) |  |
| ③会場設営費 | 67,500 | タイトル看板 15,000 音響(マイク・スタンド・アンプ・スピーカー)一式 52,500 | タイトル看板 10,500 ステージ 4,800 演台・司会台 1,800 音響設備一式 9,000 |
| ④印刷制作費 | 60,000 | バインダー 36,000 (＠600×60) 名札 24,000 (＠400×60) | バインダー 13,800(＠600×23) |
| ⑤消耗品費 | 5,000 | ビデオテープ 5,000 | ビデオテープ 4,977 |
| ⑥予備費 | 25,500 |  |  |
| 合 計 | 889,000 |  | 505,849 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

添付資料１