２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第４回　三　役　会　　２００６年　４月　６日

第４回　常任理事会　　２００６年　４月１８日

第４回　理　事　会　　２００６年　４月２７日

専務理事　確認日　　　２００６年　４月２４日

副理事長　確認日　　　２００６年　４月２４日

室　　長　確認日　　　２００６年　４月２４日

予　　算　確認日　　　２００６年　４月２１日

副理事長　　　　　　　金田　日悟

広報渉外室長　　　　　玉腰　勇吉

渉外委員長　　　　　　大本　衛

上程内容　　　　　　　審　議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所

ＡＳＰＡＣ「高松」大会における東大邱青年会議所公式交流事業開催（案）の件

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所

ＡＳＰＡＣ「高松」大会における東大邱青年会議所公式交流事業開催

３．【事業目的】

（対内）姉妹ＪＣである東大邱青年会議所と、ＡＳＰＡＣ「高松」大会においてより一層の友情と親交を深める。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００６年　５月２７日（土）

５．【開催場所】

（１）昼食会（姉妹ＪＣ会議）

料亭　「二蝶」松の間

〒７６０－００４１香川県高松市百聞町７－７

電話（０８７）８５１－７１６６

http://www.nichonet.co.jp/nicho_new/nicho_new/next.html

（２）ジャパンナイト共同ブース設営

サンポート高松

〒７６０－００１９　香川県高松市サンポート２－１

６．【参加対象者及び人数】

参加対象者数　２１７名

内訳　（昼食会）　　　　正会員　　　　　　　　　１２名

東大邱ＪＣ公式訪問団　　２０名

一般（通訳）　　　　　　　２名

（ジャパンナイト）正会員　　　　　　　　１９５名

東大邱ＪＣ公式訪問団　　２０名

一般（通訳）　　　　　　　２名

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌観光協会

株式会社須田製版

８．【テーマ】

食を通じた交流で、「こころ」を繋ぐ

９．【事業要項】

（１）昼食会

①世界会議におけるホームステイなど今後の姉妹ＪＣ交流について、昼食を取りながら意見交換をおこない、親交を深めます。

（２）ジャパンナイト共同ブース設営

①ブースでは、札幌の食の代表である「みそラーメン」に、韓国の食の代表である「キムチ」をトッピングさせることで、双方の食文化を通じた国際交流をおこない、互いの文化を尊重しあうことの大切さを伝えます。

②ラーメンはメンバー企業である月見軒の麺とスープを使い、通常一人前の１／２の量にて１，０００杯の提供いたします。また、キムチについては東大邱青年会議所より韓国産のものを提供していただきます。

③インターナショナルナイトでの韓国ブースにおいて、両市のＰＲアイテムである観光パンフレットや雪祭り絵はがき等を配布することで、翌日開催のジャパンナイトでの共同ラーメンブースに、多くの方が参加していただけるよう案内致します。

１０．【事業の流れ】

２００６年　２月　上旬　　　昼食会・出展ブースの計画立案

２月　中旬　　　東大邱青年会議所との基本的事項の取り決め・調整

社団法人日本青年会議所との基本的事項の確認

３月　上旬　　　役割分担表の作成

３月１８日　　　日本ＪＣジャパンナイトブース出展説明会

３月２７日　　　協議上程

４月　上旬　　　進行等事前確認、マニュアルの作成

４月　中旬　　　社団法人日本青年会議所ＪＣＩ関係委員会との打ち合わせ

東大邱青年会議所との詳細事項の調整

開催場所の調査

４月２７日　　　審議上程

５月　上旬　　　備品準備

５月　中旬　　　ラーメン調理練習会

５月２５日　　　必要備品、食材等の搬送

５月２６日　　　東大邱青年会議所との現地打ち合わせ

インターナショナルナイトでのＰＲ

５月２７日　　　必要備品、食材等の会場搬入

ＡＳＰＡＣ「高松」大会ジャパンナイトブース出展

６月　　　　　　事業報告上程

１１．【開催当日のスケジュール】

１０：００　　昼食会会場設営開始

１１：００　　昼食会開始

１２：３０　　昼食会終了

１３：００　　ジャパンナイト会場へ移動

１３：３０　　大会運営者側との最終確認

備品搬入

１４：００　　仕込み開始

１７：３０　　仕込み終了

１８：００　　東大邱青年会議所メンバー集合

ブース設営終了

１９：００　　オープニングセレモニー

２１：５５　　エンディング

東大邱ＪＣ移動

後片付け終了・撤収

２２：３０　　懇親会

１２．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

- 通訳が、東大邱ＪＣのメンバーに対する質問を通訳することなく、自分の主観で質問に答えてしまうという場面が多々見受けられましたので、通訳には主観を交えず通訳業務に徹底してもらうよう要請いたします。

- 食材・調理に関しましては、衛生面と火気の取り扱いに十分に留意し提供します。

- ラーメンブースについて、ごみ処理等の対処方法について大会運営側と充分に確認します。

- 過去のラーメンブース出展資料を参考に検証を重ね、また東大邱青年会議所と綿密な打ち合わせを行い、運営のシミュレーションをします。

１３．【特記事項】

（１） 前日開催される「インターナショナルナイト」において、東大邱青年会議所との交流を育みつつ、ジャパンナイトでの札幌・東大邱共同ブースのＰＲ活動を行ないます。

（２）昼食会の費用につきましては、互いのＬＯＭ出席者の自己負担とします。

（３）東大邱ＪＣとより深く親交を図るために、インターナショナルナイトでの韓国ブースにおいてのＰＲと、ジャパンナイトのラーメンブースにできる限り参加していただけるよう、会議体・各委員会に事前にスケジュールの調整をお願いし、ＬＯＭ全体で交流をおこなえるよう配慮します。

（４）ラーメンの調理については、事前に月見軒に調理のレクチャーを受けながら、サンプルのキムチを取り寄せて調合し、当日に備えます。

１４．【審議のポイント】

（１） 当日のスケジュールについて

（２） 共同ブースについて

１５．【第３回三役会での意見・対応】

〈意見〉通訳は現地手配できないでしょうか。

〈対応〉２名の通訳ボランティアにつきましては、大会事務局を通じて手配させていただきますが、昨年度意見交流会でのボランティア通訳でのトラブルが発生しているため、信頼できる通訳を１名同行させたいと考えます。

１６．【第３回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉インターナショナルナイト韓国ブースでのＰＲ方法に配慮してください。

〈対応〉札幌観光協会から観光ＰＲグッズ等を提供いただき、ＬＯＭメンバーの協力を得ながら会場にて配布し、翌日のジャパンナイトへ向けたＰＲをおこないます。

〈意見〉ＬＯＭ全体で交流できる仕組みづくりを考慮してください。

〈対応〉当日のジャパンナイトのラーメンブースにより多くのＬＯＭメンバーに参加を募り、東大邱ＪＣメンバーと親交を深めていただきます。

〈意見〉世界会議「福岡」大会において８００杯を提供しましたが、今回のラーメンの食数１，０００杯の理由を教えてください。

〈対応〉世界会議「福岡」大会よりも提供時間が長いため、１，０００杯の提供をいたします。

〈意見〉通訳を同行せず、現地手配できないでしょうか。

〈対応〉通訳は、高松ＪＣの大会本部に２名手配を依頼いたします。

１７．【第３回理事会での意見・対応】

〈意見〉翻訳を、無償でやっていただけるボランティアを探すなど、翻訳に関わるコストを削減する方法はないでしょうか。

〈対応〉通訳の会社にご紹介いただき、翻訳はサービスでお願いできる通訳を２名確保いたしましたので、翻訳に関わるコストは削除いたしました。

〈意見〉テーマについて、お聞かせください。

〈対応〉ブースで提供する食べ物を、互いの代表的な食材を融合させることで、より一層の友情を深めたいとの目的から、「食を通じた交流で、「こころ」を繋ぐ」といたしました。

１８．【第４回三役会での意見・対応】

なし

１９．【第４回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉事業要項（２）③ＰＲについて、詳しく記載してください。

〈対応〉特別会員が所属しております須田製版様ご提供の雪祭り絵はがきや札幌市観光協会ご提供の観光パンフレット等のグッズを用い、ＰＲを行います。また、東大邱ＪＣにも同様にＰＲグッツのご用意をお願いすることにいたしました。

２０．【別添資料】

別添資料１　昼食会場見取図

別添資料２　ジャパンナイト会場写真

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前々年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①渉外費 | 305,000 |  | 299,070 |
| 合 計 | 305,000 |  | 299,070 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前々年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 120,000 | ブース出展料 120,000（@ 120,000×1） | ブース出展料150,000 |
| ②会場設営費 | 140,385 | ラーメン 31,500（@ 63×500食） ラーメンみそダレ 34,125（@ 68.25×500食） カットねぎ 7,875（@ 787.50×10kg） メンマ 5,250（@ 525 ×10㎏） 容器・割り箸 22,050（@21×1,050セット） 食材送料発送 15,015（@ 1,155×13個） 返送 4,620（@ 1,155×4個） 二連コンロ 5,250（@ 1,750×3個） ＬＰＧ２０kg 10,500（@ 10,500×1個） 机 4,200（@ 2,100×2卓） | ラーメン 84,000 （@105×800杯） 具材 10,500 容器・割り箸 15,300 （@18×850） 備品輸送費 27,720 （@1,155×24個） ガスコンロ 9,450 （@3,150×3個） 机 2,100 （@1,050×2脚） |
| ③委託人件費 | 40,000 | 通訳現地手配 40,000（@ 20,000×2名） |  |
| ④予備費 | 4,615 |  |  |
| 合 計 | 305,000 |  | 299,070 |

別添資料１　昼食会場見取図

外観　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松の間入口

松の間①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松の間②

別添資料２　ジャパンナイト会場写真

サンポート高松周辺地図

ジャパンナイト会場（サンポート高松）