２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第６回　三　　役　　会　　２００６年　６月　６日

第６回　常 任 理 事 会　　２００６年　６月１４日

第６回　理　　事　　会　　２００６年　６月２６日

専　務　理　事　確認日　　２００６年　６月２３日

副　理　事　長　確認日　　２００６年　６月２２日

室　　　　　長　確認日　　２００６年　６月２２日

予　　　　　算　確認日　　２００６年　６月２２日

副理事長　　　　　　　　　金田　日悟

広報渉外室長　　　　　　　玉腰　勇吉

渉外委員長　　　　　　　　大本　衛

上程内容　　　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　姉妹ＪＣホームスティ交流事業（案）について

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　姉妹ＪＣホームスティ交流事業（案）

３．【事業目的】

（対内）今まで築いてきた姉妹ＪＣの友好関係を、ホームスティ交流をおこなうことで、より一層幅広い友情と親交を深める。

（対外）未来を担う子供たちが、相互交流を行うことによって国際感覚を養い、将来市民レベルの交流の礎を築く。

４．【事業開催日】

２００６年１１月１８日（土）～１１月２１日（火）

５．【開催場所】

韓国大邱市

６．【参加対象者及び人数】

参加対象者総数　２４５名

内訳　　　　正会員　　　　　　　１９５名

山の手南小学校児童　　１０名

ＪＣメンバー児童　　　　５名

引率者（先生・父兄）　　５名

７．【外部協力者・協力の種別】

山の手南小学校

啓聖国民学校

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

～子供達の絆を永遠の友情へ～

１０．【形式】

なし

１１．【事業要項】

（１）札幌ＪＣ、東大邱ＪＣの交流事業として、山の手南小学校及びＪＣメンバーの児童を東大邱へ引率し、児童及び父兄、引率者の教育に対する相互交流をおこない懇親を深め、今後、継続的に交流がおこなわれるようにする。

（２）事業の内容

①山の手南小学校生徒を、札幌から大邱市へ引率し、東大邱ＪＣを通じて啓聖国民学校生宅にホームスティをしていただき、韓国の生活・文化・風土を体験学習していただきます。

②札幌ＪＣは、札幌から韓国内への引率と、韓国から日本国内への引率を主に行い、大邱市内でのホームスティ交流については、東大邱ＪＣ主導で対応していただきます。

③児童の募集にあたっては、山の手南小学校の児童及び、ＪＣメンバー児童から募集し、来年啓聖国民学校児童のホームスティを受け入れができることが参加条件となります。

１２．【事業の流れ】

２００６年　５月中旬　　事業内容の企画・立案。

５月２７日　ＡＳＰＡＣ昼食会にて、東大邱ＪＣと交流事業の打合せ

５月下旬　　山の手南小学校とスケジュール打合せ

５月下旬　　東大邱ＪＣ、啓聖国民学校とのスケジュール打合せ

６月２６日　協議上程

７月２６日　審議上程

８月上旬　　ホームスティ児童並びに、ＪＣメンバー児童募集開始

８月下旬　　ホームスティ児童並びに、ＪＣメンバー児童確定

９月下旬　　ホームスティ参加者説明会（山の手南小学校の参加児童の父兄並びに、ＪＣメンバーへの説明会）

１０月中旬　　ホームスティ事業行程表、旅行説明書発送

１１月１８日～

２１日　事業の実施

１１月下旬　　報告上程

１３．【開催当日のスケジュール】

別添付資料参照

１４．【前年からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）事前の東大邱ＪＣとのスケジュール調整の際には迅速に対応し、ホームスティ、交流事業の人数確定、並びに準備等を早めに終了し、直前期の対応を出来るように致します。

（２）スムーズな交流事業となるよう、各メンバーがスケジュールと、役割を十分把握することと、適切な人員配置を致します。

（３）通訳の人員の確保と、配置の完備を徹底致します。

１５．【協議のポイント】

（１）渉外費として記念品を支出することについて。

１６．【特記事項】

（１）訪韓にあたり、小学生の体調管理に留意致します。

（２）旅行費用は、札幌ＪＣメンバー及び、引率父兄・先生は１０２，５００円、児童７５，５００円程度を予定しております。

（３）東大邱青年会議所との事前打合せに関わる翻訳については、帯同の通訳に依頼いたします。

１７．【第６回三役会での意見・対応】

〈意見〉札幌ＪＣとしては、児童を引率することに徹し、大邱市内での対応・スケジュール調整については、東大邱ＪＣに企画・設営をお願いしたい。

〈対応〉東大邱ＪＣと調整を進めてまいります。

１８．【第６回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉東大邱青年会議所との事前の打ち合わせは、スムーズに行われておりますか。

〈対応〉東大邱青年会議所より連絡が入り、６月２４日の地区大会が開催されるため、回答は７月５日に理事会で議論した後に連絡が入る予定です。具体的な打ち合わせは７月からとなりますが、スムーズに連絡が取れるような体制を整えております。

１９．【別添資料】

あり

参考資料１　スケジュール

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2004年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①渉外費 | ３１５，０００ |  | 289,833 |
| 合 計 | ３１５，０００ |  | 289,833 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2004年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①委託人件費 | ７２，０００ | 帯同通訳日当 72,000 (@18,000×4) | 通訳 33,333 （源泉所得税を含む） |
| ②旅費交通費 | １０２，５００ | 帯同通訳旅費 102,500 (102,500×1) | 通訳旅費130,000 |
| ③渉外費 | １３０，３５０ | 記念品（お土産） ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 40,000 (@5,000×8) 啓聖国民学校 20,000 (@20,000×1) 東大邱ＪＣ 31,500 (3,150×10) 東大邱会長 5,250 (5,250×1) ネームプレート 33,600 (@840×40） | 記念品 東大邱青年会議所31,500 啓聖初等学校 10,500 東大邱ＪＣ会長 5,250 直前会長 5,250 東大邱ＪＣメンバー 26,250(@525×50) 予備 15,750(@3,150×5) |
| ④消耗品費 | ５，０００ | ﾋﾞﾃﾞｵ･ﾌｨﾙﾑ購入 5,000 (@5,000×1) | ﾌｨﾙﾑ代、ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ代 11,100 ＤＰＥﾌﾟﾘﾝﾄ代 20,900(@1,607×13) |
| ⑤予備費 | ５，１５０ |  | 0 |
| 合 計 | ３１５，０００ |  | 289,833 |

参考資料１　スケジュール

| 日時 | 月日 | 地名 | 現地時間 | 交通機関 | 日 程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | １１/１８（土） | 千歳 釜山 大邱 | ＰＭ中 | 飛行機 バス | 日航機にて出発 貸切りバスにて大邱市に入る 啓聖学校長、児童代表、東大邱ＪＣ出迎え 歓迎会、ホームスティ家庭との対面式 児童宿泊・ホームスティ先 引率者の宿泊・市内ホテル |
| ２ | １１/１９（日） | 大邱市内見学 慶州見学 | ＡＭ中 ＰＭ中 | バス | 市内見学 東山姉妹ＪＣの森、児童公園、児童科学館 博物館、仏国寺、晋門団地、太宗武烈王陵、 ＰＴＡ懇談会 東大邱ＪＣとの姉妹ＪＣ交流 児童宿泊・ホームスティ先 引率者の宿泊・市内ホテル |
| ３ | １１/２０（月） | 啓聖国民学校 学校出発 釜山市内 | ８：３０ １３：３０ １５：００ |  | 登校、歓迎会 学校訪問 授業参加 音楽・体育・ゲーム 昼食 児童、引率者・給食 発表会 送別会 釜山へ バスで移動 児童宿泊・ 釜山市内ホテル 引率者の宿泊・釜山市内ホテル |
| ４ | １１/２１（火） | 釜山ホテル 釜山 千歳 | ５：３０ ８：３０ |  | 貸切りバスにて出発 日航機にて出発 到着 |