２００６年度（社）札幌青年会議所

事業報告書（案）

第７回　三　　役　　会　　２００６年　７月　５日

第７回　常 任 理 事 会　　２００６年　７月１３日

第７回　理　　事　　会　　２００６年　７月２６日

専　務　理　事　確認日　　２００６年　７月２１日

副　理　事　長　確認日　　２００６年　７月２１日

室          長　確認日　　２００６年　７月２１日

決　　　　　算　確認日　　２００６年　７月２０日

副理事長　　　　　　　　　　　　　道見　泰憲

まちの活力創造室長　　　　　　　　小澤  輝真

こころの絆推進実践委員長　　　  　横田　圭介

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　六月特別事業開催報告（案）の件

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　六月特別事業

３．【事業目的】

（対内）メンバーに、こころの絆がまちにもたらす活力の可能性を感じていただき、まちづくり運動の主体者としての資質を高めます。

（対外）参加者に、豊かなまちに必要なこころあたたまるまちづくり運動のきっかけを創出し、やさしさとおもいやりのこころを抱くことができる豊かなまちを実現します。

４．【事業開催日】

（１）六月特別事業　蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会

２００６年６月１３日（火）　１５：００～１７：００

（２）六月特別事業　蜜蝋蝋燭点灯会・音楽鑑賞会

２００６年６月１８日（日）　１８：３０～２０：４５

５．【開催場所】

（１）６月１３日（火）　札幌市各児童会館　　　　　　　　　　　＜担当会議体・委員会＞

北　区　幌北児童会館　　　　　　　三役・常任理事・特別議長

厚別区　厚別西児童会館　　　　　　５５周年記念事業特別会議

南　区　澄川児童会館　　　　　　　ビジョン推進委員会

白石区　柏丘児童会館　　　　　　　ビジョン実践委員会

手稲区　金山児童会館　　　　　　　地域力創造実践委員会

西　区　手稲東児童会館　　　　　　広報委員会

中央区　緑丘児童会館　　　　　　　渉外委員会

豊平区　福住児童会館　　　　　　　会員拡大委員会

東　区　伏古児童会館　　　　　　　会員交流委員会

清田区　北野児童会館　　　　　　　総務委員会

（２）６月１８日（日）　モエレ沼公園

６．【参加対象者及び人数】

（１）６月１３日（火）　札幌市各区児童会館　　　　　　　６５４名　内正会員　　　８６名

※各会館内訳は参考資料にて　　　　　　　　児　　童　　４８２名

大　　人　　　８６名

（２）６月１８日（日）　モエレ沼公園　　　　　　　　　　４３６名　内正会員　　　８８名

一般市民　　３４８名

（うちメンバー家族・知人　２９名）

（子供　　　１４名）

７．【事業概要】

（１）６月１３日に各児童会館にて、６月９日の蜜蝋蝋燭製作ファシリテーター説明会等をもとに、各委員会・会議体メンバーが指導を通してまちづくり運動の主体者としての資質を高めていただくと共に、児童・札幌市民に蜜蝋蝋燭とホルダーを作っていただきながら、メンバーと札幌市民、また市民同士がふれあうことでやさしさや思いやりの気持ちを育んでいただきました。

（２）６月１８日にモエレ沼公園にて、６月１３日に製作していただいた蜜蝋蝋燭・ホルダーを使用して札幌市民の方々に作成いただいた想いのこもった蜜蝋蝋燭の点灯会を実施し、同時に音楽鑑賞会も実施致しました。

（３）当日のスケジュール

蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会

＜１３日＞　※各会場３０分ほどの誤差がございますので標準的なスケジュールとします。

１４：３０　委員会メンバー会場入り及び会場設営

１５：００　児童登録開始

１５：２０　開会

蜜蝋蝋燭製作開始

１６：５０　蜜蝋蝋燭製作完了

１６：５１　蜜蝋蝋燭製作会とキャンドルナイトの趣旨説明

蜜蝋蝋燭点灯会・音楽鑑賞会のご案内・家庭向けメッセージカード配布

１７：００　閉会

蜜蝋蝋燭点灯会・音楽鑑賞会

＜１８日＞

９：００　委員会メンバー会場入り及び会場設営

１７：３０　メンバー登録開始

１８：００　一般参加者受付開始

１８：４２　開会

１８：４４　理事長挨拶

１８：４８　講師入場

１８：５０　音楽鑑賞会開始

１９：１５　蜜蝋点灯会開始

２０：３０　音楽鑑賞会終了、謝辞

２０：３５　記念品贈呈

２０：４０　講師退場

２０：４５　音楽鑑賞会閉会

２１：００　点灯会終了

８．【外部協力者・協力の種別】

札幌市　　　　　　　　　　　　　　　　（後援）

札幌市教育委員会　　　　　　　　　　　（後援）

財団法人札幌市青少年女性活動協会　　　（共催）

さっぽろキャンドルナイト２００６実行委員会　（札幌市環境局環境都市推進部推進課／協力）

９．【開催目的の実現と成果】

（１）蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会

①ファシリテーターには説明会と児童会館との事前訪問の実施により、まちづくり運動の主体者としての資質を高めていただきました。また、開催当日担当委員会メンバーとファシリテーターとなったメンバーから、あらためて委員会メンバーに目的をしっかりと伝えていただくことでＬＯＭ全体の資質も高めていただきました。その結果、参加メンバーが参加者である子どもたちや地域住民とのふれあいにより、やさしいこころや助け合いを推進し、おもいやりのこころを伝えることが出来ました。

②参加者に、こころあたたまるまちづくり運動のきっかけを創出していただくために、製作会では委員会で作成したメッセージカードにより、キャンドルナイトの趣旨を広く伝え、各会場で製作会の最後に委員会メンバーよりやさしさとおもいやりの大切さを参加者へ伝えました。

③集客の手法として、広報委員会にご協力いただきホームページでの募集告知、実施地区の学校には児童会館のおたよりを配布するのと同時にマスメディアへの広報活動も積極的に行なってきました。取材問い合わせが４件あり、特別事業終了後の北海道新聞朝刊と朝日新聞に記事がとりあげられました。その結果、本特別事業開催の周知に加え札幌青年会議所のまちづくり運動を広く市民にアピールすることができました。

（２）蜜蝋蝋燭点灯会・音楽鑑賞会

①やさしさとおもいやりの大切さをひろく市民へ広げるために、音楽鑑賞会の参加者に、これから点灯する蝋燭がどのように製作されたのかを開会前に説明し、製作会に参加されていない方々にもこころあたたまるまちづくり運動を感じていただきました。

②大切な人と人とのこころの絆に気づいていただくため、点灯会では会場を幻想的に彩り、子どもたちや地域住民の方々の思いがこもった蜜蝋蝋燭のやさしい灯りの中で自分自身を振り返っていただきました。

③やさしさとおもいやりのこころを抱くことができる豊かなまちを実現するため、音楽鑑賞会では、参加者に目的をイメージすることができるこころあたたまる曲を講師に歌っていただきました。また、講師と札幌ジュニア・ジャズ・スクールの子どもたちとが力を合わせ、楽器本来の響きをもつこころあたたまるアコースティックな曲をセッションすることで、大人と子ども、親と子、といった自分自身にとって大切な人とゆっくりとした時の中で語り合うきっかけづくりができ、豊かなまちに必要な人のこころを参加者からまちへと広げていく一助にしました。

１０．【運営上の問題点】

（１）蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会

①メンバーに、まちづくりの主体者としての資質を高めていただくためのファシリテーター説明会を実施しましたが、製作方法の説明が主となり目的伝達のための説明が不十分になりメンバーの役割を後日伝えることになりました。

②児童会館での参加者と参加メンバーの人数が当日になっても把握出来ず、メンバー一人あたりの子どもの対応人数が多くなり、画一的な事前準備となってしまい事業目的に対して効果的に対応しきれない会場がありました。その結果、一部の参加者にふれあいや、やさしいこころを十分に伝えきることができませんでした。

③本事業の対象者である子どもたちとの交流において、メンバーが親しみの薄いスーツ姿で参加したことにより、子供たちに緊張感を与えてしまい、目的達成のためのより効果的な雰囲気を作ることができませんでした。

④昨年の継続事業でしたが、設営において昨年度からの引継ぎを踏襲しきれなかった場面があり、そのため、終始事業全体が慌しくなりました。

（２）蜜蝋蝋燭点灯会・音楽鑑賞会

①一部のペットボトルホルダーが火気により溶けてしまう等の不測の事態が起きました。結果として蝋燭の再配置や保安体制の強化が必要になりました。

②会場内で音の反響があり、一部の場所で講師から目的達成のためのメッセージがうまく聞き取れない場所がありました。

１１．【次年度への引継ぎ事項】

（１）蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会

①ファシリテーター説明会では、事業目的を伝える重要な役割を担うことを理解いただくため、一人ひとりが、どのような手法で参加者に目的を伝えるのかを明確に説明することが重要となります。

②複数の会場で同時に事業を行なう場合は、事前に起こりうる問題に対する対応策を十分に検討し、各会場の責任者にしっかりと事業全体を把握させ、スムーズな進行を行なうことが事業目的を効果的に達成することにつながります。

ⅰ）蜜蝋蝋燭の材料は事前に把握した人数をもとに会場別に分量を決める必要があります。

ⅱ）一週間前には会場別の参加人数を確定させファシリテーターの必要人数を各委員会へご案内することがスムーズな進行につながります。

③子供たちが緊張感を持たないような服装で参加することで、更なる親しみや、効果的な雰囲気を作ることができます。

④引継ぎ事項をしっかりと踏襲することはもちろんのこと、新たなアイディアも考慮し、更に事業を深め、事前に準備を行うことで、よりスムーズな運営に繋がります。

（２）蜜蝋蝋燭点灯会・音楽鑑賞会

①火気を使う事業の場合は使用する材質や製作方法なども十分検討し、火気に対する工夫や用心が不可欠です。

②特殊な会場で事業を実施する場合会場設営に十分な配慮が必要です。

ⅰ）音の反響が大きい会場で同じような事業の前例がない場合は、事前にリハーサルしスピーカーからの音が聞こえない場所がないか入念にチェックすることで講師やメンバーからのメッセージをしっかりと参加者に伝えることにつながります。

ⅱ）音響の調整が難しい会場の場合、音だけではなく、映像を使うことにより参加者に効果的に事業目的を伝えることができます。

③音楽など芸術で目的を伝える際は、個人の感受性に差があるため、開場前後に視覚的効果などを使うと多くの参加者に主催者側の意図を明確に伝えることができます。

１２．【委員長所見】

本年度２回目となる六月特別事業では、昨年の継続事業として蜜蝋蝋燭製作に取り組みました。昨

年のこころの絆推進実践運動を踏まえ、多くのさっぽろ市民に「やさしさ」と「おもいやり」といったこころの大切さをあらためて感じていただき、豊かなまちを創造するまちづくり運動を目指し、前年度からステップアップした内容とすべく、蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会と蜜蝋蝋燭点灯会・音楽鑑賞会の２日間に渡る事業には１，０９０名もの参加者に来ていただき、親と子、夫婦、友人、といった人と人との繋がりという豊かなまちに必要不可欠なこころの絆を多くの方に伝えることが出来ました。

今回、メンバーと共に子どもたちの笑顔を間近で接し、わたしたちの大好きなまちさっぽろのため、

時代を担う若者のため、今後も市民に求められる運動を実践していかなければならないと、あらためて実感いたしました。参加していただいた方々が、数年後もガラスのピラミッドや蝋燭の明かりをみて、そして、１００万人のキャンドルナイトにふれることで今回の事業を思い起こしていただき、やさしさや思いやりのこころを振り返っていただければと考えております。多額の予算をかけ二年間続いたこの事業の成果を、かたちを変えながら是非とも今後へ繋いでいただければと思います。

最後に、ご協力いただきました児童会館職員の皆様、そしてＬＯＭメンバーに感謝申し上げると共

に、多くの皆様にご指導とご協力をいただきましたことをこころから厚くお礼申し上げます。

１３．【第７回三役会での意見と対応】

〈意見〉目的に対しての成果が表現しきれていないように感じます。

〈対応〉目的の成果並びに手法を記載する表記へと変更いたしました。

〈意見〉運営上の問題点において、問題のポイントがずれています。

〈対応〉目的と照らし合わせて、文章全体を精査いたしました。

１４．【第７回常任理事会での意見と対応】

〈意見〉運営上効果的に対応できなかった部分を具体的に表記してください。

〈対応〉運営上の問題点と次年度への引継ぎ事項を精査いたしました。

１５．【別添資料】　あり

参考資料１　各児童会館参加者内訳

参考資料２　当日の模様

参考資料３　広報実績

参考資料４　六月特別事業蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会ファシリテーター用資料

決算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 1,400,000 | 1,262,992 |  |
| 合 計 | 1,400,000 | 1,262,992 |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 48,400 | 48,400 | 会場使用料 48,400 |
| ②会場設営費 | 870,270 | 870,270 | ブルーシート＠ 735× 50 36,750 アルミ鍋 ＠ 105× 60 6,300 割り箸 ＠ 1.05×1400 1,470 軍手 ＠ 67.2× 50 3,360 蜜蝋蝋燭同封袋 ＠ 5.25×1000 5,250 カセットガスボンベ ＠ 160× 60 9,600 看板製作費 ＠15,750× 4 63,000 蜜蝋･やしの実蝋燭材料 ＠ 176×1390 244,640 蝋燭装飾用色版 ＠ 480× 255 122,400 音楽鑑賞会設備 325,000 （音響費用 ＠200,000） （照明 ＠125,000） 楽器レンタル運搬代 52,500 |
| ③講師謝礼費 | 222,222 | 222,222 | 222,222（含源泉税） |
| ④旅費交通費 | 105,000 | 91,600 | 航空券代 ＠27,250× 2 54,500 宿泊料 ＠ 7,600× 1 7,600 送迎高速料金代 ＠ 1,250Ｘ 2 2,500 送迎車料金 ＠13,500× 2 27,000 |
| ⑤印刷制作費 | 100,000 | 0 | 0 |
| ⑥通信費 | 500 | 500 | 礼状切手代 80 航空券郵送料 420 |
| ⑦雑費 | 30,000 | 30,000 | 産業廃棄物運搬・廃棄代 30,000 |
| ⑧予備費 | 23,608 |  |  |
| 合 計 | 1,400,000 | （Ｂ） 1,262,992 |  |

| （Ａ）－（Ｂ） | 137,008 |
| --- | --- |

参考資料１　各児童会館参加者内訳

| 地区 | 児童会館名 | 参加者内訳 | 合計人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北 区 | 幌北児童会館 | 正会員 １５名 児 童 ５４名 大 人 １２名 | ８１名 |
| 厚別区 | 厚別西児童会館 | 正会員 ８名 児 童 ２７名 大 人 １７名 | ５２名 |
| 南 区 | 澄川児童会館 | 正会員 ６名 児 童 ５０名 大 人 ９名 | ６５名 |
| 白石区 | 柏丘児童会館 | 正会員 ７名 児 童 ４２名 大 人 ５名 | ５４名 |
| 手稲区 | 金山児童会館 | 正会員 ９名 児 童 ５０名 大 人 ７名 | ６６名 |
| 西 区 | 手稲東児童会館 | 正会員 ８名 児 童 ３７名 大 人 ９名 | ５４名 |
| 中央区 | 緑丘児童会館 | 内正会員 ６名 児 童 ６０名 大 人 ２名 | ６８名 |
| 豊平区 | 福住児童会館 | 内正会員 １１名 児 童 ７０名 大 人 ７名 | ８８名 |
| 東 区 | 伏古児童会館 | 内正会員 ７名 児 童 ４５名 大 人 １２名 | ６４名 |
| 清田区 | 北野児童会館 | 内正会員 ９名 児 童 ４７名 大 人 ６名 | ６２名 |

参考資料２　当日の模様（６月１３日）

蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会①　　　　　　　　蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会②

事前説明　　　　　　　　　　　　　　　　完成後集合写真

子供たちの様子①　　　　　　　　　　　　　子供たちの様子②

蜜蝋蝋燭製作　　　　　　　　　　　　　ペットボトルホルダー製作

当日の模様（６月１８日）

音楽鑑賞会①　　　　　　　　　　　　　　　　　音楽鑑賞会②

理事長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　音楽鑑賞会

音楽鑑賞会③　　　　　　　　　　　　　　　　　音楽鑑賞会④

音楽鑑賞会　　　　　　　　　　　　　　　　　リハーサル風景

音楽鑑賞会⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　音楽鑑賞会⑥

特別事業会場（昼間）　　　　　　　　　　特別事業会場（蜜蝋蝋燭点灯）

参考資料３　広報実績

●新聞

６月１４日（水）北海道新聞　朝刊　　　６月１４日（水）朝日新聞

●ラジオ

６月７日（水）ＦＭアップル｢ＪＣパワーステーション

http://sapporo-jc.or.jp/html/fm_apple/index.html

参考資料４　六月特別事業蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会ファシリテーター用資料

六月特別事業

蜜蝋蝋燭・ホルダー製作会

ファシリテーター用資料

「Let's Imagine Ｙour Dream」

～こころの絆でやさしさがあふれるまちを目指して～

２００６年６月１３日（火）　１５：００～１７：００

（一部１５：３０から開始の児童会館も御座います）

２００６年社団法人札幌青年会議所

こころの絆推進実践委員会

【事業目的】

参加者に、豊かなまちに必要なこころあたたまるまちづくり運動のきっかけを創出し、やさしさとおもいやりのこころを抱くことができる豊かなまちを実現します。

【開催場所】

蜜蝋製作会児童会館

三役・常任（ファシリテーター：小澤室長  担当：稲垣・永井）

北　区　幌北児童会館（１５：３０開始）担当者：ちだ様

北区北１７条西６丁目２０－３２５　727-6225

渉外委員会（ファシリテーター：小野木幹事・津田委員  担当：小林）

中央区　緑丘児童会館　担当者：川添館長様

中央区南１０条西２３丁目１－５　562-1283

会員交流委員会（ファシリテーター：船越谷幹事・小野委員  担当：熱田・太田）

東　区　伏古児童会館（１５：３０開始）担当者：上野館長様

東区伏古１０条３丁目６－８　782-5620

ビジョン実践委員会（ファシリテーター：馬醉木幹事・佐々木委員  担当：池田）

白石区　柏丘児童会館　担当者：ながしま指導員様

白石区平和通８丁目北３－４４　865-7520

５５周年記念事業特別会議（ファシリテーター：田中幹事・○○委員  担当：三井）

厚別区　厚別西児童会館　担当者：岡本館長様

厚別区厚別西２条４丁目３－２０　891-7237

会員拡大委員会（ファシリテーター：小田切幹事・高橋委員  担当：田中）

豊平区　福住児童会館　担当者：松本館長様

豊平区福住１条１丁目５－５　855-0350

総務委員会（ファシリテーター：荒木幹事・滝沢委員  担当：白井）

清田区　北野児童会館　担当者：木村館長様

清田区北野４条２丁目８－１７　884-6992

ビジョン推進委員会（ファシリテーター：安部幹事・青田委員  担当：川口）

南　区　澄川児童会館　担当者：やまうち様

南区澄川４条６丁目１－１　831-5150

広報委員会（ファシリテーター：齊藤幹事・東委員  担当：村重）

西　区　手稲東児童会館　担当者：細川様、しばた様

西区西町北１０丁目３－８　661-7332

地域力創造実践委員会（ファシリテーター：畑谷幹事・鏡委員  担当：佐原）

手稲区　金山児童会館　担当者：宮田館長様

手稲区金山３条２丁目１－３０　695-0919

【事業内容】

（１）児童会館に集まる地域の方々が蜜蝋蝋燭とホルダーを製作することで、人と人とのふれ合いの中からこころの絆の大切さを実感して頂きます。

（２）子供に限らず幅広い年齢層の方に参加いただき、地域の中で子供と大人の繋がりがより強くなる一助といたします。

（３）蜜蝋蝋燭とホルダーは一人２つ製作し、１つは委員会が回収し６月１８日の点灯会で使用し、もう１つは６月２１日キャンドルナイトの日に家庭で使用して頂き、家族や友人との環、絆を広げる一助とします。

【参加対象者及び人数】

札幌市民　　５００名（各児童会館５０名程度が１０箇所）

【ファシリテーターの方の役割】

・本事業の目的は、蝋燭やホルダー製作をきっかけに、家族や友人とのこころの絆をより深めることとします。メンバーは参加いただいた子どもたちに、やさしさやおもいやりのこころを伝えていただきたいと思います。そこで、ファシリテーターの皆様が中心となり委員会メンバーの皆様と共に上手く製作できない子どもを、上手くできた子どもが助けてあげたり、メンバーがやさしく声を掛けながら手伝っていただきます。こころの絆推進実践委員会メンバーと共に積極的にメンバーに行動を促していただくようお願いいたします。

【会場での注意点】

・ファシリテーターの皆様には子供たちが楽しく製作できるよう、蜜蝋蝋燭とホルダー製作のお手伝いの中心的役割を担って頂きます。メンバーの皆様には蜜蝋を溶かす作業やホルダー製作作業を中心に行なっていただき、ファリリテーターの補助的役割も担っていただきます。

・蜜蝋を溶かす作業は必ずメンバーが行い、子供には作業させないことといたします。

・蜜蝋を入れた缶は高温になっておりますので、軍手をはいて作業をするようにして下さい。

・ペットボトルを子供たちが持参しますので、蜜蝋蝋燭を製作している間カット作業をお願いします。

（カッターで切れ目を入れて、ハサミで切っていくと効率がよく安全です。）

・製作会終了後、１つは持ち帰り、もう１つは１８日に使いますのでこちらで回収いたします。

・靴下等に蜜蝋が付いて児童会館の床を汚すことがありましたので、帰りには雑巾掛けをさせることと、あまり歩き回らないことを児童会館に十分お願いして下さい。

・荷物搬入および撤去は基本的にこころの絆推進実践委員会 各児童会館担当が行ないますが、作業の際はお手伝い願えれば幸いです。

・子供のやけどや怪我を発見した場合、その大小にかかわらず必ず各児童会館担当に報告して下さい。万が一病院につれていく場合も、保護者の確認が必要なため児童会館の職員の方と打合せの上対応願います。

けが・やけど     発見者     その場対応      小さい場合       担当者に連絡

大きい場合

保護者連絡

担当・職員協議　　　　　　　病院

皆様にご用意して頂くもの

①カッター（３～４個）

②はさみ（３～４個）

③カセットコンロ（３個）、ホットプレート（３個）

④トンカチ（ホルダーのキャップへの釘刺し用）

⑤アルミホイール

⑥ファシリテーター説明会資料

蜜蝋ろうそく製作会

①　　　　　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　　　③

蜜蝋を鍋にかけ、溶けるか 溶けないかのところで缶に 入れました。 蜜蝋を高温であぶると芯に付くのに時間が掛かります。

蝋を低温で入れたため、15分程で写真のようになりました。 カラーシートで色付けをして完成です。

蜜蝋が冷めるまでに、ペットボトル(1.5L●型)を１/３のところで切りました。 児童がカッターを使うと危ないので、ファシリテーターで切り取り作業をして下さい。

④　　　　　　　　　　　　　　⑤　　　　　　　　　　　　　⑥

ペットボトルのフタに釘を刺し蜜蝋蝋燭を差し込みました。

⑦　　　　　　　　　　　　　　⑧　　　　　　　　　　　　　⑨

蜜蝋をセットしたところです。 硬くならないうちに差し込まないと割れてしまいますので、注意して下さい。

ペットボトルにサインペンで自由にカラーリングして下さい。

ホットプレートにて保温