２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第７回　三　  役 　 会　　２００６年　７月　５日

第７回　常 任 理 事 会　　２００６年　７月１３日

第７回　理　　事　　会　　２００６年　７月２６日

専　務　理　事　確認日　　２００６年　７月２１日

副　理　事　長　確認日　　２００６年　７月２１日

室　　　　　長　確認日　　２００６年　７月２１日

予　　　　　算　確認日　　２００６年　７月２１日

副理事長　　　　　　　　　金田　日悟

広報渉外室長　　　　　　　玉腰　勇吉

渉外委員長　　　　　　　　大本　衛

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所

第５５回北海道地区大会「函館大会」札幌ＬＯＭナイト開催（案）の件

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所

第５５回北海道地区大会「函館大会」札幌ＬＯＭナイト開催（案）

３．【事業目的】

（対内）札幌青年会議所を代表して出向しているメンバーを激励し、また卒業予定者へは感謝の気持ちを伝え、多くのメンバーと懇親を図りながら楽しいひと時を共に過ごし、良き想い出をつくります。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００６年９月２日（土）２１：００～２３：００

５．【開催場所】

〒040-0065　北海道函館市豊川町11番5号

Ｃaf'e&Ｄining　Ｋanemori　　　　（ 金森赤レンガ倉庫「ベイ函館」内イベントホール）

http://kanemori.hakodate.jp/cafe-dining/

６．【参加対象者及び人数】

１９３名　　内正会員　　１９３名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【テーマ】

あなたの「誠」に感謝、あなたの「こころ」を忘れない

９．【形式】

着席形式

１０．【事業要項】

- （１）戊辰戦争の終結地「函館」と金森赤レンガ倉庫の特色を活かした会場設営を行ない、屋外中庭にて音響、照明、映像などを駆使した演出で、出向者・メンバーの慰労と交流の場とします。

- 屋外中庭にてアットホームな演出で想い出に残る交流の場とします。

（２）卒業予定者については、プロジェクターで映像を映し出しＪＣライフなど心に残っていることをスピーチしていただきます。

（３）出向されているメンバーについては、出向先での想い出などを語っていただきます。

１１．【事業の流れ】

２００６年　５月１１日　　事業内容の企画、立案

５月１５日　　現地視察

６月２６日　　協議上程

７月２６日　　審議上程

７月　中旬　　備品リスト作成

８月　上旬　　ホットメール

８月　中旬　　進行台本、運営マニュアル作成

９月　２日　　北海道地区大会「函館大会」札幌ＬＯＭナイト開催

１０月　　　　　報告上程

１２．【開催当日のスケジュール】

１４：３０　委員会メンバー集合

１５：００　会場設営開始

１８：００　全体リハーサル

２０：３０　大懇親会終了・ＬＯＭナイト受付開始

２０：３１　ウェルカムドリンク開始

２１：００　開会

２１：０１　理事長挨拶

２１：０６　乾杯

２１：１６　歓談

２１：１７　出向者紹介（地区協議会、日本ＪＣ）

２１：３７　来賓挨拶

２１：４２　各委員会からの卒業予定者の紹介

２２：５５　締めの挨拶

２３：００　閉会

１３．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

- 過去の資料をもとに、ご来賓予定者リストを作成し、来賓をお待たせすることがないように受付

から司会、専務理事確認等の作業をスムーズにおこないます。

（２）タイムスケジュールは超過しやすいので、事前準備の段階で何度も精査し、時間に余裕をもった

スケジュールを作成し、スムーズに進行できるよう準備いたします。

１４．【審議のポイント】

（１）開催当日のスケジュールについて

１５．【特記事項】

（１）登録料の支払いについては、開催日当日の混乱を避けるため、事前登録制を取り開催日前に登録料を徴収いたします。

（２）雨天時は、屋内のイベントホールにて行ないます。

１６．【第６回三役会での意見・対応】

〈意見〉追加資料で、卒業予定者の一覧表を別添してください。

〈対応〉追加資料に、参考資料．３に卒業予定者一覧と、参考資料．４に出向者一覧を添付いたしました。

〈意見〉開催場所が屋外の中庭となっておりますが、雨天の場合の対策をお教えください。

〈対応〉雨天の場合は、屋内のイベントホールにておこなう予定です。（添付資料　館内写真参照）

１７．【第６回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉大懇親会会場との位置関係を教えてください。

〈対応〉会場周辺地図を、参考資料．１に添付いたしました。

１８．【第６回理事会での意見・対応】

〈意見〉北海道地区協議会出向者や歴代地区協議会の同窓会など、メンバーの出入りが多くなると思いますので、効果的なスケジュールを組んでください。

〈対応〉事前に、メンバーのスケジュール等の把握をおこなった上で、当日の運営をいたします。

〈意見〉事業名称を、２００６年度社団法人札幌青年会議所　第５５回北海道地区大会「函館大会」札幌ＬＯＭナイト開催（案）に訂正してください。

〈対応〉事業名称を訂正させていただきました。

１９．【第７回三役会での意見・対応】

〈意見〉なし。

〈対応〉なし。

２０．【第７回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし。

〈対応〉なし。

２１．【別添資料】

あり　　参考資料．１　　会場見周辺地図

参考資料．２　　会場見取図

参考資料．３　　現地施設周辺写真

参考資料．４　　２００６年度（社）札幌青年会議所　卒業予定者一覧

参考資料．５　　２００６年度（社）札幌青年会議所　出向者一覧

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①登録料収入 | ４５０，０００ | 会費 450,000 （@5,000×90） | ５００，０００ ＠5,000×100 |
| 合 計 | ４５０，０００ |  | ５００，０００ |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①懇親会費 | ３３３，０００ | 飲食代 333,000 (@3,700×90名) | ３８７，０００ 料理飲食代＠4,300×90 |
| ②会場設営費 | １０６，７５０ | 看板 25,000(@25,000×1) 衣装･舞台装置一式 45,000(@45,000×1) ｽｸﾘｰﾝ一式 36,750(@36,750×1) | ６１，１５０ 看板代26,250 ステージ代21,000 スクリーン使用料13,900 |
| ③予備費 | １０，２５０ |  | ０ |
| 合 計 | ４５０，０００ |  | ４４８，１５０ |

参考資料．１　会場周辺地図

←　大懇親会会場

←　ＬＯＭナイト会場

※大懇親会会場から距離は約１キロ　（徒歩約１１分　・　車２分程度です）

参考資料．２　会場見取図

参考資料．３　　現地施設周辺写真

入口　　　　　　　　　　　　　　　　外観　　　　　　　　　　　　　　館内

場内から見た入口　　　　　　　　　　　　　　　　　　場内から見た外壁

通路から見た外壁　　　　　　　　　　　　　　　　　　場内

参考資料４．　２００６年度（社）札幌青年会議所　卒業予定者一覧

|  | 入会年度 | 役 職 名 | 氏 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1996 | ビジョン推進委員会 委員 | 大川 哲也 |
| 2 | 1996 | 渉外委員会 委員長 | 大本 衛 |
| 3 | 1996 | 監事 | 鷲田 潤弥 |
| 4 | 1997 | 会員交流委員会 委員 | 櫻 修二 |
| 5 | 1997 | こころの絆推進実践委員会 委員 | 瀧沢 靖元 |
| 6 | 1998 | 副理事長 | 道見 泰憲 |
| 7 | 1998 | ５５周年記念事業特別会議 議員 | 竹原 豪志 |
| 8 | 1999 | 渉外委員会 委員 | 金井 聡幸 |
| 9 | 1999 | 常任理事 | 二見 広行 |
| 10 | 2000 | 会員交流委員会 委員 | 熊谷 公ニ |
| 11 | 2000 | 副理事長 | 桑原 隆之 |
| 12 | 2000 | 理事/ビジョン実践委員会 委員 | 能戸 俊次 |
| 13 | 2000 | 総務委員会 委員 | 浜本 美佳 |
| 14 | 2001 | こころの絆推進実践委員会 委員 | 池田 和広 |
| 15 | 2001 | 広報委員会 委員 | 篠原 千恵 |
| 16 | 2002 | 地域力創造実践委員会 委員 | 小笠原 至 |
| 17 | 2002 | 会員拡大委員会 副委員長 | 桜田 英伸 |
| 18 | 2002 | 常任理事 | 高荷 三千雄 |
| 19 | 2002 | 総務委員会 委員 | 西村 歩 |
| 20 | 2003 | こころの絆推進実践委員会 委員 | 稲垣 一也 |
| 21 | 2003 | 会員交流委員会 委員 | 田中 祐美子 |
| 22 | 2003 | 会員拡大委員会 副委員長 | 古家 誠士 |
| 23 | 2004 | ビジョン推進委員会 委員 | 稲葉 茂暢 |
| 24 | 2004 | 会員交流委員会 副委員長 | 菊地 憲一 |
| 25 | 2004 | ５５周年記念事業特別会議 議員 | 北井 伸治 |
| 26 | 2004 | ビジョン実践委員会 委員 | 小池 克順 |

- 入会年度・五十音順、敬称略

参考資料５．　２００６年度（社）札幌青年会議所　出向者一覧

|  |  | 役員・会議・委員会名 | 議長 室長・委員長 | 副議長 副委員長 |  | 幹事 |  | 委員 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本ＪＣ | 1 | 少子化問題委員会 | 岡本 常彦 |  |  | 緑川 清志 |  | 桑原 隆之・熱田 直樹・山内 浩二 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 茶木 秀治・細野 修平 |  |
|  | 2 | 国民主権確立特別委員会 |  |  |  | 本村 信人 |  | 佐藤 信也・西村 歩・斉藤 真理 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大越 誠之 |  |
|  | 3 | 領土・領海問題委員会 |  |  |  |  |  | 川田 眞範 |  |
|  | 4 | 公的年金問題委員会 |  |  |  |  |  | 星野 継二郎 |  |
|  | 5 | 日中関係委員会 |  |  |  |  |  | 講屋 スティーブ |  |
| １５名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北海道地区協議会 | 1 | 顧問 | 藤井 公人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 会務担当副会長 | 鷲田 潤弥 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 北海道ブランド創造委員会 |  | 森田 真未 |  |  |  | 稲垣 一也・小池 克順・北井 伸治 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 木村 信広 |  |
|  | 4 | 北方領土関係委員会 | 川田 眞範 | 山田 忠典 |  | 三浦 謙治 |  | 一條 和紀・古家 誠士・小川 正人 |  |
|  | 5 | 地区大会運営委員会 |  | 浜本 美佳 |  |  |  | 松﨑 尚美・森下 健二・田中 昌巳 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 鷲尾 雅徳・星 桂一 |  |
|  | 6 | 地域情報ネットワーク委員会 |  |  |  |  |  | 伊澤 祐輔・石崎 文教・菊地 憲一 |  |
|  | 7 | 広報渉外委員会 |  |  |  |  |  | 桜田 英伸・北嶋 仁・田中 良弘 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小野木 完司・菊池 幸広 |  |
|  | 8 | 総務委員会 |  | 荒木 健介 |  |  |  | 松井 貞憲・鈴木 博昭・本間 辰也 |  |
|  | 9 | 財政特別委員会 |  |  |  |  |  | 石川 信行 |  |
|  | 10 | 道央エリア交流委員会 |  |  |  |  |  | 坂東 宏一・田中 克弘 |  |
|  | 11 | 道央エリア研修委員会 |  | 山田 健二 |  |  |  | 石川 啓司・小幡 正博 |  |
|  | 12 | 道央エリア研修委員会アカデミー塾生 | 池田 一等・薄 利英・大谷 祐爾・小野 秀樹・金井 威明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鏡 庄吾・神代 晃嗣・高橋 昭典・永井 克也・西本 健司 |  |  |  |  |  |  |
| ４７名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |