２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第８回　三　　役　　会　　２００６年　８月　３日

第８回　常 任 理 事 会　　２００６年　８月１０日

第８回　理　　事    会　　２００６年　８月２４日

専　務　理　事　確認日　　２００６年　８月２２日

副　理　事　長　確認日　　２００６年　８月２１日

室　　　　　長　確認日　　２００６年　８月２１日

予　　　　　算　確認日　　２００６年　８月１８日

副理事長　　　　　　　　　岡本　常彦

会員室長　　　　　　　　　二見　広行

会員拡大委員長　　　　　　佐藤　幸宏

上程内容　　　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００６年度  社団法人札幌青年会議所十一月「新入会員歓迎」例会開催（案）について

２．【事業名称】

２００６年度  社団法人札幌青年会議所 十一月「新入会員歓迎」例会

３．【事業目的】

（対内）新入会員予定者に入会意識を高めていただくと共に現役メンバーと交流する中で仲間意識を高めていただく。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００６年１１月７日（火）１８：３０～２０：３０

５．【開催場所】

札幌パークホテル

札幌市中央区南１０条西３丁目

TEL　０１１－５１１－３１３１

６．【参加予定者及び人数】

参加予定者　　　２４３名

内　正会員　　　１９３名

仮入会者　　　　５０名

７．【テーマ】

「ようこそ札幌ＪＣへ」～素晴しい時間と出会いのはじまり～

８．【形式】

着席円卓形式

９．【事業要項】

（１）事業概要

メンバーに新入会員予定者を紹介すると共に、メンバー全員で次代を担う仲間を温かく歓迎する例会とします。

（２）事業内容

①新入会員予定者のプロフィールを写真付で作成し、現役メンバーと新入会員予定者全員に配布します。

②募集から選考までの経過を、会員選考委員長より報告していただきます。

③我孫子理事長より新入会員予定者代表へ入会承認書を授与していただきます。

④新入会員予定者の代表者より入会宣言をしてもらいます。

⑤新入会員予定者全員に、三役・直前理事長・理事長予定者・監事・議長よりバッジの授与をしていただきます。

⑥事前に新入会員予定者に集っていただき、新入会員予定者同士の交流を深めるために、当日歓談の時間に披露いたします出し物の演出や練習をしていただきます。また迎える側の歓迎の意を込め、現役メンバーからも出し物の発表を行います。

⑦入会意志を固めた新入会員予定者全員の記念品として、例会終了後に三役・直前理事長・理事長予定者・監事・常任理事・特別議長並びに会員拡大委員長の方々と集合写真を撮影します。

１０．【事業の流れ】

２００６年　　７月　中旬　   　企画・立案

８月２４日　　   協議上程

９月２７日　　　 審議上程

１０月　上旬　　　 新入会員予定者出欠取り纏め

出し物発表演出・練習開始

１０月　中旬　　　 例会案内発送

１０月　下旬　　 　正会員出欠確認

１１月　７日　　   例会実施

１２月１４日　 　  例会報告上程

１１．【開催当日のスケジュール】

１４：３０　委員会メンバー集合

１５：００　設営開始・委員会内リハーサル

１６：００　新入会員予定者集合・登録開始

１６：１０　新入会員予定者にスケジュール説明・注意事項説明

新入会員予定者リハーサル開始

１７：１０　新入会員予定者リハーサル終了

１７：１５　新入会員予定者別室にて待機

１７：３０　受付開始

１８：３０　開会

新入会員予定者入場

１８：４０　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１８：４４　ＪＣＩクリード唱和

１８：４７　ＪＣ宣言朗読ならびに綱領唱和

１８：５０　理事長挨拶

１９：１５  経過報告

１９：１８　入会承認証授与（新入会員予定者代表）

１９：２１  ＪＣバッジ授与（新入会員予定者全員）

１９：３０　入会宣言　　　（新入会員予定者代表）

１９：３５　乾杯

１９：４５　歓談

２０：２５　会員拡大委員長挨拶

２０：３０　閉会

１２．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）新会員歓迎例会は、新入会員予定者にとって青年会議所への第一歩を踏み出す記念すべき例会ですので、必ず全員に出席をしていただけるよう例会趣旨を十分に説明し例会開催日までに丁寧なご案内を致します。

（２）多くのメンバーと触れ合う場面を作れるように各委員会に配属致します。

１３．【特記事項】

（１）急な欠席がないようにするために、細やかな新入会員予定者への案内をすると共に当日も最終の出欠確認を行います。

（２）例会終了後は、新入会員予定者と親睦を深めるために、各委員会の二次会へのご同行をお願い致します。

１４．【協議のポイント】

(１)開催当日のスケジュールについて

１５．【第８回三役会での意見・対応】

＜意見＞メンバーと新入会員予定者の親睦を深める為に余興を行なうとありますが、新入会員予定者同士が練習を行なう中で同期の絆が生まれると思いますので、そのような事前の組み立てをお願いします。

＜対応＞同期の絆が育まれるように事前練習会を設けさせていただきます。事業内容にその旨追加記載いたしました。

１６．【第８回常任理事会での意見・対応】

＜意見＞歓談の時間を利用して行う発表は、品位をもって行ってください。

＜対応＞品位を落とさぬよう、委員会にて徹底指導いたします。

＜意見＞多くのメンバーに出席していただけるように工夫してください。

＜対応＞事前に声掛けをし、事業目的をメンバーに伝え理解いただくことで、より多くのメンバーに出席していただきます。

１７．【別添資料】　なし

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2004年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 840,000 |  | 806,060 |
| 合 計 | 840,000 |  | 806,060 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2004年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 724,000 | 会場使用料@4,200×170名 714,000 （正会員120名・新入会員予定者50名） 室料（新入会員予定者控え室） 10,000 | 697,200 (正会員123名 予定者 43名) 10,000 |
| ②会場設営費 | 57,000 | ワイヤレスマイク２本 10,000 看板代 15,000 記念品(集合写真)@640×50 32,000 | 310,500 15,000 31,360 ｽｸﾘｰﾝ 5,250 |
| ③印刷制作費 | 37,500 | 入会承認書@750×50枚 37,500 | 36,750 |
| ④予備費 | 21,500 |  | 0 |
| 合 計 | 840,000 |  | 806,060 |