２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第８回　三　　役　　会　　２００６年　８月　３日

第８回　常 任 理 事 会　　２００６年　８月１０日

第８回　理　　事　　会　　２００６年　８月２４日

専　務　理　事　確認日　　２００６年　８月１１日

予　　　　　算　確認日　　２００６年　８月　１日

理　　事　　長　　　　　　我孫子　周

副　理　事　長　　　　　　道見　泰憲

副　理　事　長　　　　　　金田　日悟

副　理　事　長　　　　　　桑原　隆之

副　理　事　長　　　　　　岡本　常彦

専　務　理　事　　　　　　金井　英樹

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　理事長企画特別事業

「コンサドーレ札幌　クラムスクール２００６」開催（案）について

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　理事長企画特別事業

「コンサドーレ札幌　クラムスクール２００６」

３．【事業目的】

（対内）（社）札幌青年会議所の歴史から心意気を感じ、スポーツ文化の持つ可能性と、夢を抱き行動を起こすことの重要性を認識していただく

（対外）札幌市民・北海道民がコンサドーレ札幌に対して大きな夢と希望を抱くことができるように、コンサドーレ札幌への理解を深め、より身近に感じていただく

４．【事業開催日】　　＜未　定＞

第１回案　２００６年１０月１４日（土）　１３：３０～１６：００

第２回案　２００６年１１月　４日（土）　１３：３０～１６：００

第３回案　２００６年１１月１２日（日）　１３：３０～１６：００

※開催日についてはコンサドーレ札幌との協議により決定とします。

５．【開催場所】

宮の沢白い恋人サッカー場　札幌市西区宮の沢２条３丁目

６．【参加対象者及び人数】

延べ５２３名　内正会員　　　　１９３名　　　　　　　　正会員　　　　　　　　　　２０名

市民・道民　　　３３０名　　　　　　　　コンサドーレ札幌選手　　　　５名

少年団等選手　　　　　　　８５名

保護者　　　　　　　　　　２０名

※１回あたりの見込数計　１３０名

７．【外部協力者・協力の種別】

(株)北海道フットボールクラブ

コンサドーレ札幌　　　　　　　http://www.consadole-sapporo.jp/index.php

石屋製菓（株）　　　　　　　　http://www.shiroikoibito.ishiya.co.jp/index_j.html

（財）北海道サッカー協会　　　http://homepage3.nifty.com/hfa/

北海道地区サッカー協会　　　　http://www.sfa-net.jp

８．【テーマ】

～　コンサドーレ札幌　クラムスクール２００６　～

９．【特別事業・事業要項】

（１）事業概要

本特別事業は（社）札幌青年会議所が１９９６年に北海道・札幌の地元プロサッカーチームを創ろうという先輩諸兄の熱い想いによって誕生したコンサドーレ札幌を市民との絆を強めることにより、真の意味で道民・札幌市民に愛されるプロサッカーチームへと導く事業として、市内・道内のユースを対象にサッカーの技術向上とコンサドーレ札幌のファン層拡大を図るクラムスクール（塾）を開催します。

（２）事業内容

①各回のクラムスクールはコンサドーレ札幌の主力選手複数名をコーチとして市内・道内より公募するユースチーム（第４種）を対象に宮の沢白い恋人サッカー場にて塾を開催する。

②サッカー技術の向上を通じてアスリートとしての夢が抱くことが出来ると同時に市民道民の有形無形のサポートによってのみチームは繁栄し、地域のスポーツ文化が向上されていくことを体感できる内容とする。

１０．【事業の流れ】

２００６年７月　下旬　企画・立案

８月　上旬　コンサドーレ札幌関係者打ち合わせ

８月２４日　協議上程提出

９月　上旬　コンサドーレ選手会打ち合わせ

９月２７日　審議上程提出

９月２８日　参加者募集開始

１０月１４日　第１回特別事業実施

１１月　４日　第２回特別事業実施

１１月１２日　第３回特別事業実施

１２月１４日　報告上程

１１．【開催当日のスケジュール】

※各回会場の都合等により開会時間が異なる可能性がありますので標準的なスケジュールとします。

１０：００　メンバー集合

１０：３０　最終リハーサル開始

１２：００　最終リハーサル終了

１２：３０　メンバー・市民参加者受付開始

１３：３０　開会

１３：３１　趣旨説明

１３：３４　理事長挨拶

１３：３８　コンサドーレ札幌挨拶

１３：４２　クラムスクール開始

１６：００　閉会

１２．【特記事項】

- 我々のＪＣ運動は、まちのため、市民のためとなる事業を行なってこそ意義があるものであり、プロサッカーチーム誘致運動によって実現できたコンサドーレ札幌を真に地域に根差したチームへと創り上げてこそ、この運動のゴールであると考え、５５周年という記念すべき年に、改めてゴールに向かって運動を実践することが、今後の我々の運動のあるべき姿を示すことになると考え実践します。

- 市民参加の特別事業のため、セレモニーは割愛いたします。

- 参加者募集はユースＦＣや少年団チームなどに限定します。会場への往復、引率は参加団体にお任せします。

- 設営は５５周年記念事業特別会議体ならびに各委員会と共に保護者との協働により受付・会場内誘導、その他を行ないます。

- 相当数の応募が見込まれます。本年度は札幌市内のＦＣを中心に開催させていただきます。また本年度に限らず継続可能な事業としても検討させていただきます。

- 個人情報保護法による個人情報の取り扱いは、別途定められているプライバシーポリシー等を遵守いたしますが、後の事業への情報活用を前提とした意思確認を申込書等により可能な限り取り付けます。

- 緊急事態の対応のため、申し込み時に参加者の緊急連絡先を把握いたします。

- 参加していただいた子供達にはコンサドーレ札幌の試合観戦無料招待券を配布します。

１３．【協議のポイント】

（１）参加対象者について

（２）本事業継続の可能性について

１４．【第八回三役会での意見・対応】

〈意見〉この事業に参加していただいた市民の皆さんをどのようにしてコンサドーレ札幌の支援へと結び付けていくかが問われる事業です。一般的なサッカー教室の開催に留まらずに充分な仕掛けが必要です。

〈対応〉現段階でコンサドーレ札幌との直接的な交渉が持てておりませんので具体的な内容にまでは言い及べませんが、八月中に受け入れの了解と運動の方向性の合意を取り付けて事業目的に沿った内容にまとめます。

１５．【第八回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉コンサドーレ札幌に本事業案を提案した反応を教えてください。

〈対応〉８月９日にコンサドーレ札幌の児玉社長等に直接申し入れています。現在球団内の調整にあたっていただいております。また選手会との共催を含めた可能性も別途探っていくことになっております。また本年度中は次年度以降の本格実施へ向けたパイロット版として開催する案も出ています。

１６．【別添資料】

あり

参考資料１.　コンサドーレ札幌の軌跡と運営母体（株）北海道フットボールクラブ概要

参考資料２． 参加対象候補　道内ＦＣ資料

参考資料３． (株)北海道フットボールクラブ２００８年問題と財務諸表

参考資料４． コンサドーレ札幌強化計画

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 490,000 |  |  |
| 合 計 | 490,000 |  |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 0 |  |  |
| ②会場設営費 | 419,150 | 看板 25,000* 2 15,000* 1 記念品 321,300 (@1,260* 85*3) プリント用紙 17,850 (@70*255) インク代 15,000 |  |
| ③保険料 | 62,475 | スポーツ傷害保険 62,475(@245*85*3) |  |
| ④予備費 | 8,375 |  |  |
| 合 計 | 490,000 |  |  |

参考資料１．コンサドーレ札幌の軌跡と運営母体（株）北海道フットボールクラブ概要

| 1994年 |  | ●札幌青年会議所がJリーグの地元チーム発足を目指し、31万人の署名を集める。 |
| --- | --- | --- |
| 1995年 |  | ●「Jリーグ札幌ホームタウンチーム設立推進協議会」が発足。 |
| 1996年 | JFL | ●JFL東芝の札幌移転により北海道に初のプロサッカーチーム「コンサドーレ札幌」が誕生。 ●運営会社「株式会社北海道フットボールクラブ」を設立。初代監督は高橋武夫氏。 ●Jリーグ準会員入り承認。 ●天皇杯3回戦進出。 ◆JFL20勝10敗（5位） |
| 1997年 | JFL | ●元ウルグアイ代表のウーゴ・フェルナンデスが監督就任。 ●ナビスコカップ決勝トーナメント進出 ●第28節の大分戦に勝ち、JFL優勝並びにJリーグ昇格が確定。 ●Jリーグ臨時理事会でJリーグ正会員として正式承認。 ●バルデスが40得点を挙げ、得点王を獲得。 ●天皇杯3回戦進出。 ◆JFL優勝・26勝4敗 |
| 1998年 | J | ●ガンバ大阪戦でJリーグ初勝利。（室蘭） ●石井肇が監督就任。 ●リーグ戦ホームゲーム入場者数20万人を達成する。 ●J1参入決定戦に敗退、99年シーズンはJ2へ降格。 ●天皇杯4回戦進出。 ◆Jリーグ12勝22敗（16位） |
| 1999年 | J2 | ●岡田武史（前日本代表監督）が監督就任。 ●10月24日サガン鳥栖戦で厚別公園競技場の累計入場者が50万人を突破。 ●天皇杯3回戦進出。 ◆J2リーグ17勝13敗6分（5位） |
| 2000年 | J2 | ●7月、J2の記録となる16連勝を達成。 ●コンサドーレ札幌の専用練習場となる「宮の沢白い恋人サッカー場」が完成。 ●10月29日対大宮戦に勝利をおさめ、リーグ優勝決定。 ●エメルソンが31得点を挙げ、得点王を獲得。 ●天皇杯4回戦進出。 ◆J2リーグ優勝・31勝4敗5分 |
| 2001年 | J1 | ●ウィルが24得点を挙げ、得点王を獲得。 ●山瀬功治が新人王を獲得。 ●天皇杯3回戦進出。 ◆J1リーグ10勝15敗5分（11位） |
| 2002年 | J1 | ●柱谷哲二が監督就任。 ●イバンチェビッチが監督就任。 ●張 外龍コーチが監督就任。 ●J2降格決定。 ●天皇杯3回戦進出。 ◆J1リーグ5勝24敗1分（16位） |
| 2003年 | J2 | ●ジョアン・カルロスが監督就任。 ●７月、宮の沢にコンサドーレ札幌コレクションハウス完成。 ●張 外龍コーチが監督就任。 ●天皇杯3回戦進出。 ◆Ｊ2リーグ13勝18敗13分（9位） |
| 2004年 | J2 | ●柳下正明が監督就任。 ◆Ｊ2リーグ5勝24敗15分（12位） ●天皇杯 4回戦J1ジェフ市原に勝利し、5回戦進出。 ●天皇杯 5回戦J1大分トリニータに勝利し、準々決勝進出。 ●天皇杯 準々決勝、昨年王者のJ1ジュビロ磐田に延長の末惜敗退。 |
| 2005年 | J2 | ●4月9日対湘南にてリーグ戦の通算入場者数が200万人に到達 ●J2リーグ17勝15敗12分(6位) |

(H.F.C.のマーク); 概 要. ■法人名 株式会社北海道フットボールクラブ 設 立 1996年4月16日 資本金 2,556,250,000円（2002年12月31日現在） 所在地 札幌市豊平区羊ヶ丘1番地 TEL 011-858-5310 代表取締役社長 児玉芳明 ■ホームタウン 北海道札幌市 ■ホームスタジアム 札幌厚別公園競技場・札幌ドーム ■チームカラー 赤、黒、白、ブルーグレー ■コンサドーレ札幌北海道後援会事務局 札幌市豊平区羊ヶ丘1番地 TEL011-851-5309 ■クラブオフィシャルショップCSpace（シースペース） 札幌市中央区南1条西1丁目 丸井今井札幌本店 南館7階 TEL011-208-7524 ■ファンクラブ事務局 札幌市中央区南1条西1丁目 丸井今井札幌本店 南館7階 CSpace内 TEL011-218-3995 ■主な練習場 宮の沢白い恋人サッカー場 札幌市西区宮の沢2条3丁目 ■2006年度 (株)北海道フットボールクラブ 役員 代表取締役 社長; 児玉 芳明. 常務取締役; 門脇 徹. 取締役; 佐藤 邦興. 取締役; 石水 勲. 取締役; 渡辺 藤男. 取締役; 小泉 健一. 取締役; 出口 明. 取締役; 向井 慎一. 取締役; 中田 博幸. 取締役; 鷲田 潤弥. 取締役; 我孫子 周. 常勤監査役; 枝木 順子. 監査役; 大谷 喜一. 監査役; 佐藤 良雄. 執行役員; 村野 晋..

参考資料２．参加対象候補　道内ＦＣ団体数資料

道内に存在するＦＣ団体数の推定は下記の通り。（北海道地区サッカー協会ならびにホームページによる調査）

| 地区別 | 第１種（社会人･大学･専門学校） | 第２種（高校） | 第３種（中学） | 第４種（少年団） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 札幌 | 58 | 60 | 122 | 124 |
| 函館 | 6 | 21 | 12 | 38 |
| 旭川 | 52 | 21 | 36 | 34 |
| 帯広 | 48 | 21 | 38 | 41 |
| 室蘭 | 33 | 9 | 23 | 23 |
| 苫小牧 | 8 | 24 | 17 | 24 |
| 北海道合計 | 205 | 156 | 248 | 284 |

参考資料３． (株)北海道フットボールクラブ２００８年問題と財務諸表

１９９４年、（社）札幌青年会議所の署名運動をきっかけとして誕生したコンサドーレ札幌は地域に根ざしたプロサッカーチームとしてＪリーグとともに成長してきた。しかし、その発足から現在に至るまでの経緯は道民であれば知るとおり毀誉褒貶の道のりであった。

２００８年問題、それはプロサッカーチーム　コンサドーレ札幌の運営母体（株）北海道フットボールクラブが抱える財務の問題に集約される。一企業として市民・道民から多大な出資金を集めながらも常に赤字体質であり、累積した赤字は既に資本金を上回る状況、債務超過となっている（２００５年度決算書より）。

赤字体質である原因は主たるもの従たるもの様々であるが、Ｊ２降格による試合数の減少と観客動員数の低下に多く起因している。北海道初のプロフェッショナルスポーツチーム、道民に夢と希望を与える存在として特別な配慮により、その財政問題を支援すべく北海道より総額５億円の基金を与えられたのが２００３年だった。以来、年１億円の北海道サッカー協会のコンサドーレ支援基金取り崩しにより赤字を補填してきたが、その基金が２００７年の取り崩しを最後に枯渇する見込みである。

一民間企業に対する支援として過大と紛糾した道議会の議論の結果与えられた５億円の基金の今後の行方は、北海道自体の困難な財政状況を考慮すると更新される、つまり新たな基金が与えられる見込みは限りなく低い。

既に札幌市からは短期借入金として約５億円、北海道からは長期借入金として同じく約５億円を運転資金として導入しており、これ以上の借り入れも難しい状況である。

リストラ、高額の契約年俸の放出など自助努力としての経費削減は既に手が打たれている。しかし、主力選手の放出や移籍はチーム力の低下につながりチーム成績の低迷に帰結する。逆にチーム力の強化は即ち経費の増加にもつながりやすい。Ｊ１昇格を果たせばＪリーグよりの分配金の増加が見込めるが今期の成績、現在の順位、得失点差から２００７年のＪ１昇格は可能性が低い。

北海道よりの基金が払底した後のシナリオは幾つか考えられる。いずれにしても素晴らしいシナリオではないが法的整理、例えば民事再生から更なる道民による増資の必要性が緊急な検討課題である。

果たして存続は可能であろうか・・・それとも自らの努力により、今より多くの市民道民にサポートされ寄付や興行収入の大幅な増加により経済的自立が確保される、そのようなアクションプランの速やかな実行が待たれる。誕生のきっかけを生み出し、役員に名を連ねる（社）札幌青年会議所、そしてサポーターズ持株会を通じて関わる市民道民株主や会場に足を運ぶサポーターのコンサドーレ札幌への関わり方も新たな局面を迎えていると言える。