２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第８回　三　　役　　会　　２００６年　８月　３日

第８回　常 任 理 事 会　　２００６年　８月１０日

第８回　理　　事　　会　　２００６年　８月２４日

専　務　理　事　確認日　　２００６年　８月２１日

副　理　事　長　確認日　　２００６年　８月１８日

室　　　　　長　確認日　　２００６年　８月１８日

副理事長　　　　　　　　　道見　泰憲

まちの活力創造室長　　　　小澤　輝真

地域力創造実践委員長　　　山田　健一郎

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所

ブルーアース基金助成金給付対象者および給付金額承認（案）の件

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　ブルーアース基金助成金給付対象者および給付金額承認

３．【事業目的】

（対内）より効果的な助成金給付のためにブルーアース基金審査委員会による審査に十分な時間を確保いたします。

（対外）なし。

４．【例会・事業要項】

（１）承認事項

ブルーアース基金審査委員会による助成金給付対象者および給付金額の審査結果の承認を、９月理事会での報告、承認をもって８月総会での承認に代えさせていただけるよう、８月２９日（火）に開催される臨時総会において審議上程いたします。

（２）事由：「２００６年度社団法人札幌青年会議所　ブルーアース基金審査委員会の設営・運営（案）の件」においては、８月中の第三次審査実施を計画していましたが、第１回ブルーアース基金審査委員会において各委員のスケジュールを調整した結果、効果的な審査の実施のためには９月中旬までの時間が必要との協議結果になり、審査委員会開催期間の延長が必要となったためです。

①８月理事会において

・審査委員会に基金助成金の給付対象者および給付金額の審査を一任すること。

・その結果の承認を９月理事会に一任すること。

を臨時総会に上程することをご審議いただきます。

②８月臨時総会において

・審査委員会に基金助成金の給付対象者および給付金額の審査を一任すること。

・その結果の承認を９月理事会に一任すること。

をご審議いただきます。

③９月理事会において、審査委員会にて確定した基金助成金の給付対象者および給付金額の内容を報告し、承認いただけるようご審議いただきます。

５．【事業の流れ】

２００６年　６月　１日　　助成金申請募集開始

７月２７日　　第１回審査委員会

７月３１日　　助成金申請募集締切

８月２２日　　第２回審査委員会

８月２４日　　理事会　審議上程

８月２９日　　臨時総会　審議上程

９月中旬　　　第３回審査委員会　給付対象者および給付金額確定

９月２７日　　理事会　審議上程

１０月２５日　　報告上程

１０月３１日　　基金助成金授与式

６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし。

７．【特記事項】

（１）金銭の給付は専務理事確認のうえ手続きを行います。

８．【審議のポイント】

助成金給付対象者および給付金額承認の理事会への一任について。

９．【第８回三役会での意見・対応】

〈意見〉なし。

〈対応〉なし。

１０．【第８回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉上程内容が分かりやすくなるように全体の流れを見直してください。

〈対応〉例会・事業要項の内容を修正し、全体が把握できるよう記載いたしました。

１１．【別添資料】

なし。