２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第３回　三役予定者会議　　　　２００６年１２月　４日

第３回　常任理事予定者会議　　２００６年１２月１１日

第３回　理事予定者会議　　　　２００６年１２月１５日

専務予定者　確認日　　　　２００６年１２月１３日

副理事長予定者　確認日　　　　２００６年１２月１３日

室長予定者　確認日　　　　２００６年１２月１３日

予　　　　　算　確認日　　　　２００６年１２月１３日

副理事長予定者　　　　　　　　　　　　　石川　信行

活力あるまち創造室長予定者　　　　　　　栗山　幸太郎

ボランティアシティー創造委員長予定者　　本村　信人

スポーツシティー創造委員長予定者　　　　川村　忠

上程内容　　　　　　　審議

- １．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所

京都会議における「全国会員大会帯広大会プレビューナイト」ブース出展（案）の件

- ２．【事業名称】

２００７年度社団法人札幌青年会議所

京都会議における「全国会員大会帯広大会プレビューナイト」ブース出展

- ３．【事業目的】

（対内）ブースを出展することにより、全国会員大会帯広大会へ向けてのメンバーの参画意識を高め、北海道におけるリーディングＬＯＭとしての自覚を再認識する。

（対外）北海道ＪＣが一丸となって大会に取り組んでいることを知っていただき、全国会員大会帯広大会への参加意識の高揚を促す。

- ４．【事業開催日】

２００７年１月１９日（金）　１９：００～２０：４５　（開場　１８：４０）

- ５．【開催場所】

京都宝ヶ池プリンスホテル　地下２Ｆ　プリンスホール

京都市左京区宝ヶ池

電話番号　０７５－７１２－１１１１

- ６．【参加対象者及び人数】

参加対象者数　７１０名　　日本ＪＣ役員等　　　　　１１０名

道外ＪＣメンバー　　　　１００名

北海道地区ＪＣメンバー　５００名

（内　札幌ＪＣメンバー　１９５名）

- ７．【外部協力者・協力の種別】

なし

- ８．【事業要項】

（１）来場者に北海道を代表する銘菓「白い恋人」を配布し、全国会員大会帯広大会をピーアールいたします。

- ９．【事業の流れ】

２００６年１２月上旬　　配布商品の決定

１２月１６日　商品発注

１２月下旬　　役割分担・マニュアル作成

２００７年　１月初旬　　地区協議会との詳細打ち合わせ

１月中旬　　進行等事前最終打ち合わせ・備品最終確

１月１９日　事業開催

２月　　　　報告

- １０．【開催当日のスケジュール】

１７：３０　委員会メンバー集合

１７：４５　備品搬入・ブース設営

１８：４０　受付開始

１９：００　開会

１９：０５　提供開始

２０：４５　閉会・後片付け

- １１．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）備品・設営・撤去等に関しては事前に綿密に北海道地区協議会全国大会支援特別会議と打合せを行い、当日も最終の打合せを行うことにより、設営・提供手順がスムースに進行するよう配慮します。

- １２．【特記事項】

なし

- １３．【審議のポイント】

（１）当日のスケジュールについて

（２）「白い恋人」を提供することについて

- １４．【別添資料】あり

資料１　配布商品イメージ

資料２　周辺地図、会場図

資料３　当日のタイムスケジュール（詳細）

- １５．【第３回三役予定者会議での意見・対応】

＜意見＞なし

＜対応＞なし

１６．【第３回常任理事予定者会議での意見・対応】

＜意見＞当日の会場周辺での宣伝・告知を徹底して参加対象者に対して効果的な事業となるようにしてください。

＜対応＞北海道地区協議会全国大会支援特別会議と十分に協議し、効果的な事業となるようにいたします。

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 (２００２年旭川大会) |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 渉外費 | 172,000 |  | 98,000 |
| ② 雑収入 | 10,000 | 地区協議会補助金 | 50,000 |
| 合 計 | 182,000 |  | 148,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 （２００２年旭川大会） |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 会場設営費 | 15,000 | 看板制作費 1800㎜×600㎜ | LPガス＠6,400×3 19,200 ガスコンロ三重式 ＠3,000×3×1.05 9,450 コンロ回収料 2,100 ラーメン ＠100×800食×1.05 84,000 具材10,500 丸皿（ラーメン用） ＠6.5×830×1.05 5,665 オカラフォーク ＠10×830×1.05 8,715 |
| ② 渉外費 | 142,000 | 白い恋人（３枚１セット） ＠２００×７１０ | 0 |
| ③ 印刷制作費 | 20,000 | 封入しおり印刷費 | 0 |
| ④ 予備費 | 5,000 |  | 0 |
| 合 計 | 182,000 |  | 108,800 |

資料．１

配布商品イメージ

資料・２　周辺地図・会場図

周辺地図

プリンスホール（地下２Ｆ）

資料・３　当日のタイムスケジュール（詳細）

１８：４０　開場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９：００　開会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９：０５　（社）日本青年会議所北海道地区協議会　我孫子会長　挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９：１０　来賓並びに日本ＪＣ役員紹介（挙手）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９：２０　（社）日本青年会議所　奥原会頭　挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９：２５　鏡開き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                      １９：３５　渡邊直前会長　乾杯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９：４０　ＰＲタイム（ミッション等地区内）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９：５５　アトラクション（帯広大会ＰＲ、帯広ＪＣ挨拶）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０：１５　副主管ＬＯＭ紹介（５１ＬＯＭ理事長登壇、各エリア長より支援のスピーチ、ＰＲ）　　　　　　　　　　　　　　２０：３５　（社）日本青年会議所　全国大会運営会議  小瀬川弘樹議長　挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０：４０　（社）日本青年会議所北海道ブロック　玉川会長　締め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０：４５　閉会