２００７年度社団法人札幌青年会議所

事業計画書（案）

第３回　三役予定者会議　　　　２００６年１２月　４日

第３回　常任理事予定者会議　　２００６年１２月１１日

第３回　理事予定者会議　　　　２００６年１２月１５日

専務理事予定者　確認日　　　　２００６年１２月１３日

常務理事予定者　確認日　　　　２００６年１２月１３日

予　　　　　算　確認日　　　　２００６年１２月１３日

専務理事予定者　　　　　　　　　　　　　齊田　博文

常務理事予定者　　　　　　　　　　　　　竹達　孝幸

札幌ＪＣ運営委員長予定者　　　　　　　　鈴木　博昭

上程内容　　　　　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　「通常総会」開催（案）の件

２．【事業名称】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　通常総会

３．【事業目的】

（対内）社団法人札幌青年会議所　定款第４章第２９条に基づき通常総会を開催します。

４．【事業開催日時】

２００７年　１月３０日（火）　１８：３０～２０：３０

５．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール

札幌市中央区南３条西１２丁目　　ＴＥＬ２４１－１１１１

６．【参加対象者及び人数】

２００名　内正会員１９５名

特別会員　　５名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【テーマ】

なし

９．【形式】

シアター形式

１０．【事業要項】

（１）メール配信による総会の案内および出席の働きかけ

（２）出席者・委任状の取りまとめ

（３）総会資料の作成

（４）会場との打ち合わせ

（５）当日の設営、および通常総会の運営

１１．【事業の流れ】

２００６年１２月　中旬　　会場打ち合わせ

１２月　下旬　　メンバーメールアドレスの確認

２００７年　１月１０日　　メンバーへの案内送信　スケジュールチェック

１月１６日　　総会出欠返信締切

１月１７日　　総会出欠集計

委任状取りまとめ

１月２３日　　第１回理事会

１月２４日　　メンバーへの総会資料送信

総会出欠最終チェック　総会資料最終チェック

１月３０日　　通常総会開催

２月　　　　　報告上程

１２．【開催当日のスケジュール】

１５：００　札幌ＪＣ運営委員会メンバー集合

打合せ・会場設営

１７：３０　登録受付開始

１８：３０　開会

１８：３１　国歌並びにＪＣソング斉唱

１８：３３　ＪＣＩクリード唱和

１８：３５　ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

１８：３７　定足数の確認

１８：３８　議事並びに資料の確認

１８：４０　議事録署名人並びに作成者の指名

１８：４１　理事長挨拶

１８：４８　直前理事長挨拶

１８：５５　議長の選出

１８：５７　①審議事項

（１）２００６年度（社）札幌青年会議所　事業報告（案）並びに収支決算（案）承認の件

（２）２００７年度（社）札幌青年会議所　年間事業計画（案）及び年間事業フレーム（案）承認の件

（３）２００７年度（社）札幌青年会議所　地区大会他登録料（案）承認の件

（４）２００７年度（社）札幌青年会議所　特別負担金取り扱い（案）承認の件

（５）２００７年度（社）札幌青年会議所　収支予算（案）承認の件

（６）その他

②報告事項

（１）その他

③その他

（１）２００７年度（社）札幌青年会議所　スローガン・シンボルマーク発案者感謝状贈呈

（２）２００７年度（社）札幌青年会議所　特別感謝状授与並びに記念品贈呈

（３）その他

２０：２０　　監事講評

２０：３０　　閉会

１３．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

- 採決担当者の配置を徹底し、総会中における採決の確認をスムーズに行います。

- 会議体、各委員会にご協力いただき当日の出欠確認を行ない、把握いたします。

- 総会の意義をメンバーに理解していただくとともに、総会の進行をスムーズに行うために、事前配信資料のダウンロード並びに読込の必要性をメンバーに伝えます。

- スローガン･シンボルマーク発案者、感謝状贈呈ならびに記念品の贈呈につきましては、該当者とのリハーサルを十分行い、潤滑な運営を心がけます。

- 役員席の配置がスクリーンの横となり、映像が見え難くなることが予測されるため役員の皆様には紙資料をご用意いたします。

１４．【特記事項】

- 通常総会召集通知出欠締切後も、返信状況を事務局長及び各委員長への中間ならびに最終報告をし、未返信者への出欠の返信及び出席を促していただくよう働きかけを行ないます。また、議決権１００％行使はもとより、当日会場出席率を高めるべく、会議体・各委員会と連携をメーリングリスト・電話連絡により、メンバーへ出席の働きかけを行ないます。

- 審議中に退室される場合、議決権の行使を議長一任とさせていただき、その旨を事前に通知いたします。また、途中入室に関しては、権利を尊重し制限を設けません。

- 未連絡による欠席者、遅刻者を無くす為に、会議体・各委員会の出席確認担当者を決めていただき、出席者の確認を行ないます。

（４） ２００６年度十一月「臨時総会」において可決いただいた案件に変更が生じた場合、再度「通常総会」において、審議案件として追加記載させていただきます。

（５） 進行スケジュール状況により、時間に余裕がある場合は、総会意義をメンバーに理解していただける設えとさせていただきます。

１５．【審議のポイント】

なし

１６．【第２回三役予定者会議での意見・対応】

＜意見＞　なし

＜対応＞　なし

１７. 【第２回常任理事予定者会議での意見・対応】

＜意見＞　なし

＜対応＞　なし

１８．【第２回理事予定者会議での意見・対応】

＜意見＞　なし

＜対応＞　なし

１９．【第３回三役予定者会議での意見・対応】

＜意見＞進行スケジュールを確認の上、時間を有効に活用してください。

＜対応＞進行スケジュールを確認いたしましたが、進行状況により万が一、時間に余裕がある場合は総会の意義をメンバーに理解いただける設えとさせていただきます。

２０. 【第３回常任理事予定者会議での意見・対応】

＜意見＞出席率の向上についてメンバーへの働きかけを行うとありますが、どういうことを考えていますか。

＜対応＞ホットメール配信、メーリングリストの活用と同時に、ホームページ上の出欠フォームを利用して、各委員会の出席率をメンバーに伝え、総会出席意識の向上を図ります。

２１．【別添資料の有無】

資料　１　　　通常総会　次第

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会議費 | 147,000 |  | 139,720 |
| 合 計 | 147,000 |  | 139,720 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 50,000 |  | 50,000（パミール） |
| ②会場設営費 | 90,350 | 感謝状 @2,100x3 記 念 品 @7,350x3 特別感謝状 @7,350x1 特別記念品 @13,650x1 看板費用 @15,000x1 録音料金 @6,000x1 マ イ ク @5,000x2 スクリーン @10,000x1 | 感謝状 @2,100x3 記 念 品 @7,140x3 特別感謝状 @7,350x1 特別記念品 @13,650x1 看板費用 @15,000x1 録音料金 @6,000x1 マ イ ク @5,000x2 スクリーン @10,000x1 |
| ③消耗品費 | 5,000 |  |  |
| ④予備費 | 1,650 |  |  |
| 合 計 | 147,000 |  | 139,720 |

参考資料　１　通常総会　次第

２００７年度　社団法人札幌青年会議所

通　常　総　会

日時　２００７年１月３０日（火）

１８：３０～２０：３０

場所　札幌プリンスホテル　国際館パミール

次　　第

１．開会

２．国歌ならびにＪＣソング斉唱

３．ＪＣＩクリード唱和

４．ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

５．定足数の確認

６．議事並びに資料の確認

７．議事録署名人並びに作成者の指名

８．理事長挨拶

９．直前理事長挨拶

10．議長の選出

11．審議事項

（１）２００６年度（社）札幌青年会議所　事業報告（案）並びに収支決算（案）承認の件

（２）２００７年度（社）札幌青年会議所　年間事業計画（案）及び年間事業フレーム（案）承認の件

（３）２００７年度（社）札幌青年会議所　地区大会他登録料（案）承認の件

（４）２００７年度（社）札幌青年会議所　特別負担金取り扱い（案）承認の件

（５）２００７年度（社）札幌青年会議所　収支予算（案）承認の件

（６）その他

12．報告事項

（１）その他

13．その他

（１）２００７年度（社）札幌青年会議所　スローガン・シンボルマーク発案者感謝状贈呈

（２）２００７年度（社）札幌青年会議所　特別感謝状授与並びに記念品贈呈

（３）その他

14．監事講評

15．閉会