２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第３回　三役予定者会議　　　　２００６年１２月　４日

第３回　常任理事予定者会議　　２００６年１２月１１日

第３回　理事予定者会議　　　　２００６年１２月１５日

専務理事　　確認日　　　　　　２００６年１２月１３日

議　　長　　確認日　　　　　　２００６年１２月１３日

事務局長　　確認日　　　　　　２００６年１２月１３日

予　　算　　確認日　　　　　　２００６年１２月１３日

議長      　　　　　　佐々木　和宏

事務局長　　      　　釼谷　　和真

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所

二月「会員拡大決起」例会開催の件

２．【事業名称】

２００７年度社団法人札幌青年会議所　二月「会員拡大決起」例会

３．【事業目的】

（対内）会員数減少状況と会員募集の必要性を再認識していただき、会員拡大実現に向け各委員会の決起を促すとともに、メンバーの懇親を深め委員会の結束力を高めます。

（対外）なし。

４．【事業開催日】

２００７年２月１３日（火）　１８：３０～２０：３０

５．【開催場所】

札幌パークホテル　３階　パークホール

札幌市中央区南１０条西３丁目

６．【参加対象者及び人数】

１９５名　　内正会員　１９５名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

実践！会員拡大～今こそ　決起の刻！　ＭＩＳＳIＯＮ  ＰＯＳＳＩＢＬＥ～

１０．【形式】

着席円卓形式

１１．【事業要項】

- 事業概要

本例会は二部構成とし、第一部ではメンバーに会員拡大の必要性を改めて確認いただき、第二部で飲食を共にしながら懇親を深め後半の会員募集に向けて更なる決起を促します。

- 事業内容

  - 第一部では、パワーポイントを用いて会議体による発表を行い、会員拡大の必要性を再認識していただきます。

  - 第二部は、委員会単位での発表形式を取り、開催日当日時点での入会キット回収状況と募集方法を発表し、現状の報告をしていただきます。

  - 各委員会発表後、会議体より決意表明を行い全員の決起を促します。

１２．【事業の流れ】

２００６年　１０月　　　　企画・立案

１１月２０日　理事会協議上程提出

１２月　　　　会場打ち合わせ

１２月１５日　理事会審議上程提出

１２月下旬　　新入会員募集キット完成

２００７年　　１月　　　　新入会員募集開始

パワーポイント作成開始

１月上旬　　進行台本作成開始

１月１６日　第一回会員拡大・組織活性会議

１月下旬　　ＨＯＴ・ＭＡＩＬ配信

２月１３日　例会実施

２月下旬　　理事会報告上程提出

１３．【開催当日のスケジュール】

１４：００　メンバー集合、最終打ち合わせ、備品会場搬入

１５：００　会場設営並びにメンバー配置確認

１５：２０　全体リハーサル開始

１７：３０　登録受付開始

１８：２０　報告事項

１８：２５　開始前アナウンス

１８：３０　開会

１８：３１　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１８：３３　ＪＣＩクリード唱和

１８：３５　ＪＣ宣言・綱領唱和

１８：３７　理事長挨拶

１８：４５　第１部　会議体プレゼンテーション開始

１８：５４　プレゼンテーション終了

１８：５５　第２部　飲食開始

１９：１５　各委員会発表開始

２０：２１　各委員会発表終了

２０：２３　決意表明

２０：３０　閉会

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

１５．【特記事項】

- 室合同会議から委員会の議題に挙げていただき、メンバー全員で会員拡大の実現に向けて議論していただきます。キット回収目標を定めていただくことで、メンバーの決起に繋げていただきます。

- 近年の会員数推移と会員拡大の必要性、実現後の効果について、更に理解を深めていただくために会議体の発表をさせていただきます。

（３） 委員会発表の際、出向していただいているメンバーを中心に本年度の会員募集において効果的であると考えられる手法を発表していただきます。また、委員会発表の最後に入会キットの目標獲得数を発表していただきます。

１６．【審議のポイント】

- 委員会発表について

１７．【第２回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉事業概要において、飲食を共にすることの意義を明確にしてください。

〈対応〉委員会メンバーで飲食を共にすることにより懇親を深め、委員会の結束力を高めることを目的とします。

〈意見〉特記事項において、委員会発表の内容をホームページに掲載する必要はあるのでしょうか。

〈対応〉ホームページへの掲載について削除いたしました。

１８．【第２回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉各委員会発表の際、似たような発表内容とならぬよう工夫が必要ではないでしょうか。

〈対応〉会員拡大実現に向けた手法について議論し合い、出向者と共に発表内容について考案し、各委員会が異なった内容の発表となるよう調整いたします。

〈意見〉各委員会発表の後、会議体からのまとめや発表が無いようですが、会議体として例会の総括として発表する場面が必要だと思います。

〈対応〉各委員会発表の後、皆様から発表いただいた内容を踏まえ、会員拡大実現に向けた決意表明を行わせていただきます。

〈意見〉委員会発表の際には、出向されている副委員長と新入会員が中心となるような発表形式となるようにお願いします。

〈対応〉発表形態については、出向されているメンバーが中心となるよう調整いたします。

１９．【第２回理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉事業目的と事業要綱が同じような内容となっておりますので再考してください。

〈対応〉事業要綱を精査いたしました。

２０．【第３回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉テーマについて精査願います。

〈対応〉例会の目的に合致する内容のテーマに変更いたしました。

〈意見〉事業要綱と事業内容に重複している部分があるので精査願います。

〈対応〉重複している部分を修正いたしました。

〈意見〉１２．【事業の流れ】を詳細に記述してください。

〈対応〉会議体開催日およびキット完成予定日、会員募集開始時期を記載いたしました。

２１．【第３回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉テーマについて再度精査願います。

〈対応〉例会の目的に合致する内容のテーマに変更いたしました。

２２．【別添資料】

なし

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2004年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 540,000 |  | 550,000 |
| 合 計 | 540,000 |  | 550,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 適用 | 2004年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 504,000 | @4,200×120名 会場費、料理飲食代 | 384,000 |
| ②会場設営費 | 25,500 | ワイヤレスマイク代 @ 5,250×1 スクリーン代 @ 5,250×1 看板代 @15,000×1 | 会場機材使用料 10,500 配線 10,500 常設スクリーン 5,250 看板代 15,000 |
| ③印刷制作費 | 0 | 0 | ＶＴＲ制作費 94,500 ＣＤ－Ｒ制作費 21,000 |
| ④予備費 | 10,500 |  | 9,250 |
| 合 計 | 540,000 |  | 550,000 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |