２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第６回　三　　役　　会　　２００７年　６月　７日

第６回　常 任 理 事 会　　２００７年　６月１８日

第６回　理　　事    会　　２００７年　６月２７日

専　務　理　事　確認日　　２００７年　６月２２日

予　　　　　算　確認日　　２００７年　６月２２日

会員選考委員長　　　　　　石川　信行

上程内容　　　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所

２００８年度新入会員書類選考会及び面接選考会開催（案）について

２．【事業名称】

２００８年度新入会員書類選考会及び面接選考会

３．【事業目的】

（１）書類選考会

２００８年度新入会員の選考の一環として、書類記載事項（推薦人、経歴）を確認し、新入会員の資格を審査します。

（２）面接選考会

２００８年度新入会員の選考の一環として、入会希望者との面接を実施し、人物像、入会動機、入会意思及び人的ネットワークの確認を行った上で、会員選考委員会にて新入会員資格を有するか否かを判断し、理事会に報告します。

４．【事業開催日】

（１）新入会員書類選考会　２００７年８月　６日（月）　１７：００～１８：００

（２）新入会員面接選考会　２００７年８月　７日（火）　１８：００～２０：３０

予備日　２００７年８月２１日（火）　１８：００～２０：００

５．【開催場所】

（１）新入会員書類選考会　札幌パークホテル　パーククラブ

札幌市中央区南１０条西３丁目１－１

０１１－５１１－３１３１

（２）新入会員面接選考会　札幌ロイヤルホテル

札幌市中央区南７条東１丁目

０１１－５１１－３３１７

予備日面接会場　（社）札幌青年会議所事務局

札幌市中央区北１条西２丁目

０１１－２２２－１４３９

６．【参加対象者及び人数】

（１）新入会員書類選考会　参加予定者　会員選考委員会　　７名

（２）新入会員面接選考会　参加予定者　会員選考委員会　　７名

常任理事　　４名

入会希望者　６０名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

なし

１０．【形式】

なし

１１．【事業要項】

（１）書類選考

①８月６日の三役会会場を使用いたします。

②入会希望者の提出書類を１名ずつ確認いたします。

（２）面接選考

①面接会場は４ヶ所設け、入会希望者１名につき２名の面接官で、約５分程度の面接を実施いたします

②面接官は会員選考委員会メンバーと常任理事で構成いたします。

③面接終了後に会員選考委員会控え室にて会員選考委員会を開催して、面接結果を報告し新入会員予定者を決定いたします。

④欠席者については予備日を使用いたします。遅刻者については当日対応といたします。

１２．【事業の流れ】

２００７年１月　１日（月）　　　　　　　会員募集開始

５月１５日（火）　　　　　　　仮入会者研修実施

６月２１日（木）　　　　　　　仮入会者研修補講

７月上旬　　　　　　　　　　　面接選考案内送信

７月２７日（金）　　　　　　　入会申込書取りまとめ

８月　１日（水）　　　　　　　面接選考出欠返信締切日

８月　６日（月）　　　　　　　会員選考委員会（書類選考）

８月　７日（火）　　　　　　　会員選考委員会（面接選考）

８月２１日（火）　　　　　　　面接選考予備日

８月２３日（木）　　　　　　　理事会選考報告

９月中旬　　　　　　　　　　　会員選考委員会（最終）

９月１９日（水）　　　　　　　入会金納入期限日

９月２５日（火）　　　　　　　理事会正式入会承認

１０月３０日（火）　　　　　　　新入会員歓迎例会

１３．【開催当日のスケジュール】

（１）書類選考

１５：００　会員拡大・組織活性化推進会議　集合

受付設営・会場設営

１５：４５　会員選考委員集合

１６：００　選考開始

１８：００　終了

（２）面接選考

１６：００　会員拡大・組織活性化推進会議　集合

受付設営・会場設営

１７：００　会員選考委員集合

１７：３０　受付開始

１８：００　面接開始

１９：４５　面接終了

２０：００　会員選考委員会開始

２０：３０　終了

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）入会申し込み書類に記載不備や不足がないよう、募集キット回収後は速やかに提出書類の確認をいたします。

（２）募集締切日までにキットを回収し、入会希望者リストを作成し、スムーズな運営を心がけいたします。

（３）入会希望者への配慮として、十分な声掛けを徹底し、入会希望者がリラックス出来る環境を目指します。

１５．【協議のポイント】

（１）面接選考の開催日について

（２）遅刻者・欠席者の対応について

１６．【第６回三役会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１７．【第６回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１８．【別添資料】あり

参考資料１　面接会場図

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 120,000 |  | 108,000 |
| 合 計 | 120,000 |  | 108,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 115,500 | 会場費（＠19,250×6） | 105,000 |
| ②消耗品費 | 2,200 | ファイル（＠200×11） | 0 |
| ③予備費 | 2,300 |  | 0 |
| 合 計 | 120,000 |  | 105,000 |

参考資料１

面接会場図

|  | 面 接 官 ○ ○ ○ | 面 接 官 ○ ○ ○ | 面 接 官 ○ ○ ○ | 面 接 官 ○ ○ ○ | 面接官 控え室 | 入会希望者 控え室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |