２００７年度社団法人札幌青年会議所

事業計画書（案）

第６回　三　　役　　会　　　　２００７年　６月　７日

第６回　常 任 理 事 会　　　　２００７年　６月１８日

第６回　理　　事　　会　　　　２００７年　６月２７日

専　務　理　事　確認日　　　　２００７年　６月２２日

常　務　理　事　確認日　　　　２００７年　６月２２日

予　　　　　算　確認日　　　　２００７年　６月２２日

専務理事　　　　　　　　　　　齊田　博文

常務理事　　　　　　　　  　　竹達　孝幸

札幌ＪＣ運営委員長　　　　　　鈴木　博昭

上程内容　　　　　　　　　　　　協　議

１．【議案名】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　八月「臨時総会」開催（案）について

２．【事業名称】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　八月「臨時総会」

３．【事業目的】

（対内）（１）社団法人札幌青年会議所　定款第４章第２９条に基づき臨時総会を開催します。

（２）社団法人札幌青年会議所　役員選出規定第５章第２２条に基づき、次年度理事長を選任します。

４．【事業開催日時】

２００７年　８月３０日（木）　　１８：３０～２０：３０

５．【開催場所】

札幌ロイヤルホテル

札幌市中央区南７条東１丁目　　ＴＥＬ５１１－２１２０

６．【参加対象者及び人数】

１８９名　　内正会員　　１８９名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

なし

１０．【形式】

シアター形式

１１．【事業要項】

（１）メール配信による総会の案内および出席の働きかけ

（２）出席者・委任状の取りまとめ

（３）総会資料の作成

（４）会場との打ち合わせ

（５）当日の設営、および臨時総会の運営

１２．【事業の流れ】

２００７年　７月　中旬　　会場打ち合わせ

７月　中旬　　Ｅ－Ｍａｉｌアドレスの精査

８月　８日　　メンバーへの案内送信　スケジュールチェック

８月１７日　　総会出欠返信締切

８月２０日　　総会出欠集計

委任状取りまとめ

８月２３日　　理事会

８月２４日　　メンバーへの臨時総会資料送信（ＨＰへのアップ）

総会出欠最終チェック　総会資料最終チェック　会場最終打合せ

８月３０日　　臨時総会開催

９月　　　　　報告上程

１３．【開催当日のスケジュール】

１５：００　札幌ＪＣ運営委員会メンバー集合

打合せ・会場設営

１７：３０　登録受付開始

１８：３０　開会

国歌並びにＪＣソング斉唱

ＪＣＩクリード唱和

ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

１８：３９　定足数の確認

１８：４１　議事並びに資料の確認

１８：４３　議事録署名人並びに作成者の指名

１８：４４　理事長挨拶

１８：５０　直前理事長挨拶

１８：５６　議長の選出

１８：５７　審議事項

（１）２００７年度（社）札幌青年会議所　５５周年記念事業特別会計の閉鎖承認

（案）の件

（２）２００７年度（社）札幌青年会議所　ﾌﾞﾙｰｱｰｽ基金助成金授与団体承認（案）の件

（３）２００７年度（社）札幌青年会議所　一般会計・基金会計補正予算承認（案）の件

（４）２００７年度（社）札幌青年会議所　２００８年度理事長予定者承認（案）の件

（５）その他

協議事項

（１）その他

報告事項

（１）その他

２０：１０　その他

２０：１５　監事講評

２０：３０　閉会

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）臨時総会の出席はメンバーの義務であることを認識していただくために、事務局長及び各委員長を通じてメンバーに総会の意義、参加の義務を周知徹底していただくようお願いをいたします。

（２）臨時総会召集通知出欠締切り後も、返信のきていないメンバーに対して何度も連絡し返信を促します。

（３）審議案件は、進行状況により時間の調整が必要であるため、登壇者と綿密なタイムスケジュールの打合せをおこないます。

（４）役員席の配置がスクリーンの横となり、パワーポイントの映像が見え難くなるため、役員の皆様には紙資料を用意します。

１５．【特記事項】

（１）全メンバーのメール・アドレスを今一度精査し、返信状況の徹底を図るなどして確実に全メンバーに招集通知をお届けします。

（２）ホームページを使用しての会議体および各委員会の出欠状況一覧表を掲載することで、出席率の向上を図ります。また返信状況を各委員会に中間ならびに最終報告して、未返信者への出欠の返信を促していただくよう働きかけをいたします。

（３）各委員会を廻り、総会開催の意義をメンバー全員に伝え、理解していただくとともに、事前配信資料のダウンロード及び読み込みをお願いし、出席率の向上を目指します。

（４）議決権行使における入退室問題については、総会審議案件の重要度を認識していただく為にも、極力入退室を控えていただくよう招集通知にてご案内します。また、総会開始時に改めて「退室中の議案については議長に一任する」という内容を告知します。

（５）２００７年度一月「通常総会」において、可決頂いた案件に変更が生じた場合、再度八月「臨時総会」において審議案件として追加記載させていただきます。

１６．【協議のポイント】

総会資料の事前配信について

１７．【第６回三役会での意見・対応】

〈意見〉【特記事項】（３）に出席率の向上とありますが、委員会としてどのようにして、出席率の向上を図るのか具体的に記載してください。

〈対応〉【特記事項】（３）に各委員会を廻り、総会の意義をメンバーに伝え出席率の向上に繋げると追記しました。

１８．【第６回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉総会資料を読み込んでいただくために、メンバーへの総会資料配信を一日も速く行う努力をして下さい。

〈対応〉総会資料のホームページアップを理事会終了翌日の８月２４日に変更いたしました。

１９．【別添資料の有無】

あり

資料　１　　　臨時総会　次第

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会議費 | １１３，０００ |  | ９３，０００ |
| 合 計 | １１３，０００ |  | ９３，０００ |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | ９０，０００ | 会場使用料（＠９０，０００×１） （マイク・スクリーン・音響含） | ５０，０００ |
| ②会場設営費 | １５，０００ | 看板費用 （＠１５，０００×１） | ４１，０００ |
| ③消耗品費 | ５，０００ |  |  |
| ④予備費 | ３，０００ |  | ２，０００ |
| 合 計 | １１３，０００ |  | ９３，０００ |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

資料　１

２００７年度　社団法人札幌青年会議所

八　月「　臨　時　総　会　」

日時：２００７年８月３０日（木）

１８：３０～２０：３０

場所：札幌ロイヤルホテル

次　　第

１．開会

２．国歌ならびにＪＣソング斉唱

３．ＪＣＩクリード唱和

４．ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

５．定足数の確認

６．議事並びに資料の確認

７．議事録署名人並びに作成者の指名

８．理事長挨拶

９．直前理事長挨拶

１０．議長の選出

１１．審議事項

（１）２００７年度（社）札幌青年会議所　５５周年記念事業特別会計の閉鎖承認（案）の件

（２）２００７年度（社）札幌青年会議所　ﾌﾞﾙｰｱｰｽ基金助成金授与団体承認（案）の件

（３）２００７年度（社）札幌青年会議所　一般会計・基金会計補正予算承認（案）の件

（４）２００７年度（社）札幌青年会議所　２００８年度理事長予定者承認（案）の件

（５）その他

１２．協議事項

（１）その他

１３．報告事項

（１）その他

１４．その他

（１）その他

１５．監事講評

１６．閉会