２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第８回　三　　役　　会　　２００７年　８月　６日

第８回　常 任 理 事 会　　２００７年　８月１６日

第８回　理　　事    会　　２００７年　８月２３日

専務理事　　確認日　　　　２００７年　８月２０日

議　　長　　確認日　　　　２００７年　８月２０日

予　　算　　確認日　　　　２００７年　８月２０日

議　　長　　　　　　　　　佐々木　和宏

事務局長　　　　　　　　　釼谷　　和真

上程内容　　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００７年度  社団法人札幌青年会議所十月「新入会員歓迎」例会開催（案）の件

２．【事業名称】

２００７年度  社団法人札幌青年会議所 十月「新入会員歓迎」例会

３．【事業目的】

（対内）新入会員予定者が入会に向け気持ちを一つにすると共に、メンバーがその新しい仲間を温かく迎える。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００７年１０月３０日（火）１８：３０～２０：３０

５．【開催場所】

札幌パークホテル

札幌市中央区南１０条西３丁目

TEL　０１１－５１１－３１３１

６．【参加予定者及び人数】

参加予定者　　　２３６名

うち正会員　　　１８６名

新入会員予定者　　５０名

７．【テーマ】

「ここから始まるすばらしい世界」～新しい出会いと素晴らしい時間のはじまり～

８．【形式】

着席円卓形式

９．【事業要項】

（１）事業概要

メンバーに新入会員予定者を紹介し、メンバー全員で新しい仲間を温かく歓迎する例会とします。

（２）事業内容

①新入会員予定者のプロフィールを写真付で作成し、現役メンバーと新入会員予定者全員に配布します。

②募集から選考までの経過を、会員選考委員長より報告していただきます。

③岡本理事長より新入会員予定者代表へ入会承認書を授与していただきます。

④新入会員予定者の代表者より入会宣言をしてもらいます。

⑤新入会員予定者全員に、理事長・直前理事長・顧問・次年度理事長予定者よりバッジの授与をしていただきます。

⑥事前に新入会員予定者を２グループに分け、会議体メンバーと共にまちづくり運動を実践していただき、まちづくり運動への参加意欲を高めます。

⑦まちづくり運動を通じて札幌青年会議所に入会する意義、喜びを感じていただき、その中から仲間意識を高め、同期の絆を強めて例会当日グループでの活動や感想を発表していただきます。

⑧入会意志を固めた新入会員予定者全員の記念品として、例会終了後に理事長・直前理事長・顧問・次年度理事長予定者並びに会議体メンバーと一緒に集合写真を撮影します。

１０．【事業の流れ】

２００７年　　３月　中旬　   　企画・立案

７月３０日　　   協議上程

８月２３日　　   審議上程

９月　　　　　　 新入会員予定者まちづくり運動実践

（９月下旬までに各グループ発表内容作成）

９月　中旬　　　 新入会員予定者出欠取り纏め

発表内容打ち合わせ開始

９月　下旬　　　 例会案内発送

１０月　上旬　　 　正会員出欠確認

１０月３０日　　   例会実施

１１月２２日　 　  例会報告上程

１１．【開催当日のスケジュール】

１４：３０　会議体メンバー集合

１５：００　設営開始・会議体メンバーリハーサル

１６：００　新入会員予定者集合・登録開始

１６：１０　新入会員予定者にスケジュール説明・注意事項説明

新入会員予定者及び担当する現役メンバーリハーサル開始

１７：１０　リハーサル終了

１７：１５　新入会員予定者別室にて待機

１７：３０　受付開始

１８：３０　開会

新入会員予定者入場

１８：４０　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１８：４４　ＪＣＩクリード唱和

１８：４６　ＪＣ宣言朗読ならびに綱領唱和

１８：４８　理事長挨拶

１８：５５  経過報告

１８：５８　入会承認証授与（新入会員予定者代表）

１９：０３  ＪＣバッジ授与（新入会員予定者全員）

１９：１５　入会宣言　　　（新入会員予定者代表）

１９：２０　乾杯　　　　　（我孫子直前理事長）

１９：２３　歓談

１９：４３　新入会員予定者発表

２０：２５　会議体議長挨拶

２０：２９　一発締め　　　（次年度理事長予定者）

２０：３０　閉会

１２．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

１３．【特記事項】

（１）事前に会議体メンバーへ新入会員予定者をグループ配属し、当日の発表内容を打合せ議論し、共に作り上げていくことで新入会員予定者同士の絆を深めていただきます。

（２）急な欠席がないようにするために、細やかな新入会員予定者への案内をすると共に当日も最終の出欠確認を行います。

（３）例会終了後は、新入会員予定者と親睦を深めるために、各委員会の二次会へのご同行をお願い致します。

１４．【審議のポイント】

（１）ＪＣバッチ授与について

１５．【第７回三役会での意見・対応】

〈意見〉１０.【事業の流れ】の中にまちづくり運動を実践することを明記してください。

〈対応〉まちづくり運動をする期間を明記いたしました。

〈意見〉新入会員予定者が発表するまちづくりとは、どのように考えていますか。

〈対応〉新入会員予定者と事前に打合せをし、新入会員予定者主体で決めていただきます。また、発表についてはグループ分けを４から２グループにし、発表内容や方法も会議体メンバーがサポートするようにいたします。

１６．【第７回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉新入会員予定者にまちづくり運動を実践させる意義を教えてください。

〈対応〉まちづくり運動の実践が主たる目的ではなく、事前に何度も集い協議し同じ運動をともに行うことで新入会員予定者同士の仲間意識や同期の絆を高め入会意欲を高めることを目的としております。

〈意見〉新入会員予定者にはやらされている負担感を感じるまちづくりではなく、自主的なまちづくりを実践していただき、達成感の得られるものにして下さい。

〈対応〉新入会員予定者が事前に集い打合せをし、自ら考えたまちづくり運動を実践していただくことで、少しでも達成感を得られるようにいたします。

〈意見〉まちづくり運動の予算が計上されていませんが、どのようなまちづくりを考えていますか。

〈対応〉お金のかからない身近にできるまちづくりなどを新入会員予定者より自主的に決めさせ、会議体で実践から発表までのお手伝いをさせていただきます。

１７．【第７回理事会での意見・対応】

〈意見〉本年度はメンバーと新入会員予定者が一同に会する研修もなく例会にオブザーブ出席するのみですので、なるべく多くのメンバーが新入会員予定者と顔合わせでき、お祝いできるようにしてください。

〈対応〉本例会の重要性を今一度メンバーに周知徹底し、多くのメンバーに出席していただけるようご案内させていただきます。

〈意見〉発表については、多くの新入会員予定者に考えさせ、議論させて下さい。また、新入会員予定者の思い出に残る発表にしてください。

〈対応〉発表につきましては、あくまでも新入会員予定者に決めていただきますが、会議体メンバーもしっかりサポートしていきます。

１８．【第８回三役会での意見・対応】

〈意見〉会場設営で参加人数など変更がある場合は適切に対応してください。

〈対応〉事前に登録人数を確認し、会場設営に関して適切に対応させていただきます。

１９．【第８回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし。

〈対応〉なし。

２０．【別添資料】　あり

参考資料１　会場レイアウト図

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2006年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 850,000 |  | 585,950 |
| 合 計 | 850,000 |  | 585,950 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2006年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 725,550 | 会場使用料@4,200×170名 714,000 （正会員120名・新入会員予定者50名） 室料（新入会員予定者控え室） 11,550 | 504,000 (正会員120名) 10,500 (控え室室料) 1,050 (サービス料) |
| ②会場設営費 | 78,500 | ワイヤレスマイク２本 10,500 （@5,250×2） 器材使用料 10,500 看板代 15,000 記念品(集合写真)@640×50 32,000 スクリーン 10,500 | 5,250 (ワイヤレスマイク1本) 15,000 （看板代） 22,400 (写真29枚) 5,250 (スクリーン) |
| ③印刷制作費 | 37,500 | 入会承認書@750×50枚 37,500 | 22,500 (入会承認書30枚) |
| ④予備費 | 8,450 |  | 0 |
| 合 計 | 850,000 |  | 585,950 |

参考資料１　会場レイアウト図

スポーツ

仮入会者席

パークホール

芸術文化

ＪＣ運営

日本の心

三役・常任・監事・顧問

資質向上

子育て

ボランティア

国際観光