２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第８回　三　　役　　会　　２００７年　８月　６日

第８回　常 任 理 事 会　　２００７年　８月１６日

第８回　理　　事　　会　　２００７年　８月２３日

専　務　理　事　確認日　　２００７年　８月２０日

常　務　理　事　確認日　　２００７年　８月２０日

予　　　　　算　確認日　　２００７年　８月２０日

専務理事　　　　　　　　　　　齊田　博文

常務理事　　　　　　　　  　　竹達　孝幸

札幌ＪＣ運営委員長　　　　　　鈴木　博昭

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所

十一月「アワードバンケット」開催（案）について

２．【事業名称】

２００７年度社団法人札幌青年会議所　十一月「アワードバンケット」

３．【事業目的】

（対内）一年間の活動を通じて、その活動が顕著であったメンバーを褒賞し参画意識を高めることで、更なるＬＯＭの活性化を図る。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００７年１１月２８日（水）　１９：１０～２１：１０

５．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール　６階

札幌市中央区南３条西１２丁目

ＴＥＬ　０１１－２４１－１１１１

６．【参加対象者及び人数】

２３６名　　内 正会員　　　　　１８６名

新入会員予定者　　　 ５０名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

２００７ 札幌ＪＣアワード

～笑顔と感動・素敵な仲間にありがとう～

１０．【形式】

円卓着席形式

１１．【例会・事業要項】

（１）事業概要

運営規定第５章褒賞要項に基づき、褒賞特別委員会が決定した受賞メンバー及び委員会を褒賞いたします。

（２）事業内容

①　臨時総会から、アワードバンケットへの切り替えを目的として、オープニングセレモニーを実施いたします。

②　一年間のメンバーの活動を深く理解していただけるよう、パワーポイントやＶＴＲを効果的に使用いたします。

- 褒章発表時は幻想的な音響、照明、映像などを駆使して本アワードが厳格でかつ感動的となるような雰囲気づくりをいたします。

- 受賞者の発表に関しては、褒章項目ごとに違った演出を施し、受賞者本人がより深い感動を得る設えといたします。

１２．【事業の流れ】

２００７年　７月　　　　企画・立案

８月２３日　協議上程

９月２５日　審議上程

１０月　　　　内容検討

設営準備の検討

褒賞特別委員会開催

１０月２４日　理事会にて褒賞受賞者決定

新入会員予定者の案内

１１月　　　　会場打ち合せ

設営準備

１１月２８日　開催

１２月１３日　報告上程

１３．【開催当日のスケジュール】

１３：００　委員会メンバー集合　設営・準備

１４：００　委員会内リハーサル

１６：００　リハーサル終了

１６：３０　登録開始

１７：３０　臨時総会開会

１９：００　臨時総会閉会

１９：０２　メンバー移動開始

１９：０５　アワードバンケット　メンバー受付開始

１９：１５　アワードバンケット開会

１９：１６　オープニングセレモニー

１９：２１　パワーポイントによる各事業、会議体・各委員会紹介

１９：２７　理事長挨拶

１９：３２　乾杯

１９：３５　褒賞各賞発表

２１：１４　褒賞発表終了

２１：１５　閉会

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）記念品には何年連続かがわかるような刻印をするなど、１００％例会連続出席者への配慮いたします。

１５．【特記事項】

（１）会員拡大・組織活性化推進会議との連携をはかり、新入会員予定者全員に、本例会の案内状を配布し、趣旨を伝え、自発的に参加いただけるように働きかけます。

１６．【協議のポイント】

（１）新入会員予定者の対応について

（２）タイムスケジュールについて

１７．【第８回三役会での意見・対応】

〈意見〉事業目的を精査してください。

〈対応〉事業目的を事業概要・事業内容に合わせて精査させていただきました。

〈意見〉臨時総会終了後の移動時間を含めた当日のスケジュールを再考してください。

〈対応〉臨時総会終了後の移動時間にも配慮し、当日のスケジュール精査をさせていただきました。

〈意見〉新入会員予定者の対応をしっかり行ってください。

〈対応〉１５．【特記事項】（１）記載の通り、会員拡大・組織活性化推進会議との連携をはかり、しっかりと対応させていただきます。

１８.【第８回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉３．【事業目的】及び、１１．【例会・事業要項】（２）の事業内容を分かりやすく精査して下さい。

〈なし〉事業目的及び、事業内容を精査し変更させていただきました。

１９．【別添資料】

参考資料１．褒章要綱

参考資料２．会場図

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 1,220,000 |  | 1,308,400 |
| ②登録料収入 | 200,000 | @4,000×50 200,000 |  |
| 合 計 | 1,420,000 |  | 1,308,400 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 714,000 | 会場費 @4,200×170 714,000 正会員 120名 新入会員予定者 50名 | 会場費 638,400 (@4,200×152) |
| ②会場設営費 | 700,000 | 700,000 (内訳) 会場内看板 15,000 機材使用料 40,000 ステージ製作 70,000 ステージ演出 65,000 スポットライト 30,000 スポットやぐら 20,000 スクリーン 30,000 各賞記念品 430,000 | 670,000 （内訳） 会場内看板 15,000 機材使用料 40，000 会場演出・機材一式 185,000 音響設備 ﾏｲｸﾛﾎﾝ（3台） 卓上ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ（1台） 司会者台（1台） スポットライト (2台) 照明スタッフ 各賞記念品計 430,000 |
| ③消耗品費 | 5,000 | 記録用テープ他 |  |
| ④予備費 | 1,000 |  | 0 |
| 合 計 | 1,420,000 |  | 1,308,400 |

参考資料．１　褒章要綱

２００７年度社団法人札幌青年会議所褒章要綱（案）

２００７年度（社）札幌青年会議所運営規定第５章によりＪＣ運動及び活動の活性化を図るため、下記の褒章要綱に基づき褒章を行う。

- 対象期間

２００７年１月１日から２００７年１０月３１日

但し、Ⅰ．委員会は前年度開催で、議事録の提出されているものについては対象とする。

Ⅱ．例会については以下の期間を対象とする。

- 現役会員　　　　　　　　２００６年１１月から２００７年１０月

- ２００６年度新入会員　　２００７年　１月から２００７年１０月

- 最優秀新人賞、優秀新人賞の対象は２００７年度入会者とする。

Ⅲ．世界会議は１１月の開催であるが、対象とする。

- 賞

最優秀会員賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名

優秀会員賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０名以内

最優秀新人賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名

優秀新人賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０名以内

最優秀出向者賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名

優秀出向者賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５名以内

例会100％出席者賞　　　該当者全員（但し、各公式行事出席の場合はこの限りではない）

ラストイヤー賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若干名

例会最多出席率委員会賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１委員会

特別賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若干名

- 審査基準

褒章は各種事業での活動内容等を総合的に審査して選考し、理事会の承認を得て褒章特別委員会で決定するものとする。尚、出向者については基本的にその出席数によるものとする。

審査においては下記の点数を参考とする。

- 例会・総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０点

- 委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０点

- 理事長杯ゴルフ、特別事業・セミナー等　　　　　　　　　　　　　　　２０点

- 公式行事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０点

（全国大会、京都会議、世界会議、ＡＳＰＡＣ、サマコン、北海道地区大会等の諸事業）

- 上記記載以外の地区協議会の諸事業　　　　　　　　　　　　　　　　　１０点

- 各委員会の委員長は各委員会メンバーに対し、ＪＣ活動に顕著な功績があった者に対し、その理由を明記の上特別に加算することが出来る。特別加算は1委員長３００点以内とし、１人最大１２０点とする。尚、特別加算する人数は定めない。

※　上記事業等に関しての出席確認については、公式記録又は自己申告とする。

※　出向者についての出席確認については、公式記録又は自己申告とする。

※　２００８年度委員長予定者は褒章の対象外とする。

- 褒章日

２００７年１１月アワードバンケットに於いて

２００７年１月改正

参考資料２．会場図