２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第９回　三　　役　　会　　２００７年　９月　６日

第９回　常 任 理 事 会　　２００７年　９月１２日

第９回　理　　事    会　　２００７年　９月２５日

専　務　理　事　確認日　　２００７年　９月２０日

副　理　事　長　確認日　　２００７年　９月２０日

室　　　　　長　確認日　　２００７年　９月２０日

予　　　　　算　確認日　　２００７年　９月２０日

副理事長　　　　　　　　　　　　金井　英樹

魅力あるまち創造室長　　　　　　横田　圭介

国際観光シティ創造委員長　　　　森田　真未

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　姉妹ＪＣ交流開催（案）について

２．【事業名称】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　姉妹ＪＣ交流開催（案）

３．【事業目的】

（対内・対外）今後の姉妹ＪＣ交流が、よりお互いのまちの発展に寄与する事業となるための契機とします。

４．【事業開催日】

２００７年１１月１日（木）～１１月４日（日）

５．【開催場所】

（１）ホームスティ交流事業

札幌市立山の手南小学校　　　札幌市西区山の手１条９丁目６－１　０１１－６２１－６７７１

（２）姉妹ＪＣ会議

札幌第一ホテル　　　　　　　札幌市中央区南７条西１丁目　　　　０１１－２２１－１１０１

６．【参加対象者及び人数】

参加対象者数　２０４名　（内訳）

内正会員　　　　　　　　１８６名

東大邱青年会議所メンバー　１４名

東大邱青年会議所引率通訳　　１名

札幌青年会議所引率通訳　　　３名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【事業概要】

（１）ホームスティ交流事業

東大邸青年会議所と協働し、ホームスティ事業を行うことによって、姉妹ＪＣ提携を結んだ目的を再認識すると共に、未来の国際社会を担う子供たちの育成に貢献する。

（２）市内観光

歴史ある観光施設や行政に関する施設を見学し、日本の歴史や国際観光事情について学んで頂きます。

（３）姉妹ＪＣ会議

今後の姉妹ＪＣ交流のあり方について、懇親のための交流から、よりお互いのまちづくりのための交流となるよう熟議します。

（４）食事会

一人でも多くのメンバーに参加頂き、姉妹ＪＣとしての友情と親交をより深めます。

９．【事業内容】

（１）ホームスティ交流事業

- 韓国啓聖国民学校の子どもたちが、山の手南小学校の授業に参加することで児童同士が交流し友情を深めます。また、（社）札幌青年会議所メンバーと東大邱青年会議所メンバーが授業の様子を見学し給食を共に食べます。

- ホストファミリーの児童と韓国啓聖国民学校の児童、そして、東大邱青年会議所メンバーの思い出となるよう独自の観光プログラムを用意し参加いただきます。

- 札幌市円山動物園のご協力により、通常の見学コースにはない飼育体験プログラムを用意し子どもたちと東大邱青年会議所メンバーに体験していただきます。

（２）市内観光

①　札幌市役所

札幌市役所内を見学後、副市長と対談して頂き、札幌市が取り組んでいるまちづくりについて学んで頂きます。

②　韓国領事館

韓国領事館を見学後、領事館内の会議室にて日本と韓国の国際交流の現状と今後の交流のあり方について韓国領事館総領事を交え、東大邸青年会議所メンバーと札幌青年会議所メンバーで意見交換会を行います。

③　大倉山・円山動物園

ホームスティの児童達と、札幌市の観光名所である大倉山や円山動物園を楽しんで頂くと共に、大倉山ではウィンタースポーツミュージアムの館内を回りながら、ウィンタースポーツの歴史と冬の札幌の魅力を知って頂きます。また、円山動物園では、市民に長年親しまれてきた背景と、今以上魅力ある観光地になるべくリスタートする動物園の取り組みについて講演を頂くことで札幌の観光資源についての知識をより深めて頂きます。

（３）姉妹ＪＣ会議

①　例年の懇親を中心とした交流ではなく、来年以降の姉妹ＪＣ交流をどのような形で実施していくべきかを具体的に話し合います。

（４）食事会

①　食事会については、多くのメンバーが交流出来るように、直前のアテンドを担当したメンバーに参加頂きます。また、現役メンバーだけではなく東大邱ＪＣメンバーとの関わりの深い特別会員にもお越しいただき、多くのメンバーが交流を持てるよう和やかな雰囲気で過ごしていただきます。

②　今年度の姉妹ＪＣ交流はホームスティ事業を主体とした交流であるため、二次会以降の飲食費は東大邸青年会議所メンバーについても会費制と致しました。

１０．【事業全体の流れ】

２００７年　２月上旬　　事業内容の企画・立案

３月２８日　東大邱青年会議所から姉妹ＪＣ交流及びホームスティ日程問合せ

４月１１日　札幌青年会議所から姉妹ＪＣ交流及びホームスティ日程回答

４月１９日　東大邱青年会議所からホームスティ参加人員返答

６月２２日　札幌青年会議所からＮＯＭ間の問題と対応について示唆

６月２７日　東大邱青年会議所からＮＯＭ間の問題と対応について返答

７月２０日　札幌青年会議所からＮＯＭ間の問題と対応について回答

８月２８日　東大邱青年会議所から今年度姉妹ＪＣ交流とホームスティについて返答

９月　１日　札幌青年会議所から今年度の姉妹ＪＣ交流とホームスティ内容回答

９月２５日　第９回理事会協議上程

１０月２４日　理事会審議上程

１１月　１日～事業の実施

４日　事業の実施

１２月１３日　理事会報告上程

１１．【開催当日のスケジュール】

別添資料参照

１２．【前々年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）フリータイムを多く設け、スケジュールが過密にならないように配慮し、東大邱青年会議所のメンバーがくつろいだ時間を過ごせる行程としました。

１３．【協議のポイント】

（１）メンバーの関わりについて

（２）食事の会費制について

１４．【特記事項】

（１）東大邱青年会議所メンバーのアテンドは、ＬＯＭメンバーにも一部協力いただきます。

（２）予算書については、８月理事会にて承認されました２００７年度（社）札幌青年会議所姉妹ＪＣ交流ホームスティ事業（案）の件の承認後に、東大邱青年会議所メンバーの追加来札が決まったため計上させていただきました。

（３）東大邸青年会議所メンバーで、現役メンバーや特別会員と個人的な交流がありＬＯＭのスケジュールとは別行動を希望される場合、必要に応じてアテンドをＬＯＭメンバーで対応致します。

１５．【第９回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉メンバーのかかわり方を教えて下さい。

〈対応〉各委員会・会議体にはアテンド、食事会に参画いただき、その中で交流していただきます。

〈意見〉９．【事業内容】（２）市内観光の交流についてですが、まちづくり委員会として、どのような姉妹ＪＣ交流をするのですか。

〈対応〉市内観光において札幌市が取り組むまちづくりなどを知っていただく行程といたします。詳細は参考資料１．に記載いたしました。

〈意見〉１０．【事業全体の流れ】東大邱ＪＣとのやりとりを精査してください。

〈対応〉精査して記載いたしました。

１６．【別添資料】あり

参考資料１．開催当日のスケジュール

参考資料２．姉妹ＪＣ会議議案内容について

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘要 | 2005年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 特別事業費 | 200,000 |  | 0 |
| ② 渉外費 | 300,000 |  | 1,302,495 |
| 合 計 | 500,000 |  | 1,302,495 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘要 | 2005年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 例会等会場費 | 42,420 | 札幌ウィンタースポーツ ミュージアム入場料 8,640 (大人 @540×16) 記念写真代 4,740 (@316×15) 名札 2,400 (@150×16個) 円山動物園入園料 8,640 (@540×16) 姉妹ＪＣ会議 18,000 (@1,000×18) | 会場費・料理飲食代 579,600 １日目昼食会@3,150×14＝ 44,100 懇親会@5,000×14＝ 70,000 ２日目会場費 48,000 （朝食会・姉妹ＪＣ会議） 朝食会@2,500×14＝ 35,000 昼食会@3,675×14＝ 51,450 夕食会@4,000×14＝ 56,000 懇親会@5,000×14＝ 70,000 ３日目会場費（朝食会） 22,000 朝食会@2,500×13＝ 32,500 昼食会@3,675×14＝ 51,450 宴会費@5,000×11＝ 55,000 ４日目昼食会@3,150×14＝ 44,100 |
| ② 会場設営費 | 0 |  | 卓上装花（朝食会・姉妹ＪＣ会議） 5,250×2＝ 10,500 看板制作費 姉妹ＪＣ会議 15,750 ワイヤレスマイク 0 録音費 6,300 |
| ③ 委託人件費 | 108,000 | 通訳 108,000 (@18,000×1名×3日) (@18,000×3名×1日) | 通訳 15,000×3名×4日＝180,000 派遣スタッフ 10,500×5＝52,500 |
| ④ 旅費交通費 | 0 |  | 東大邱JC移動用バス(４日分) 288,750 高速料金 14,950 駐車料金 1,600 通訳宿泊費 11,000×3＝ 33,000 |
| ⑤ 渉外費 | 347,700 | １日目食事会 101,700 (@5,650×18) ２日目昼食代 36,000 (@2,000×18) ２日目食事会 90,000 (@5,000×18) ３日目昼食代 10,080 (大人 @630×16=10,080) 飲み物 1,920 (@120×16本) ３日目食事会 108,000 (@6,000×18) | 歓迎用横断幕 21,000 ネームプレート 365×20＝7,300 歓迎コサージュ1,050×11＝11,550 記念品 東大邱ＪＣ 31,500 友好メンバー 5,250 新入会員 5,250 東大邱ＪＣメンバー 525×55＝ 28,875 アイヌ民族博物館 （白老ポロトコタン） 630×14= 8,820 |
| ⑥ 予備費 | 4,880 |  | 0 |
| 合 計 | 500,000 |  | 1,302,495 |

参考資料１．当日のスケジュール

| 月日 | 時間 | 東大邸メンバー行程 | 備考 | アテンド |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １１月１日 （木） | 12:55 | 新千歳空港 到着 | 大韓航空７６５便（１０：１０発） | メンバー車７台 メンバー１４名 |
|  | 13:30 | 新千歳空港 出発 |  |  |
|  | 15:00 | 山の手南小学校 着 |  |  |
|  | 15:10 | 歓迎の挨拶 | 山の手南小学校校長、啓聖国民学校代表者、東大邸ＪＣ代表者、岡本理事長 |  |
|  | 16:00 | 山の手南小学校 発 | メンバーの車にて送迎 | メンバー車７台 メンバー１４名 |
|  | 16:30 | ホテルチェックイン |  |  |
|  | 18:00 20:00 | 食事会 キリンビール園 二次会 | 会費制 | メンバー１０名 |
| １１月２日 （金） | 8:30 9:00 | ホテル 発 山の手南小学校 着 | メンバーの車にて送迎 | メンバー車７台 メンバー１４名 |
|  | 9:30 | 歓迎セレモニー（山の手南小学校主催） | 岡本理事長ご挨拶、チェ会長ご挨拶 |  |
|  | 10:40 | 学級交流・授業参加 | ホームスティ担当東大邸ＪＣメンバー |  |
|  | 10:40 11:10 11:20 12:10 13:10 13:00 13:10 13:50 15:00 15:20 | 山の手南小学校 発 札幌市役所 着 札幌市役所見学・副市長対談 昼食（札幌市役所内） 札幌市役所 発 韓国領事館 着 韓国領事館見学 まちづくり意見交換会 韓国領事館 発 ホテル着 | 市内観光 韓国領事館内会議室 | メンバー車６台 メンバー１０名 |
|  | 14:30 15:00 | 山の手南小学校 発 ホテル 着 | ホームスティ担当東大邸ＪＣメンバー | メンバー車１台 メンバー４名 |
|  | 16:15 16:30 | ホテル 発 第一ホテル 着 |  | メンバー車７台 メンバー１４名 |
|  | 17:00 19:00 21:00 | 姉妹JC会議 食事会 二次会 | 札幌第一ホテル 会費制 | メンバー１０名 |
| １１月３日 （土） | 9:00 9:45 | ホテル 発 山の手南小学校 着 |  | メンバー車７台 メンバー１４名 |
|  | 10:00 10:20 | 出発 大倉山 着 |  | メンバー車７台 メンバー１４名 |
|  | 11:50 | 円山動物園 着 |  |  |
|  | 12:00 | 昼食 |  |  |
|  | 13:00 13:20 | 園内ガイダンス 動物園講演会 |  |  |
|  | 14:30 | 園内散策 |  |  |
|  | 15:00 | 集合 |  |  |
|  | 15:10 | 円山動物園 発 |  |  |
|  | 15:20 | 山の手南小学校 着 |  |  |
|  | 15:40 16:10 | 山の手南小学校 発 ホテル着 |  | 車７台 メンバー１４名 |
|  | 18:00 20:00 | 食事会 コロポックル 二次会 | 会費制 | メンバー１０名 |
| １１月４日 （日） | 9:00 9:30 10:00 | ホテルチェックアウト ホテル 発 山の手南小学校 着 | メンバーの車にて送迎 | 車７台 メンバー１４名 |
|  | 10:10 | 別れの挨拶 | 山の手南小学校校長、啓聖国民学校代表者、チェ会長、岡本理事長 |  |
|  | 10:30 | 山の手南小学校 発 | 貸切バスとメンバーの車で移動 | 車７台 |
|  | 12:00 | 新千歳空港 着 |  | メンバー１４名 |
|  | 14:05 | 離札 | 大韓航空７６６便（１７：０５着） |  |

参考資料２．姉妹ＪＣ会議議案内容について

①　今年度の取組みについて

今年度、まちづくりに対してどのような運動を行ったかをお互いが発表し、来年度以降のまちづくりの取組みの参考にします。

- 今後の取組みについて

今後、まちのためにどのような運動が出来るかを話し合い、まちづくりに対する新しい可能性を見出します。

②　今後の姉妹ＪＣ交流のあり方について

①、②を踏まえた上、ＪＣはまちづくり団体であることを改めて認識し、今後の交流がより、お互いのまちづくりに直結する交流となるように姉妹ＪＣ交流のあり方について熟議します。