２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第１回　　三　役　会　　　　２００８年　１月　４日

第１回　　常任理事会　　　　２００８年　１月１５日

第１回　　理　事　会　　　　２００８年　１月２４日

専務理事　　　確認日　　　　２００８年　１月２２日

常務理事　　　確認日　　　　２００８年　１月２２日

予　　算　　　確認日　　　　２００８年　１月２２日

専務理事　　　　　　　　　　小澤　　輝真

常務理事　　　　　　　　　　鈴木　　博昭

会員拡大情報発信委員長　　　熱田　　直樹

上程作成者　　　　　　　　　小野木　完司

上程内容　　　　　　　　　　協議

- １．【議案名】

２００８年度　社団法人　札幌青年会議所　ＪＣニュース発行（案）について

- ２．【事業名称】

- ２００８年度　社団法人　札幌青年会議所　ＪＣニュース発行（案）

- ３．【事業目的】

（対内）特別会員及び現役メンバーに２００８年度（社）札幌青年会議所が行なう活動の概要、及び各事業を分かりやすく伝え、積極的な協力・参画に繋がるＪＣニュースを発行する。

（対外）なし

- ４．【事業開催日】

２００８年　４月１８日　発刊及び発送

２００８年１０月２３日　発刊及び発送

- ５．【開催場所】

なし

- ６．【参加対象者及び人数】

発刊及び郵送（４、１０月　計２回）

配布先　（４月）正会員　　　　　　１７４名　　　（１０月）正会員　　　　　　１７４名

特別会員　　　　１１７０名　　　　　　　　特別会員　　　　１１７０名

入会候補者　　　　２００名　　　　　　　　入会候補者　　　　１００名

予備　　　　　　　　５６部　　　　　　　　予備　　　　　　　　５６部

計　　　　　　　１６００部　　　　　　　　計　　　　　　　１５００部

- ７．【外部協力者・協力の種別】

なし

- ８．【講師名】

なし

- ９．【テーマ】

なし

- １０．【形式】

なし

- １１．【例会・事業概要】

- （１）事業概要

４月１８日（４月号）、１０月２３日（１０月号）ともに紙面にてＪＣニュースを発刊し、特別会員及びメンバーに発送いたします。また、ページ数や構成は過去の掲載内容を検証し、本年度の活動や実践する事業内容を特別会員に認知していただくとともに、参画に繋がる紙面を作成する上で、必要なページ数として１２ページで発行します。

４月号仕様：Ａ４サイズ、カラー刷り１２ページ、再生紙使用

１０月号仕様：Ａ４サイズ、カラー刷り１２ページ、再生紙使用

  - ４月号の塾、委員会紹介ページにおいて、特別会員とメンバーに２００８年度(社)札幌青年会議所の対外に向けた本年度の活動指針を明確にし、各事業に対する取り組みへ理解を深めていただくとともに、積極的な協力と参画を働きかけます。

  - 特別会員が現役メンバーの展開するＪＣ運動に対してより、理解を深めていただくために写真を多く用いまた、配置バランスなどにも工夫を凝らし興味を持ってもらえる紙面構成にいたします。

１２.【事業の背景】

なし

１３．【例会・事業内容】

（１）４月号（創立記念特集号）

１Ｐ　　　　表紙（タイトル・写真）

２～３Ｐ　　理事長とＯＢ会長対談（２ページ）

４Ｐ　　　　六月創立記念特集（１ぺージ）

５Ｐ　　　　理事長杯ゴルフ・年間スケジュール（各１／２ページ）

一人でも多くの特別会員にご参加いただけるよう、記事を取材し掲載いたします。

６Ｐ　　　　会員募集案内・会員拡大情報発信委員会の紹介（各１／２ページ）

ＪＣメンバーの推移と会員募集について

７Ｐ　　　　２００８年度（社）札幌青年会議所　新入会員紹介（１ページ）

新入会員の顔写真と名前、委員会配属先、コメントを掲載いたします。

８～１１Ｐ　塾・委員会紹介（各１／２ページ）

２００８年度金井理事長の所信を受け、塾・各委員会の今年度への想いや活動の指針を含めた記事やコメントを記載する。また、会員拡大情報発信委員会が取材を行い、２００８年度（社）札幌青年会議所のまちづくり・ひとづくりに対する取り組み、指針を紹介いたします。

１２Ｐ　　　ホームページのご案内・同好会紹介・事務局からのご案内・編集後記他

（２）１０月号 （ＯＢ予定者を送る夕べ例会特集号）

１Ｐ　　　　表紙（タイトル・写真）

２～３Ｐ　　十二月ＯＢ予定者を送る夕べ例会特集

ＯＢ予定者を送る夕べ例会の開催案内と卒業予定者ひとり一人にスポットをあててＪＣライフについてコメントをいただきます。

４～５Ｐ　　理事長と次年度理事長予定者対談

６～１０Ｐ　塾・例会・特別事業報告（各１／２ページ）

（ＪＣ未来塾、子供の未来育成委員会、未来環境創造委員会、芸術都市創造委員会、社会福祉環境向上委員会、国際都市ブランド創造委員会、スポーツネットワーク構築委員会、会員拡大情報発信委員会、総務運営委員会）

事業の検証や今後の展望を含めたコメントをいただき、記載します。

１１Ｐ　　　会員募集　報告（１１Ｐ）

新入会員募集における御礼、事業報告、研修報告を記載し、次年度以降の会員数増加につなげる記事といたします。

１２Ｐ　　　ホームページのご案内・事務局からのご案内・編集後記他

１４．【広報計画】

なし

１５．【事業の流れ】

４月号（創立記念例会特集号）

２月　１日		スタッフ打ち合わせ

２月１５日　　　　　　	詳細決定、塾・各委員会に原稿依頼

３月１５日　		編集・入稿

３月２５日　		初校

４月　５日　		再校

４月１８日		発刊及び発送

１１月号（ＯＢ予定者を送る夕べ例会特集号）

８月　１日　　　　　　　スタッフ打ち合わせ

９月　１日　　　　　　　詳細決定、塾・各委員会に原稿依頼

９月３０日　　　　　　　編集・入稿

１０月　１日　　　　　　　初校

１０月１５日　　　　　　　再校

１０月２３日　　　　　　　発刊及び発送

１１月１９日　　　　　　　報告

- １６．【開催当日のスケジュール】

なし

- １７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

- 実際の製作には、早期スケジュール作成、役割分担を行なうことで時間配分に余裕を持ったタイムスケジュールで行ないます。取材や原稿の依頼は、依頼できるところから早めに対応し、記載内容の確認を取ります。

- 紙面のコンセプト、内容、割付など十分時間をかけて討論をいたします。

- １８．【特記事項】

- ４月号・１０月号とも対外に向けて配布するＪＣニュースではありませんが、（社）札幌青年会議所の理念や運動を紹介する上でも耐えうる内容及び構成にすることで、他の団体との横断的な連携や、会員拡大にも積極的に活用できる紙面とします。

- １９．【協議のポイント】

（１）ＪＣニュースの発行時期について

- ２０．【別添資料】

あり

参考資料１　ページレイアウト（案）について

２１．【第1回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉ページ数を前年度の１２ページから１０ページに削減した理由を教えてください。

〈対応〉金額的にも変わらないことから、掲載内容の充実を図り、前年同様の１２ページとさせていただきました。

２２．【第1回三役予定者会議での意見・対応】

なし

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷事業費 | 495,000 |  | 495,000 |
| 合 計 | 495,000 |  | 495,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷制作費 | 489,300 | １回目 244,800 （1,600部 x ＠153） Ａ４判再生マットコート １２頁 ２回目 244,500 （1,500部 x ＠163） Ａ４判再生マットコート １２頁 | １回目 244,800 （1,600部 x ＠153） Ａ４判再生マットコート １２頁 ２回目 244,500（1,500部 x ＠163） Ａ４判再生マットコート １２頁 |
| ②予備費 | 5,700 |  | 5,700 |
| 合 計 | 495,000 |  | 495,000 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１　ページレイアウト（案）

４月号（創立記念記年号）

表題（ＪＣ　ＮＥＷＳ）

写　　真

（金井理事長を中心として）

基本理念またはスローガン

ページ記載内容

表題（理事長×ＯＢ会長対談）

ＯＢ会長写真

対談内容１

対談内容２

対談内容３

対談内容４

金井理事長写真

表紙（１ページ）　　　　　　　　　　　　理事長とＯＢ会長対談（２・３ページ）

理事長杯ゴルフ

創立記念特集

年間スケジュール

六月創立記念特集４ページ）　　　　　　　　　　　　理事長杯ゴルフと年間スケジュール（５ページ）

会員募集

新入会員紹介

担当事業について

写真

会員募集・会員拡大情報発信委員会紹介（６ぺージ）　　　新入会員紹介（７ページ）

写真

担当事業について

ホームページのご案内

同好会紹介

塾・各委員会名

写真

担当事業について

事務局からのご案内

写真

担当事業について

各委員会名

編集後記

写真

担当事業について

塾・委員会紹介（８～１１ページ）　　　　　　　　　ホームページのご案内・編集後記など（１２ページ）

１０月号

ＯＢ予定者を送る夕べのご案内

表題（ＪＣ　ＮＥＷＳ）

写　　真

基本理念又はスローガン

ページ記載内容

表紙（ページ１）　　　　　　　　　　　ＯＢ予定者を送る夕べの案内（ページ２）

対談内容１

ＯＢ予定者紹介

写　　真

写真

対談テーマ

対談内容２

ＯＢ予定者の紹介（３ページ）　　　　　　　理事長と次年度理事長予定者対談（４・５ページ）

写真

事業報告１

会員募集報告

事業報告２

事業報告①

事業報告②

写真

塾、例会・事業報告（６～１０ページ）　　　　　　　　　　　　会員募集報告（１１ページ）

ホームページのご案内

事務局からのご案内

編集後記

ホームページ・事務局からのご案内、編集後記他（１２ページ）