２００８年度（社）札幌青年会議所

事業報告書（案）

第４回　三  役  会　　２００８年　４月　３日

第４回　常任理事会　　２００８年　４月１５日

第４回　理  事  会　　２００８年　４月２４日

専務理事　確認日　　　２００８年　４月２１日

塾    長　確認日　　　２００８年　４月２１日

事務局長　確認日　　　２００８年　４月２１日

決　　算　確認日　　　２００８年　４月２１日

塾　　長　　　　　　　我孫子　周

事務局長　　　　　　　川田　眞範

上程作成者　　　　　　田﨑　秀明

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

三月「札幌未来塾」開催報告（案）の件

２．【事業名称】

２００８年度社団法人札幌青年会議所　三月「札幌未来塾」

３．【事業目的】

（対内）ひとつの目標に向かって多くの時間を共有する中で、ＬＯＭの元気の源となる委員会の結束力を深め、ＬＯＭの推進力を高める。

４．【事業開催日】

２００８年　３月１１日（火）　　１８：３０～２０：２９

５．【開催場所】

札幌コンサートホール　Ｋｉｔａｒａ　　小ホール

札幌市中央区中島公園1番１５号

０１１－５２０－２０００

６．【参加対象者及び人数】

正会員　　１７４名　　　　　内当日参加者９６名

特別会員　　　１名

７．【例会・事業概要】

（１）８委員会対抗の音楽コンクールを行いました。（各委員会持ち時間５分程度）

（２）委員会発表終了後、ピアニストによる演奏を行いました。

（３）三役・常任理事・塾長に審査員を務めていただき、合唱の精度や委員会メンバーの登録人数、ステージ上でのパフォーマンス等を加味し、優勝委員会他各賞を表彰いたしました。

（４）我孫子塾長より当日の総評を含めた講話をいただきました。

（５）開催当日のスケジュール

１４：３０　塾メンバー集合・備品確認・最終打ち合わせ

１５：００　リハーサル開始

１７：００　メンバー集合・控え室へ楽器等の搬入・着替え

１８：００　登録受付開始

１８：３０　開会

１８：３１　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１８：３３　ＪＣＩクリード唱和

１８：３５　ＪＣ宣言・綱領唱和

１８：３９　理事長挨拶

１８：４１　各委員会発表開始

１９：４５　各委員会発表終了

１９：４８　講師によるピアノ演奏・委員会ＰＰ上映

２０：０３　表彰式

２０：１４　塾長総評・講話

２０：２９　閉会

８．【外部協力者・協力の種別】

福津　京子（司会）

９．【開催目的の実現と成果】

（１）事前練習から発表までを通して委員会メンバーがより多くの時間を共有する場を得ていただいたと共に、ひとつの目標に向かうことでメンバー間の友情や信頼を育み、結束力を高めることができました。

（２）より多くのメンバーに例会に参加いただく一つの試みとして、事前練習の様子を講師の演奏に合わせスクリーンで上映することにより、当日参加できなったメンバーも事業に参画していた様子確認できました。

（３）今回の事業は５名という少人数での設営となりましたが、事前に各委員会の発表内容をある程度把握していたこと、事業当日に各委員会に控え室等を準備したことや、福津京子様の外部協力を　　　　　　いただいたことで、ほぼ予定通りにタイムスケジュールを進めることができました。

（４）委員会単位での音楽発表という芸術性の要素を採り入れたことにより、今まで垣間見ることのできなかったメンバー個々の能力や個性を発揮し、それぞれの委員会の特徴を活かした発表となりました。

（５）キタラという有数のコンサートホールを札幌青年会議所メンバー自らが利用する機会を経験したことで、建物自体の設備、音響効果のすばらしさを確認することができました。これは今後、当会議所が当該施設を使用することがある際には貴重な経験となりました。

（６）講師をお招きし演奏していただいたことで、コンサート会場にて発表する喜びと本物の音楽に触れていただくという両面の機会を体験する中で、メンバー一人ひとりの芸術性を高めると共に、様々な気づきを得ることで、今後の事業への原動力となりました。

（７）本事業を委員会単位の発表のみに留めず、塾長講話をプログラムに盛り込んだことで、より事業目的と趣旨を明確なものにし、委員会結束力の重要性を強く感じていただくことができました。

１０．【運営上の問題点】

（１）キタラという会場の特性上、施設利用に関する費用の構成が特異な為、先方との定期的な打ち合わせをしたにも関わらず、予算と決算に内訳部分における多少のズレが生じました。

（２）一部の演目に品位が欠けるものがあったこと、また飲食物の持ち込みが厳禁だったにも関わらずステージ上に飲食物の持ち込みがあり、キタラ側よりクレームがありました。

１１．【次年度への引継ぎ事項】

（１）会場の特性上、利用する際には先方とのより綿密な打ち合わせが必要となります。

具体例として、会場施設においては電源１つ利用するのに料金発生することから突発的な備品使用が発生すると当初の予算を超過する場合があります。

（２）クラシック音楽のコンサートをメインで利用されるという会場の特性上、演奏内容等にある程度の品位を求める傾向があり、内容如何では使用を拒否されることがあります。

１２．【塾長所見】

強い組織を形成するには、メンバー個々の資質を高める事も重要ですが、メンバー全員が、組織が掲げる目標に向かいベクトルをひとつさせる事こそ、不可能なものを可能にしていく大きな力になるものと信じています。

今回の事業においては、メンバーの皆様には「音楽の発表」という単純明快な手法を用いた事業の中に、メンバーそれぞれの役割の重要性、集うことの大切さ、準備と過程の重要性等、我々の組織において必要な「ＪＣらしい」要素を数多く感じ取っていただけたと思います。

「ＪＣらしさ」という表現の中には、今回の事業で感じていただいたことや、些細なことでも真剣に議論し、何事にも一生懸命になれる青年が組織の構成員であることがベースにあると思います。札幌には、まちづくり団体が数多くあるかもしれませんが、札幌青年会議所はその中に埋もれてしまってはいけないのです。ＪＣらしさを如何なく発揮し、札幌のまちに必要な組織とするために、そして、入会して共に活動をしたいと思われる組織とするためにも、組織に魅力が無ければならないと思います。そのためには、高い志を抱いた多くのメンバーが集う委員会の結束力が必要不可欠な要素なのです。

本事業を基点とし、会員相互の信頼や友情がより深いものとなった委員会活動がさらに活発化し、「ＪＣらしい」様々な事業を成功裡に収めてこそ、本事業の本来の目的は達成されるものだと考えます。札幌未来塾は今後もメンバー一人ひとりの資質の向上を図り、メンバー間の結束力を強固なものとし組織力の向上とＪＣ運動の推進力を高める事業を企画運営してまいります。

１３．【第３回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉例会・事業要項及び事業内容の文章を精査して下さい。

〈対応〉要項及び内容がより伝わりやすい表記に変更致しました。

１４．【第３回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉会場のイメージが沸くように会場の見取り図を添付して下さい。

〈対応〉参考資料１．を添付致しました。

１５．【第３回理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉当事業において公益性をもった内容を付け加えてください。

〈対応〉事業内容にて内容を盛り込みました。

〈意見〉講師選定理由について、メンバーへの重要性を追記してください。

〈対応〉選定理由の文言をより重要度が認識できるよう加筆、改定いたしました。

〈意見〉開催当日のスケジュールを詳細に記載して下さい。

〈対応〉登録受付開始前のスケジュールを追記いたしました。

〈意見〉服装は自由となっていますが、伝わりにくい表記ですので文章を精査して下さい。

〈対応〉特記事項１．の表記を変更致しました。

１６．【第１回三役会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１７．【第1回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１８．【第１回理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１９．【第４回三役会での意見・対応】

〈意見〉運営上の問題点を簡潔にまとめてください。

〈対応〉文面を簡潔にまとめました。

２０．【第４回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２１．【別添資料】　あり

参考資料１　　審査委員用採点シート及び採点結果

参考資料２　　事業風景

決算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 内未収入金 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 270,000 | 270,000 |  |  |
| 合 計 | 270,000 | （Ａ）270,000 |  |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 121,500 | 121,500 | 会場代 121,500 |
| ②会場設営費 | 114,500 | 114,411 | 看板代 15,000 各賞記念品 24,000 小ホールＢセット 16,900 平凸スポットライト 1,014 音響基本セット 5,460 ワイヤレスマイク 11,440 演台 1,560 司会者台 1,300 机 195 スクリーン 3,120 ピアノ 17,550 電源 1,820 施設延長料 15,052 |
| ③講師謝礼費 | 30,000 | 30,000 |  |
| ④予備費 | 4,000 | 0 |  |
| 合 計 | 270,000 | （Ｂ）265,911 |  |

| （Ａ）－（Ｂ） | 4,089 |
| --- | --- |

参考資料１　　採点表及び採点結果

|  | 審査項目 | 点数 | 採点基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委員会の出席度 |  | 1～９人 ２点 １０～１２人 ４点 １３～１５人 ６点 １６～１８人 ８点 全員出席 １０点 |
| 2 | 演奏トータルの完成度 |  | 技術的な演奏の完成度を採点してください |
| 3 | パフォーマンス度 |  | 衣装等も含めたステージ上でのパフォーマンス度を採点してください |
| 4 | メンバーが意欲的に参加していたか |  | メンバー全員が一丸となって演奏に参加していたか、その度合いを採点してください |
| 5 | 観衆のウケはよかったか |  | 観衆の拍手の多さや笑いの数等如何に観衆を惹きつけていたか、その度合いを採点してください。 |
|  | 合計 | 50点. | 各項目１０点の合計５０点満点となります |

|  | 演 目 | 合計 |
| --- | --- | --- |
| 子どもの未来育成委員会 | 北の国から | 272 |
| 未来環境創造委員会 | 千の風になって | 319 |
| 芸術都市創造委員会 | 千の風になって | 361 |
| 社会福祉環境向上委員会 | コブクロ「桜」 | 339 |
| 国際都市ブランド創造委員会 | よさこいソーラン | 310 |
| スポーツネットワーク構築委員会 | シュガーベイビーラヴ 学園天国 | 310 |
| 会員拡大情報発信委員会 | 銀河鉄道９９９ | 316 |
| 総務運営委員会 | We are the world | 346 |

参考資料２　　事業風景

演奏風景

理事長演奏風景　　　　　　　　　　　　　　　　　　表彰式

司会にご協力いただいた福津様　　　　　　　　　　　塾長講話