２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第６回　三　役　会　　２００８年　６月　５日

第６回　常任理事会　　２００８年　６月１６日

第６回　理　事　会　　２００８年　６月２４日

専務理事　　確認日　　２００８年　６月２０日

予　　算　　確認日　　２００８年　６月２０日

専務理事　　　　　　　小澤　輝真

会員選考特別委員長　　佐々木和宏

上程作成者　　　　　　小野木完司

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

２００９年度新入会員書類選考会及び面接選考会開催（案）について

２．【事業名称】

２００９年度新入会員書類選考会及び面接選考会

３．【事業目的】

（対内）

（１）書類選考会

２００９年度新入会員の選考の一環として、書類記載事項（推薦人、経歴）を確認し、新入会員の資格を審査します。

（２）面接選考会

２００９年度新入会員の選考の一環として、入会希望者との面接を実施し、人物像、入会動機、入会意思及び人的ネットワークの確認を行った上で、会員選考委員会にて新入会員資格を有するか否かを判断し、理事会に報告します。

（対外）なし

４．【事業開催日】

（１）新入会員書類選考会　２００８年８月　５日　　１７：００～１８：００

（２）新入会員面接選考会　２００８年８月　７日　　１８：３０～２０：３０

予備日　　　　　　　２００８年８月１９日　　１０：００～１７：００

５．【開催場所】

（１）新入会員書類選考会　　札幌第一ホテル

札幌市中央区南７条西1丁目

０１１－５３１－１１０１

（２）新入会員面接選考会　　札幌エルプラザ

札幌市中央区北８条西３丁目

０１１－７２８－１２２２

予備日面接会場　（社）札幌青年会議所事務局

札幌市中央区北１条西２丁目

０１１－２２２－１４３９

６．【参加対象者及び人数】

（１）新入会員書類選考会　参加予定者　会員選考委員会　　６名

（２）新入会員面接選考会　参加予定者　会員選考委員会　　６名

入会希望者　　６０名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

なし

１０．【形式】

なし

１１．【例会・事業概要】

（１）書類選考

①８月４日の三役会の会場を使用いたします。

②入会希望者の提出書類を１名ずつ確認いたします。

（２）面接選考

①面接会場は２ヶ所設け、入会希望者１名につき２名の面接官で、約５分程度の面接を実施いたします。

②面接官は会員選考委員会メンバーで構成いたします。

③面接終了後に会員選考委員会控え室にて会員選考委員会を開催して、面接結果を報告し新入会員予定者を決定いたします。

④欠席者については予備日を使用いたします。遅刻者については当日対応といたします。

１２．【事業の背景】

なし

１３．【例会・事業内容】

公益社団法人取得を目指す（社）札幌青年会議所として、２００９年度新入会員の選考・書類記載事項（推薦人、経歴）を確認するとともに、新入会員の資格を審査します。また、入会希望者との面接を実施することにより、人物像、入会動機、入会意思及び人的ネットワークの確認をすることで、会員選考委員会にて新入会員資格を有するか否かを判断し、理事会に報告します。

１４．【広報計画】

なし

１５．【事業の流れ】

２００８年１月　１日　　会員募集開始

６月３０日　　入会申込書取りまとめ

７月　１日　　面接選考案内送信

７月１８日　　面接選考出欠返信締切日

８月　４日　　会員選考委員会（書類選考）

８月　７日　　会員選考委員会（面接選考）

８月１９日　　面接選考予備日

８月２１日　　理事会選考報告

９月２５日　　会員選考委員会（最終）

９月２５日　　理事会正式入会承認

１０月１５日　　入会金納入期限日

１０月２８日　　新入会員歓迎例会

１６．【開催当日のスケジュール】

（１）書類選考

１４：００　会員拡大情報発信委員会メンバー　集合

受付設営・会場設営

１６：３５　会員選考委員集合

１７：００　選考開始

１８：００　終了

（２）面接選考

１６：３０　会員拡大情報発信委員会　集合

資料確認

１７：４５　受付設営・会場設営

１８：００　会員選考委員集合

１８：１５　受付開始

１８：３０　面接開始

２０：３０　面接終了

２０：３５　会員選考委員会開始

２１：３０　終了

１７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）入会申し込み書類に記載不備や不足がないよう、募集キット回収後は速やかに提出書類の確認をいたします。

（２）募集締切日までにキットを回収し、入会希望者リストを作成し、スムーズな運営をこころがけいたします。

（３）入会希望者への配慮として、十分な声掛けを徹底し、入会希望者がリラックスできる環境を目指します。

１８．【特記事項】

面接の時間について

１９．【協議のポイント】

面接選考の開催日及び予備日について

２０.【第６回三役会での意見・対応】

〈意見〉一人でも多くの仮入会者が参加しやすい環境を考えて、時間を再考してください。

〈対応〉４．【事業開催日】（２）面接選考会の時間を、予備日を含め表記の時間に変更いたしました。

２１．【第６回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉面接希望時間が重なることなども考慮し、控え室の用意も検討してください。

〈対応〉仮入会者に対する丁寧な設えと、面接選考会のスムーズな運営を考え、控え室をご用意させていただくこととし、会場を５．開催場所（２）へ変更いたしました。

２２．【別添資料】

参考資料１　面接会場図

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 20,000 |  | 120,000 |
| 合 計 | 20,000 |  | 120,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会会場費 | 6,800 | 会場費 6,800 内訳 面接会場１ 2,400 面接会場２ 2,300 控え室 2,100 | 会場費 115,500 |
| ②会場設営費 | 8,200 | 会場備品使用料 8,200 |  |
| ③消耗品費 | 5,000 | 入会候補者ファイル | リングファイル 2,200 |
| ④予備費 | 0 |  |  |
| 合 計 | 20,000 |  | 117,700 |

参考資料１

面接会場図

面接会場１　　　　　　　面接会場２

面接官　　　　　　　　　　　　面接官

仮入会者　　　　　　　　　　仮入会者

机

机