２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第６回　三　役　会　　２００８年　６月　６日

第６回　常任理事会　　２００８年　６月１６日

第６回　理　事　会　　２００８年　６月２４日

専務理事　　確認日　　２００８年　６月２０日

常務理事　　確認日　　２００８年　６月２０日

予　　算　　確認日　　２００８年　６月２０日

専務理事　　　　　　　小澤　輝真

常務理事　　　　　　　鈴木　博昭

総務運営委員長　　　　白戸　君央

上程作成者　　　　　　近藤　昇

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所　八月「臨時総会」開催（案）について

２．【事業名称】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所　八月「臨時総会」

３．【事業目的】

（対内）（１）社団法人札幌青年会議所　定款第４章第２９条に基づき臨時総会を開催します。

（２）社団法人札幌青年会議所　役員選出規定第５章第２２条に基づき、次年度理事長を選任

します。

４．【事業開催日】

２００８年　８月２９日（金）　１８：３０～１９：４０

５．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール

札幌市中央区南３条西１２丁目　　ＴＥＬ２４１－１１１１

６．【参加対象者及び人数】

１６６名　内正会員１６５名

特別会員　　１名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

なし

１０．【形式】

シアター形式

１１．【事業概要】

（１）メンバーに対し最高決定機関である総会の重要性を伝え参画意識を高めます。

（２）出席者・委任状の取りまとめを行い一人でも多くの出席を促します。

（３）総会資料の作成を行ないます。

１２．【事業の背景】

なし

１３．【例会・事業内容】

（１）メンバーに対し社団法人札幌青年会議所の最高決定機関である総会に出席することの重要性と必要性を伝えメンバーへの参画意識を高めるとともに、各委員会と連絡を密にとることで、一人でも多くのメンバーに出席していただきます。

１４．【広報計画】

なし

１５．【事業の流れ】

２００８年　６月２４日　第６回理事会協議上程

７月１０日　会場打ち合わせ

７月１５日　メンバーメールアドレスの確認

７月２３日　第７回理事会審議上程

８月　８日　メンバーへの案内送信　スケジュールチェック

８月１５日　総会出欠返信締切

８月１９日　総会出欠集計

委任状取りまとめ

８月２２日　メンバーへの臨時総会資料送信（ＨＰへのアップ）

総会出欠最終チェック　総会資料最終チェック　会場最終打合わせ

８月２９日　臨時総会開催

９月２５日　第９回理事会報告上程

１６．【開催当日のスケジュール】

１５：００　総務運営委員会メンバー集合

打合せ・会場設営

１７：３０　登録受付開始

１８：３０　開会

１８：３１　国歌並びにＪＣソング斉唱

１８：３３　ＪＣＩクリード唱和

１８：３５　ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

１８：３７　定足数の確認

１８：３８　議事並びに資料の確認

１８：４０　議事録署名人並びに作成者の指名

１８：４１　理事長挨拶

１８：４５　直前理事長挨拶

１８：４８　議長の選出

１８：５５　審議事項

１９：２０　協議事項

１９：２５　報告事項

１９：３０　監事講評

１９：４０　閉会

１７.【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）総会の意義を伝え、資料を事前に熟読していただくよう周知徹底出来るまで、各委員会に何度も呼びかけるとともに、事前に各委員会において審議案件に対して議論をいただき、各委員会の代表者に意見や質問をしていただき、総会の活性化を図ります。

（２）参加していただくメンバーのためにも、案件ごとのタイムスケジュールを綿密に考慮し、事業計画を組み立てる上で開催終了時間の見直しを含めた配慮をしました。

１８.【特記事項】

（１）審議中に退室される場合、議決権の行使を議長一任とさせていただき、その旨を事前に通知いたします。また、途中入室に関しては、権利を尊重し制限を設けません。

（２）未連絡による欠席者、遅刻者を無くす為に、各委員会の出席確認担当者を決めていただき、出席者の確認を行ないます。

（３）２００８年度一月「通常総会」において可決いただいた案件に変更が生じた場合、再度八月「臨時総会」において、審議案件として追加記載させていただきます。

（４）総会閉会後、まちづくりフェスタ総決起集会を行い上田札幌市長より約３０分間まちづくりに関して講演をいただきます。

（５）一月「通常総会」において可決いただいた案件に変更が生じた場合、再度「臨時総会」において、審議案件として追加記載させていただきます。

１９．【協議のポイント】

総会資料の事前配信について

２０．【第６回三役会での意見・対応】

〈意見〉議案が増えた場合の対応を考えてください。

〈対応〉１８.【特記事項】（５）に記載しました。

２１．【第６回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２２.【別添資料】

参考資料１ 八月「臨時総会」　次第（案）

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会議費 | 93,000 |  | 105,000 |
| 合 計 | 93,000 |  | 105,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 50,000 |  | 90,000 （ロイヤル） |
| ②会場設営費 | 36,000 | 看板費用 (＠15,000X1) 録音料金 (＠6,000X1) マ イ ク (＠5,000X2) スクリーン (＠10,000X1) | 15,000 （看板費用） |
| ③消耗品費 | 5,000 |  | 0 |
| ④予備費 | 2,000 |  | 0 |
| 合 計 | 93,000 |  | 105,000 |

参考資料　１　八月「臨時総会」　次第（案）

２００８年度　社団法人札幌青年会議所

八　月　「臨　時　総　会」

日時　２００８年８月２９日（金）

１８：３０～１９：４０

場所　札幌プリンスホテル　国際館パミール

次　　第

１．開会

２．国歌ならびにＪＣソング斉唱

３．ＪＣＩクリード唱和

４．ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

５．定足数の確認

６．議事並びに資料の確認

７．議事録署名人並びに作成者の指名

８．理事長挨拶

９．直前理事長挨拶

１０．議長の選出

１１．審議事項

- ２００８年度（社）札幌青年会議所　例会計画変更承認（案）の件

- ２００８年度（社）札幌青年会議所　ﾌﾞﾙｰｱｰｽ基金助成金授与団体承認（案）の件

- ２００８年度（社）札幌青年会議所　一般会計・基金会計補正予算承認（案）の件

- ２００８年度（社）札幌青年会議所　２００９年度理事長予定者承認（案）の件

- その他

１２．協議事項

（１）その他

１３．報告事項

（１）その他

１４．その他

（１）その他

１５．監事講評

１６．閉会