２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第６回　三　役　会　　２００８年　６月　５日

第６回　常任理事会　　２００８年　６月１６日

第６回　理　事　会　　２００８年　６月２４日

専務理事　　確認日　　２００８年　６月２０日

常務理事　　確認日　　２００８年　６月２０日

予　　算　　確認日　　２００８年　６月２０日

専務理事　　　　　　　小澤　輝真

常務理事　　　　　　　鈴木　博昭

総務運営委員長　　　　白戸　君央

上程作成者　　　　　　中村　悌也

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

第５７回　北海道地区大会「釧路大会」札幌ＬＯＭナイト開催（案）について

２．【事業名称】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所

第５７回　北海道地区大会「釧路大会」札幌ＬＯＭナイト

３．【事業目的】

（対内）出向者に対しての労いと卒業予定者への感謝を伝えると共に、集ったメンバーが友情を深め、結束を高める場とします。

４．【事業開催日】

２００８年　９月１３日（土）　２０：００～２３：００

５．【開催場所】

釧路プリンスホテル

〒０８５－８５８１

北海道釧路市幸町７丁目１　ＴＥＬ:０１５４－３１－１１１１

６．【参加対象者及び人数】

１６６名　　内正会員　１６５名

特別会員　　　１名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

記　憶

～素晴らしい想い出を　今　心に刻む～

１０．【形式】

着席

１１．【例会・事業概要】

（１）出向メンバーの活躍を各委員会の委員長より紹介して頂きます。

（２）卒業予定者に一人ずつお言葉を頂きます。

（３）参加メンバーに、集うことの楽しさを実感していただきます。

１２．【事業の背景】

なし

１３．【例会・事業内容】

（１）北海道地区大会に一人でも多くのメンバーが出席して激励し、活躍している状況を各委員長より発表して頂き、出向者への労いとし感謝を伝える場とします。

（２）卒業予定者に、それぞれのＪＣ活動に対する想いを次世代に伝えるべく、一人ずつ熱い想いを語って頂きます。

（３）卒業式が開催される、想い出の地「釧路」に集い、共に語り、沢山の素晴らしい想い出を卒業予定者を含めたメンバー全員で作ります。

１４．【広報計画】

なし

１５．【事業の流れ】

２００８年６月２４日　　第６回理事会議協議上程

７月２７日　　第７回理事会議審議上程

８月１５日　　事前登録のホットメール案内

８月３０日　　事前登録締切日

９月１３日　　会場最終打ち合わせ　最終準備

９月１３日　　第５３回　北海道地区大会「釧路大会」札幌ＬＯＭナイト開催

１０月２３日　　第１０回理事会報告上程

１６．【開催当日のスケジュール】

１８：００　委員会メンバー集合

１８：３０　会場内設営

１９：４０　受付開始

２０：００　開会

２０：０１　理事長挨拶

２０：０８　乾杯

２０：１３　歓談

２０：４５　各委員会からの出向者並びに卒業予定者の紹介

２２：３０　歓談

２２：５５　閉会挨拶

２３：００　閉会

１７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）閉会時間の延長も考慮し、会場と綿密な打ち合わせを行います。

（２）大懇親会会場から、なるべく近い会場を選定いたしました。

（３）一般宿泊者の迷惑にならないよう、ホテルと綿密な打ち合わせをし、事前に各委員会へ注意事項を連絡いたします。

１８．【特記事項】

（１）委員会発表のガイドラインを各委員会に事前に伝えます。

（２）御来賓入退場時の注意事項を事前にアナウンスし、対応についての意識や行動を共有します。

（３）記念品として、胸に挿す花を卒業予定者にプレゼント致します。

１９．【協議のポイント】

開始時間について

２０．【第６回三役会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２１．【第６回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉本年度、京都会議に始まり、サマーコンファレンス、北海道地区大会、全国大会とそれぞれの地でＬＯＭナイトを開催する意味を考え、目的を精査してください。

〈対応〉各地でＬＯＭナイトを開催する意味を含めて３【事業の目的】を改めました。

２２．【別添資料】

参考資料１　卒業予定者リスト

参考資料２　大会スケジュール

参考資料３　出向者一覧

参考資料４　会場資料

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登録料収入 | 630,000 | ＠7,000×90名 | 648,000 |
| 合 計 | 630,000 |  | 648,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 585,000 | ＠6,500×90名 | 594,000 |
| ②会場設営費 | 31,800 | 看板製作費 15,000（4800mm×900mm） ブートニア 16,800（840×20） | 看板15,000 記念品33,740 |
| ③消耗品費 | 5,000 | テープ・インク・画鋲 | 2,720 |
| ④予備費 | 8,200 |  | 0 |
| 合計 | 630,000 |  | 645,460 |

参考資料１　卒業予定者リスト

| 卒業予定者リスト |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 入会 | 名前 | ふりがな |
| 1 | 1994 | 川田 眞範 | かわだ まさのり |
| 2 | 1997 | 我孫子 周 | あびこ ひろし |
| 3 | 1998 | 松井 貞憲 | まつい さだのり |
| 4 | 1999 | 石川 信行 | いしかわ のぶゆき |
| 5 | 2001 | 中谷 宇一郎 | なかや ういちろう |
| 6 | 2001 | 佐藤 隆信 | さとう たかのぶ |
| 7 | 2001 | 中島 正博 | なかじま まさひろ |
| 8 | 2002 | 金井 英樹 | かない ひでき |
| 9 | 2002 | 土田 茂 | つちだ しげる |
| 10 | 2002 | 山内 浩二 | やまうち こうじ |
| 11 | 2002 | 山田 健二 | やまだ けんじ |
| 12 | 2003 | 齊田 博文 | さいだ ひろふみ |
| 13 | 2003 | 清水 是宏 | しみず よしひろ |
| 14 | 2003 | 小池 信史 | こいけ しんじ |
| 15 | 2004 | 川村 忠 | かわむら ただし |
| 16 | 2004 | 佐原 洋史 | さはら ひろふみ |
| 17 | 2005 | 畑谷 昌秋 | はたや まさあき |
| 18 | 2005 | 茶木 秀治 | ちゃき しゅうじ |
| 19 | 2006 | 坂口 典正 | さかぐち のりまさ |
| 20 | 2006 | 永井 治 | ながい おさむ |

参考資料２　大会スケジュール

参考資料３　出向者一覧

役員・会議・委員会名

正副役員

副議長

副委員長

幹事

委員

1

顧問

我孫子周

3

セーフティーネット構築

高橋昭典

4

国民主権確立実践委員会

永井克也

5

環境教育実践委員会

佐藤直也

難波徹基・村重順士

6

褒賞委員会

田中康介

伊澤祐輔・岡澤邦幸

7

アジアビジョン委員会

後明崇史

25名

10

会計監査人グループ

石川信行

1

直前会長

我孫子周

2

運営専務

石川信行

3

日本ＪＣ連携推進室

川田眞範

4

事務局長

5

「北海道JC」創造会議

小野秀樹・菊地幸広

久保大助・齊田博文

茶木秀治・平門和夫

船越谷幸治

6

日本のアイデンティティ復活委員会

青田真・伊澤祐輔

太田健一

7

道民主権確立委員会

三浦謙治

神田隆・高谷陽介

千葉直哉

8

地域再生情報発信委員会

村太健郎

海野祐爾・村川勢

9

北方領土問題関係委員会

川村忠・一条和紀

10

総務運営委員会

清水是宏

斉藤真理

荒木健介・石崎文教

大越誠之・岡澤邦幸

齊藤康二・佐藤隆信

白井晴彦・山田健二

48名

11

アカデミー塾生

石黒真司・板倉健一郎

上島教仁・岡田真由美

奥山倫行・小田祐司

北島忍　・後藤由太郎

佐々木栄二・田中誠人

道見尚樹・中村克彦

藤崎貴氏・堀田真理

槇和也　・山本泰希

川田眞範・野村大輔

山内浩二・星桂一

2

地

区

協

議

会

池田一等・高薄宏徳

田﨑秀明・渡部裕史

総務委員会

9

領土・領海問題委員会

荒木健介・大越誠之

小野秀樹・茶木秀治

池﨑潤

日

本

Ｊ

Ｃ

8

規則審査会議

北嶋仁

参考資料４　　ＬＯＭナイト会場・宿泊施設（釧路プリンスホテル）

ＬＯＭナイト会場　２階　鶴の間（７分割中、３分割を使用）

宿泊施設アクセス

〈列車で〉

ＪＲ根室本線釧路駅からタクシーで約３分（５５０円）、徒歩１０分

〈飛行機で〉

釧路空港から釧路プリンスホテル（市役所前）まで約６０分（９１０円）

釧路空港から車で約４０分