２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第６回　三　役　会　　２００８年　６月　６日

第６回　常任理事会　　２００８年　６月１６日

第６回　理　事　会　　２００８年　６月２４日

専務理事　　確認日　　２００８年　６月２０日

副理事長　　確認日　　２００８年　６月２０日

室　　長　　確認日　　２００８年　６月２０日

予　　算　　確認日　　２００８年　６月２０日

副理事長　　　　　　　　　　　　　佐々木和宏

まちの未来創造室長　　　　　　　　川村　忠

未来環境創造委員長　　　　　　　　佐原　洋史

上程作成者　　　　　　　　　　　　東　岳夫

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

十月まちづくりフェスタ「ブルーアース基金助成金授与式」「環境問題解決プログラム『子供発表会』」開催（案）について

２．【事業名称】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

十月まちづくりフェスタ「ブルーアース基金助成金授与式」「環境問題解決プログラム『子供発表会』」

３．【事業目的】

（対内）市民活動活性化のために札幌ＪＣが担うべき役割を認識し、市民活動の担い手であると同時にその推進役としての自覚を深めていただきます。

（対外）未来へと繋がる環境づくりの実現へ向けて、市民が主体的にまちづくり運動に関わる必要性を理解しその実践への機運を高めていただきます。

４．【事業開催日】

２００８年１０月５日（日）

５．【開催場所】

サッポロファクトリー

（１）ブルーアース基金助成金授与式　　～　アトリウム

（２）環境問題解決プログラム「子供発表会」～　ファクトリーホール・アトリウム

札幌市中央区北２条東４丁目

電話　０１１－２０７－５０００

６．【参加対象者及び人数】

（対内）１６６名　　内正会員　１６５名

特別会員　　　１名

（対外）札幌市民

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌市　　　　　　　　　　　　　共催

札幌市教育委員会　　　　　　　　後援（予定）

市民活動サポートセンター　　　　後援（予定）

環境プラザ　　　　　　　　　　　後援（予定）

北海道環境財団　　　　　　　　　後援（予定）

ＮＰＯ法人　ひまわりの種の会　　協働

各種ＮＰＯ・ＮＧＯ団体　　　　　協働

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

札幌の素晴らしい未来、私たちと一緒に創りませんか？

～未来へと繋がる住みよいまちづくりのために～

１０．【形式】

（１）ブルーアース基金助成金授与式　　　　～　シアター形式

（２）環境問題解決プログラム「子供発表会」～　スクール形式・シアター形式

１１．【例会・事業概要】

（１）ブルーアース基金助成金授与式

多くの市民が参加できる環境下においてブルーアース基金助成金の授与式を実施します。

（２）環境問題解決プログラム「子供発表会」

未来を担う子供達自身の手で、多くの市民に対して明るくいつまでも住み良いまちを維持していくために必要な循環型地域社会の可能性およびその実現のための具体的な手法を発信する「子供発表会」を実施します。

１２.【事業の背景】

世界中で環境問題に対する意識が向上してきた今、先進国を中心に無制限に行われてきた大量生産・大量消費・大量廃棄のつけが現在の地球環境の悪化をもたらしているという認識が一般的となっています。本年度北海道で開催される「サミット」でも環境問題が最大のテーマとなっており、みんなで自然環境を守っていこうという機運は地球レベルで高まりを見せています。

当委員会では、参加者一人ひとりに環境問題に関する正しい知識を持ちそれを改善していくことの重要性を認識していただくことにより、自らが主体的にエコロジー対策を実践しようとする意欲を高めていただくために４月「未来環境創造」例会を開催いたしました。

しかしながら、未来へ繋がる住みよい環境づくりを実現するためには、各種事業への参加者だけの意識向上では十分とは言えず、その重要性を周囲に伝えていく伝達者となっていく必要があります。そして、その波及効果がまちづくり実践運動の活性化をもたらし、誰もが住みよいまちの実現に繋がるのだと考えます。

我々Ｊａｙｃｅｅは創立の精神に立ち返り、ＪＣの為のＪＣではなく、このまちの未来のために大胆にそして感動溢れるまちづくり実践運動「まちづくりフェスタ２００８」を開催します。その中で、当委員会は自然環境という切り口からまちづくり運動を実践し、明るい未来を創造していくことの重要性を市民に発信いたします。

１３．【例会・事業内容】

（１）事業内容

①　ブルーアース基金助成金授与式

ブルーアース基金助成金給付による支援を通じて、市民主体の自主的なまちづくり運動の活性化に繋げます。また、多くの市民に授与式に参加していただくことにより、まちづくり運動への参画意識の高揚に繋げます。

（Ⅰ）「ブルーアース基金」市民アピール（３分）

多くの市民に対してブルーアース基金助成金事業に関する簡単な説明を行います。委員会プレゼンテーションとして、映像等を利用しブルーアース宣言から現在までの過程や当基金の目的などを多くの市民へ発信いたします。

（Ⅱ）２００７年度ブルーアース基金助成事業報告（１２分）

昨年度の給付団体より給付事業の内容と成果および基金がもたらした効果についてそれぞれ発表していただきます。

（Ⅲ）２００８年度ブルーアース基金助成金申請団体アピール（１０分）

本年度の申請団体による市民への活動内容のアピールを行います。事前に希望する団体を募ります。

（Ⅳ）２００８年度ブルーアース基金助成金授与（１５分）

本年度の申請状況と審査の過程および給付団体の発表を行ないます。

②　環境問題解決プログラム「子供発表会」

多くの市民に環境ゲーム「ガバ・チョ」を体験していただくことにより、楽しく気軽に環境問題の本質に触れていただきます。また、設営および運営を子供達の手で実施することにより、多くの市民へ向けて未来を担う子供達自身が環境問題の解決と次世代へと繋がる循環型地域社会の可能性を発信する場といたします。

（Ⅰ）環境ゲーム「ガバ・チョ」（４５分）～ファクトリーホール

ＮＰＯ法人「ひまわりの種の会」と協働し、市民に環境ゲーム「ガバ・チョ」を体験していただきます。市民８０名を募集し、４人一組２０テーブルにて実施いたします。

（Ⅱ）子供環境宣言（仮称）（５分）～アトリウム

ゲーム終了後、ＮＰＯ団体の手助けを下にゲームの解説を設営および運営に携わった子供達自身が行うことを通して、札幌がいつまでも住みよいまちであり続けるために必要なことを子供の目線から多くの市民に発信していただきます。

（Ⅲ）環境教育プログラム（事前学習会）

事前に子供参加型の環境問題に関する体験プログラムを実施いたします。参加者が実際にプログラムを体験することで、当日の設営および運営をスムーズに行うことができるようになります。

ⅰ）第一弾「環境おもしろ体験会」

場所：札幌市立桑園小学校（交渉中）

対象：市内小学生１００名

内容：環境に関わる活動をしているＮＰＯ・ＮＧＯにブース出展をしていただき、参加した子供達に環境に関わるゲームや工作等を行っていただきます。

協力団体（予定）：ひまわりの種の会・ｅｚｏｒｏｃｋ・あそベンチャースクール他

ⅱ）第二弾「清掃活動参加」

場所：石狩新港浜

対象：市内小学生３０名

内容：浜辺のクリーンアップイベントに参加し、その後当日来賓としてご出席されます上田市長からお話いただく「環境に纏わる話」を聞いていただきます。

協力団体：浜辺と海をきれいにする会

ⅲ）第三弾「子供発表会内容検討会」

第四弾「最終打合せ」

場所：メンバー企業内会議室

対象：市内小学生２０名

内容：環境ゲーム「ガバ・チョ」の進め方の指導やその解説を学んでいただきます。また、当日の設営および運営に関する打合せを行います。

１４．【広報計画】

（１）ブルーアース基金助成金授与式

本年度および過去の申請団体を対象に告知します。また、関係諸団体と協働することにより幅広く参加を呼びかけます。

（２）環境問題解決プログラム「子供発表会」

四月「未来環境創造」例会に参加していただいた小学生を対象に告知します。また、関係諸団体と協働することにより幅広く参加を呼びかけます。

１５．【事業の流れ】

（１）ブルーアース基金助成金授与式

２００８年　５月２６日  第１回ブルーアース基金審査委員会

６月２４日　協議上程（まちづくりフェスタ）

６月２５日　第２回ブルーアース基金審査委員会

７月２４日　審議上程（まちづくりフェスタ）

７月２９日　第３回ブルーアース基金審査委員会（給付対象者および給付金額確定）

８月２１日  審議上程（給付対象者および給付金額承認）

８月２９日　臨時総会　審議上程（給付対象者および給付金額承認）

９月　１日　本年度給付団体に給付決定報告

審査委員・申請団体に例会案内状発送

一般参加者募集開始

９月１１日　助成団体（昨年度・本年度）打ち合わせ

９月１６日  プレスリリース

９月２９日　助成団体最終打ち合わせ

１０月　５日　事業開催

１１月２０日　報告上程

（２）環境問題解決プログラム「子供発表会」

２００８年　６月２４日　協議上程

７月２４日　審議上程

７月２５日　一般参加者募集開始

８月２２日　関係諸団体打合せ

９月　６日　環境教育プログラム第一弾開催（環境おもしろ体験会）

９月　７日　環境教育プログラム第二弾開催（清掃活動参加）

９月１６日　プレスリリース

９月１７日　環境教育プログラム第三弾開催（子供発表会内容検討会）

９月３０日　環境教育プログラム第四弾開催（最終打合せ）

１０月　５日　事業開催

１１月２０日　報告上程

１６．【開催当日のスケジュール】

未定

１７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）広報活動において新聞等のマスメディアを活用する場合、ニュースリリースを行うだけではなく、直接関連する部門の記者に対して連絡を取るなどして積極的な働きかけをする必要があります。

１８．【特記事項】

（１）四月「未来環境創造」例会のアンケートを活用することにより、情報配信希望者へ本事業を効率的に周知いたします。

（２）会場の性質上不特定多数の市民の来場が予想されるため、アンケートを実施することで広報活動の成果を判断する材料といたします。

（３）「子供発表会」では、それまでの環境教育プログラムから当日の「ガバ・チョ」実施までの内容を映像等で流すことにより、発表に至るまでの経緯をわかりやすく示します。

（４）「子供発表会」に関しては、環境教育プログラムを通して関係諸団体の実践例を学び入念なシミュレーションを実施することにより、当日のスムーズな運営に結び付けます。

（５）子供環境宣言（仮称）の名称については、設営および運営に携わる子供達の手で決めていただくこととします。

（６）環境問題解決プログラムにつきまして、環境教育プログラムから当日の「子供発表会」までにおいて保護者同伴での参加を原則といたします。

１９．【協議のポイント】

（１）事業内容について

（２）事業の流れについて

２０．【第６回三役会での意見・対応】

<意見> 視点が子供に偏りすぎていませんか。

<対応> 子供達の能動的な活動を促すとともに、事前準備の段階においては多くのＮＰＯ団体と協働しプログラムを進めることで横断的な繋がりを深め、当日は子供達から発信された未来へ繋がる環境づくりの重要性を市民に感じていただけると考えます。また、全てのプログラムにおいて、子供だけを対象としているのではなく、原則保護者同伴を参加条件としております。子供たちと同様のプログラムに参加していただくと共に、子供たちの言動を通して未来への環境づくりの必要性を理解していただきます。

<意見> 環境教育プログラムから子供環境宣言（仮称）への繋ぎを工夫してください。

<対応> 当日は、環境教育プログラムから「ガバ・チョ」実践までの様子を映像等にて放映することとし、その旨を１８．【特記事項】（３）として記載いたしました。

２１．【第６回常任理事会での意見・対応】

<意見> ブルーアース基金助成金授与式では、多くの市民に対して当会議所のまちづくり運動を発信するために、基金の理念を効果的にアピールすると共に授与式においてもその演出を工夫してください。

<対応> まちづくり実践運動を多くの市民にアピールできる場と捉え、効果的なプレゼント演出を行

います。その内容を１３．【例会・事業内容】（１）事業内容①ブルーアース基金助成金授与

式（Ⅰ）として記載しました。また、プレゼンテーターを金井理事長に、総評等のコメント

を上田市長にお願いしたく時間調整を図ります。また、その件に関しまして（Ⅳ）に追記し

ました。

<意見> 「ガバ・チョ」をアトリウムで実施するのは困難だと思います。

<対応> 「ガバ・チョ」をファクトリーホールにて、その後「子供環境宣言（仮称）」をアトリウムにて実施することといたします。

２２．【別添資料】

あり

参考資料　１．委員会年間骨子

参考資料　２．環境ゲーム「ガバ・チョ」説明書

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００７年度 十月例会決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 150,000 |  | 780,000 |
| 合 計 | 150,000 |  | 780,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００７年度 十月例会決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 20,000 | 桑園小学校利用料 20,000 | ホール使用料 136,500 ホール控室１ 6,300 冷暖房 15,750 技術・管理料 31,500 |
| ②会場設営費 | 99,000 | 看板代（桑園小） 15,000 子供用エコＴシャツ ＠4,200×20 84,000 | 看板代 15,000 照明設備 20,370 音響設備 22,785 映画設備 8,400 舞台設備 8,400 |
| ③通信費 | 800 | 礼状切手代（ＮＰＯ等） ＠80Ｘ10 800 | 案内状切手代 2,300 (@80×29) 礼状切手代 320 (@80× 4) |
| ④印刷制作費 | 22,050 | 目録作成（ブルーアース） ＠1,890×5 9,450 案内チラシ用紙（桑園小） （カラー５００枚入） ＠630×20冊 12,600 | 目録作成 5,000 (@1,666×3) 案内チラシ制作 124,000 (@15.5×8,000) |
| ⑤消耗品費 | 5,000 | サインペン他 | 0 |
| ⑥予備費 | 3,150 |  | 0 |
| 合 計 | 150,000 |  | 745,595 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１．委員会年間骨子

★環境問題といわれている現象について

★札幌市における環境問題の具体的内容

★環境問題への取り組みの問題点・課題

１２月～３月　委員会における調査・検証

市民に必要なのは

環境問題を真剣に考えること

環境問題に対する正しい知識

自らが実践者となる意識

４月　　４月例会

親子対象　環境問題への意識を高めることで、家庭、学校、町内会等で自らが主体的に取り組もうとする意欲に繋げる。

５月～９月　環境問題解決プログラム（仮称）

親子で参加するプログラムを計５回目安に実施する。

目的

実際に参加することで、環境問題に対する意識を高める。

②　自分達（地域）でも環境問題に取り組めることを理解し実践に繋げる。

１年後も

ＮＰＯを実行委員会の中心とし、次年度以降に繋がる

教育プログラムとする。

行政と企業に協力を依頼し、講話及び現場見学を行い、子ども達が中心となり環境宣言書（仮称）を作成する。

１０月　「まちづくりフェスタ」

循環型社会の実現を目指したもの

子ども達の手で「環境宣言書」を発表

ブルーアース

参考資料２．環境ゲーム「ガバ・チョ」説明書